## Gantt SIDISVA 10 luni
CONTRACT SIDISVA — 10 LUNI (CS §7.3: max 18 luni — ofertă: 10 luni)
Activitate SIDISVA | Dur. (luni) | TF (luni) | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10
|  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
● A0 — KICKOFF & MANAGEMENT PROIECT
★ Kickoff, mobilizare echipă & plan detaliat | 1 | 0★
★ Management proiect, riscuri & rapoarte progres | 9 | 0★
● A1 — LIVRARE, INSTALARE, CONFIGURARE HW & SW DE BAZĂ
Livrare echipamente hardware (servere, rețea, sec.) | 3 | 2
Instalare & configurare hardware la Cloud Gov. | 1 | 2 | bar: Luna 5 to Luna 7
Instalare SW de bază (OS, BD, middleware, proxy) | 1 | 2
● A2 — ANALIZĂ SISTEM [CS MAX L6 → OFERTĂ L3]
★★ Analiza cerințelor funcționale (14 module) | 2 | 0★
★★ Analiza cerințelor tehnice, securitate & Cloud | 2 | 0★ | bar: Luna 2 to Luna 3
Analiza integrărilor externe & Cloud Gov. | 2 | 3
● A3 — PROIECTARE SISTEM [CS MAX L7 → OFERTĂ L4]
★★ Arhitectura sistem (micro-servicii, API, Cloud) | 1 | 0★
★★ Design UI/UX, modele date & specificații sec. | 1 | 0★ | bar: Luna 4
● A4 — DEZVOLTARE / CONFIGURARE / INTEGRARE SW [CS MAX L15 → OFERTĂ L8]
★★ LIMS + DMS + Portal Servicii Publice | 4 | 0★
★★ BND-SNIIA + Aplicație Mobilă animale sălbatice | 4 | 0★ | bar: Luna 5 to Luna 8
★★ GIS + Catagrafie + Supraveghere & Anchete | 4 | 0★
★★ Dashboard + Raportare + Autorizare + Instruire | 4 | 0★ | bar: Luna 5 to Luna 8
Integrări externe (ROeID, APIA, ONRC, ANCPI, PNI...) | 2 | 2
● A5 — MIGRARE DATE [CS MAX L16 → OFERTĂ L9]
★★ Migrare date existente în SIDISVA | 1 | 0★
● A6 — IMPLEMENTARE [CS MAX L17 → OFERTĂ L9]
★★ Implementare SIDISVA în Cloud Guvernamental | 1 | 0★
● A7 — TESTARE SISTEM [CS MAX L18 → OFERTĂ L10]
★★ Testare funcțională completă + UAT | 1 | 0★
★★ Testare performanță, sarcină & securitate (DNSC) | 1 | 0★ | bar: Luna 10
LEGENDĂ
Bară plină = perioadă planificată (early start)
Bară deschisă = float / total float (lunile flexibile)
★ = activitate pe drum critic (Total Float = 0)
TF (Total Float) = nr. luni cu care se poate amâna fără a întârzia proiectul