FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

# Cuprins

Cuprins	1

1.	Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent	2

2.	Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini	15

3.	Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului	18

3.1.	Abordarea propusă	18

3.2.	Metodologia propusă	22

4.	Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului	146

5.	Personalul propus și managementul realizării serviciilor	190

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	353

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire	355

8.	Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului	356

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	358

10.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	360

11.	Anexe la Propunerea Tehnică	372

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ....

Data: 21/05/2026

Anunț de participare: CN1089237

Obiectul contractului:  „Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)”, cod SMIS: 336342

# Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent

Ofertantul este societatea comercială xxx S.R.L., alături de subcontractanții săi:

- xxxx SA, cu rol de terț susținător și subcontractant

- xxxx cu rol de subcontractant

- xxxxx cu rol de subcontractant

- xxxx cu rol de subcontractant.

OFERTANT: XXX S.R.L.

Compania xxx a fost infiintata in 2015 cu scopul clar definit de a sprijinii atat sectorul privat cat si cel public, cu accent pe serviciile dedicate sectoarelor:

•	Banking,

•	Telecom,

•	Utilitati,

SUBCONTRACTOR: YYY SRL

YYYY este o companie infiinţată in 2019,

SUBCONTRACTOR: ZZZ

ZZZ activează pe piața din România ca

SUBCONTRACTOR: Safetech Innovations S.A.

Safetech Innovations S.A. furnizează, din 2011, servicii și soluții de securitate cibernetică adaptate nevoilor fiecărei organizații. Portofoliul de servicii si soluții al companiei include:

•	Consultanță pentru guvernanță, managementul riscului şi conformitate (GRC) în securitate

•	Testare de securitate şi managementul vulnerabilităților

•	Soluții de securitate pentru majoritatea componentelor unei arhitecturi de securitate cibernetică, inclusiv soluții de protecție a dispozitivelor endpoint, soluții de phishing și Cyberange

•	Servicii profesionale de implementare/integrare soluții de securitate cibernetică

•	Servicii externalizate de securitate cibernetică (de ex. Security Operations Center)

•	Aplicații software proprii pentru securitate cibernetică

Safetech a livrat de-a lungul timpului sute de proiecte în majoritatea verticalelor pieței, local și internațional, bazate pe bune practici în domeniu și stadarde internaționale, reglementări naționale și europene (ex. ISO27001, NIST CSF, NIS1/NIS2, GDPR, DORA, etc.).

Numărând în prezent peste 70 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).

Centrul de operatiuni de securitate al Safetech prestează servicii către clienți din 2015 și oferă acestora o capacitate matură și eficientă de detecție, răspuns și remediere, concepută pentru a trata amenințări cibernetice, cu acoperire 24/7/365. Safetech CERT (STI CERT®) este acreditat de către Trusted Introducer, serviciul de acreditare si certificare infiintat de comunitatea europeana de organizatii de tip Computer Emergency Response Team (www.trusted-introducer.org). Analiștii din STI CERT dețin multiple certificări personale, obținute prin (ISC)², ISACA și EC-Council.

Safetech Innovations este inclusă în Lista auditorilor de securitate cibernetică valabil atestați (LASC), cât și în lista auditorior IT (ADR, ASF), persoane juridice atestate. Personalul firmei includee persoane fizice cu atestate valabile de auditori.

Compania deține certificare CREST pentru livrarea de servicii de pentest la cele mai inalte standarde internationale din domeniul securității cibernetice.

De asemenea, din 2017 si până în prezent Safetech Innovations a participat lanumeroase  proiecte cu finanțare europeană. Safetech Innovations este membru al Organizației Europene de Securitate Cibernetică (ECSO).

Această experiență permite abordarea activităților într-o manieră coerentă cu practicile europene, asigurând faptul că rezultatele analizei naționale și recomandările formulate sunt aliniate cu cadrul european și pot fi implementate eficient de către organizațiile din România care desfășoară activități la nivel european.

Mai multe detalii pe pagina web a companiei: https://safetech.ro/

# Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini

Ofertantul înțelege că obiectul Contractului îl reprezintă implementarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – SIDISVA, sistem care are rolul de a transforma modul în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor gestionează, monitorizează, procesează și pune la dispoziție servicii publice digitale pentru cetățeni, medici veterinari, fermieri, operatori economici, instituții subordonate și alte categorii de factori interesați.

Ofertantul înțelege că proiectul SIDISVA nu reprezintă doar o dezvoltare software punctuală, ci o intervenție instituțională complexă, cu impact strategic asupra proceselor operaționale ale ANSVSA, asupra relației dintre administrația publică și beneficiarii serviciilor publice, precum și asupra capacității Autorității Contractante de a lua decizii bazate pe date corecte, actualizate și disponibile în timp real.

În baza cerințelor formulate în Caietul de Sarcini, Ofertantul înțelege că implementarea SIDISVA urmărește creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat, modern, scalabil, securizat și interoperabil, integrat în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental și capabil să susțină atât procesele interne ale instituției, cât și furnizarea de servicii publice digitale către beneficiarii externi.

Ofertantul înțelege că, în prezent, ANSVSA nu dispune de platforme informatice care să permită o interacțiune digitală facilă cu cetățenii și cu ceilalți actori interesați, iar infrastructura IT existentă necesită modernizare pentru a răspunde cerințelor actuale de performanță, securitate, disponibilitate și conectivitate. Din această perspectivă, SIDISVA trebuie tratat ca un sistem critic pentru modernizarea instituțională, reducerea birocrației, creșterea transparenței și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Ofertantul înțelege că obiectivul general al proiectului este creșterea digitalizării ANSVSA prin dezvoltarea sistemului informatic SIDISVA, dezvoltarea sistemului intern de servicii publice și integrarea acestuia în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental. Acest obiectiv general trebuie atins printr-o abordare coerentă, etapizată și controlată, care să includă analiza detaliată a cerințelor, proiectarea arhitecturii, dezvoltarea/configurarea componentelor software, integrarea cu sisteme interne și externe, migrarea datelor, testarea sistemului, instruirea utilizatorilor, punerea în producție și asigurarea funcționării corespunzătoare în perioada de garanție.

- Înțelegerea obiectului Contractului

Ofertantul înțelege că obiectul Contractului constă în implementarea unui sistem informatic digitalizat care să permită ANSVSA să furnizeze servicii publice digitale într-un mod eficient, sigur, trasabil și accesibil. Sistemul trebuie să susțină procese complexe din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, având în vedere atât activitatea aparatului central, cât și activitatea structurilor teritoriale și a institutelor aflate în subordinea Autorității Contractante.

Obiectul Contractului este înțeles ca incluzând, fără a se limita la:

· livrarea, instalarea, configurarea și punerea în producție a componentelor hardware și software necesare;
· realizarea serviciilor de analiză, proiectare și modelare a proceselor;
· dezvoltarea, configurarea și integrarea componentelor software ale SIDISVA;
· importul și migrarea datelor existente;
· implementarea mecanismelor de securitate, audit, control al accesului și trasabilitate;
· integrarea cu sisteme naționale și europene relevante, inclusiv în condițiile impuse de cadrul de interoperabilitate;
· testarea funcțională, tehnică, de securitate, performanță și acceptanță;
· instruirea utilizatorilor, administratorilor și personalului tehnic;
· punerea în producție și acordarea suportului necesar pentru utilizarea efectivă a sistemului.

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să fie proiectat și implementat ca un sistem scalabil, modular și extensibil, capabil să mențină caracteristicile de performanță pe măsura creșterii volumului de date, a numărului de utilizatori și a complexității proceselor instituționale. În același timp, sistemul trebuie să permită adăugarea de funcționalități și componente noi, precum și integrarea bidirecțională cu sisteme partenere.

- Înțelegerea contextului instituțional și operațional

Ofertantul înțelege că ANSVSA are un rol critic în protejarea sănătății publice, sănătății animalelor și siguranței alimentelor, prin coordonarea tehnică și administrativă a activităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor la nivel național. Prin urmare, sistemul SIDISVA trebuie să răspundă unui context instituțional complex, în care sunt implicate structuri centrale, direcții județene, institute de referință, personal tehnic, utilizatori administrativi, medici veterinari, fermieri, operatori economici și publicul larg.

Ofertantul înțelege că specificul serviciilor solicitate derivă din caracterul critic al domeniului reglementat de ANSVSA. Sistemul trebuie să contribuie la eficientizarea activităților de control, supraveghere, autorizare, monitorizare, raportare și comunicare, precum și la reducerea timpului necesar procesării solicitărilor și documentelor.

În același timp, Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să susțină trecerea de la procese administrative fragmentate, predominant manuale sau insuficient digitalizate, către fluxuri de lucru digitale, standardizate, auditabile și ușor de monitorizat. Această transformare trebuie realizată fără afectarea continuității activității instituției și cu implicarea activă a utilizatorilor-cheie din cadrul ANSVSA și al instituțiilor subordonate.

- Înțelegerea obiectivelor operaționale ale proiectului

Ofertantul înțelege că serviciile solicitate contribuie direct la atingerea următoarelor obiective operaționale:

· îmbunătățirea eficienței operaționale prin digitalizarea fluxurilor de lucru și reducerea timpului necesar procesării documentelor;
· creșterea transparenței și responsabilității prin posibilitatea urmăririi activităților și deciziilor în timp real;
· îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin schimb rapid și eficient de informații între ANSVSA și alte instituții relevante;
· asigurarea conformității cu cerințele legislative și reglementările europene aplicabile domeniului sanitar-veterinar, siguranței alimentelor, protecției datelor și securității cibernetice;
· reducerea costurilor administrative prin automatizarea proceselor și reducerea utilizării documentelor pe suport hârtie;
· îmbunătățirea experienței cetățenilor, medicilor veterinari, fermierilor și operatorilor economici prin acces rapid la informații și servicii publice digitale;
· dezvoltarea unei platforme centrale pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, raportarea și monitorizarea datelor relevante.

Ofertantul înțelege că aceste obiective nu pot fi atinse doar prin livrarea unor componente tehnice, ci printr-un proces complet de analiză, proiectare, implementare, testare, instruire și adoptare operațională. Prin urmare, succesul proiectului trebuie măsurat nu doar prin livrarea sistemului, ci prin capacitatea acestuia de a fi utilizat efectiv de ANSVSA și de beneficiarii serviciilor publice digitale.

- Înțelegerea obiectivelor specifice ale proiectului

Ofertantul înțelege că obiectivele specifice ale proiectului SIDISVA presupun implementarea unei platforme centralizate de management al datelor, automatizarea proceselor de inspecție și control, integrarea cu sisteme naționale și europene, asigurarea securității și conformității datelor, dezvoltarea unui portal public de servicii, implementarea unui sistem de raportare și monitorizare în timp real, precum și asigurarea scalabilității și flexibilității pentru dezvoltări viitoare.

În acest sens, Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să asigure:

· colectarea și prelucrarea unitară a datelor referitoare la sănătatea animalelor, siguranța alimentelor, inspecții, controale, analize și alte procese specifice domeniului;
· acces rapid la informații și rapoarte relevante pentru managementul operațional și decizional;
· funcționalități digitale pentru interacțiunea cu beneficiarii externi ai serviciilor ANSVSA;
· mecanisme de autentificare, autorizare, management al identității și control al drepturilor de acces;
· trasabilitatea acțiunilor realizate în sistem și auditarea proceselor;
· interoperabilitate cu sisteme interne, naționale și europene;
· posibilitatea de extindere ulterioară prin arhitectură modulară și servicii reutilizabile.

- Înțelegerea importanței rezultatului Contractului

Ofertantul înțelege că rezultatul Contractului are o importanță strategică pentru ANSVSA, deoarece va crea baza tehnologică și operațională pentru furnizarea de servicii publice digitale în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Importanța rezultatului Contractului constă în existența unui sistem funcțional, securizat și integrat care să permită:

· reducerea timpului de procesare a solicitărilor și documentelor;
· creșterea calității și disponibilității datelor instituționale;
· îmbunătățirea capacității de raportare, analiză și monitorizare;
· creșterea trasabilității proceselor și a responsabilității instituționale;
· reducerea erorilor generate de prelucrarea manuală a datelor;
· simplificarea interacțiunii dintre ANSVSA și beneficiarii externi;
· îmbunătățirea capacității instituției de a reacționa rapid la situații de urgență sanitar-veterinară și alimentară;
· alinierea ANSVSA la standardele moderne ale administrației publice digitale.

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să devină un instrument operațional real, nu doar o platformă informatică formală. Sistemul trebuie să fie utilizabil, stabil, performant, securizat și acceptat de utilizatorii finali, iar metodologia de implementare trebuie să urmărească reducerea riscurilor de neadoptare, rezistență la schimbare sau utilizare incompletă a funcționalităților.

- Înțelegerea specificului tehnic al serviciilor

Ofertantul înțelege că specificul tehnic al serviciilor este determinat de cerințele de arhitectură, securitate, interoperabilitate, scalabilitate și integrare în Cloud-ul Guvernamental.

SIDISVA trebuie proiectat ca un sistem cloud-native, compatibil cu servicii de stocare și baze de date în cloud, precum și cu tehnologii de containerizare. Arhitectura trebuie să fie modulară, bazată pe servicii, să permită separarea clară a componentelor și să ofere capacitatea de extindere în funcție de evoluția cerințelor funcționale, instituționale și tehnologice.

Ofertantul înțelege că interoperabilitatea este o condiție esențială pentru succesul proiectului. Sistemul trebuie să respecte standardele aplicabile privind schimbul de date între sisteme informatice și să permită integrarea cu sisteme externe relevante, inclusiv prin mecanisme de tip servicii web, API-uri, conectori și, unde este necesar, mock-up-uri pentru sistemele care nu sunt încă finalizate la momentul implementării.

Ofertantul înțelege că securitatea SIDISVA trebuie asigurată pe întreg ciclul de viață al sistemului și la toate nivelurile: fizic, server, comunicații, software, date și utilizatori. În acest sens, proiectarea și implementarea sistemului trebuie să includă măsuri de protecție a informațiilor în tranzit și în stocare, mecanisme de autentificare și autorizare, managementul identității, jurnalizare, audit, segregarea rolurilor, controlul accesului și respectarea cerințelor aplicabile privind GDPR, NIS2, ISO și securitatea cibernetică.

- Înțelegerea specificului funcțional al serviciilor

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să susțină un ansamblu amplu de funcționalități, inclusiv componente specifice activității ANSVSA și instituțiilor subordonate. Un element important îl reprezintă componenta LIMS, care trebuie să contribuie la digitalizarea și optimizarea proceselor de gestionare a cererilor de analiză, probelor, testelor de laborator, rezultatelor, buletinelor de analiză și raportărilor asociate.

Ofertantul înțelege că modernizarea proceselor de laborator este esențială pentru reducerea timpului de introducere manuală a datelor, pentru creșterea trasabilității probelor și pentru punerea la dispoziția beneficiarilor a rezultatelor analizelor în format digital. De asemenea, integrarea echipamentelor de laborator și preluarea automată a datelor de testare reprezintă componente relevante pentru creșterea eficienței și acurateței informațiilor.

Ofertantul înțelege că portalul public reprezintă interfața principală prin care cetățenii, medicii veterinari, fermierii și operatorii economici vor accesa serviciile publice digitale furnizate de ANSVSA. Prin urmare, portalul trebuie să fie intuitiv, sigur, accesibil, performant și orientat către nevoile utilizatorilor, asigurând depunerea de solicitări, completarea formularelor, accesul la rezultate, comunicarea cu instituția și urmărirea stadiului serviciilor.

- Înțelegerea cerințelor privind migrarea și calitatea datelor

Ofertantul înțelege că datele existente trebuie importate și migrate într-un mod controlat, sigur și verificabil. Migrarea datelor nu trebuie tratată ca o simplă operațiune tehnică, ci ca un proces critic care presupune inventariere, analiză, mapare, curățare, transformare, validare, încărcare și verificare post-migrare.

Ofertantul înțelege că succesul sistemului depinde în mod direct de calitatea datelor migrate și de capacitatea SIDISVA de a furniza informații corecte, complete, actualizate și utilizabile. Prin urmare, procesul de migrare trebuie corelat cu activitățile de analiză, testare, acceptanță și raportare, astfel încât Autoritatea Contractantă să aibă control asupra datelor preluate și asupra modului în care acestea sunt utilizate în noul sistem.

- Înțelegerea cerințelor privind testarea, instruirea și adoptarea sistemului

Ofertantul înțelege că testarea sistemului trebuie să acopere toate nivelurile relevante: testare funcțională, testare de integrare, testare de performanță, testare de securitate, testare de migrare, testare de acceptanță și testare operațională. Scenariile de testare trebuie corelate cu cerințele din Caietul de Sarcini, cu analiza detaliată și cu funcționalitățile implementate, astfel încât să existe trasabilitate între cerință, implementare, testare și acceptanță.

Ofertantul înțelege că instruirea utilizatorilor este o condiție esențială pentru adoptarea SIDISVA. Având în vedere diversitatea categoriilor de utilizatori, instruirea trebuie adaptată pe roluri, procese și responsabilități, incluzând atât utilizatorii operaționali, cât și administratorii de sistem, personalul tehnic și utilizatorii-cheie. Materialele de instruire, manualele, ghidurile și sesiunile practice trebuie să contribuie la utilizarea corectă și eficientă a sistemului încă din etapa de punere în producție.

Ofertantul înțelege că adoptarea sistemului presupune și gestionarea schimbării organizaționale. În acest sens, implicarea utilizatorilor-cheie, comunicarea permanentă, validarea etapizată a livrabilelor și asistența post-go-live sunt elemente necesare pentru reducerea riscurilor de neutilizare sau utilizare incorectă a sistemului.

- Corelarea metodologiei propuse cu obiectivele Contractului

Pornind de la această înțelegere a obiectivelor și specificului serviciilor, Ofertantul va propune o metodologie integrată, etapizată și orientată către rezultate, care să asigure corelarea directă între cerințele Caietului de Sarcini, activitățile contractuale, livrabilele asumate și rezultatele așteptate de Autoritatea Contractantă.

Metodologia propusă va fi construită astfel încât să:

· asigure trasabilitatea completă între cerințe, analiză, proiectare, dezvoltare, testare și recepție;
· permită managementul controlat al riscurilor, problemelor, schimbărilor și livrabilelor;
· asigure implicarea activă a Autorității Contractante și a utilizatorilor-cheie;
· susțină implementarea graduală și controlată a funcționalităților;
· garanteze respectarea cerințelor de securitate, interoperabilitate, scalabilitate și performanță;
· asigure pregătirea utilizatorilor pentru exploatarea sistemului;
· permită punerea în producție în condiții de siguranță și continuitate operațională;
· contribuie la sustenabilitatea și extinderea ulterioară a sistemului.

Ofertantul înțelege că succesul Contractului va fi determinat de capacitatea SIDISVA de a deveni o platformă operațională, utilizabilă și sustenabilă, care să sprijine ANSVSA în îndeplinirea misiunii sale instituționale și în furnizarea de servicii publice digitale moderne, sigure, transparente și eficiente.

În concluzie, Ofertantul demonstrează o înțelegere completă asupra obiectivelor și specificului serviciilor solicitate, tratând SIDISVA ca pe un proiect strategic de transformare digitală instituțională, cu impact asupra eficienței operaționale, calității serviciilor publice, securității datelor, interoperabilității instituționale și capacității ANSVSA de a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale cetățenilor, mediului de afaceri și sectorului sanitar-veterinar din România.

# Abordarea și metodologia propuse

# Abordarea propusă

##### Descrierea abordării propuse

În elaborarea abordării propuse, Ofertantul are în vedere cerința Autorității Contractante privind utilizarea unor metodologii de management de proiect și dezvoltare software recunoscute la nivel național și/sau internațional, precum și obligația descrierii detaliate, în cadrul Propunerii Tehnice, a modului concret de prestare a serviciilor, inclusiv a metodologiei consacrate aplicate în etapa de dezvoltare IT, astfel încât aceasta să permită obținerea de rezultate concrete și verificabile în intervale controlate, reducerea riscurilor asociate livrării finale, facilitarea comunicării și cooperării între Prestator și Beneficiar prin mijloace informatice de lucru în timp real, identificarea rapidă a impedimentelor și soluțiilor de remediere, precum și elaborarea și furnizarea documentației complete a aplicației.

Abordarea propusă pentru realizarea Contractului este fundamentată pe înțelegerea faptului că SIDISVA nu reprezintă doar o aplicație informatică punctuală, ci un sistem informatic digitalizat cu rol operațional, instituțional și strategic pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, destinat digitalizării proceselor, serviciilor publice și fluxurilor de lucru aferente domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Ofertantul înțelege că obiectivul Contractului constă în realizarea unui sistem informatic integrat, scalabil, securizat și interoperabil, capabil să sprijine activitatea ANSVSA, a structurilor subordonate și a partenerilor instituționali, precum și accesul beneficiarilor externi la servicii publice digitale. În acest context, abordarea propusă este construită astfel încât să asigure o legătură directă și verificabilă între:

- obiectivele generale și specifice ale proiectului SIDISVA;

- serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini;

- activitățile concrete de analiză, proiectare, dezvoltare, configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție;

- rezultatele intermediare și finale care trebuie obținute;

- criteriile de calitate, securitate, trasabilitate și acceptanță aplicabile pe durata Contractului.

Abordarea propusă este una integrată, etapizată și controlată, bazată pe metodologii, metode și instrumente recunoscute în domeniul managementului de proiect, analizei de business, proiectării sistemelor informatice, dezvoltării software, integrării, testării, securității informației și managementului calității. Aceasta este adaptată specificului SIDISVA, inclusiv complexității instituționale ANSVSA, caracterului critic al datelor gestionate, cerințelor de interoperabilitate, cerințelor de integrare cu Cloud-ul Guvernamental, cerințelor de securitate cibernetică și necesității de asigurare a continuității operaționale după punerea în producție.

Abordarea de implementare combina rigoarea unei metodologii predictive de management de proiect, aliniată principiilor PRINCE2, cu mecanisme iterative și incrementale specifice abordărilor Agile, aplicate controlat în etapele de analiză detaliată, proiectare, dezvoltare/configurare, validare funcțională și testare. Această combinație este adecvată specificului Contractului, întrucât permite menținerea controlului asupra ariei de cuprindere, termenelor, livrabilelor, riscurilor, calității și acceptanței formale, în paralel cu obținerea de feedback gradual din partea Autorității Contractante și reducerea riscului de nealiniere între cerințele documentate și funcționalitățile implementate.

În acest sens, componenta PRINCE2 va fi utilizată pentru guvernanța Contractului, planificare, managementul drumului critic, managementul riscurilor, managementul calității, managementul comunicării, managementul schimbărilor, managementul livrabilelor și raportare. Componenta iterativă/Agile va fi utilizată în mod controlat pentru rafinarea cerințelor, validarea fluxurilor, demonstrații intermediare, prototipare, prioritizarea elementelor de implementare și tratarea observațiilor, fără a afecta obligațiile contractuale, criteriile de acceptanță și livrabilele formale asumate prin Caietul de Sarcini.

Complementar, pentru analiza și proiectarea funcțională, Ofertantul va utiliza metode consacrate de modelare, precum UML și BPMN, în vederea descrierii clare a proceselor, actorilor, cazurilor de utilizare, fluxurilor operaționale, interacțiunilor dintre componente și regulilor de business aplicabile. Pentru integrarea cu sisteme și componente externe, va fi utilizată o abordare API-first / contract-first, astfel încât interfețele, datele schimbate, regulile de validare, mecanismele de eroare și cerințele de securizare să fie definite și validate înainte de implementarea efectivă a integrărilor. Pentru controlul calității și securității pe ciclul de viață al soluției, abordarea va integra practici de tip DevSecOps și Secure SDLC, prin care verificările de calitate, controlul versiunilor, managementul configurațiilor, testarea și cerințele de securitate sunt tratate pe parcursul dezvoltării, nu doar la final. În zona de securitate aplicativă, vor fi avute în vedere principii și recomandări OWASP, aplicate în mod proporțional cu cerințele SIDISVA.

Pentru asigurarea calității livrabilelor, Ofertantul va utiliza un cadru de control de tip ISO 9001-style, bazat pe verificări interne, revizuiri, trasabilitate, controlul versiunilor și tratarea observațiilor. Pentru securitatea informației, va fi utilizat un cadru de control de tip ISO 27001-style, fără a introduce obligații sau modificări care nu exista in Caietul de Sarcini, ci ca referință metodologică pentru organizarea controalelor privind accesul, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, auditul și managementul riscurilor de securitate. Pentru suport, incidente, probleme și schimbări în perioada de tranziție și post-implementare, vor fi utilizate practici de tip ITIL-style, adaptate cadrului contractual și mecanismelor de colaborare agreate cu Autoritatea Contractantă.

##### Înțelegerea obiectivelor SIDISVA

Ofertantul înțelege că SIDISVA urmărește creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin implementarea unui sistem informatic care să contribuie la eficientizarea proceselor interne, îmbunătățirea accesului la servicii publice digitale, creșterea transparenței, consolidarea capacității de raportare și monitorizare și facilitarea schimbului de date cu sisteme și instituții relevante.

Din perspectiva obiectivelor operaționale, SIDISVA trebuie să contribuie la:

- digitalizarea fluxurilor de lucru aferente activităților sanitar-veterinare și de siguranță alimentară;

- reducerea prelucrărilor manuale și a dependenței de documente pe suport hârtie;

- îmbunătățirea timpilor de procesare și a capacității de reacție instituțională;

- colectarea, stocarea, prelucrarea și raportarea datelor într-un mod controlat, coerent și auditabil;

- facilitarea accesului cetățenilor, medicilor veterinari, operatorilor economici și altor categorii de utilizatori la servicii digitale;

- asigurarea interoperabilității cu sisteme relevante la nivel național și european, în limitele cerințelor definite prin Caietul de Sarcini;

- asigurarea unui nivel adecvat de securitate informatică și informațională pe întreg ciclul de viață al sistemului;

- crearea premiselor pentru operarea sustenabilă a SIDISVA după finalizarea Contractului.

În consecință, abordarea propusă nu tratează activitățile contractuale ca livrări izolate, ci ca etape interdependente ale unui ciclu complet de realizare a unui sistem informatic instituțional. Fiecare etapă are rolul de a pregăti, valida și consolida etapa următoare, astfel încât rezultatul final să fie un sistem funcțional, documentat, testat, securizat, acceptat și transferabil către operarea de către Autoritatea Contractantă.

##### Corelarea abordării propuse cu obiectivul general, obiectivele operaționale și obiectivele specifice ale SIDISVA

Abordarea propusă este construită în corelare directă cu obiectivul general al proiectului SIDISVA, respectiv creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin dezvoltarea sistemului informatic SIDISVA, dezvoltarea sistemului intern de servicii publice și integrarea acestuia în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental. Ofertantul înțelege că acest obiectiv general nu poate fi atins exclusiv prin dezvoltarea unei aplicații software, ci prin realizarea unui sistem informatic integrat, operațional, securizat, interoperabil, scalabil și utilizabil de către structurile ANSVSA, instituțiile subordonate, utilizatorii interni și beneficiarii externi ai serviciilor publice digitale.

În acest sens, abordarea propusă tratează SIDISVA ca sistem instituțional complex, care trebuie să susțină atât digitalizarea proceselor interne ale ANSVSA, cât și furnizarea de servicii publice digitale către cetățeni, medici veterinari și operatori economici. Integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental este tratată ca element structural al abordării, având impact asupra arhitecturii, securității, disponibilității, interoperabilității, administrării și operării sistemului.

- 1. Îmbunătățirea eficienței operaționale

Primul obiectiv operațional urmărește îmbunătățirea eficienței operaționale prin digitalizarea fluxurilor de lucru, reducerea timpului necesar procesării documentelor și îmbunătățirea vitezei de luare a deciziilor, inclusiv în situații de urgență sanitar-veterinară și alimentară.

Abordarea propusă răspunde acestui obiectiv prin tratarea analizei proceselor ca activitate critică în etapa de analiză sistem. Ofertantul va identifica fluxurile operaționale relevante, actorii implicați, pașii de proces, datele utilizate, deciziile, aprobările, notificările și punctele de control, astfel încât proiectarea SIDISVA să permită digitalizarea coerentă a acestora. Modelarea proceselor, inclusiv prin metode precum BPMN acolo unde este relevant, va permite descrierea clară a fluxurilor existente și a fluxurilor digitalizate propuse.

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, acest obiectiv va fi susținut prin implementarea funcționalităților care permit automatizarea fluxurilor, reducerea intervențiilor manuale, utilizarea datelor structurate, transmiterea electronică a informațiilor, notificări, urmărirea stadiilor de proces și generarea de evidențe operaționale. În etapa de testare, eficiența operațională va fi verificată prin scenarii de test care urmăresc nu doar funcționarea izolată a ecranelor, ci parcurgerea completă a fluxurilor relevante, inclusiv timpii de procesare, consistența datelor și comportamentul sistemului în situații operaționale reprezentative.

Astfel, abordarea propusă asigură că eficiența operațională este urmărită de la analiză până la acceptanță, nu doar declarată ca beneficiu general al digitalizării.

- 2. Creșterea transparenței și a responsabilității

Al doilea obiectiv operațional vizează creșterea transparenței și responsabilității prin urmărirea activităților și deciziilor luate de ANSVSA în timp real, contribuind la o monitorizare mai bună și la creșterea responsabilității instituționale.

Abordarea propusă susține acest obiectiv prin includerea cerințelor de trasabilitate, jurnalizare, audit, raportare și monitorizare încă din etapa de analiză și proiectare. Pentru fiecare flux relevant se vor identifica evenimentele care trebuie urmărite, utilizatorii implicați, acțiunile care trebuie jurnalizate, stările proceselor, informațiile necesare pentru monitorizare și regulile de acces la aceste informații.

În proiectare, aceste cerințe vor fi transpuse în mecanisme funcționale și tehnice privind istoricul operațiunilor, stadiile proceselor, drepturile de acces, auditul acțiunilor și raportarea. În dezvoltare și testare, Ofertantul va urmări ca sistemul să permită consultarea stadiilor, urmărirea deciziilor și verificarea acțiunilor realizate de utilizatori, conform rolurilor și drepturilor definite.

Prin această abordare, transparența nu este tratată ca simplă expunere de informații, ci ca rezultat al unui sistem controlat de trasabilitate, responsabilitate și auditabilitate, adaptat specificului ANSVSA și cerințelor de securitate.

- 3. Îmbunătățirea colaborării interinstituționale

Al treilea obiectiv operațional privește îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin schimbul rapid și eficient de informații între ANSVSA și alte instituții relevante, inclusiv ministere, agenții, autorități locale sau structuri europene.

Abordarea propusă tratează interoperabilitatea ca dimensiune esențială a SIDISVA. În etapa de analiză vor fi identificate sistemele, instituțiile, fluxurile de date, tipurile de informații schimbate, frecvența schimbului, cerințele de securitate, responsabilitățile și constrângerile tehnice. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în arhitectura de integrare, interfețe, reguli de validare, mecanisme de autentificare/autorizare, mecanisme de tratare a erorilor și cerințe de audit.

Pentru integrare, Ofertantul va utiliza o abordare API-first / contract-first pentru interfețe aplicative, astfel încât schimbul de date să fie definit, documentat și testabil înainte de implementarea efectivă. Pentru fluxurile de date care necesită extragere, transformare, agregare sau încărcare, abordarea va utiliza mecanisme ETL/ELT, în special acolo unde datele sunt necesare pentru raportare, analiză sau consolidare.

Această abordare permite separarea clară între integrarea aplicativă și integrarea datelor, reducând riscul de ambiguitate tehnică și asigurând o bază coerentă pentru colaborarea interinstituțională.

- 4. Conformitatea cu cerințele legislative și reglementările UE

Al patrulea obiectiv operațional urmărește facilitarea respectării reglementărilor europene și naționale aplicabile în domeniul siguranței alimentare și sănătății veterinare, precum și raportarea corespunzătoare către instituțiile europene.

Abordarea propusă tratează conformitatea ca cerință transversală, aplicabilă în analiză, proiectare, dezvoltare, testare, documentare și acceptanță. În etapa de analiză, Ofertantul va identifica cerințele legislative, normative și procedurale relevante pentru fluxurile și funcționalitățile SIDISVA, în limitele Caietului de Sarcini și ale informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Aceste cerințe vor fi corelate cu procesele, datele, rapoartele, drepturile de acces și regulile de păstrare/consultare a informațiilor.

În etapa de proiectare, conformitatea va fi reflectată în modelul funcțional, modelul de date, fluxurile de aprobare, mecanismele de audit, regulile de acces, raportare și documentare. În etapa de testare, scenariile de test vor include verificări privind respectarea fluxurilor și regulilor relevante, astfel încât sistemul să susțină obligațiile instituționale ale ANSVSA.

Această abordare nu promite conformitate abstractă, ci asigură trasabilitatea dintre cerințele aplicabile, funcționalitățile implementate, testele executate și livrabilele acceptate.

- 5. Reducerea costurilor administrative

Al cincilea obiectiv operațional vizează reducerea costurilor administrative prin automatizarea proceselor și eliminarea sau diminuarea utilizării documentelor pe suport hârtie, precum și reducerea erorilor umane asociate manipulării manuale a datelor.

Abordarea propusă contribuie la acest obiectiv prin digitalizarea fluxurilor, utilizarea formularelor și datelor structurate, eliminarea introducerilor repetate de informații, reducerea prelucrărilor manuale, validarea automată a datelor acolo unde este aplicabil și consolidarea informațiilor într-un sistem integrat.

În analiza de proces, Ofertantul va identifica zonele în care datele sunt introduse manual, duplicate, transmise necontrolat sau prelucrate prin instrumente nestructurate. În proiectare, aceste zone vor fi abordate prin mecanisme de colectare digitală, validare, reutilizare a datelor, integrare și raportare. În testare, scenariile vor urmări comportamentul fluxurilor digitalizate și reducerea dependenței de operațiuni manuale.

Prin această abordare, reducerea costurilor administrative este susținută prin optimizarea proceselor și a fluxurilor de date, nu doar prin înlocuirea suportului hârtie cu formulare electronice.

- 6. Îmbunătățirea experienței cetățenilor, medicilor veterinari și companiilor

Al șaselea obiectiv operațional urmărește îmbunătățirea experienței utilizatorilor externi — cetățeni, medici veterinari și operatori economici — prin acces rapid la informații și servicii, reducerea timpului de așteptare și eliminarea barierelor birocratice prin platforme online intuitive și ușor de utilizat.

Abordarea propusă tratează experiența utilizatorului ca rezultat al analizei corecte a profilurilor de utilizatori, al proiectării fluxurilor digitale și al testării utilizabilității. În etapa de analiză vor fi identificate categoriile de utilizatori externi, nevoile acestora, tipurile de servicii accesate, datele furnizate, documentele utilizate și interacțiunile cu ANSVSA. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în fluxuri clare, interfețe coerente, mesaje explicite, pași de lucru limitați la strictul necesar și mecanisme de urmărire a solicitărilor.

Pentru portalul public și funcționalitățile destinate utilizatorilor externi, Ofertantul va urmări ca soluția să fie accesibilă, intuitivă, coerentă și adaptată scopului serviciilor publice digitale. Testarea va include scenarii relevante pentru utilizatorii externi, astfel încât experiența acestora să fie validată înainte de punerea în producție.

Această abordare sprijină obiectivul de creștere a gradului de satisfacție al beneficiarilor serviciilor publice digitale furnizate de ANSVSA.

##### Corelarea abordării cu obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Implementarea unui sistem integrat de management al datelor

Primul obiectiv specific urmărește dezvoltarea unei platforme centralizate care să permită colectarea, stocarea și prelucrarea datelor referitoare la sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și inspecțiile sanitare, facilitând accesul rapid la informații și rapoarte.

Abordarea propusă tratează datele ca element central al SIDISVA. În analiza sistemului vor fi identificate categoriile de date, sursele, fluxurile de colectare, regulile de validare, relațiile între entități, cerințele de acces, cerințele de audit și cerințele de raportare. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în modelul de date, arhitectura aplicației, mecanismele de integrare și regulile de guvernanță a datelor.

Dezvoltarea/configurarea sistemului va urmări asigurarea colectării, stocării, prelucrării și consultării datelor într-un mod coerent și securizat. Migrarea și integrarea vor fi tratate distinct, pentru a asigura calitatea, completitudinea și trasabilitatea datelor preluate sau schimbate cu alte sisteme. Testarea va valida atât funcționarea fluxurilor, cât și consistența datelor și corectitudinea raportărilor.

Astfel, sistemul integrat de management al datelor este abordat ca fundament al deciziei, raportării și monitorizării instituționale.

- 2. Automatizarea proceselor de inspecție și control

Al doilea obiectiv specific vizează crearea de fluxuri de lucru automatizate pentru inspecțiile veterinare și controalele de siguranță alimentară, inclusiv posibilitatea colectării datelor direct în teren și generarea de rapoarte și notificări în timp real.

Abordarea propusă va trata procesele de inspecție și control ca fluxuri operaționale critice, care trebuie analizate, modelate, proiectate și testate end-to-end. În analiza detaliată se vor identifica etapele inspecțiilor, actorii implicați, datele colectate, documentele generate, regulile de validare, deciziile, notificările și raportările aferente.

În proiectare, aceste fluxuri vor fi transpuse în funcționalități digitale care susțin colectarea datelor, validarea acestora, urmărirea stadiilor, generarea de documente/rapoarte și transmiterea notificărilor. În dezvoltare și testare se va urmări ca procesele automatizate să funcționeze coerent, să reducă dependența de prelucrări manuale și să permită colectarea și utilizarea datelor în timp util.

Această abordare susține atât eficiența operațională a inspectorilor, cât și calitatea datelor utilizate în decizii și raportări.

- 3. Integrarea cu alte sisteme naționale și europene

Al treilea obiectiv specific urmărește compatibilitatea și integrarea SIDISVA cu platforme existente la nivel național și european, inclusiv pentru trasabilitatea produselor alimentare și raportarea bolilor la animale.

Abordarea propusă tratează integrarea ca activitate planificată încă din faza de analiză, nu ca intervenție tehnică la final. Pentru fiecare integrare relevantă vor fi analizate sistemul țintă, datele schimbate, mecanismele tehnice disponibile, regulile de securitate, frecvența schimbului, responsabilitățile și scenariile de eroare.

În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în specificații de interfață și contracte tehnice. În dezvoltare, integrarea va fi realizată controlat, cu documentare, testare și validare. Pentru fluxurile de date de tip raportare sau consolidare, mecanismele ETL/ELT vor permite transformarea și încărcarea datelor în modele adecvate de raportare și analiză.

Această abordare contribuie la interoperabilitate, continuitatea fluxului de date și reducerea riscului de integrare incompletă sau necontrolată.

- 4. Asigurarea securității și conformității datelor

Al patrulea obiectiv specific vizează protejarea datelor sensibile gestionate de ANSVSA și respectarea reglementărilor GDPR și a altor norme aplicabile privind protecția datelor.

Abordarea propusă tratează securitatea ca principiu transversal al ciclului de viață SIDISVA. În etapa de analiză se vor identifica tipurile de date, nivelurile de sensibilitate, utilizatorii, rolurile, drepturile de acces, fluxurile de prelucrare și cerințele de protecție. În proiectare se vor defini mecanismele de autentificare, autorizare, control al accesului, audit, jurnalizare, protecție a datelor în tranzit și în stocare și securizare a interfețelor.

În dezvoltare/configurare se vor aplica principii Secure SDLC și recomandări OWASP, proporțional cu cerințele sistemului. În testare se vor verifica drepturile de acces, validările, protecția datelor, jurnalizarea, comportamentul la erori și alte controale relevante. În punerea în producție, se va verifica aplicarea configurațiilor de securitate și existența documentației necesare pentru operare.

Astfel, securitatea și conformitatea datelor sunt integrate în metodologia de implementare, nu tratate ca verificare finală izolată.

- 5. Dezvoltarea unui portal public pentru servicii publice

Al cincilea obiectiv specific urmărește dezvoltarea unui portal public care să permită cetățenilor, medicilor veterinari și companiilor accesul rapid la serviciile publice puse la dispoziție de ANSVSA.

Abordarea propusă tratează portalul public ca interfață esențială între ANSVSA și utilizatorii externi. În analiza portalului vor fi identificate categoriile de utilizatori, serviciile accesate, informațiile necesare, documentele transmise, datele colectate, fluxurile de solicitare și mecanismele de comunicare cu sistemul intern.

În proiectare, portalul va fi definit astfel încât să ofere fluxuri clare, acces controlat, mecanisme de transmitere și urmărire a solicitărilor, interfețe coerente și integrare cu componentele interne SIDISVA. Dezvoltarea și testarea portalului vor urmări atât funcționalitatea, cât și utilizabilitatea, securitatea și consistența datelor transmise.

Această abordare contribuie direct la îmbunătățirea experienței utilizatorilor externi și la creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor publice digitale.

- 6. Sistem de raportare și monitorizare în timp real

Al șaselea obiectiv specific privește implementarea unui modul de raportare și analiză avansată care să permită urmărirea indicatorilor de performanță ai ANSVSA în timp real și generarea de rapoarte detaliate pentru management și autorități de reglementare.

Abordarea propusă tratează raportarea ca rezultat al unei arhitecturi coerente de date, nu ca funcționalitate izolată. În analiza cerințelor de raportare vor fi identificate indicatorii, sursele de date, formulele de calcul, frecvențele de actualizare, filtrele, nivelurile de agregare, categoriile de utilizatori și cerințele de export sau transmitere.

În proiectare, aceste cerințe vor fi transpuse în modelul de raportare, fluxurile de alimentare, regulile de agregare și mecanismele de acces. ETL/ELT va fi utilizat acolo unde datele trebuie extrase, transformate, consolidate sau încărcate în structuri adecvate raportării și analizei. Testarea va urmări corectitudinea datelor, consistența indicatorilor și comportamentul rapoartelor în scenarii relevante.

Prin această abordare, raportarea și monitorizarea în timp real devin instrumente operaționale pentru managementul ANSVSA, nu simple ecrane de afișare.

- 7. Scalabilitate și flexibilitate pentru actualizări viitoare

Al șaptelea obiectiv specific urmărește proiectarea unei arhitecturi scalabile, care să poată fi extinsă și actualizată pe măsură ce cerințele organizaționale și tehnologice evoluează, fără restructurări majore.

Abordarea propusă răspunde acestui obiectiv prin proiectarea modulară a SIDISVA, separarea componentelor funcționale, definirea clară a interfețelor, utilizarea standardelor deschise acolo unde este aplicabil, controlul configurațiilor, documentarea arhitecturii și utilizarea unor mecanisme de integrare extensibile.

În etapa de proiectare, scalabilitatea va fi tratată atât din perspectivă tehnică, cât și funcțională: capacitatea de a gestiona volume crescute de date, utilizatori și tranzacții, posibilitatea adăugării de funcționalități noi, extinderea fluxurilor, integrarea cu alte sisteme și adaptarea la cerințe legislative sau operaționale viitoare.

În dezvoltare și testare, această abordare va fi susținută prin controlul versiunilor, verificări de performanță, documentarea configurațiilor și păstrarea trasabilității modificărilor. În documentația finală, Ofertantul va include elementele necesare pentru operarea, administrarea și evoluția ulterioară a sistemului.

Astfel, SIDISVA va fi proiectat nu doar pentru cerințele inițiale ale Contractului, ci și pentru susținerea evoluției instituționale și tehnologice a ANSVSA.

##### Relația dintre serviciile solicitate și rezultatele Contractului

Serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt tratate de Ofertant ca un ansamblu coerent de activități care trebuie să conducă la obținerea rezultatelor contractuale, nu ca servicii independente executate separat. Relația dintre servicii și rezultate este următoarea:

- serviciile de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune a componentelor hardware și software de bază creează infrastructura necesară pentru instalarea, testarea și operarea SIDISVA;

- serviciile de analiză transformă cerințele Caietului de Sarcini, fluxurile instituționale, constrângerile tehnice, cerințele de securitate și cerințele de interoperabilitate în specificații funcționale, tehnice și operaționale;

- serviciile de proiectare definesc arhitectura, componentele, fluxurile, modelele de date, interfețele, mecanismele de securitate, cerințele de integrare și criteriile de acceptanță tehnică;

- serviciile de dezvoltare, configurare și integrare software materializează cerințele validate în componente funcționale și tehnice implementate, configurate și integrate;

- serviciile de migrare asigură preluarea, transformarea, validarea și încărcarea datelor relevante, în măsura și în condițiile stabilite prin analiza detaliată;

- serviciile de testare sistem confirmă conformitatea funcțională, tehnică, de securitate, performanță, integrare și utilizabilitate a SIDISVA;

- serviciile de instruire asigură capacitatea utilizatorilor și administratorilor desemnați de a utiliza și administra sistemul în mod corespunzător;

- serviciile de punere în producție asigură tranziția controlată de la mediile de implementare și testare la operarea efectivă;

- activitățile de documentare, raportare, management al riscurilor, management al schimbărilor și management al calității susțin trasabilitatea, controlul și acceptanța rezultatelor.

Prin această abordare, fiecare serviciu are un rezultat asociat, iar fiecare rezultat este verificabil prin livrabile, criterii de acceptanță, evidențe de testare, documentație și rapoarte de progres.

##### Corelarea abordării cu planul de proiect

Abordarea propusă este corelată cu structura planului de implementare A0–A9, astfel încât fiecare activitate majoră să fie urmărită, controlată și raportată în mod distinct, dar integrat în ansamblul Contractului.

| Cod activitate | Arie de lucru | Rol în abordarea propusă |
| --- | --- | --- |
| A0 | Kick-off și management de proiect | Asigură mobilizarea echipei, guvernanța, planificarea detaliată, raportarea, managementul riscurilor și controlul execuției. |
| A1 | Livrare, instalare și configurare hardware/software de bază | Creează baza tehnică necesară instalării, testării, integrării și operării SIDISVA. |
| A2 | Analiză sistem | Transformă cerințele CS în specificații funcționale, tehnice, de integrare, migrare, securitate și acceptanță. |
| A3 | Proiectare sistem | Definește arhitectura, componentele, interfețele, modelele de date, mecanismele de securitate și criteriile tehnice de implementare. |
| A4 | Dezvoltare/configurare/integrare software | Realizează componentele aplicației și integrările necesare, conform specificațiilor validate. |
| A5 | Migrare date | Asigură preluarea și validarea datelor relevante, în condiții controlate de calitate și trasabilitate. |
| A6 | Testare sistem | Verifică funcționalitatea, integrarea, securitatea, performanța, utilizabilitatea și conformitatea sistemului. |
| A7 | Instruire | Pregătește utilizatorii și administratorii pentru utilizarea și operarea sistemului. |
| A8 | Punere în producție | Asigură tranziția controlată către operarea efectivă și verificările post-go-live. |
| A9 | Documentație finală, acceptanță, suport/garanție | Consolidează rezultatele, documentația, acceptanța finală și suportul post-implementare. |

Această corelare permite urmărirea clară a progresului și a responsabilităților, precum și legarea fiecărui livrabil de activitatea contractuală corespunzătoare.

Planul de proiect, inclusiv graficul Gantt aferent, este prezentat în Anexa: Plan Proiect.

##### Adaptarea abordării și metodologiei la specificul Contractului, în corelație cu activitățile aflate pe drumul critic, riscurile și ipotezele identificate

Ofertantul tratează drumul critic ca instrument esențial de control al termenelor, dependențelor, livrabilelor și acceptanțelor Contractului. Având în vedere complexitatea SIDISVA, activitățile aflate pe drumul critic nu sunt analizate doar din perspectiva duratei, ci și din perspectiva impactului asupra rezultatelor contractuale, calității livrabilelor, securității, disponibilității mediilor, integrărilor, migrării datelor, testării, instruirii și punerii în producție.

Abordarea propusă și metodologia prezentată sunt adaptate specificului Contractului prin corelarea permanentă între:

- activitățile prevăzute în Caietul de Sarcini;

- planul de implementare A0–A9;

- livrabilele intermediare și finale;

- dependențele tehnice și operaționale;

- riscurile și ipotezele identificate;

- mecanismele de recepție și acceptanță;

- cerințele de securitate informatică și informațională;

- capacitatea Autorității Contractante de a analiza, valida și accepta rezultatele.

Prin această abordare, drumul critic devine un mecanism activ de management, nu doar o reprezentare grafică în planul de proiect. Activitățile critice sunt monitorizate în mod continuu, iar riscurile care pot afecta aceste activități sunt tratate prioritar, prin măsuri preventive, corective și de escaladare.

Adaptarea metodologiei la specificul Contractului SIDISVA

Specificul Contractului SIDISVA rezultă din caracterul său complex, instituțional și integrat, care include livrare și configurare de componente hardware/software, analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare software, migrare, implementare, testare sistem, instruire și punere în producție. Aceste activități sunt interdependente și nu pot fi gestionate eficient printr-o abordare generică.

În consecință, metodologia propusă este adaptată astfel:

- managementul de proiect se realizează pe baza unei guvernanțe controlate, cu planificare, raportare, management al riscurilor, management al schimbărilor și urmărirea livrabilelor;

- analiza este tratată ca activitate critică, deoarece stabilește cerințele funcționale, tehnice, de securitate, migrare, integrare, raportare și acceptanță;

- proiectarea este corelată cu rezultatele validate ale analizei și definește arhitectura, modelele de date, interfețele, fluxurile, controalele de securitate și criteriile tehnice de realizare;

- dezvoltarea/configurarea/integrarea este realizată controlat, pe baza specificațiilor aprobate, cu trasabilitate față de cerințe;

- migrarea este tratată distinct, ca activitate cu impact asupra calității datelor, raportării și testării;

- testarea este structurată progresiv, astfel încât neconformitățile să fie identificate înainte de punerea în producție;

- instruirea este corelată cu stabilitatea funcțională a sistemului și cu disponibilitatea materialelor de instruire;

- punerea în producție este tratată ca etapă formală, dependentă de finalizarea testării, remedierea neconformităților relevante, pregătirea mediului și aprobările necesare.

Corelarea activităților critice cu planul A0–A9

În cadrul planului de implementare, activitățile A0–A9 sunt utilizate ca structură de control pentru urmărirea progresului, dependențelor și livrabilelor. Activitățile aflate pe drumul critic sunt acele activități care pot influența direct termenul final, recepțiile intermediare, punerea în producție sau acceptanța finală a sistemului.

Corelarea cu drumul critic se realizează astfel:

| Activitate | Rol în drumul critic | Impact dacă activitatea întârzie |
| --- | --- | --- |
| A0 – Inițiere, mobilizare și management de proiect | Creează cadrul de guvernanță, planificare, raportare și control | Întârzierea poate afecta coordonarea tuturor activităților ulterioare |
| A1 – Livrare, instalare și configurare HW/SW | Creează baza tehnică necesară pentru implementare, testare și producție | Întârzierea poate afecta disponibilitatea mediilor și activitățile tehnice dependente |
| A2 – Analiză sistem | Stabilește cerințele și baza pentru proiectare | Întârzierea sau incompletitudinea afectează proiectarea, dezvoltarea, testarea și acceptanța |
| A3 – Proiectare sistem | Definește arhitectura, interfețele, datele, securitatea și criteriile tehnice | Întârzierea afectează dezvoltarea/configurarea și integrarea |
| A4 – Dezvoltare/configurare/integrare | Produce componentele software și integrările SIDISVA | Întârzierea afectează testarea, instruirea și punerea în producție |
| A5 – Migrare date | Asigură calitatea și disponibilitatea datelor relevante | Întârzierea afectează testarea cu date relevante, raportarea și validarea finală |
| A6 – Testare sistem | Confirmă conformitatea funcțională, tehnică, de securitate și integrare | Întârzierea sau testarea incompletă afectează acceptanța și go-live-ul |
| A7 – Instruire | Pregătește utilizatorii și administratorii | Întârzierea poate afecta adoptarea și utilizarea operațională a sistemului |
| A8 – Punere în producție | Transferă sistemul în operare efectivă | Întârzierea afectează recepția finală a sistemului integrat |
| A9 – Documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție | Consolidează livrabilele, documentația și acceptanța | Întârzierea afectează închiderea formală și tranziția operațională |

Această corelare permite comisiei de evaluare să identifice rapid modul în care metodologia este adaptată structurii reale a Contractului și nu aplicată generic.

Corelarea drumului critic cu riscurile identificate

Ofertantul va corela fiecare activitate critică cu riscurile care pot afecta termenul, calitatea, conformitatea sau acceptanța livrabilelor. Riscurile nu vor fi tratate izolat, ci în legătură directă cu activitățile, dependențele și rezultatele afectate.

Principalele categorii de riscuri corelate cu drumul critic sunt:

- întârzieri în mobilizarea resurselor sau în confirmarea cadrului de guvernanță;

- întârzieri în punerea la dispoziție a informațiilor necesare analizei;

- clarificări incomplete sau tardive privind fluxurile, datele, rolurile și integrările;

- dependențe de infrastructură, Cloud Guvernamental, medii, acces și configurări;

- indisponibilitatea sau calitatea insuficientă a datelor necesare migrării;

- întârzieri în validarea livrabilelor de analiză și proiectare;

- complexitate ridicată a integrărilor sau a interfețelor;

- apariția unor neconformități funcționale, tehnice sau de securitate în testare;

- vulnerabilități identificate în Security PenTest sau în PenTest-ul zonelor expuse public;

- disponibilitate redusă a utilizatorilor-cheie pentru testare, validare și instruire;

- observații majore formulate târziu, în apropierea punerii în producție;

- modificări de cerințe sau clarificări suplimentare cu impact asupra ariei, termenelor sau livrabilelor.

Pentru fiecare risc relevant, Ofertantul va stabili probabilitatea, impactul, activitatea afectată, responsabilul, măsurile preventive, măsurile corective și mecanismul de escaladare.

Corelarea drumului critic cu ipotezele de implementare

Metodologia propusă ia în considerare ipotezele necesare pentru desfășurarea controlată a activităților. Aceste ipoteze sunt tratate ca factori care pot influența direct drumul critic, dacă nu se confirmă în timp util.

Ipotezele principale avute în vedere sunt:

- Autoritatea Contractantă va desemna persoanele responsabile pentru analiză, validare, testare, instruire și acceptanță;

- informațiile, documentele, procedurile, fluxurile și datele necesare vor fi puse la dispoziție în termenele agreate;

- accesul la mediile, infrastructura, sistemele și resursele tehnice necesare va fi asigurat conform planului de implementare;

- deciziile și aprobările necesare pentru trecerea între etape vor fi formulate în timp util;

- observațiile asupra livrabilelor vor fi centralizate și comunicate într-un mod controlat;

- integrările cu sisteme externe vor beneficia de disponibilitatea informațiilor tehnice, acceselor și responsabililor relevanți;

- utilizatorii-cheie vor fi disponibili pentru validări, testare de acceptanță și instruire;

- eventualele schimbări de cerințe vor fi tratate prin mecanismul formal de management al schimbărilor.

În cazul în care una dintre aceste ipoteze nu se confirmă, Ofertantul va analiza impactul asupra activităților afectate, asupra drumului critic și asupra livrabilelor, propunând măsuri de prevenire, recuperare sau escaladare.

Mecanisme de control pentru activitățile aflate pe drumul critic

Pentru controlul activităților aflate pe drumul critic, Ofertantul va utiliza mecanisme concrete de management, urmărire și intervenție:

- planificare detaliată pe activități, dependențe, repere și livrabile;

- actualizarea periodică a planului de lucru și a progresului;

- evidențierea activităților critice în rapoartele de progres;

- urmărirea dependențelor dintre analiză, proiectare, dezvoltare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție;

- corelarea riscurilor cu activitățile afectate;

- urmărirea ipotezelor critice și a confirmării acestora;

- identificarea timpurie a blocajelor;

- escaladarea blocajelor către nivelul de guvernanță relevant;

- aplicarea măsurilor de recuperare controlată;

- realocarea sau suplimentarea resurselor, acolo unde este posibil și justificat;

- paralelizarea activităților necritice, fără afectarea calității;

- prioritizarea activităților care condiționează acceptanțele și punerea în producție;

- monitorizarea observațiilor Autorității Contractante și a termenelor de remediere;

- verificarea calității înainte de predarea livrabilelor.

Aceste mecanisme vor fi integrate în managementul de proiect, rapoartele de progres, registrul de riscuri, registrul de probleme și mecanismul de management al schimbărilor.

Măsuri de recuperare controlată fără afectarea calității

În situația în care o activitate critică înregistrează întârzieri sau blocaje, Ofertantul va aplica măsuri de recuperare controlată, fără comprimarea nejustificată a activităților care influențează calitatea finală a SIDISVA.

Măsurile pot include:

- reprioritizarea activităților în funcție de impactul asupra drumului critic;

- suplimentarea resurselor pentru activități punctuale;

- paralelizarea activităților care nu au dependențe obligatorii;

- organizarea de sesiuni suplimentare de clarificare cu Autoritatea Contractantă;

- tratarea accelerată a observațiilor asupra livrabilelor critice;

- izolarea neconformităților care nu blochează continuarea unor activități dependente;

- stabilirea unor repere intermediare de verificare;

- intensificarea raportării pentru activitățile cu risc ridicat;

- escaladarea rapidă a deciziilor care depind de Autoritatea Contractantă.

Ofertantul nu va utiliza recuperarea termenelor prin reducerea nejustificată a activităților de analiză, proiectare, testare, securitate, documentare sau acceptanță, întrucât aceste activități influențează direct calitatea, conformitatea și sustenabilitatea SIDISVA.

Corelarea drumului critic cu acceptanțele și livrabilele

Drumul critic va fi urmărit și din perspectiva acceptanțelor parțiale și finale. Fiecare activitate critică va fi corelată cu livrabilele aferente și cu mecanismul de recepție/acceptanță aplicabil.

Această corelare este importantă deoarece întârzierea unui livrabil critic nu afectează doar execuția tehnică, ci poate afecta:

- trecerea către etapa următoare;

- disponibilitatea intrărilor pentru activități dependente;

- execuția testelor;

- validarea funcțională;

- instruirea;

- punerea în producție;

- recepția finală.

Prin urmare, Ofertantul va urmări ca livrabilele aferente activităților critice să fie pregătite, verificate intern și transmise într-un mod care să permită analiza și acceptarea lor fără acumularea observațiilor la final.

Abordarea propusă ia în considerare faptul că implementarea SIDISVA se desfășoară într-un context instituțional complex, cu dependențe tehnice, operaționale, organizaționale și de securitate. În consecință, riscurile și ipotezele nu sunt tratate separat de metodologie, ci sunt integrate în planificare, execuție, control și raportare.

Principalele categorii de ipoteze avute în vedere sunt:

- disponibilitatea reprezentanților ANSVSA și ai instituțiilor implicate pentru activități de analiză, validare, testare și acceptanță;

- disponibilitatea informațiilor, documentelor, procedurilor, fluxurilor și datelor necesare analizei și proiectării;

- accesul controlat la mediile, sistemele și infrastructurile necesare implementării;

- disponibilitatea deciziilor și aprobărilor în termenele stabilite prin mecanismul de guvernanță;

- clarificarea în timp util a aspectelor privind integrarea, migrarea și securitatea;

- disponibilitatea resurselor desemnate pentru instruire și testare.

Principalele categorii de riscuri gestionate prin abordarea propusă sunt:

- risc de întârziere în clarificarea cerințelor sau validarea livrabilelor;

- risc de modificare sau detaliere suplimentară a cerințelor pe durata implementării;

- risc de indisponibilitate a datelor necesare migrării sau de calitate insuficientă a acestora;

- risc de dependență de infrastructură, acces, medii sau integrare cu sisteme externe;

- risc de nealiniere între cerințele funcționale și cele tehnice;

- risc de vulnerabilități sau neconformități de securitate identificate în fazele de testare;

- risc de adoptare redusă de către utilizatori, dacă instruirea și comunicarea nu sunt corelate cu procesele reale;

- risc de acumulare a observațiilor la final, în lipsa unor validări intermediare.

Pentru fiecare risc relevant, Ofertantul va utiliza un proces controlat de management al riscurilor, care include:

- identificarea riscului;

- evaluarea probabilității și impactului;

- stabilirea responsabilului;

- definirea măsurilor preventive și corective;

- monitorizarea periodică;

- escaladarea către comitetul de proiect, dacă este necesar;

- actualizarea registrului de riscuri și reflectarea riscurilor în rapoartele de progres.

Prin această abordare, riscurile sunt tratate ca elemente active de management, nu ca anexă formală a proiectului.

Concluzie privind corelarea cu drumul critic, riscurile și ipotezele

Prin această abordare, Ofertantul demonstrează că metodologia propusă este adaptată specificului Contractului SIDISVA și corelată cu activitățile aflate pe drumul critic, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. Activitățile critice sunt tratate ca puncte de control asupra termenelor, livrabilelor, calității și acceptanței, iar riscurile și ipotezele sunt monitorizate în legătură directă cu impactul lor asupra rezultatului final.

Această abordare permite menținerea controlului asupra implementării, fără comprimarea nejustificată a activităților care influențează calitatea sistemului, securitatea, conformitatea, testarea, instruirea, punerea în producție și recepția finală a SIDISVA.

##### Metodologii, metode și instrumente recunoscute utilizate

Abordarea propusă pentru realizarea SIDISVA se bazează pe un cadru metodologic hibrid, adaptat unui contract public complex de dezvoltare, configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție a unui sistem informatic instituțional. Cadrul metodologic propus combină rigoarea managementului predictiv, necesară pentru controlul contractual al termenelor, livrabilelor, resurselor, riscurilor și acceptanței, cu mecanisme iterative și incrementale, necesare pentru detalierea progresivă a cerințelor, validarea funcțională și reducerea riscului de nealiniere între cerințele Autorității Contractante și soluția implementată.

Această abordare este aliniată criteriului de evaluare privind utilizarea de metodologii, metode și instrumente testate și recunoscute, fiind în același timp adaptată specificului SIDISVA, particularităților ANSVSA, cerințelor de securitate informatică și informațională, dependențelor de infrastructură și Cloud Guvernamental, activităților aflate pe drumul critic și riscurilor/ipotezelor identificate în derularea Contractului.

a) PRINCE2 pentru managementul de proiect, guvernanță și control contractual

Pentru managementul Contractului, Ofertantul va utiliza principii și procese aliniate metodologiei PRINCE2, aplicate pragmatic și proporțional cu specificul proiectului. Acestea vor susține guvernanța proiectului, managementul pe etape, planificarea, monitorizarea, raportarea, controlul calității, managementul riscurilor, managementul schimbărilor, managementul comunicării, managementul resurselor și managementul livrabilelor.

Aplicarea principiilor PRINCE2 va permite:

- definirea clară a ariei de cuprindere, a produselor/livrabilelor și a criteriilor de acceptanță;

- structurarea activităților în etape controlate și pachete de lucru corelate cu planul A0–A9;

- urmărirea calendarului, a dependențelor și a drumului critic;

- monitorizarea progresului prin rapoarte periodice și puncte de control;

- identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor;

- gestionarea formală a schimbărilor și a problemelor apărute pe parcursul implementării;

- controlul calității livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- asigurarea trasabilității între cerințe, activități, produse/livrabile, teste și acceptanță.

Prin utilizarea acestei componente metodologice, Ofertantul asigură disciplina contractuală necesară unui proiect public cu termene, responsabilități, livrabile, etape de control și criterii de acceptanță explicite.

b) Agile -  abordare iterativ-incrementală pentru dezvoltare, validări funcționale și reducerea riscului de nealiniere

Pentru activitățile de analiză detaliată, proiectare funcțională, dezvoltare/configurare, integrare și validare, Ofertantul va utiliza o abordare iterativ-incrementală inspirată din practicile Agile, aplicată într-un cadru controlat contractual.

Această abordare nu înlocuiește planificarea formală, livrabilele contractuale sau mecanismele de acceptanță, ci le completează prin mecanisme de lucru care permit:

- clarificarea progresivă a cerințelor detaliate;

- validarea timpurie a fluxurilor funcționale;

- prototiparea controlată a ecranelor și interacțiunilor relevante;

- demonstrații intermediare pe module sau fluxuri;

- colectarea de feedback de la utilizatorii-cheie desemnați de Autoritatea Contractantă;

- tratarea observațiilor înainte de acumularea lor în etapa finală;

- reducerea riscului de dezvoltare a unor funcționalități corecte tehnic, dar nealiniate operațional.

Abordarea Agile va fi utilizată controlat, cu respectarea ariei contractuale, a cerințelor Caietului de Sarcini, a planului de implementare și a mecanismului formal de management al schimbărilor. Astfel, proiectul nu devine unul deschis sau necontrolat, ci beneficiază de feedback iterativ în interiorul unui cadru contractual predictibil.

c) UML și BPMN pentru analiză, modelare procese și proiectare funcțională

Pentru analiza și proiectarea fluxurilor SIDISVA, Ofertantul va utiliza metode de modelare recunoscute, precum UML și BPMN, acolo unde acestea sunt adecvate tipului de livrabil și nivelului de detaliu solicitat.

BPMN va fi utilizat pentru modelarea proceselor operaționale, a fluxurilor de lucru, a deciziilor, rolurilor și interacțiunilor dintre utilizatori, structuri ANSVSA, beneficiari externi și sisteme informatice. Această modelare permite reprezentarea clară a fluxurilor actuale și viitoare, identificarea punctelor de decizie, a intrărilor și ieșirilor din proces, a responsabilităților și a etapelor care trebuie digitalizate.

UML va fi utilizat pentru descrierea elementelor funcționale și tehnice relevante, cum ar fi:

- cazuri de utilizare;

- actori și roluri;

- scenarii funcționale;

- relații între componente;

- structuri de date;

- secvențe de interacțiune;

- componente și interfețe.

Utilizarea UML/BPMN contribuie la reducerea ambiguității în analiză și proiectare, la facilitarea validării cu Autoritatea Contractantă și la asigurarea trasabilității între cerințe, fluxuri, funcționalități, teste și acceptanță.

d) API-first / contract-first și ETL/ELT pentru integrare, interoperabilitate și integrarea datelor

Pentru activitățile de integrare și interoperabilitate, Ofertantul va utiliza o abordare combinată, bazată pe API-first / contract-first pentru schimbul de date și servicii între aplicații, respectiv pe utilizarea componentei ETL/ELT pentru procesele de extracție, transformare, validare, agregare, consolidare și încărcare a datelor, în special pentru alimentarea modelului de date aferent raportării și analizelor.

Abordarea API-first / contract-first va fi utilizată pentru definirea, documentarea și validarea interfețelor dintre componentele SIDISVA și sistemele externe, astfel încât datele schimbate, formatele, regulile de validare, mecanismele de eroare, cerințele de autentificare/autorizare și cerințele de securizare să fie stabilite înainte de implementarea efectivă a integrărilor. Această abordare reduce riscul de incompatibilitate tehnică și permite testarea controlată a interfețelor pe baza unor contracte tehnice clare.

Complementar, componenta ETL/ELT va fi utilizată pentru integrarea datelor provenite din baza de date tranzacțională și din surse externe, în vederea pregătirii acestora pentru raportare, analiză, consolidare și utilizare în componenta de Business Intelligence. În acest sens, procesele de extracție, transformare și încărcare vor fi proiectate astfel încât să permită maparea surselor și destinațiilor, definirea regulilor de transformare, validarea calității datelor, detectarea modificărilor, reluarea pașilor de proces în caz de eroare și păstrarea trasabilității fluxurilor de date.

În cadrul etapei de analiză și proiectare, Ofertantul va identifica și documenta:

- sursele de date interne și externe relevante;

- tipurile de date care trebuie preluate, transformate sau consolidate;

- regulile de mapare între sursă și destinație;

- regulile de validare și filtrare;

- frecvența de încărcare;

- cerințele de încărcare inițială și incrementală;

- cerințele de Changed Data Capture, acolo unde sunt aplicabile;

- mecanismele de tratare a erorilor;

- cerințele de audit și trasabilitate;

- diferențierea între integrări aplicative prin API/web services și fluxuri de integrare date prin ETL/ELT.

Această separare este importantă metodologic: API-urile sunt utilizate pentru comunicare aplicativă, servicii și interoperabilitate între sisteme, în timp ce ETL/ELT este utilizat pentru fluxuri de date, raportare, consolidare, transformare și alimentarea modelelor analitice. Prin această abordare, Ofertantul asigură atât interoperabilitatea funcțională a SIDISVA, cât și coerența și trasabilitatea datelor utilizate pentru raportare și analiză.

e) DevSecOps pentru controlul calității și securității pe ciclul de viață

Ofertantul va aplica o abordare bazata pe principii DevSecOps la nivel metodologic, în sensul integrării activităților de dezvoltare, configurare, testare, securitate, control al versiunilor și management al livrărilor într-un flux controlat. DevSecOps nu va fi prezentat ca o obligație tehnologică suplimentară impusă Autorității Contractante, ci ca practică internă de lucru pentru creșterea calității, predictibilității și securității livrărilor.

Aplicarea principiilor DevSecOps va susține:

- controlul versiunilor pentru cod, configurații și livrabile tehnice;

- verificări tehnice înainte de livrare;

- automatizarea, acolo unde este aplicabil, a unor verificări de calitate;

- integrarea verificărilor de securitate în fluxul de dezvoltare;

- managementul configurațiilor pe medii;

- trasabilitatea build-urilor și a versiunilor livrate;

- reducerea riscului de erori introduse prin livrări necontrolate;

- remedierea timpurie a neconformităților tehnice și de securitate.

Prin această abordare, securitatea și calitatea nu sunt tratate doar la final, ci sunt integrate în procesul de realizare a sistemului.

f) OWASP și Secure SDLC pentru securitate aplicativă

Pentru securitatea aplicativă, Ofertantul va utiliza principii OWASP și Secure SDLC, aplicate pe întreg ciclul de viață al sistemului. Acestea vor fi avute în vedere în analiză, proiectare, dezvoltare, configurare, testare și punere în producție.

Aplicarea OWASP / Secure SDLC va include, în mod proporțional cu cerințele SIDISVA:

- identificarea cerințelor de securitate încă din faza de analiză;

- proiectarea controalelor de autentificare și autorizare;

- validarea datelor de intrare;

- protecția împotriva accesului neautorizat;

- tratarea securizată a erorilor;

- protecția sesiunilor;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- protecția datelor în tranzit și în stocare;

- verificarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- remedierea și retestarea neconformităților de securitate.

Această abordare este corelată cu cerința de asigurare a unui nivel adecvat de securitate informatică și informațională și cu principiul securității integrate pe întreg ciclul de viață al sistemului.

g) Bune practici ale ISO 9001 pentru controlul calității livrabilelor

Pentru asigurarea calității livrabilelor, Ofertantul va utiliza un cadru de control al calității inspirat din principiile ISO 9001, fără a crea obligații suplimentare față de Caietul de Sarcini și fără a substitui mecanismele contractuale de acceptanță.

Acest cadru va include:

- planificarea calității pe tipuri de livrabile;

- utilizarea de șabloane și structuri unitare pentru documente;

- verificarea internă a livrabilelor înainte de transmitere;

- revizuire tehnică și funcțională;

- verificarea conformității cu cerințele Caietului de Sarcini;

- evidența observațiilor și a acțiunilor corective;

- controlul versiunilor documentelor;

- păstrarea trasabilității între cerințe, livrabile și acceptanță.

Prin aplicarea acestui control al calității, Ofertantul reduce riscul transmiterii unor livrabile incomplete, necorelate sau insuficient verificate și crește probabilitatea acceptanței fără cicluri repetate de remediere.

h) Bune practici din ISO 27001 pentru securitatea informației

Pentru securitatea informației, Ofertantul va utiliza un cadru de control inspirat din principiile ISO 27001, aplicat ca referință metodologică pentru identificarea, organizarea și verificarea măsurilor de securitate. Această referință nu presupune declararea unei certificări suplimentare, dacă aceasta nu este solicitată sau demonstrată în mod explicit, ci reprezintă o modalitate matură de structurare a controalelor de securitate.

Acest cadru va susține:

- identificarea activelor informaționale relevante;

- clasificarea datelor și fluxurilor sensibile;

- controlul accesului;

- managementul riscurilor de securitate;

- jurnalizare și audit;

- protecția informațiilor în tranzit și în stocare;

- managementul incidentelor și vulnerabilităților;

- definirea responsabilităților privind securitatea;

- verificarea măsurilor de securitate înainte de punerea în producție.

Această abordare este corelată cu cerințele SIDISVA privind securitatea la nivel fizic, server, comunicații, software și utilizatori, precum și cu necesitatea integrării securității în toate etapele contractului.

i) Principii din ITIL pentru suport, incidente, probleme și schimbări

Pentru activitățile de suport, gestionare incidente, solicitări, probleme și schimbări, Ofertantul va utiliza practici inspirate din ITIL, aplicate pragmatic și adaptate cadrului contractual. Acestea vor fi utilizate ca bune practici operaționale, nu ca obligație formală suplimentară față de Caietul de Sarcini.

Abordarea ITIL-style va permite:

- clasificarea solicitărilor și incidentelor;

- prioritizarea în funcție de impact și urgență;

- evidența tichetelor și a statusului acestora;

- escaladarea controlată;

- separarea incidentelor de cererile de schimbare;

- urmărirea problemelor recurente;

- documentarea soluțiilor aplicate;

- raportarea activităților de suport;

- transferul controlat către perioada de garanție/suport.

Această abordare contribuie la stabilitatea operațională a SIDISVA după punerea în producție și la menținerea unui cadru clar de colaborare între Autoritatea Contractantă și Ofertant în perioada post-implementare.

j) Corelarea metodologiilor cu activitățile Contractului

Metodologiile și metodele prezentate nu sunt utilizate izolat, ci sunt corelate cu activitățile Contractului, după cum urmează:

| Metodologie / metodă / bune practici / principii | Activități SIDISVA în care se aplică | Rezultat urmărit |
| --- | --- | --- |
| PRINCE2 | toate activitățile | Guvernanță, planificare, control, raportare, management riscuri, schimbări, calitate și acceptanță |
| Agile controlat / iterativ | A2, A3, A4, A6 | Validare progresivă, feedback timpuriu, reducerea riscului de nealiniere funcțională |
| UML / BPMN | A2, A3 | Modelare procese, fluxuri, cazuri de utilizare, actori, interacțiuni, cerințe funcționale |
| API-first / contract-first + ETL/ELT | A2, A3, A4, A5, A6 | Integrare aplicativă controlată, interfețe documentate, interoperabilitate testabilă, fluxuri de date mapate și trasabile, alimentare coerentă a raportării/BI |
| DevSecOps | A4, A6, A8 | Control versiuni, calitate tehnică, securitate integrată, livrări controlate |
| OWASP / Secure SDLC | A2, A3, A4, A6, A8 | Securitate aplicativă, prevenirea vulnerabilităților, testare și remediere |
| ISO 9001-style quality control | A0–A9 | Control calitate livrabile, verificare internă, acțiuni corective, trasabilitate |
| ISO 27001-style control framework | A2, A3, A4, A6, A8, A9 | Control securitate informațională, management riscuri, acces, audit, protecția datelor |
| ITIL-style | A8, A9 | Gestionare suport, incidente, probleme, schimbări și tranziție operațională |

##### Asigurarea securității informatice și informaționale pe întreg ciclul de viață SIDISVA

Ofertantul va aborda securitatea informatică și informațională a SIDISVA ca responsabilitate transversală, aplicabilă tuturor etapelor Contractului, de la analiză și proiectare până la dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și tranziție către operare. Securitatea nu va fi tratată exclusiv ca activitate tehnică finală sau ca test punctual, ci ca proces controlat, documentat și verificabil, integrat în metodologia de implementare, în managementul riscurilor, în managementul calității, în managementul configurației și în mecanismele de recepție/acceptanță.

Această abordare este construită pentru a asigura modul concret în care Ofertantul va desfășura activitățile de asigurare a securității informatice și informaționale, astfel încât SIDISVA să beneficieze de un nivel adecvat de securitate, proporțional cu rolul instituțional al sistemului, natura datelor gestionate, cerințele de interoperabilitate, integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental, expunerea publică a unor componente, necesitatea protecției informațiilor și cerințele de continuitate operațională.

În conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, securitatea SIDISVA va fi tratată la toate nivelurile relevante ale sistemului:

- la nivel fizic, accesul la sistemele găzduite în sala serverelor / infrastructura aferentă se va realiza conform politicilor de securitate aplicabile Cloud-ului Guvernamental, în funcție de drepturile acordate, rolul fiecărui operator și activitatea ce trebuie desfășurată;

- la nivel de server și infrastructură Cloud Guvernamental, soluția va utiliza infrastructura Cloud-ului Guvernamental astfel încât mașinile virtuale/partițiile să fie administrate și utilizate similar serverelor fizice, cu separarea logică a componentelor și permiterea comunicării între mașini virtuale/partiții doar prin canalele special definite în acest scop;

- la nivel de comunicații, securitatea va fi asigurată prin izolarea traficului, controlul canalelor de comunicație, protejarea schimburilor de date și utilizarea sistemelor hardware și software dedicate de securitate, în corelare cu arhitectura aprobată și cu politicile aplicabile mediului de găzduire;

- la nivel software, securitatea va fi susținută atât prin capabilitățile de securitate proprii ale componentelor software de bază, cât și prin modalitatea de proiectare, dezvoltare, configurare și implementare a componentelor aplicative SIDISVA, inclusiv prin validări, controlul accesului, protecția sesiunilor, tratarea controlată a erorilor, jurnalizare, audit și testare de securitate;

- la nivel de utilizatori, securitatea va fi asigurată prin implementarea unui sistem de gestiune a identității utilizatorilor, prin mecanisme de autentificare, autorizare, administrare a rolurilor și drepturilor, segregarea responsabilităților și limitarea accesului la funcționalități și date în funcție de rolurile definite.

Prin această abordare pe niveluri, securitatea va fi tratată ca ansamblu coerent de controale aplicate infrastructurii, comunicațiilor, componentelor software, interfețelor, datelor, utilizatorilor, jurnalizării, auditului și operării sistemului, cu trasabilitate de la cerințele Caietului de Sarcini până la proiectare, implementare, testare, documentare și acceptanță.

Principii de securitate aplicate în cadrul abordării

Abordarea Ofertantului va avea la bază principiile prevăzute în Caietul de Sarcini pentru asigurarea securității cibernetice a SIDISVA, aplicate practic în toate etapele Contractului.

Principiul conformității
SIDISVA va fi analizat, proiectat, implementat și testat astfel încât să dețină sau să poată acomoda mecanisme tehnice pentru aplicarea reglementărilor naționale și europene aplicabile, inclusiv cerințele privind protecția datelor cu caracter personal și cerințele de securitate cibernetică relevante pentru un sistem informatic instituțional. În această logică, cerințele de conformitate nu vor fi tratate izolat, ci vor fi corelate cu modelul de date, modelul de acces, fluxurile de integrare, jurnalizarea, auditul, testarea și documentația finală.

Principiul optimizării costurilor pe baza analizei de risc
Măsurile și investițiile necesare pentru asigurarea securității vor fi stabilite proporțional cu rezultatele analizei de risc, cu natura datelor prelucrate, cu nivelul de expunere al componentelor, cu criticitatea fluxurilor și cu impactul potențial asupra disponibilității, integrității și confidențialității informațiilor. Astfel, securitatea nu va fi abordată prin măsuri disproporționate sau necorelate cu riscurile reale, ci prin controale justificate, verificabile și adecvate fiecărei componente SIDISVA.

Principiul responsabilităților de securitate partajate
Rolurile și responsabilitățile entităților implicate în furnizarea, administrarea și operarea serviciilor vor fi identificate, documentate și asumate în etapele de analiză, proiectare, implementare și operare. SIDISVA va integra mecanisme tehnice care să permită aplicarea acestor responsabilități, inclusiv controlul accesului, administrarea rolurilor, jurnalizarea acțiunilor relevante, auditul operațiunilor, separarea responsabilităților și trasabilitatea intervențiilor realizate de utilizatori, administratori sau alte categorii autorizate.

Principiul protecției informațiilor
Informațiile gestionate de SIDISVA vor fi protejate atât în tranzit, cât și în stocare, împotriva accesării, modificării sau utilizării de către entități neautorizate. În același timp, informațiile trebuie să fie disponibile fără întârziere pentru entitățile autorizate, în condițiile drepturilor de acces, rolurilor și fluxurilor operaționale definite. Acest principiu va fi reflectat în proiectarea fluxurilor de date, în securizarea interfețelor, în mecanismele de autentificare și autorizare, în protecția comunicațiilor, în mecanismele de backup/restaurare, în jurnalizare și în verificările de securitate.

Principiul securității pe întreg ciclul de viață al sistemului
Securitatea va fi integrată în toate fazele ciclului de viață SIDISVA: analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție, operare, suport și, acolo unde este aplicabil, retragerea sau înlocuirea unor componente. Fiecare etapă va include activități specifice de identificare, proiectare, aplicare, verificare și documentare a măsurilor de securitate.

Principiul securizării operațiunilor
SIDISVA va include mecanisme tehnice și operaționale pentru securizarea proceselor de furnizare a serviciilor publice digitale, inclusiv verificări, jurnalizare, audit, monitorizare, tratarea erorilor, controlul accesului și mecanisme de detectare/prevenire a situațiilor care pot afecta confidențialitatea, integritatea sau disponibilitatea serviciilor. Această abordare pe niveluri permite tratarea securității atât la nivel tehnic, cât și la nivel operațional.

În aplicarea acestor principii, Ofertantul va urmări ca măsurile de securitate să fie documentate, testabile și verificabile, nu doar declarative. Cerințele de securitate vor fi incluse în matricea de trasabilitate, vor fi reflectate în proiectare, vor fi aplicate în dezvoltare/configurare/integrare, vor fi verificate prin testare și PenTest, vor fi documentate în livrabilele tehnice și vor susține recepția și acceptanța controlată a SIDISVA.

Corelarea explicită a cerințelor capitolului 3.4.1.2 Prevederi de securitate din Caietul de Sarcini cu abordarea

| Cerință Caiet de Sarcini | Modul de tratare în abordarea Ofertantului |
| --- | --- |
| Securitate la nivel fizic, conform politicilor Cloud-ului Guvernamental | Respectarea politicilor de acces fizic aplicabile mediului de găzduire, cu acces în funcție de drepturi, rol și activitatea desfășurată |
| Securitate la nivel de server / infrastructură Cloud Guvernamental | Separare logică, configurare controlată a mediilor și comunicare între mașini virtuale/partiții doar prin canale definite |
| Securitate la nivel de comunicații | Izolarea traficului, securizarea canalelor de comunicație, protecția interfețelor și utilizarea mecanismelor hardware/software de securitate aplicabile |
| Securitate la nivel software | Utilizarea capabilităților de securitate ale componentelor software de bază și proiectarea/dezvoltarea securizată a componentelor aplicative |
| Securitate la nivel de utilizatori | Implementarea gestiunii identității utilizatorilor, autentificare, autorizare, roluri, drepturi și audit al acțiunilor relevante |
| Principiul conformității | Corelarea cerințelor de securitate cu reglementările aplicabile, protecția datelor, audit, trasabilitate și documentație |
| Principiul optimizării costurilor | Stabilirea controalelor de securitate proporțional cu rezultatele analizei de risc și criticitatea componentelor |
| Principiul responsabilităților partajate | Definirea rolurilor și responsabilităților de securitate, susținute prin mecanisme tehnice de acces, audit și administrare |
| Principiul protecției informațiilor | Protecția informațiilor în tranzit și în stocare, prevenirea accesului/modificării neautorizate și asigurarea disponibilității pentru entitățile autorizate |
| Securitate pe întreg ciclul de viață | Integrarea securității în analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, migrare, testare, punere în producție, operare și suport |
| Securizarea operațiunilor | Mecanisme de monitorizare, jurnalizare, audit, detectare/prevenire, tratare erori și suport operațional |

Activități de securitate în etapa de analiză

În etapa de analiză, Ofertantul va identifica și documenta cerințele de securitate relevante pentru SIDISVA, astfel încât acestea să fie incluse de la început în trasabilitatea cerințelor și să poată fi urmărite ulterior în proiectare, implementare, testare și acceptanță.

Activitățile de securitate din etapa de analiză vor include:

- identificarea categoriilor de utilizatori interni și externi;

- identificarea rolurilor, grupurilor și responsabilităților operaționale;

- identificarea tipurilor de date prelucrate și a nivelului de sensibilitate al acestora;

- identificarea fluxurilor de acces, procesare, schimb și raportare a datelor;

- identificarea zonelor de expunere internă și externă;

- identificarea componentelor expuse public, inclusiv Portalul și Aplicațiile Mobile;

- identificarea cerințelor privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și trasabilitatea;

- identificarea cerințelor de audit, jurnalizare și monitorizare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru interfețe și integrări;

- identificarea cerințelor aplicabile privind protecția datelor și securitatea cibernetică;

- identificarea ipotezelor, dependențelor și riscurilor de securitate relevante.

Rezultatul acestei etape va fi includerea cerințelor de securitate în livrabilele de analiză și în matricea de trasabilitate, astfel încât fiecare cerință de securitate să poată fi urmărită până la proiectare, implementare/configurare, testare și acceptanță.

Activități de securitate în etapa de proiectare

În etapa de proiectare, Ofertantul va transpune cerințele de securitate identificate în analiză în controale arhitecturale, funcționale și tehnice. Securitatea va fi proiectată ca parte integrantă a arhitecturii SIDISVA, nu ca extensie adăugată ulterior.

Activitățile de securitate din etapa de proiectare vor include:

- definirea arhitecturii securizate a sistemului;

- separarea logică a componentelor și a zonelor de expunere;

- definirea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- proiectarea controlului accesului pe roluri și grupuri;

- definirea mecanismelor de administrare a utilizatorilor;

- definirea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- proiectarea mecanismelor de protecție a datelor în tranzit și în stocare;

- definirea măsurilor de securizare a interfețelor API și a fluxurilor de integrare;

- definirea cerințelor de securitate pentru fluxurile ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- definirea cerințelor de protecție pentru Portal și Aplicațiile Mobile;

- proiectarea tratării securizate a erorilor;

- definirea cerințelor privind backup, restaurare și continuitate, în limitele cerințelor contractuale;

- definirea criteriilor de testare de securitate și acceptanță pentru componentele relevante.

Rezultatul acestei etape va fi reflectarea explicită a securității în documentația de proiectare, în arhitectură, în specificațiile de interfață, în modelul de acces și în criteriile de verificare.

Activități de securitate în etapa de dezvoltare, configurare și integrare

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, Ofertantul va aplica principiile Secure SDLC și recomandările relevante OWASP, proporțional cu natura componentelor SIDISVA și cu nivelul de expunere al acestora.

Activitățile de securitate din această etapă vor include:

- validarea datelor de intrare;

- controlul accesului la funcționalități și date;

- protecția sesiunilor;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- protecția interfețelor și a comunicațiilor;

- securizarea fluxurilor de integrare;

- controlul modificărilor și versiunilor;

- verificări tehnice interne înainte de livrare;

- aplicarea de practici DevSecOps pentru integrarea verificărilor de calitate și securitate în fluxul de dezvoltare;

- documentarea configurărilor de securitate relevante.

Pentru componentele expuse public, respectiv Portalul și Aplicațiile Mobile, Ofertantul va acorda o atenție suplimentară controalelor privind autentificarea, autorizarea, managementul sesiunilor, validarea inputurilor, protecția datelor transmise, tratarea erorilor, protecția împotriva accesului neautorizat și securizarea interfețelor de comunicare cu backend-ul SIDISVA.

Activități de securitate în etapa de migrare și integrare a datelor

În cadrul activităților de migrare și integrare a datelor, Ofertantul va trata securitatea datelor ca parte integrantă a procesului de preluare, transformare, încărcare, validare și utilizare a acestora.

Activitățile de securitate aferente migrării și fluxurilor de date vor include:

- identificarea surselor de date și a nivelului de sensibilitate al datelor;

- definirea regulilor de acces la datele utilizate pentru migrare;

- controlul accesului la fișierele, bazele de date și mediile implicate în migrare;

- protejarea datelor pe durata transferului și procesării;

- validarea datelor încărcate;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- tratarea erorilor fără expunerea datelor sensibile;

- păstrarea trasabilității operațiunilor de migrare;

- documentarea regulilor de mapare și transformare;

- aplicarea controalelor necesare pentru fluxurile ETL/ELT, acolo unde acestea sunt utilizate.

Această abordare asigură că migrarea nu este tratată doar ca operațiune tehnică de transfer, ci ca activitate controlată, auditabilă și securizată.

Testare de securitate, Security PenTest și PenTest suplimentar pentru zonele expuse public

În etapa de testare, Ofertantul va verifica securitatea SIDISVA printr-un set structurat de activități de testare, corelate cu cerințele de securitate definite în analiză și proiectare. Testarea de securitate va avea rolul de a confirma că mecanismele proiectate și implementate funcționează corespunzător și că riscurile relevante au fost tratate înainte de punerea în producție.

Activitățile de testare de securitate vor include:

- testarea drepturilor de acces;

- testarea scenariilor de autentificare și autorizare;

- verificarea controlului accesului pe roluri;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- testarea securității interfețelor relevante;

- verificarea tratării erorilor;

- verificarea comportamentului aplicației în scenarii negative;

- testarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- tratarea și retestarea neconformităților identificate.

Suplimentar față de testele funcționale și tehnice uzuale de securitate, Ofertantul va efectua un Security PenTest asupra componentelor SIDISVA relevante, cu scopul identificării vulnerabilităților exploatabile, evaluării nivelului de expunere și formulării recomandărilor de remediere.

Având în vedere expunerea publică și rolul critic al interacțiunii cu utilizatorii externi, Ofertantul va efectua și un PenTest suplimentar dedicat zonelor expuse public, respectiv:

- Portalul public SIDISVA;

- Aplicațiile Mobile SIDISVA;

- interfețele expuse public sau utilizate de aceste componente, în măsura în care fac parte din aria SIDISVA.

PenTest-ul suplimentar pentru Portal și Aplicațiile Mobile va urmări, după caz:

- autentificarea și autorizarea;

- managementul sesiunilor;

- controlul accesului la date și funcționalități;

- validarea datelor de intrare;

- expunerea neautorizată a informațiilor;

- securitatea comunicațiilor;

- securitatea interfețelor API utilizate de Portal și Aplicațiile Mobile;

- protecția împotriva vulnerabilităților aplicative relevante;

- comportamentul componentelor în scenarii de acces neautorizat;

- tratarea erorilor și a mesajelor returnate către utilizator;

- riscurile specifice aplicațiilor web și mobile.

Rezultatele activităților de testare de securitate și PenTest vor fi documentate într-un raport dedicat, care va include vulnerabilitățile identificate, severitatea acestora, impactul potențial, recomandările de remediere și concluziile privind nivelul de securitate al componentelor testate. După remedierea vulnerabilităților relevante, Ofertantul va realiza retestarea acestora, pentru confirmarea închiderii neconformităților.

Prin includerea Security PenTest-ului și a PenTest-ului suplimentar pentru Portal și Aplicațiile Mobile, Ofertantul demonstrează o abordare activă și verificabilă a securității zonelor cu expunere publică, acolo unde riscul de acces neautorizat, exploatare sau afectare a serviciilor digitale este mai ridicat.

Activități de securitate înainte de punerea în producție

În etapa de pregătire a punerii în producție, Ofertantul va realiza verificări de securitate finale, astfel încât tranziția către operare să se realizeze controlat.

Activitățile de securitate înainte de punerea în producție vor include:

- verificarea configurațiilor de securitate;

- verificarea acceselor acordate;

- verificarea rolurilor și grupurilor definite;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea mecanismelor de monitorizare;

- verificarea stării vulnerabilităților identificate anterior;

- confirmarea remedierii vulnerabilităților critice sau relevante pentru punerea în producție;

- verificarea interfețelor expuse public;

- confirmarea măsurilor aplicate pentru Portal și Aplicațiile Mobile;

- validarea procedurilor operaționale relevante;

- transferul documentației de securitate către Autoritatea Contractantă.

Punerea în producție va fi tratată ca etapă condiționată de verificările de securitate relevante, astfel încât componentele SIDISVA să fie operaționalizate cu un nivel adecvat de control și protecție.

Securitate operațională, monitorizare, audit și suport post-implementare

După punerea în producție, Ofertantul va asigura tranziția controlată către operarea SIDISVA, inclusiv prin predarea documentației și a informațiilor necesare pentru administrarea, monitorizarea și suportul sistemului.

Activitățile aferente securității operaționale vor viza:

- documentarea configurațiilor de securitate;

- documentarea rolurilor și drepturilor de acces;

- documentarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

- documentarea interfețelor și fluxurilor de date relevante;

- documentarea recomandărilor rezultate din testarea de securitate și PenTest;

- tratarea incidentelor, problemelor și vulnerabilităților în cadrul mecanismului de suport;

- managementul vulnerabilităților, în perioada și condițiile prevăzute contractual;

- testele de penetrare recurente, acolo unde acestea sunt prevăzute pentru perioada de garanție/suport;

- actualizarea documentației relevante în urma corecțiilor sau modificărilor aprobate.

Pentru suport, incidente, probleme și schimbări în perioada de tranziție și post-implementare, Ofertantul va utiliza practici de tip ITIL-style, adaptate cadrului contractual și mecanismelor de colaborare agreate cu Autoritatea Contractantă.

Livrabile și evidențe aferente activităților de securitate

Pentru a demonstra caracterul verificabil al activităților de securitate, Ofertantul va corela măsurile aplicate cu livrabile și evidențe concrete, după cum urmează:

| Etapă | Activități de securitate | Rezultate / evidențe |
| --- | --- | --- |
| Analiză | Identificare roluri, date, fluxuri, riscuri, cerințe de securitate | Cerințe de securitate incluse în analiza detaliată; matrice de trasabilitate |
| Proiectare | Definire controale, arhitectură securizată, acces, audit, interfețe | Specificații de securitate; model de roluri; cerințe de audit și jurnalizare |
| Dezvoltare/configurare | Implementare controale, validări, acces, sesiuni, jurnalizare | Componente/configurări securizate; evidențe de control versiuni |
| Integrare/migrare | Securizare fluxuri, protecție date, audit operațiuni | Reguli de mapare, validări, evidențe de migrare și fluxuri securizate |
| Testare | Teste acces, autentificare, autorizare, vulnerabilități | Rezultate testare securitate; defecte/neconformități; retestare |
| PenTest | Security PenTest și PenTest suplimentar Portal/Aplicații Mobile | Raport PenTest; recomandări; plan de remediere; retestare |
| Punere în producție | Verificări finale de securitate și configurare | Checklist securitate; confirmare remedieri; documentație operațională |
| Operare/suport | Monitorizare, audit, vulnerabilități, suport incidente | Evidențe suport; actualizări; recomandări de securitate |

Această corelare asigură faptul că securitatea este demonstrabilă prin livrabile, verificări și evidențe, nu doar prin declarații metodologice.

Cadrul legislativ

În concepția, analiza, proiectarea, dezvoltarea/configurarea, testarea și punerea în producție a SIDISVA, Ofertantul va avea în vedere cadrul legislativ și de reglementare indicat în Caietul de Sarcini pentru domeniul securității cibernetice, protecției datelor, securității rețelelor și sistemelor informatice, precum și cerințele specifice aplicabile autorităților și instituțiilor publice.

Cadrul legislativ nu va fi tratat ca anexă formală, ci ca reper pentru definirea cerințelor de securitate, a modelului de acces, a protecției datelor, a jurnalizării, auditului, monitorizării, tratării incidentelor, testării de securitate, documentației și mecanismelor de operare. În acest sens, cerințele legislative vor fi corelate cu activitățile de analiză, proiectare, implementare, testare, PenTest, punere în producție și acceptanță.

Caietul de Sarcini indică expres că, în concepția, analiza și proiectarea sistemului informatic, trebuie luate în calcul actele normative și reglementările din domeniul protecției datelor și securității cibernetice, inclusiv GDPR, Directiva NIS2 și transpunerea acesteia prin OUG 155/2024, Legea nr. 354/2022, Legea nr. 362/2018, legislația secundară și ghidurile relevante.

| Nr. | Act normativ / reglementare / ghid | Domeniu vizat | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulamentul (UE) 2016/679 — GDPR | Protecția datelor cu caracter personal | Fundamentează cerințele privind protecția datelor personale, confidențialitatea, controlul accesului, trasabilitatea, securitatea prelucrărilor și documentarea măsurilor aplicate |
| 2 | Directiva (UE) 2016/680 | Protecția persoanelor fizice în contextul prelucrărilor de date de către autorități competente | Este avută în vedere pentru principiile de protecție a datelor în raport cu prelucrările realizate de instituții publice, acolo unde este aplicabilă naturii datelor și fluxurilor SIDISVA |
| 3 | Legea nr. 190/2018 | Măsuri de punere în aplicare a GDPR în România | Susține aplicarea cerințelor naționale privind protecția datelor, rolurile, responsabilitățile și măsurile necesare pentru prelucrările realizate în SIDISVA |
| 4 | Legea nr. 363/2018 | Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorități competente | Este avută în vedere pentru stabilirea măsurilor aplicabile prelucrărilor instituționale, în funcție de categoriile de date și fluxurile operaționale analizate |
| 5 | Directiva (UE) 2022/2555 — NIS2 | Nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniunea Europeană | Reprezintă reper pentru cerințele de securitate cibernetică, managementul riscurilor, securitatea rețelelor și sistemelor informatice, raportarea și tratarea incidentelor, acolo unde este aplicabil |
| 6 | OUG nr. 155/2024 | Transpunerea Directivei NIS2 în România | Este avută în vedere pentru alinierea SIDISVA la cerințele naționale privind securitatea cibernetică, în special pentru măsuri de protecție, managementul riscurilor și responsabilități instituționale |
| 7 | Legea nr. 354/2022 | Protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei Federației Ruse împotriva Ucrainei | Este relevantă pentru protecția sistemelor informatice ale instituțiilor publice, securizarea accesului, reducerea expunerii și măsuri de protecție aplicabile infrastructurilor publice |
| 8 | Directiva (UE) 2016/1148 — NIS | Securitatea rețelelor și sistemelor informatice | Este avută în vedere ca reper normativ indicat în CS pentru cerințele de securitate a rețelelor și sistemelor informatice |
| 9 | Regulamentul (UE) 2019/881 — Regulamentul privind securitatea cibernetică / ENISA | ENISA și certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și comunicațiilor | Este relevant pentru principiile europene de securitate cibernetică, bune practici, certificare și încredere în tehnologiile TIC |
| 10 | Legea nr. 362/2018 | Asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice | Fundamentează cerințele naționale privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice, operatori, incidente, măsuri minime și responsabilități |
| 11 | OUG nr. 119/2020 | Modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 | Este avută în vedere pentru forma actualizată a cadrului legal privind securitatea rețelelor și sistemelor informatice |

Legislație secundară și reglementări tehnice

| Nr. | Act normativ / reglementare | Domeniu vizat | Relevanță pentru SIDISVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG nr. 963/2020 | Lista serviciilor esențiale | Este avută în vedere pentru încadrarea și analiza cerințelor privind serviciile esențiale, acolo unde este aplicabil domeniului instituțional |
| 2 | HG nr. 976/2020 | Valori de prag pentru efect perturbator semnificativ al incidentelor | Este relevantă pentru evaluarea impactului incidentelor asupra rețelelor și sistemelor informatice |
| 3 | HG nr. 1003/2020 | Norme tehnice de stabilire a impactului incidentelor | Susține definirea criteriilor de impact pentru incidente și corelarea acestora cu monitorizarea, raportarea și tratamentul incidentelor |
| 4 | Ordinul nr. 600/2019 | Registrul operatorilor de servicii esențiale | Este avut în vedere pentru cerințele metodologice privind organizarea și funcționarea registrului operatorilor de servicii esențiale |
| 5 | Ordinul nr. 599/2019 | Identificarea operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale | Este relevant pentru criteriile de identificare și încadrare a entităților în raport cu obligațiile de securitate cibernetică |
| 6 | Ordinul nr. 601/2019 | Metodologia de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor | Susține analiza impactului incidentelor și prioritizarea tratării acestora |
| 7 | Ordinul nr. 1323/2020 | Cerințe minime de securitate pentru operatorii de servicii esențiale | Este relevant pentru definirea controalelor minime de securitate, a măsurilor tehnice și organizaționale și a verificărilor aplicabile |
| 8 | Ordinul nr. 559/2021 | Atestarea și verificarea auditorilor de securitate cibernetică | Este avut în vedere pentru cadrul de audit și verificare în domeniul securității cibernetice |
| 9 | Ordinul nr. 105/11.10.2022 | Verificarea și controlul îndeplinirii obligațiilor de securitate cibernetică pentru spațiul cibernetic național civil | Este relevant pentru verificări, controale și obligații de securitate în spațiul cibernetic național civil |
| 10 | Ordinul nr. 106/14.10.2022 | Autorizarea și verificarea furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică | Este avut în vedere în raport cu cerințele de formare, competențe și instruire în domeniul securității cibernetice, acolo unde este aplicabil |
| 11 | Decizia nr. 88/30.04.2020 | Lista standardelor și specificațiilor europene și internaționale | Este relevantă pentru identificarea standardelor și specificațiilor tehnice utilizabile în proiectarea și verificarea securității |
| 12 | Decizia nr. 301/22.12.2021 | Tarife pentru servicii aferente activităților prevăzute de Legea nr. 362/2018 | Este avută în vedere ca parte a cadrului de reglementare asociat activităților DNSC și obligațiilor aferente securității rețelelor și sistemelor informatice |

Reglementări, ghiduri și cerințe specifice

| Nr. | Ghid / document specific | Domeniu vizat | Relevanță pentru SIDISVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghid practic pentru identificarea operatorilor de servicii esențiale | Încadrare operatori servicii esențiale | Poate fi utilizat ca reper pentru analiza obligațiilor și a nivelului de criticitate, acolo unde este aplicabil |
| 2 | Ghid practic pentru identificarea furnizorilor de servicii digitale | Încadrare furnizori servicii digitale | Poate fi utilizat pentru interpretarea cerințelor aplicabile serviciilor digitale și sistemelor informatice care furnizează servicii online |

Modul de aplicare în cadrul SIDISVA

În cadrul SIDISVA, cadrul legislativ și de reglementare de mai sus împreuna cu restul precizărilor din caietul de sarcini va fi utilizat pentru fundamentarea următoarelor activități:

- identificarea cerințelor de securitate și protecție a datelor în etapa de analiză;

- definirea modelului de roluri, drepturi și responsabilități;

- proiectarea mecanismelor de autentificare, autorizare și gestiune a identității;

- proiectarea mecanismelor de protecție a datelor în tranzit și în stocare;

- definirea mecanismelor de jurnalizare, audit și trasabilitate;

- definirea măsurilor de securitate pentru interfețe, API-uri și fluxuri de interoperabilitate;

- definirea cerințelor de securitate pentru Portal, Aplicații Mobile și componentele expuse public;

- proiectarea mecanismelor de monitorizare, tratare erori, incidente și vulnerabilități;

- stabilirea criteriilor de testare de securitate și PenTest;

- documentarea rezultatelor testării, vulnerabilităților, remedierilor și retestării;

- pregătirea documentației de securitate pentru operare, suport și acceptanță.

Prin includerea explicită a acestui cadru legislativ și de reglementare, Ofertantul asigura faptul că securitatea SIDISVA este abordată nu doar ca cerință tehnică, ci ca obligație de conformitate, protecție a datelor, securitate cibernetică, trasabilitate, control operațional și susținere a serviciilor publice digitale furnizate de ANSVSA.

Concluzie privind asigurarea securității informatice și informaționale

Prin această abordare, Ofertantul asigura modul concret în care va desfășura activitățile de asigurare a securității informatice și informaționale: identificare, analiză, proiectare, implementare/configurare, verificare, Security PenTest, PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile, remediere, retestare, documentare și transfer operațional.

Securitatea SIDISVA este astfel tratată ca cerință transversală, verificabilă și trasabilă, proporțională cu natura datelor gestionate, rolul instituțional al sistemului, cerințele Cloud-ului Guvernamental, cerințele de interoperabilitate, expunerea publică a Portalului și Aplicațiilor Mobile și prevederile Caietului de Sarcini. Această abordare susține obținerea unui nivel adecvat de securitate și oferă Autorității Contractante o bază clară pentru verificare, acceptanță și operare ulterioară.

##### Modalități de îmbunătățire a rezultatelor prin utilizarea de modalități efective de realizare a activității profesionale

Ofertantul va utiliza modalități eficiente, controlate și verificabile de realizare a activităților profesionale, în scopul îmbunătățirii rezultatelor Contractului, fără a introduce obligații suplimentare neprevăzute în Caietul de Sarcini și fără a devia de la aria contractuală. Caracterul inovator și eficient al abordării nu este tratat declarativ, prin simpla menționare a unor tehnologii sau concepte, ci prin aplicarea unor mecanisme concrete de organizare, analiză, proiectare, dezvoltare, validare, testare, securizare, documentare și acceptanță.

Aceste modalități sunt integrate atât în Abordarea propusă, cât și în Metodologia propusă, astfel încât să contribuie direct la îmbunătățirea calității livrabilelor, reducerea riscurilor de neconformitate, creșterea predictibilității implementării și obținerea unor rezultate verificabile pentru Autoritatea Contractantă.

Matrice unică de trasabilitate a cerințelor

Ofertantul va utiliza o matrice unică de trasabilitate a cerințelor, prin care fiecare cerință relevantă din Caietul de Sarcini va fi urmărită pe întreg ciclul de viață al implementării: analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, acceptanță și documentație finală.

Această modalitate de lucru permite:

- reducerea riscului de omiterea unei cerințe;

- corelarea fiecărei cerințe cu livrabilele aferente;

- verificarea modului în care cerințele sunt transformate în funcționalități, configurări, interfețe, fluxuri, teste și documentație;

- susținerea procesului de acceptanță prin evidențe clare;

- controlul modificărilor apărute pe durata implementării.

Prin această abordare, trasabilitatea devine un instrument efectiv de control al conformității, nu doar o anexă documentară.

Verificarea calității între etapele majore ale implementării

Ofertantul va aplica puncte de control calitativ între etapele majore ale Contractului, astfel încât trecerea de la o etapă la alta să se realizeze numai pe baza unui nivel minim de completitudine, coerență și verificare internă.

Vor fi aplicate, în principal, între:

- analiză și proiectare;

- proiectare și dezvoltare/configurare;

- dezvoltare/configurare și integrare;

- integrare/migrare și testare;

- testare și instruire;

- testare/instruire și punere în producție;

- punere în producție și recepție finală.

Acest mecanism reduce riscul transferului necontrolat al neconformităților între etape și permite identificarea timpurie a problemelor înainte ca acestea să afecteze termenul final, acceptanța sau calitatea sistemului.

Validări intermediare cu Autoritatea Contractantă

Ofertantul va utiliza validări intermediare cu Autoritatea Contractantă pentru livrabilele, fluxurile și componentele cu impact major asupra rezultatului final. Aceste validări nu înlocuiesc mecanismele formale de recepție și acceptanță, ci le pregătesc prin clarificarea timpurie a observațiilor și reducerea riscului de acumulare a neconformităților în etapa finală.

Validările intermediare pot include:

- sesiuni de clarificare pe fluxuri și cerințe;

- revizuiri ale livrabilelor de analiză și proiectare;

- demonstrații intermediare pe module sau fluxuri;

- validări ale interfețelor și integrărilor;

- revizuiri ale scenariilor de testare;

- validări ale materialelor de instruire.

Această modalitate de lucru îmbunătățește rezultatele prin creșterea gradului de aliniere între cerințele Autorității Contractante și soluția implementată.

Prototipare controlată pentru fluxuri, interfețe și zone cu impact ridicat asupra utilizatorilor

Pentru zonele funcționale cu impact ridicat asupra utilizatorilor interni sau externi, Ofertantul va utiliza, acolo unde este adecvat, prototipuri, wireframe-uri, descrieri de ecrane, modele de flux sau demonstrații funcționale parțiale. Acestea vor fi utilizate pentru clarificarea interacțiunilor înainte de dezvoltarea completă și pentru reducerea riscului de interpretări diferite ale cerințelor.

Prototiparea controlată este relevantă în special pentru:

- portalul public;

- aplicațiile mobile;

- fluxurile de solicitare și răspuns;

- ecranele de lucru ale utilizatorilor interni;

- mecanismele de raportare și monitorizare;

- fluxurile de inspecție, control și notificare;

- componentele cu utilizare frecventă sau impact operațional ridicat.

Această abordare contribuie la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și la creșterea gradului de adoptare a sistemului.

Backlog controlat de cerințe, clarificări, decizii, observații și acțiuni corective

Ofertantul va utiliza un backlog controlat pentru urmărirea cerințelor detaliate, clarificărilor, deciziilor, observațiilor, riscurilor, problemelor și acțiunilor corective. Fiecare element urmărit va avea cel puțin o descriere, responsabil, status, termen, impact și rezultat.

Acest mecanism permite:

- urmărirea transparentă a elementelor deschise;

- evitarea pierderii observațiilor sau deciziilor;

- prioritizarea elementelor care afectează drumul critic;

- corelarea observațiilor cu livrabilele și etapele afectate;

- închiderea controlată a acțiunilor înainte de acceptanță.

Backlog-ul controlat reprezintă o modalitate efectivă de creștere a disciplinei de execuție și de reducere a riscului de blocaje sau nealiniere între părți.

Testare progresivă, documentată și corelată cu cerințele

Testarea va fi structurată progresiv, de la verificări la nivel de componentă până la testarea sistemului integrat și testarea de acceptanță. Scenariile de test vor fi corelate cu cerințele relevante, astfel încât rezultatele testelor să poată demonstra conformitatea funcțională, tehnică, de integrare, securitate, performanță și utilizabilitate.

Ofertantul va urmări:

- definirea scenariilor de test pe baza cerințelor;

- documentarea rezultatelor testării;

- evidența defectelor și neconformităților;

- prioritizarea defectelor în funcție de severitate și impact;

- remedierea și retestarea;

- corelarea testelor cu acceptanța livrabilelor.

Această modalitate reduce riscul identificării târzii a problemelor și crește calitatea rezultatului final.

Integrarea securității în fiecare etapă și testare suplimentară a zonelor expuse public

Ofertantul va integra securitatea informatică și informațională în toate etapele Contractului, începând cu analiza și proiectarea, continuând cu dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea și punerea în producție. Securitatea nu va fi tratată ca verificare finală izolată, ci ca proces continuu de identificare, proiectare, implementare, verificare, remediere și documentare.

În plus, pentru creșterea nivelului de asigurare a securității, Ofertantul va realiza activități de testare de securitate, inclusiv Security PenTest, precum și PenTest suplimentar pentru zonele expuse public, respectiv Portalul public și Aplicațiile Mobile SIDISVA, în măsura în care acestea fac parte din aria sistemului.

Această abordare contribuie la:

- identificarea timpurie a vulnerabilităților;

- reducerea riscurilor asociate componentelor expuse public;

- protejarea datelor și interfețelor;

- creșterea nivelului de încredere înainte de punerea în producție;

- susținerea acceptanței prin rapoarte și evidențe verificabile.

Management activ al riscurilor, ipotezelor și dependențelor

Riscurile, ipotezele și dependențele vor fi urmărite activ pe durata Contractului, în corelare cu planul A0–A9, drumul critic, livrabilele și mecanismele de acceptanță. Ofertantul va utiliza un registru de riscuri și un mecanism de monitorizare prin care riscurile vor fi identificate, evaluate, alocate, tratate și raportate.

Această abordare permite:

- identificarea riscurilor înainte ca acestea să afecteze livrabilele;

- corelarea riscurilor cu activitățile și termenele afectate;

- definirea măsurilor preventive și corective;

- escaladarea controlată a blocajelor;

- protejarea drumului critic;

- menținerea predictibilității implementării.

Prin managementul activ al riscurilor, Ofertantul urmărește prevenirea problemelor, nu doar reacția la acestea după apariție.

Modelare UML/BPMN pentru clarificarea proceselor și reducerea ambiguității

Pentru analiza și proiectarea fluxurilor relevante, Ofertantul va utiliza, acolo unde este adecvat, metode de modelare precum UML și BPMN. Acestea vor permite reprezentarea clară a proceselor, actorilor, cazurilor de utilizare, interacțiunilor, deciziilor, stărilor și fluxurilor operaționale.

Utilizarea acestor metode contribuie la:

- reducerea ambiguității în interpretarea cerințelor;

- validarea mai ușoară a fluxurilor cu Autoritatea Contractantă;

- corelarea proceselor cu funcționalitățile sistemului;

- definirea scenariilor de testare;

- documentarea coerentă a proiectării.

Această modalitate îmbunătățește calitatea analizei și proiectării, reducând riscul de dezvoltare a unor funcționalități nealiniate cu procesele reale.

Abordare API-first / contract-first și ETL/ELT pentru integrări și fluxuri de date

Pentru integrarea SIDISVA cu alte componente sau sisteme, Ofertantul va utiliza o abordare API-first / contract-first, astfel încât interfețele, datele schimbate, regulile de validare, mecanismele de eroare și cerințele de securizare să fie definite înainte de implementarea efectivă.

Pentru fluxurile de date care implică extracție, transformare, agregare, validare sau încărcare, Ofertantul va utiliza abordări ETL/ELT, acolo unde acestea sunt aplicabile, în special pentru raportare, analiză, consolidare și alimentarea modelelor de date.

Această separare între integrarea aplicativă și integrarea datelor permite:

- interfețe mai clare și testabile;

- reducerea riscurilor de incompatibilitate;

- trasabilitatea fluxurilor de date;

- control mai bun asupra calității datelor;

- raportare și analiză mai coerente.

Controlul versiunilor, configurațiilor și livrărilor

Ofertantul va utiliza mecanisme de control al versiunilor, configurațiilor și livrărilor, pentru a asigura că fiecare componentă software, documentație, configurare sau livrabil tehnic poate fi identificat, urmărit și corelat cu etapa în care a fost realizat.

Această modalitate contribuie la:

- reducerea riscului de utilizare a unor versiuni neactualizate;

- urmărirea modificărilor între versiuni;

- corelarea livrărilor cu cerințele și testele;

- susținerea activităților de remediere și retestare;

- pregătirea livrărilor pentru acceptanță.

Controlul versiunilor și configurațiilor este esențial pentru un sistem informatic integrat, cu multiple componente, medii, integrări și livrabile.

Lecții învățate și îmbunătățire continuă pe durata Contractului

Ofertantul va utiliza mecanisme de lecții învățate și îmbunătățire continuă pe durata Contractului, astfel încât observațiile, riscurile recurente, dificultățile întâmpinate și măsurile eficiente aplicate să fie valorificate în etapele următoare.

Acest mecanism poate fi aplicat după etape relevante precum analiza, proiectarea, dezvoltarea/configurarea, testarea, instruirea și punerea în producție. Scopul este îmbunătățirea modului de lucru pe parcursul Contractului, nu doar constatarea retrospectivă la final.

Prin această abordare, Ofertantul asigură adaptarea controlată a modului de lucru, fără afectarea cerințelor contractuale, a livrabilelor sau a criteriilor de acceptanță.

Concluzie

Elementele eficiente și inovatoare propuse sunt orientate către îmbunătățirea efectivă a rezultatelor Contractului prin metode profesionale concrete: trasabilitate, validare timpurie, control al calității, modelare, prototipare, testare progresivă, securitate integrată, PenTest pentru zone expuse public, management activ al riscurilor, control al versiunilor și îmbunătățire continuă.

Prin aplicarea acestor modalități, Ofertantul demonstrează că aspectele importante ale Contractului sunt abordate într-un mod eficient, verificabil și adaptat specificului SIDISVA, contribuind la reducerea riscurilor, creșterea calității livrabilelor, susținerea acceptanței și obținerea unor rezultate conforme cu obiectivele Autorității Contractante.

##### Trasabilitatea ca principiu central al abordării

Trasabilitatea reprezintă unul dintre principiile centrale ale abordării propuse. În cadrul Contractului, Ofertantul va asigura trasabilitatea între:

- cerințele Caietului de Sarcini;

- clarificările și deciziile agreate;

- specificațiile funcționale;

- specificațiile tehnice;

- componentele dezvoltate/configurate;

- interfețele și integrările realizate;

- seturile de date migrate;

- scenariile și cazurile de test;

- defectele identificate și remediate;

- livrabilele predate;

- criteriile de acceptanță;

- documentația finală.

Această trasabilitate permite Autorității Contractante să verifice în orice moment modul în care cerințele au fost înțelese, proiectate, implementate, testate și acceptate. În același timp, permite Ofertantului să gestioneze riguros modificările, riscurile și neconformitățile, fără pierderea controlului asupra ariei de cuprindere a Contractului.

##### Relația cu Autoritatea Contractantă și mecanismul de colaborare

Abordarea propusă se bazează pe colaborare structurată cu Autoritatea Contractantă, având în vedere că succesul SIDISVA depinde de accesul la informații, validarea fluxurilor, clarificarea cerințelor, disponibilitatea utilizatorilor-cheie și luarea deciziilor în timp util.

Ofertantul va organiza colaborarea prin:

- ședință de inițiere și mobilizare;

- stabilirea canalelor oficiale de comunicare;

- definirea rolurilor și responsabilităților;

- planificarea sesiunilor de analiză și validare;

- raportare periodică asupra progresului;

- evidență a deciziilor și acțiunilor;

- management formal al schimbărilor;

- escaladare controlată a blocajelor;

- validare formală a livrabilelor.

Această colaborare va fi orientată către obținerea rezultatelor contractuale, nu doar către comunicare administrativă. Fiecare interacțiune relevantă va avea scop, rezultat și responsabilitate clară.

##### Concluzie privind abordarea propusă

Abordarea propusă demonstrează o înțelegere completă a relației dintre obiectivele SIDISVA, serviciile solicitate și rezultatele care trebuie obținute în cadrul Contractului. Aceasta este fundamentată pe metodologii, metode și instrumente recunoscute, adaptate specificului ANSVSA și complexității SIDISVA, corelate cu planul de implementare A0–A9, cu drumul critic, cu riscurile și ipotezele identificate și cu cerințele de securitate informatică și informațională.

Prin aplicarea acestei abordări, Ofertantul urmărește realizarea unui sistem informatic conform, funcțional, securizat, testat, documentat și acceptat, asigurând în același timp controlul calității, trasabilitatea cerințelor, gestionarea riscurilor, eficiența implementării și capacitatea Autorității Contractante de a utiliza rezultatele Contractului în condiții sustenabile.

# Metodologia propusa

- Corelarea metodologiei de management de proiect cu cerințele Caietului de Sarcini privind conducerea, managementul contractului, schimbările și problemele

Metodologia de management de proiect propusă este construită în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini privind desfășurarea activității de management de proiect pe baza unui cadru recunoscut internațional de organisme profesionale specifice domeniului Project Management. În acest sens, Ofertantul va utiliza un model de management bazat pe PRINCE2, completat cu mecanisme Agile controlate, astfel încât managementul Contractului să asigure atât guvernanța formală, planificarea, controlul livrabilelor, managementul riscurilor, schimbărilor și problemelor, cât și validarea progresivă a rezultatelor și colaborarea eficientă cu Autoritatea Contractantă.

Ofertantul va asigura conducerea și managementul Contractului prin corelarea resurselor umane, resurselor materiale, activităților, livrabilelor, termenelor, dependențelor și mecanismelor de acceptanță, în vederea atingerii rezultatelor propuse pentru SIDISVA. Managementul de proiect va avea rolul de a coordona activitățile contractuale, de a urmări planul de implementare, de a controla drumul critic, de a asigura comunicarea în cadrul echipei de proiect și în relația cu Autoritatea Contractantă și de a menține trasabilitatea dintre cerințele Caietului de Sarcini, activitățile efective, livrabilele produse și recepțiile/acceptanțele aferente.

Planul de implementare prezentat în Propunerea Tehnică va fi utilizat ca bază de planificare și control, urmând să fie actualizat după semnarea Contractului și ulterior, periodic, dacă va fi cazul, în funcție de evoluția proiectului, deciziile aprobate, dependențele apărute, riscurile identificate și mecanismele de management al schimbărilor. Pentru fiecare etapă vor fi urmărite activitățile, resursele implicate, livrabilele aferente, dependențele, riscurile, criteriile de calitate și acceptanță, precum și impactul asupra drumului critic.

Metodologia de management de proiect va descrie modul de abordare și management al Contractului, precum și fiecare fază a proiectului, în corelare cu activitățile A0–A9 și cu livrabilele aferente. Aceasta va include mecanisme de planificare, monitorizare, raportare, control al calității, management al riscurilor, management al problemelor, management al schimbărilor, comunicare, escaladare și colaborare cu Autoritatea Contractantă.

Ofertantul va colabora cu managerul de contract desemnat de Beneficiar, care va organiza activitatea internă de implementare a sistemului, comunicarea cu Prestatorul, evidența documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. În acest cadru, Ofertantul va asigura un flux de comunicare clar, documentat și controlat, astfel încât informațiile privind progresul, riscurile, problemele, deciziile, observațiile și schimbările să fie disponibile și urmărite într-un mod transparent.

Managementul schimbărilor va fi tratat ca proces formal al metodologiei de proiect. Orice cerere de schimbare/modificare identificată de una dintre părți va fi comunicată celeilalte părți în cel mai scurt timp, analizată din perspectiva impactului asupra planului de implementare, activităților, livrabilelor, termenelor, resurselor, costurilor, riscurilor, calității, securității, testării și acceptanței și va fi abordată cu respectarea regulilor și limitelor impuse de legislația aplicabilă și de prevederile Contractului. Cererea de schimbare va include cel puțin descrierea nevoii de schimbare/modificare, impactul asupra planificării activităților din planul de implementare agreat și modul propus de abordare a schimbării/modificării.

Managementul problemelor va fi tratat distinct de managementul riscurilor și al schimbărilor. Problemele apărute pe parcursul proiectului vor fi înregistrate, analizate, prioritizate, alocate către responsabili, monitorizate și escaladate, atunci când este necesar, către nivelurile de guvernanță relevante. Pentru fiecare problemă se va urmări descrierea, cauza, impactul, activitatea afectată, responsabilul, termenul de rezolvare, măsurile propuse, statusul și rezultatul. Acest mecanism va permite identificarea rapidă a blocajelor și tratarea acestora înainte de afectarea livrabilelor, termenelor, drumului critic sau acceptanțelor.

Prin această abordare, metodologia de management de proiect răspunde cerințelor Caietului de Sarcini privind utilizarea unui framework recunoscut internațional, prezentarea planului de implementare și a livrabilelor aferente fiecărei etape, descrierea metodologiei proprii de management de proiect, tratarea schimbărilor, gestionarea problemelor, escaladarea și rezolvarea acestora, precum și colaborarea cu managerul de contract desemnat de Beneficiar.

##### Corelarea datelor de intrare, resurselor materiale și umane cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și cu rezultatele obținute

- Metodologia propusă pentru prestarea serviciilor aferente Contractului - detaliata in cadrul prezentului capitol - este în corelare directă si va respecta întocmai cerințele Caietului de Sarcini privind adaptarea la specificul Contractului, în corelație cu activitățile aflate pe drumul critic, precum și cu riscurile și ipotezele identificate, privind modalitățile de îmbunătățire a rezultatelor prin utilizarea de modalități efective de realizare a activității profesionale, privind asigurarea securității informatice și informaționale, menite să asigure un nivel adecvat de securitate, privind Datele de intrare (resursele materiale și umane) utilizate în derularea activităților și caracteristicile/descrierile acestora si alinierea în totalitate a acestora cu modalitatea efectivă de realizare a activităților si toate celelalte prevederi ale Caietului de Sarcini. Ea este construită astfel încât să asigure corelarea completă între datele de intrare utilizate, resursele materiale și umane alocate, modalitatea efectivă de realizare a activităților, rezultatele intermediare și finale obținute și nivelul de calitate asumat prin Propunerea Tehnică.

- În acest sens, metodologia nu tratează activitățile Contractului ca etape izolate, ci ca un flux integrat și trasabil de lucru, în care fiecare activitate pornește de la date de intrare clar identificate, este realizată cu resurse adecvate ca profil profesional, experiență și instrumente de lucru, produce rezultate verificabile și este supusă unor mecanisme de control, validare și acceptanță.

- Pentru fiecare activitate majoră — management de proiect, analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție, documentație, acceptanță, calitate, riscuri, schimbări, securitate și comunicare — Ofertantul va asigura alinierea dintre:

- - datele de intrare, reprezentate de cerințele Caietului de Sarcini, clarificări, documente puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, informații operaționale, cerințe funcționale și nefuncționale, cerințe de securitate, integrare, migrare, testare și acceptanță;

- - resursele umane, reprezentate de experții cu roluri relevante pentru activitatea respectivă, inclusiv management de proiect, analiză de business, arhitectură, dezvoltare, integrare, migrare, testare, securitate, instruire, calitate și suport metodologic;

- - resursele materiale și instrumentele utilizate, incluzând mediile de lucru, instrumentele de management de proiect, instrumentele de analiză/modelare, instrumentele de dezvoltare, integrare, testare, securitate, migrare, colaborare și documentare;

- - modalitatea efectivă de realizare, descrisă prin pași concreți, mecanisme de lucru, controale, validări intermediare, management al dependențelor și urmărirea progresului;

- - rezultatele și livrabilele, reprezentate de documente, configurații, componente software, integrări, date migrate, rezultate de testare, materiale de instruire, documentații, rapoarte, evidențe și elemente necesare recepției/acceptanței;

- - mecanismele de calitate și acceptanță, prin care se verifică dacă rezultatele sunt complete, conforme, coerente, trasabile, securizate și apte pentru utilizare în cadrul SIDISVA.

- Prin această structură, caracteristicile datelor de intrare și ale resurselor utilizate sunt sincronizate cu modul concret de realizare a activităților și cu rezultatele urmărite. Astfel, metodologia demonstrează că resursele materiale și umane nu sunt alocate generic, ci sunt corelate în mod direct cu natura activităților, complexitatea acestora, dependențele dintre etape, cerințele de calitate și nivelul de conformitate necesar pentru acceptarea rezultatelor.

- Metodologia propusă urmărește obținerea unui nivel de calitate ridicat prin aplicarea unor mecanisme unitare de trasabilitate, control al calității, management al riscurilor, management al schimbărilor, verificare tehnică, validare funcțională, securitate integrată, testare documentată și acceptanță formală. În acest mod, Ofertantul asigură că fiecare rezultat intermediar sau final poate fi corelat cu datele de intrare utilizate, cu resursele implicate, cu activitatea realizată și cu criteriile de calitate și acceptanță aplicabile.

- Această abordare răspunde cerinței de evaluare privind corelarea deplină a datelor de intrare, a resurselor materiale și umane și a caracteristicilor acestora cu modalitatea efectivă de realizare a activităților și cu rezultatele asociate. Prin urmare, metodologia este proiectată pentru a demonstra obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică, într-o manieră complet aliniată cu cerințele Contractului, cu activitățile prevăzute în Caietul de Sarcini și cu mecanismele de recepție și acceptanță aplicabile SIDISVA.

##### Metodologia de management de proiect

Metodologia de management de proiect Metodologia este în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind Servicii de management de proiect ( capitolul 3.4.4.1. ) si este fundamentată pe un model care combină principiile PRINCE2 pentru guvernanță, management pe etape, control contractual, managementul livrabilelor, riscurilor și schimbărilor, cu mecanisme Agile controlate pentru planificare iterativă, validare progresivă a cerințelor, demonstrații intermediare, feedback rapid și reducerea riscului de nealiniere funcțională. Această combinație este aplicată pragmatic și proporțional cu specificul Contractului, astfel încât activitățile, resursele, livrabilele, riscurile, schimbările, deciziile și acceptanțele să fie gestionate într-un cadru controlat, transparent și verificabil.

Managementul de proiect nu este tratat ca activitate administrativă separată, ci ca mecanism transversal de guvernanță, coordonare, planificare, monitorizare, control al calității, management al riscurilor, management al schimbărilor și raportare pe întreaga durată a Contractului. Acesta susține toate activitățile și asigură corelarea dintre obiectivele SIDISVA, cerințele Caietului de Sarcini, resursele utilizate, activitățile efective, livrabilele produse și mecanismele de recepție/acceptanță.

Prin aplicarea modelului PRINCE2 + Agile controlat, Ofertantul asigură atât disciplina necesară unui contract public cu livrabile, etape, termene și acceptanțe formale, cât și flexibilitatea necesară pentru rafinarea cerințelor, validarea fluxurilor și tratarea observațiilor pe parcurs, înainte ca acestea să se acumuleze în etapele finale.

Procedura de management de proiect include următoarele grupe de procese:

- Inițierea proiectului

- Ședința preliminara proiect

- Derularea proiectului

  - Planificare

  - Managementul riscului (proces management riscuri/probleme)

  - Managementul problemelor, inclusiv procedurile de escaladare in ambele parți ale organizațiilor de Project Management (Furnizor si Beneficiar) – proces management riscuri/probleme

  - Managementul modificărilor, inclusiv planificarea comunicărilor (proces management schimbări/configurații)

- Monitorizare si control

  - Monitorizarea progresului proiectului

  - Asigurarea calității proiectului (proces asigurarea calității)

  - Raportarea progresului proiectului

- Închiderea proiectului

De asemenea, procedura de management de proiect include si urmatoarele procese cu interfete externe:

- Managementul configurațiilor, al elementelor livrate si a versiunilor software (proces Controlul documentelor si înregistrărilor)

- Asigurarea calității proiectului prin:

  - Monitorizare si control (proces monitorizare si măsurare procese, proces audit intern)

  - Acțiuni preventive (proces acțiuni preventive)

  - Acțiuni corective (proces acțiuni corective)

- Managementul comunicarii (proces in relația cu Beneficiarul)

- Administrarea proiectului (proces achiziții, acont management, suport clienti, management resurse, etc)

A. Scopul activității de management de proiect

Scopul managementului de proiect este de a asigura realizarea controlată a Contractului, prin coordonarea tuturor activităților tehnice, funcționale, operaționale și contractuale necesare implementării SIDISVA.

Prin metodologia de management de proiect, Ofertantul urmărește:

- stabilirea unei structuri clare de guvernanță;

- organizarea activităților pe etape, pachete de lucru și livrabile;

- corelarea planului de lucru cu structura A0–A9;

- urmărirea drumului critic și a dependențelor majore;

- monitorizarea progresului și raportarea către Autoritatea Contractantă;

- gestionarea riscurilor, ipotezelor, problemelor și blocajelor;

- gestionarea schimbărilor într-un mod controlat;

- utilizarea mecanismelor Agile controlate pentru feedback intermediar, validări funcționale și reducerea riscului de nealiniere;

- asigurarea calității livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- pregătirea recepțiilor și acceptanțelor parțiale/finale;

- menținerea trasabilității între cerințe, activități, rezultate, teste și acceptanță.

Această abordare asigură că managementul de proiect contribuie direct la obținerea rezultatelor contractuale la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

B. Date de intrare și resurse utilizate

B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de management de proiect, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele aferente serviciilor solicitate;

- Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară aprobate;

- Contractul și anexele acestuia;

- planul de implementare și structura activităților A0–A9;

- graficul Gantt și dependențele dintre activități;

- cerințele privind livrabilele, recepțiile și acceptanțele;

- cerințele privind raportarea și monitorizarea progresului;

- ipotezele și riscurile identificate;

- cerințele privind implicarea Autorității Contractante;

- cerințele privind securitatea, calitatea, testarea, instruirea și punerea în producție;

- backlog-ul de cerințe, clarificări, observații, decizii și acțiuni;

- observațiile, clarificările și deciziile formulate pe durata Contractului.

Aceste date de intrare permit managementului de proiect să fie aplicat pe baza informațiilor contractuale reale și să fie corelat cu activitățile efective care trebuie realizate.

B.2. Resurse umane

Activitatea de management de proiect va implica următoarele categorii de resurse umane, în funcție de etapa și activitatea gestionată:

- Manager de proiect, responsabil pentru coordonarea generală, planificare, monitorizare, raportare, escaladare și relația operațională cu Autoritatea Contractantă;

- Coordonator tehnic / arhitect, responsabil pentru corelarea activităților tehnice cu planul de proiect și cu livrabilele tehnice;

- Responsabil calitate, responsabil pentru verificarea internă a livrabilelor și aplicarea mecanismelor de control al calității;

- Responsabil riscuri și schimbări, responsabil pentru actualizarea registrului de riscuri, problemelor, ipotezelor și schimbărilor;

- Responsabili de activități / work package leaders, pentru analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, securitate și punere în producție;

- Responsabili de backlog și validări intermediare, implicați în urmărirea cerințelor detaliate, clarificărilor, observațiilor, prioritizărilor și demonstrațiilor funcționale;

- Experți tehnici și funcționali, implicați punctual pentru estimări, clarificări, evaluarea impactului și pregătirea livrabilelor;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în validări, clarificări, aprobări, acceptanțe și escaladări.

Resursele umane sunt alocate în funcție de caracteristicile activităților, astfel încât deciziile de management să fie fundamentate tehnic, funcțional și contractual.

B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru managementul de proiect vor fi utilizate resurse și instrumente adecvate pentru planificare, colaborare, raportare și urmărire:

- instrumente de planificare și urmărire a activităților, inclusiv grafic Gantt;

- registru de riscuri;

- registru de probleme / impedimente;

- registru de schimbări;

- backlog de cerințe, clarificări, decizii și observații;

- matrice de responsabilități;

- matrice de trasabilitate cerințe–activități–livrabile–teste–acceptanță;

- șabloane pentru rapoarte de progres;

- șabloane pentru minute de ședință și decizii;

- instrumente de colaborare și comunicare cu Autoritatea Contractantă;

- evidențe privind livrabilele predate, observațiile primite și statusul remedierilor;

- mecanisme de urmărire a demonstrațiilor intermediare, validărilor funcționale și feedback-ului primit.

Aceste instrumente permit urmărirea coerentă a proiectului și susțin demonstrarea corelării dintre intrări, activități și rezultate.

C Modalitatea efectivă de realizare

C.1. Guvernanță de proiect bazată pe PRINCE2

Ofertantul va utiliza o guvernanță de proiect inspirată din PRINCE2, adaptată cadrului contractual SIDISVA. Aceasta va asigura managementul pe etape, controlul livrabilelor, definirea rolurilor și responsabilităților, gestionarea riscurilor, controlul schimbărilor și raportarea către Autoritatea Contractantă.

Guvernanța de proiect va include:

- definirea rolurilor și responsabilităților;

- stabilirea nivelurilor de decizie și escaladare;

- stabilirea canalelor de comunicare;

- stabilirea frecvenței ședințelor de proiect;

- stabilirea mecanismului de raportare;

- stabilirea mecanismului de urmărire a livrabilelor;

- stabilirea mecanismului de tratare a observațiilor;

- stabilirea modului de gestionare a riscurilor, problemelor și schimbărilor;

- corelarea etapelor de lucru cu recepțiile și acceptanțele.

Prin această guvernanță, Ofertantul asigură un cadru clar de colaborare cu Autoritatea Contractantă și o structură de control adecvată complexității SIDISVA.

C.2. Integrarea mecanismelor Agile controlate în guvernanța proiectului

În completarea cadrului PRINCE2, Ofertantul va utiliza mecanisme Agile controlate pentru activitățile care presupun rafinarea progresivă a cerințelor, validări funcționale intermediare, prototipare, demonstrații pe fluxuri sau module și tratarea rapidă a observațiilor Autorității Contractante.

Utilizarea mecanismelor Agile nu modifică obligațiile contractuale, livrabilele formale, criteriile de acceptanță sau mecanismul de management al schimbărilor, ci le completează printr-un mod de lucru iterativ, orientat către feedback timpuriu și reducerea riscului de acumulare a neconformităților în etapele finale.

Mecanismele Agile controlate vor fi utilizate în principal pentru:

- rafinarea cerințelor detaliate;

- validarea fluxurilor funcționale;

- prototiparea controlată a interfețelor relevante;

- demonstrații intermediare pe module sau componente;

- prioritizarea activităților de dezvoltare/configurare;

- clarificarea observațiilor;

- adaptarea controlată a backlog-ului de cerințe, decizii și acțiuni;

- reducerea riscului de nealiniere între cerințele documentate și funcționalitățile implementate.

În acest cadru, PRINCE2 asigură guvernanța, controlul pe etape, raportarea, livrabilele și acceptanțele formale, iar Agile controlat asigură ritmul de execuție incrementală, feedback-ul intermediar și validarea progresivă a soluției. Cele două componente sunt complementare și sunt utilizate pentru a asigura atât predictibilitatea contractuală, cât și eficiența execuției.

C.3. Planificare pe activități A0–A9

Managementul de proiect va urmări implementarea SIDISVA prin structura A0–A9, corelată cu activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini:

- A0 — inițiere, mobilizare și management de proiect;

- A1 — livrare, instalare și configurare hardware/software de bază;

- A2 — analiză sistem;

- A3 — proiectare sistem;

- A4 — dezvoltare/configurare/integrare software;

- A5 — migrare date;

- A6 — testare sistem;

- A7 — instruire;

- A8 — punere în producție;

- A9 — documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție.

Pentru fiecare activitate vor fi urmărite:

- datele de intrare;

- resursele implicate;

- dependențele;

- durata;

- livrabilele;

- riscurile;

- criteriile de calitate;

- statusul de progres;

- observațiile și acțiunile corective;

- impactul asupra activităților următoare.

Planul de proiect, inclusiv graficul Gantt aferent, este prezentat în Anexa: Plan Proiect.

C.4. Managementul drumului critic

Drumul critic va fi utilizat ca instrument de control al termenelor și dependențelor majore. Activitățile aflate pe drumul critic vor fi urmărite cu prioritate, deoarece întârzierea acestora poate afecta termenul final, livrabilele contractuale, punerea în producție sau recepția finală.

Managementul drumului critic va include:

- identificarea activităților critice;

- urmărirea dependențelor dintre activități;

- monitorizarea progresului față de plan;

- evidențierea întârzierilor sau blocajelor;

- corelarea riscurilor cu activitățile afectate;

- escaladarea problemelor care pot afecta termenul final;

- aplicarea de măsuri de recuperare controlată;

- evitarea comprimării nejustificate a activităților care influențează calitatea, securitatea, testarea sau acceptanța.

Această abordare asigură controlul termenelor fără afectarea calității rezultatelor.

C.5. Raportare și monitorizare

Ofertantul va asigura raportarea periodică a progresului către Autoritatea Contractantă. Rapoartele de progres vor fi corelate cu planul de implementare, activitățile A0–A9, livrabilele, riscurile, problemele, schimbările și validările intermediare.

Raportarea va include, după caz:

- activități realizate în perioada de raportare;

- activități planificate pentru perioada următoare;

- statusul livrabilelor;

- statusul activităților critice;

- statusul demonstrațiilor și validărilor intermediare;

- riscuri noi sau actualizate;

- probleme și blocaje;

- decizii necesare;

- schimbări solicitate sau analizate;

- observații primite și statusul tratării acestora;

- impact asupra termenelor, livrabilelor sau drumului critic;

- măsuri de remediere sau recuperare.

Prin această raportare, Autoritatea Contractantă va avea vizibilitate asupra progresului real al Contractului și asupra aspectelor care necesită decizie, clarificare sau intervenție.

C.6. Managementul riscurilor

Managementul riscurilor va fi integrat în managementul de proiect și va fi aplicat pe întreaga durată a Contractului. Riscurile vor fi urmărite în legătură directă cu activitățile, livrabilele, dependențele, drumul critic și acceptanțele.

Procesul de management al riscurilor va include:

- identificarea riscurilor;

- descrierea cauzei și impactului;

- evaluarea probabilității și impactului;

- stabilirea activităților afectate;

- desemnarea responsabilului;

- definirea măsurilor preventive;

- definirea măsurilor corective;

- monitorizarea statusului;

- escaladarea riscurilor majore;

- actualizarea periodică a registrului de riscuri.

Riscurile vor fi tratate ca elemente active de management, nu ca anexă formală. Accentul va fi pus pe prevenirea impactului asupra termenelor, calității, securității, acceptanței și punerii în producție.

C.7. Managementul schimbărilor

Schimbările vor fi gestionate printr-un mecanism formal, astfel încât orice modificare cu impact asupra cerințelor, termenelor, livrabilelor, resurselor, costurilor, arhitecturii, securității, testării sau acceptanței să fie analizată și aprobată înainte de implementare.

Procesul de management al schimbărilor va include:

- înregistrarea cererii de schimbare;

- descrierea schimbării solicitate;

- analiza impactului funcțional, tehnic, contractual și operațional;

- analiza impactului asupra planului A0–A9 și drumului critic;

- analiza impactului asupra resurselor, livrabilelor, testării și acceptanței;

- formularea recomandării de aprobare, respingere sau amânare;

- aprobarea conform mecanismului de guvernanță;

- implementarea controlată, dacă schimbarea este aprobată;

- actualizarea documentației, planului și matricei de trasabilitate.

Acest mecanism previne modificările necontrolate și protejează conformitatea Contractului. Mecanismele Agile controlate pot susține clarificarea și rafinarea cerințelor, dar orice modificare cu impact contractual va fi tratată exclusiv prin procesul formal de management al schimbărilor.

C.8. Backlog controlat pentru cerințe, clarificări, decizii și observații

Pentru a susține componenta Agile controlată, Ofertantul va utiliza un backlog de lucru pentru cerințe detaliate, clarificări, decizii, observații, acțiuni corective și elemente de validare intermediară. Backlog-ul nu modifică aria contractuală, ci oferă un instrument operațional de urmărire a elementelor care trebuie clarificate, prioritizate, validate sau închise.

Fiecare element din backlog va avea, după caz:

- descriere;

- sursă;

- activitate afectată;

- responsabil;

- prioritate;

- termen;

- status;

- impact;

- rezultat / decizie;

- legătură cu livrabilul sau cerința asociată.

Acest mecanism permite menținerea unui nivel ridicat de trasabilitate și transparență în activitățile iterative, fără pierderea controlului contractual.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de management de proiect va produce sau coordona următoarele rezultate și livrabile:

- plan de proiect și grafic Gantt;

- structură de guvernanță și responsabilități;

- plan de comunicare și raportare;

- minute de ședință și evidențe ale deciziilor;

- rapoarte de progres;

- registru de riscuri;

- registru de probleme / impedimente;

- registru de schimbări;

- backlog de clarificări, observații și acțiuni;

- evidențe ale demonstrațiilor și validărilor intermediare;

- matrice de trasabilitate cerințe–activități–livrabile–teste–acceptanță;

- evidențe privind statusul livrabilelor;

- evidențe privind observațiile Autorității Contractante și modul de tratare;

- actualizări ale planului de lucru, atunci când acestea sunt necesare și aprobate;

- raportări privind activitățile critice și impactul asupra drumului critic.

Aceste rezultate permit controlul implementării și susțin recepțiile și acceptanțele parțiale/finale.

Controlul calității și acceptanța

Managementul de proiect va include mecanisme de control al calității aplicabile atât activităților de coordonare, cât și livrabilelor produse în cadrul Contractului.

Controlul calității va include:

- verificarea coerenței livrabilelor cu cerințele Caietului de Sarcini;

- verificarea corelării livrabilelor cu activitățile A0–A9;

- verificarea respectării structurii și formatului documentelor;

- verificarea existenței datelor de intrare și a rezultatelor aferente;

- verificarea internă înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- urmărirea observațiilor primite;

- tratarea observațiilor și actualizarea livrabilelor;

- păstrarea trasabilității versiunilor;

- verificarea faptului că feedback-ul obținut prin mecanisme Agile controlate este analizat, documentat și tratat în mod compatibil cu cerințele contractuale.

Acceptanța va fi susținută prin corelarea livrabilelor cu mecanismele de recepție și acceptanță prevăzute pentru Contract. Managementul de proiect va urmări ca livrabilele transmise Autorității Contractante să fie complete, coerente, verificabile și însoțite de evidențele necesare.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a managementului de proiect și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate. Managementul de proiect devine astfel mecanismul care asigură controlul integrat al activităților, livrabilelor, riscurilor, schimbărilor, raportării, validărilor intermediare și acceptanței, contribuind direct la obținerea rezultatelor SIDISVA la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia pentru livrare, instalare, configurare și punere în producție hardware și software

Metodologia este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind serviciile de Livrare, instalare, configurare şi punere în producție hardware și software (capitolul 3.4.4.2.) si are rolul de a asigura că produsele necesare funcționării SIDISVA sunt livrate, protejate, instalate, configurate, testate funcțional și predate către Autoritatea Contractantă în condiții conforme cu cerințele Caietului de Sarcini. Această activitate este tratată ca etapă tehnică distinctă, cu impact direct asupra disponibilității infrastructurii, pregătirii mediilor de lucru, testării ulterioare, integrării componentelor și punerii în producție a sistemului informatic integrat.

Ofertantul va realiza livrarea, instalarea, configurarea și punerea în producție a produselor hardware și software astfel încât acestea să poată funcționa la parametrii agreați, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă, incluzând toate accesoriile, configurările, setările, ajustările și verificările necesare operaționalizării și integrării în infrastructura existentă a Beneficiarului. Totodată, Ofertantul va asigura protejarea produselor până la recepție, menținerea spațiilor de instalare în stare corespunzătoare și eliminarea ambalajelor/deșeurilor rezultate în urma livrării și instalării.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a activității și rezultatele/livrabilele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât etapa să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de livrare, instalare, configurare și punere în producție hardware și software

Scopul acestei activități este de a asigura disponibilitatea, instalarea, configurarea, testarea funcțională și pregătirea pentru utilizare a produselor hardware și software necesare SIDISVA, în condiții de conformitate cu cerințele contractuale.

Prin această metodologie, Ofertantul urmărește:

- livrarea produselor hardware și software în condiții corespunzătoare;

- asigurarea tuturor accesoriilor necesare operaționalizării și integrării echipamentelor;

- protejarea produselor împotriva deteriorării până la recepția de către Autoritatea Contractantă;

- instalarea produselor în spațiile sau mediile indicate/agreate;

- menținerea curățeniei în spațiile de livrare/instalare;

- eliminarea ambalajelor și deșeurilor rezultate;

- realizarea configurărilor și setărilor necesare pentru funcționare;

- realizarea ajustărilor necesare pentru performanță și calitate;

- testarea funcțională a produselor după instalare;

- documentarea livrării, instalării, configurării și punerii în producție;

- pregătirea recepției aferente acestei etape.

Această activitate creează baza tehnică pentru etapele ulterioare de analiză tehnică detaliată, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, testare și punere în producție a sistemului informatic SIDISVA.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru această activitate, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind livrarea, instalarea, configurarea și punerea în producție hardware/software;

- lista produselor hardware și software ofertate;

- specificațiile tehnice ale echipamentelor și produselor software;

- cerințele privind infrastructura Beneficiarului;

- informațiile privind spațiile/mediile de instalare;

- cerințele privind accesoriile necesare operaționalizării și integrării;

- cerințele privind instalarea și configurarea;

- cerințele privind performanța, calitatea și funcționarea optimă;

- cerințele privind testele funcționale după instalare;

- planul de implementare și activitatea A1;

- graficul Gantt și dependențele față de activitățile următoare;

- regulile de securitate și acces aplicabile spațiilor/mediilor de instalare;

- cerințele privind recepția și acceptanța produselor;

- formatul și structura livrabilelor aferente etapei;

- observațiile și instrucțiunile comunicate de Autoritatea Contractantă.

Aceste date de intrare permit realizarea activității într-un mod planificat și verificabil, fără omisiuni privind produse, accesorii, instalare, configurare, testare și raportare.

- B.2. Resurse umane

Activitatea va implica resurse umane cu roluri clare, corelate cu tipul produselor livrate și cu cerințele de instalare/configurare:

- Manager de proiect, responsabil pentru coordonarea activității, planificare, comunicare cu Autoritatea Contractantă și urmărirea livrabilelor;

- Coordonator tehnic / arhitect, responsabil pentru corelarea instalării și configurării cu arhitectura SIDISVA și cu activitățile ulterioare;

- Specialiști hardware / infrastructură, responsabili pentru verificarea, instalarea, conectarea și pregătirea echipamentelor;

- Specialiști software / platformă, responsabili pentru instalarea, configurarea și verificarea produselor software;

- Specialiști integrare, implicați atunci când produsele trebuie conectate sau pregătite pentru integrarea cu infrastructura existentă;

- Expert securitate, responsabil pentru verificarea aspectelor de acces, configurare securizată și protejare a componentelor;

- Expert QA / testare tehnică, responsabil pentru verificarea funcțională și documentarea rezultatelor;

- Responsabil logistică, responsabil pentru livrare, manipulare, ambalaje, accesorii și evidențe de predare;

- Responsabil documentație, responsabil pentru rapoartele de livrare, instalare, configurare și punere în producție;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în acces, confirmarea spațiilor/mediilor, verificare și recepție.

Această structură asigură acoperirea completă a activității din perspectivă logistică, tehnică, operațională, documentară și de recepție.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru realizarea activității vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate:

- produsele hardware livrate;

- produsele software livrate;

- accesoriile necesare operaționalizării și integrării;

- documentele de livrare;

- documentația tehnică a produselor;

- instrumente de instalare și configurare;

- echipamente auxiliare necesare montajului/configurării, după caz;

- instrumente de verificare funcțională;

- checklist-uri de livrare;

- checklist-uri de instalare/configurare;

- checklist-uri de testare funcțională;

- formulare și șabloane pentru rapoartele de livrare și instalare/configurare;

- mijloace pentru protejarea produselor până la recepție;

- mijloace pentru colectarea și eliminarea ambalajelor/deșeurilor rezultate;

- instrumente de comunicare și raportare cu Autoritatea Contractantă.

Aceste resurse permit executarea activității în mod controlat, verificabil și documentat.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Pregătirea livrării

Ofertantul va pregăti livrarea produselor hardware și software pe baza planului de implementare și a cerințelor contractuale. Înainte de livrare, se vor verifica produsele, accesoriile, documentele de însoțire și condițiile necesare pentru predare/instalare.

Activitățile de pregătire includ:

- verificarea produselor ce urmează a fi livrate;

- verificarea accesoriilor necesare operaționalizării;

- verificarea documentelor de livrare;

- verificarea condițiilor de transport/manipulare;

- confirmarea locației sau mediului de livrare;

- coordonarea datei și intervalului de livrare cu Autoritatea Contractantă;

- pregătirea rapoartelor și evidențelor necesare.

Această etapă reduce riscul de livrare incompletă sau necorelată cu cerințele proiectului.

- C.2. Livrarea produselor hardware și software

Livrarea produselor se va realiza în condiții corespunzătoare, cu respectarea cerințelor privind protejarea produselor până la recepția de către Autoritatea Contractantă.

În cadrul livrării, Ofertantul va urmări:

- predarea produselor hardware;

- predarea produselor software;

- predarea accesoriilor necesare;

- verificarea integrității produselor;

- verificarea documentelor de livrare;

- consemnarea eventualelor observații;

- protejarea produselor împotriva deteriorării, loviturilor, zgârieturilor sau altor incidente până la recepție.

Produsele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare punerii în producție, chiar dacă unele accesorii nu sunt menționate explicit, dar sunt necesare operaționalizării și integrării echipamentelor în infrastructura existentă a Beneficiarului.

- C.3. Instalarea produselor și menținerea spațiilor de lucru

Instalarea produselor hardware și software se va realiza de către Ofertant pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă, astfel încât produsele să poată funcționa la parametrii agreați.

În timpul instalării, Ofertantul va urmări:

- manipularea corespunzătoare a produselor;

- instalarea echipamentelor și componentelor software conform instrucțiunilor tehnice și cerințelor Contractului;

- conectarea elementelor necesare funcționării;

- protejarea produselor pe durata instalării;

- evitarea afectării spațiilor unde se realizează activitatea;

- menținerea curățeniei în spațiile de livrare/instalare.

După instalare, Ofertantul va elimina deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru colectarea și eliminarea ambalajelor de la locul instalării.

- C.4. Configurarea și setările necesare punerii în producție

După instalarea produselor, Ofertantul va realiza configurările și setările necesare pentru punerea acestora în producție. Configurarea va include ajustările necesare pentru funcționarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța, calitatea și operarea optimă.

Activitățile de configurare pot include, după caz:

- setări inițiale ale produselor hardware;

- configurări ale produselor software;

- configurări de conectivitate;

- configurări de securitate;

- configurări de acces;

- configurări necesare integrării în infrastructura Beneficiarului;

- configurări necesare integrării cu celelalte componente SIDISVA;

- ajustări de performanță;

- verificări de compatibilitate;

- documentarea parametrilor relevanți.

Configurările vor fi realizate astfel încât produsele să fie pregătite pentru utilizare în etapele ulterioare ale proiectului.

- C.5. Testarea funcțională după instalare și configurare

După instalare și configurare, Ofertantul va efectua teste funcționale ale produselor pentru a confirma funcționarea acestora.

Testele funcționale vor urmări, după caz:

- pornirea și disponibilitatea produselor;

- funcționarea componentelor principale;

- verificarea configurărilor aplicate;

- verificarea accesului și conectivității;

- verificarea integrării minime necesare cu infrastructura Beneficiarului;

- verificarea parametrilor de funcționare;

- verificarea absenței erorilor critice;

- consemnarea rezultatelor testării.

Rezultatele testelor funcționale vor fi incluse în rapoartele aferente etapei și vor susține recepția produselor.

- C.6. Documentarea activităților și pregătirea recepției

Toate activitățile de livrare, instalare, configurare și punere în producție hardware/software vor fi documentate prin livrabilele prevăzute de Caietul de Sarcini.

Ofertantul va pregăti:

- raport de livrare hardware;

- raport de livrare software;

- raport de instalare, configurare și punere în producție hardware;

- raport de instalare, configurare și punere în producție software.

Aceste rapoarte vor include informații privind produsele livrate, activitățile executate, configurările realizate, testele funcționale efectuate, rezultatele obținute, eventualele observații și concluziile privind pregătirea produselor pentru utilizare.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de livrare, instalare, configurare și punere în producție hardware/software va produce următoarele rezultate și livrabile:

- produse hardware livrate;

- produse software livrate;

- accesorii necesare operaționalizării și integrării;

- produse instalate și configurate;

- produse pregătite pentru punere în producție;

- spații de instalare eliberate de ambalaje/deșeuri rezultate din activitate;

- teste funcționale efectuate după instalare/configurare;

- raport de livrare hardware;

- raport de livrare software;

- raport de instalare, configurare și punere în producție hardware;

- raport de instalare, configurare și punere în producție software;

- evidențe privind observațiile și remedierea acestora, dacă este cazul;

- documente suport pentru recepția aferentă etapei.

Aceste livrabile creează baza documentară și tehnică pentru recepția echipamentelor hardware, produselor software și componentelor software aferente.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru această activitate va urmări ca produsele să fie livrate complet, instalate corespunzător, configurate conform cerințelor, testate funcțional și documentate.

Mecanismele de control vor include:

- verificarea conformității produselor livrate cu cerințele contractuale;

- verificarea existenței accesoriilor necesare punerii în producție;

- verificarea integrității produselor;

- verificarea protejării produselor până la recepție;

- verificarea instalării corespunzătoare;

- verificarea configurărilor și setărilor necesare;

- verificarea funcționării la parametrii agreați;

- verificarea efectuării testelor funcționale;

- verificarea eliminării ambalajelor/deșeurilor rezultate;

- verificarea completitudinii rapoartelor aferente etapei;

- verificarea documentelor suport pentru recepție;

- tratarea observațiilor Autorității Contractante.

Acceptanța acestei activități va fi susținută prin predarea rapoartelor de livrare hardware/software și a rapoartelor de instalare, configurare și punere în producție hardware/software. Recepția va confirma că produsele au fost livrate, instalate, configurate, testate funcțional și pregătite pentru utilizarea în cadrul SIDISVA.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele materiale și umane, modalitatea efectivă de livrare/instalare/configurare/punere în producție și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea asigura astfel capacitatea Ofertantului de a asigura baza hardware și software necesară implementării SIDISVA la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de analiză

Metodologia de analiză este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind serviciile de analiză (capitolul 3.4.4.3. Servicii de analiză) , având ca obiectiv înțelegerea corectă, împreună cu experții Beneficiarului, a cerințelor SIDISVA, a modificărilor legislative, a nevoilor utilizatorilor, a fluxurilor și proceselor operaționale, înainte de proiectarea și dezvoltarea/adaptarea funcționalităților sistemului.

Livrabilul acestei etape este:

- Raportul de analiză detaliată in care se vor identifica cerințele tehnice, funcționale și de performanță ale sistemului., care va include descrierea componentelor care vor fi dezvoltate și/sau adaptate.

Acest livrabil va constitui baza controlată pentru etapa de proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță.

Raportul de analiză va fi elaborat astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre cerințele Caietului de Sarcini, obiectivele generale și specifice ale SIDISVA, cerințele analizate împreună cu experții Beneficiarului, procesele AS-IS, fluxurile TO-BE, nevoile utilizatorilor, modificările legislative relevante, procedurile operaționale, componentele care trebuie dezvoltate sau adaptate, actorii și rolurile implicate, datele gestionate, integrările, cerințele de migrare, securitate și raportare, precum și criteriile preliminare de testare și acceptanță. În acest mod, livrabilul de analiză va constitui o bază documentată, verificabilă și trasabilă pentru proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță.

În cadrul raportului de analiză vor fi documentate, după caz, cerințele funcționale și nefuncționale, procesele și fluxurile operaționale, actorii implicați, rolurile, datele de intrare și de ieșire, cerințele de integrare, cerințele de migrare, cerințele de securitate, cerințele de raportare, dependențele, ipotezele, riscurile și componentele SIDISVA care trebuie dezvoltate, configurate, integrate sau adaptate.

Raportul de analiză va fi elaborat prin colaborare directă cu experții Beneficiarului, astfel încât cerințele să fie înțelese în contextul real al activității ANSVSA, al cadrului normativ aplicabil, al nevoilor utilizatorilor și al proceselor operaționale existente sau vizate pentru digitalizare. Analiza nu se va limita la preluarea formală a cerințelor din Caietul de Sarcini, ci va urmări clarificarea, structurarea, corelarea și validarea acestora, astfel încât rezultatul etapei să poată fi utilizat efectiv în proiectare, dezvoltare/configurare, testare și acceptanță.

Livrabilul de analiză va putea fi adaptat controlat în funcție de evoluția cadrului normativ, a fluxurilor și proceselor operaționale, a procedurilor de sistem și operaționale, a sistemului de management al calității, a controlului intern managerial, a managementului riscurilor, a managementului strategic și operațional, a modificărilor legislative sau a cazuisticii solicitanților. În situația în care o modificare survenită afectează o zonă funcțională deja documentată și pentru care serviciile de implementare sunt în curs, impactul va fi gestionat prin procedura formală de management al schimbării.

Prin evidențierea explicită a livrabilului de analiză, metodologia demonstrează că datele de intrare — cerințe ale Caietului de Sarcini, informații furnizate de Beneficiar, procese ANSVSA, nevoi ale utilizatorilor, modificări legislative, constrângeri operaționale, cerințe de integrare, migrare, securitate și raportare — sunt transformate într-un rezultat documentar clar, verificabil și utilizabil pentru etapele următoare, în deplină corelare cu nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

Metodologia de analiză propusă pentru SIDISVA are rolul de a transforma cerințele Caietului de Sarcini, obiectivele generale și specifice ale proiectului, procesele ANSVSA, cerințele funcționale și nefuncționale, cerințele de securitate, integrare, migrare și raportare într-un set coerent, verificabil și trasabil de specificații care vor fundamenta proiectarea, dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea, instruirea, punerea în producție și acceptanța sistemului.

Analiza este tratată ca etapă critică în ciclul de viață SIDISVA, deoarece calitatea acesteia influențează direct calitatea proiectării, corectitudinea funcționalităților implementate, coerența modelului de date, succesul integrărilor, fezabilitatea migrării, acoperirea testării, completitudinea documentației și acceptanța finală. Din acest motiv, activitatea de analiză nu va fi limitată la preluarea formală a cerințelor, ci va urmări clarificarea, structurarea, corelarea și validarea acestora în raport cu obiectivele ANSVSA și cu rezultatele contractuale asumate.

A. Scopul activității de analiză

Scopul activității de analiză este de a stabili baza funcțională, tehnică, operațională și metodologică a SIDISVA, prin detalierea cerințelor și transformarea acestora în specificații clare, complete, coerente și utilizabile în etapele următoare.

Prin metodologia de analiză, Ofertantul urmărește:

- înțelegerea completă a cerințelor Caietului de Sarcini;

- corelarea cerințelor cu obiectivul general, obiectivele operaționale și obiectivele specifice ale SIDISVA;

- identificarea proceselor ANSVSA care urmează să fie digitalizate sau susținute prin sistem;

- identificarea actorilor, rolurilor, responsabilităților și categoriilor de utilizatori;

- analiza modulelor funcționale și a fluxurilor asociate;

- identificarea datelor gestionate, surselor de date și relațiilor dintre acestea;

- identificarea cerințelor de integrare cu sisteme interne, naționale, europene sau alte componente relevante;

- identificarea cerințelor de migrare și a surselor de date existente;

- identificarea cerințelor de securitate, audit, jurnalizare, acces și protecție a datelor;

- identificarea cerințelor de raportare, monitorizare și indicatori;

- identificarea ipotezelor, dependențelor și riscurilor asociate;

- definirea unei baze clare pentru proiectare, dezvoltare/configurare, testare și acceptanță.

Această activitate asigură că proiectarea și implementarea SIDISVA se realizează pe baza unor cerințe analizate și validate, nu pe interpretări incomplete sau necorelate.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de analiză, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele funcționale, tehnice, operaționale și contractuale;

- obiectivul general al proiectului SIDISVA;

- obiectivele operaționale și specifice ale proiectului;

- clarificările, răspunsurile și documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

- informațiile privind structura ANSVSA și structurile subordonate relevante;

- informațiile privind procesele, fluxurile de lucru și procedurile aplicabile;

- informațiile privind categoriile de utilizatori interni și externi;

- cerințele privind portalul public și serviciile digitale;

- cerințele privind aplicațiile mobile, acolo unde acestea sunt aplicabile în aria SIDISVA;

- cerințele privind modulele funcționale ale sistemului;

- cerințele privind datele, nomenclatoarele, registrele, documentele și rapoartele;

- cerințele privind interoperabilitatea și integrarea cu alte sisteme;

- cerințele privind migrarea datelor din surse existente;

- cerințele privind securitatea informatică și informațională;

- cerințele privind auditul, jurnalizarea și trasabilitatea;

- cerințele privind raportarea și monitorizarea în timp real;

- cerințele privind testarea, instruirea, punerea în producție și acceptanța;

- constrângerile privind Cloud-ul Guvernamental, infrastructura, mediile și operarea;

- ipotezele, riscurile și dependențele identificate în etapa de management de proiect.

Aceste date de intrare sunt utilizate pentru a asigura o analiză completă, corelată cu specificul SIDISVA și suficient de detaliată pentru a permite proiectarea și implementarea controlată a sistemului.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de analiză va implica resurse umane cu roluri complementare, corelate cu natura cerințelor analizate:

- Analist de business / analist funcțional, responsabil pentru analiza proceselor, cerințelor, actorilor, fluxurilor și regulilor de business;

- Arhitect de sistem / arhitect soluție, responsabil pentru corelarea cerințelor funcționale cu arhitectura tehnică, integrarea, scalabilitatea și constrângerile sistemului;

- Expert tehnic / dezvoltare, responsabil pentru evaluarea fezabilității tehnice a cerințelor și identificarea implicațiilor de implementare;

- Expert integrare / interoperabilitate, responsabil pentru analiza sistemelor externe, interfețelor, fluxurilor de date și cerințelor API / ETL / ELT;

- Expert baze de date / migrare date, responsabil pentru analiza surselor de date, structurii datelor, mapărilor, calității datelor și cerințelor de migrare;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru analiza cerințelor de securitate, acces, audit, jurnalizare, protecția datelor, riscuri și zone expuse public;

- Expert QA / testare, responsabil pentru identificarea premiselor de testare, criteriilor de acceptanță și trasabilității cerință–test;

- Expert raportare / BI, responsabil pentru analiza cerințelor de raportare, indicatorilor, surselor de date și nivelurilor de agregare;

- Responsabil documentație, responsabil pentru structurarea livrabilelor de analiză și asigurarea coerenței documentare;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în furnizarea informațiilor, clarificarea proceselor, validarea cerințelor și confirmarea rezultatelor analizei.

Această alocare de resurse umane asigură faptul că analiza nu este realizată unilateral sau strict funcțional, ci include dimensiunile tehnice, de date, securitate, integrare, migrare, testare și raportare.

B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de analiză vor fi utilizate instrumente și resurse adecvate pentru documentare, modelare, trasabilitate și colaborare:

- instrumente de colaborare și gestionare a clarificărilor;

- instrumente pentru urmărirea cerințelor și a observațiilor;

- matrice de trasabilitate cerințe–analiză–proiectare–testare–acceptanță;

- șabloane pentru specificații funcționale și tehnice;

- instrumente de modelare procese, inclusiv BPMN, acolo unde este adecvat;

- instrumente de modelare UML, acolo unde este adecvat;

- backlog controlat pentru cerințe, clarificări, decizii și observații;

- registre pentru riscuri, ipoteze, dependențe și probleme;

- instrumente de documentare a interfețelor, fluxurilor de date și regulilor de integrare;

- instrumente pentru analiza surselor de date și a mapărilor preliminare;

- instrumente pentru documentarea cerințelor de securitate și acces;

- instrumente de raportare și evidență a sesiunilor de analiză.

Aceste instrumente permit ca rezultatul analizei să fie documentat, verificabil, trasabil și utilizabil în etapele următoare.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Inventarierea și structurarea cerințelor din Caietul de Sarcini

Ofertantul va începe activitatea de analiză prin inventarierea cerințelor relevante din Caietul de Sarcini și structurarea acestora pe categorii: cerințe funcționale, cerințe nefuncționale, cerințe tehnice, cerințe de integrare, cerințe de migrare, cerințe de securitate, cerințe de raportare, cerințe de instruire, cerințe de testare, cerințe de documentare și cerințe de acceptanță.

Pentru fiecare cerință se va urmări:

- identificarea sursei cerinței;

- încadrarea în categoria relevantă;

- corelarea cu obiectivele SIDISVA;

- identificarea modulelor sau componentelor afectate;

- identificarea actorilor implicați;

- identificarea datelor utilizate;

- identificarea dependențelor;

- identificarea riscurilor sau ipotezelor;

- definirea criteriilor preliminare de verificare și acceptanță.

Rezultatul acestei activități va fi o bază de cerințe structurată, utilizabilă în proiectare, dezvoltare/configurare, testare și acceptanță.

- C.2. Corelarea cerințelor cu obiectivele SIDISVA

Analiza va corela cerințele identificate cu obiectivul general, obiectivele operaționale și obiectivele specifice ale proiectului SIDISVA. Această corelare este necesară pentru a evita tratarea cerințelor ca elemente izolate și pentru a demonstra modul în care fiecare activitate contribuie la rezultatele urmărite de Autoritatea Contractantă.

Ofertantul va urmări ca cerințele analizate să susțină:

- creșterea digitalizării ANSVSA;

- dezvoltarea sistemului intern de servicii publice;

- integrarea SIDISVA în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental;

- eficientizarea fluxurilor operaționale;

- creșterea transparenței și responsabilității;

- îmbunătățirea colaborării interinstituționale;

- conformitatea cu cerințele legislative și reglementările aplicabile;

- reducerea costurilor administrative;

- îmbunătățirea experienței cetățenilor, medicilor veterinari și operatorilor economici;

- managementul integrat al datelor;

- automatizarea proceselor de inspecție și control;

- integrarea cu sisteme naționale și europene;

- securitatea și conformitatea datelor;

- dezvoltarea portalului public;

- raportarea și monitorizarea în timp real;

- scalabilitatea și flexibilitatea pentru evoluții viitoare.

Această corelare va permite ca rezultatele analizei să fie orientate către impactul instituțional și operațional al SIDISVA.

- C.3. Analiza proceselor ANSVSA și a fluxurilor operaționale

Ofertantul va analiza procesele și fluxurile operaționale relevante pentru SIDISVA, cu scopul de a identifica modul în care acestea trebuie digitalizate, automatizate, monitorizate sau integrate în sistem.

Analiza proceselor va include:

- identificarea proceselor și subproceselor relevante;

- identificarea actorilor implicați;

- identificarea intrărilor și ieșirilor din proces;

- identificarea documentelor, datelor și deciziilor utilizate;

- identificarea punctelor de aprobare, control sau validare;

- identificarea notificărilor, termenelor și regulilor de lucru;

- identificarea excepțiilor și a scenariilor alternative;

- identificarea zonelor cu prelucrări manuale, redundanțe sau blocaje;

- identificarea cerințelor de audit și trasabilitate.

Acolo unde este adecvat, procesele vor fi modelate prin BPMN, pentru a permite validarea vizuală și logică a fluxurilor împreună cu Autoritatea Contractantă.

- C.4. Analiza modulelor funcționale și a capabilităților SIDISVA

Pentru modulele funcționale SIDISVA, Ofertantul va realiza o analiză detaliată a scopului fiecărui modul, actorilor implicați, funcționalităților necesare, datelor gestionate, interacțiunilor cu alte module și livrabilelor aferente.

Analiza modulelor va urmări:

- delimitarea scopului funcțional al fiecărui modul;

- identificarea funcționalităților principale și secundare;

- identificarea actorilor și rolurilor;

- definirea scenariilor de utilizare;

- identificarea datelor de intrare și de ieșire;

- identificarea regulilor de validare;

- identificarea fluxurilor de aprobare, notificare și raportare;

- identificarea integrărilor interne și externe;

- identificarea cerințelor de securitate și acces;

- identificarea criteriilor de testare și acceptanță.

Această abordare asigură că fiecare modul este analizat în contextul sistemului integrat, nu ca aplicație izolată.

- C.5. Analiza actorilor, rolurilor și drepturilor de acces

Ofertantul va analiza categoriile de utilizatori interni și externi, rolurile acestora, responsabilitățile operaționale și drepturile de acces necesare în SIDISVA.

Analiza actorilor și rolurilor va include:

- identificarea utilizatorilor interni ANSVSA și ai structurilor relevante;

- identificarea utilizatorilor externi, inclusiv cetățeni, medici veterinari și operatori economici, în funcție de serviciile digitale aplicabile;

- identificarea administratorilor și operatorilor tehnici;

- identificarea rolurilor funcționale;

- definirea drepturilor de acces pe roluri și grupuri;

- identificarea acțiunilor care trebuie jurnalizate;

- identificarea cerințelor de segregare a responsabilităților;

- identificarea cerințelor de autentificare, autorizare și audit.

Rezultatul acestei analize va constitui baza pentru proiectarea modelului de securitate, a controlului accesului și a mecanismelor de audit.

- C.6. Analiza datelor, nomenclatoarelor, registrelor și fluxurilor informaționale

Ofertantul va analiza datele gestionate de SIDISVA, inclusiv sursele, structura, relațiile, calitatea, utilizările și cerințele de raportare asociate.

Această activitate va include:

- identificarea entităților de date relevante;

- identificarea nomenclatoarelor și registrelor;

- identificarea datelor colectate prin procese interne sau portal public;

- identificarea datelor utilizate în inspecții, controale, raportări sau monitorizări;

- identificarea datelor schimbate cu alte sisteme;

- identificarea datelor care trebuie migrate;

- identificarea regulilor de validare și consistență;

- identificarea cerințelor de confidențialitate, integritate și disponibilitate;

- identificarea cerințelor de păstrare, audit și trasabilitate;

- identificarea cerințelor pentru raportare și analiză.

Analiza datelor va fi corelată cu cerințele de proiectare a modelului de date, integrare, migrare, raportare și securitate.

- C.7. Analiza integrărilor și interoperabilității

Integrarea și interoperabilitatea vor fi analizate încă din etapa de analiză, pentru a evita tratarea acestora ca activități tehnice târzii. Pentru fiecare integrare relevantă vor fi identificate sistemele implicate, tipurile de date schimbate, sensul schimbului, frecvența, mecanismele tehnice, cerințele de securitate și scenariile de eroare.

Analiza integrărilor va include:

- identificarea sistemelor interne, naționale, europene sau externe relevante;

- identificarea tipurilor de interfață necesare;

- identificarea datelor transmise și primite;

- identificarea regulilor de validare;

- identificarea cerințelor de autentificare și autorizare;

- identificarea cerințelor de jurnalizare și audit;

- identificarea dependențelor de acces, medii sau documentații tehnice;

- identificarea responsabilităților între părți;

- diferențierea între integrări aplicative și fluxuri de date.

Pentru integrările aplicative se va urmări o abordare API-first / contract-first, iar pentru fluxurile de date destinate transformării, agregării, raportării sau consolidării se vor analiza cerințele ETL/ELT.

- C.8. Analiza cerințelor de migrare

Ofertantul va analiza cerințele de migrare a datelor prin identificarea surselor existente, tipurilor de date, calității datelor, regulilor de mapare și condițiilor de încărcare în SIDISVA.

Analiza migrării va include:

- identificarea surselor de date;

- identificarea formatelor și structurilor existente;

- evaluarea calității datelor disponibile;

- identificarea datelor obligatorii și opționale;

- identificarea regulilor de transformare;

- definirea regulilor preliminare de mapare;

- identificarea erorilor, duplicatelor sau inconsistențelor posibile;

- definirea cerințelor de validare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru datele migrate;

- definirea criteriilor de acceptanță pentru migrare.

Rezultatul acestei analize va fundamenta metodologia de migrare și va reduce riscul de încărcare a unor date incomplete, neconforme sau insuficient validate.

- C.9. Analiza cerințelor de securitate informatică și informațională

Ofertantul va analiza cerințele de securitate informatică și informațională încă din etapa de analiză, pentru a se asigura că acestea sunt integrate în proiectare, dezvoltare/configurare, testare, PenTest, punere în producție și operare.

Analiza securității va include:

- identificarea categoriilor de date și nivelurilor de sensibilitate;

- identificarea utilizatorilor, rolurilor și drepturilor de acces;

- identificarea componentelor expuse intern și public;

- identificarea cerințelor pentru Portal și Aplicații Mobile;

- identificarea cerințelor de autentificare, autorizare și audit;

- identificarea cerințelor de protecție a datelor în tranzit și în stocare;

- identificarea cerințelor de jurnalizare și monitorizare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru interfețe și integrări;

- identificarea riscurilor de securitate relevante;

- identificarea premiselor pentru Security PenTest și PenTest suplimentar pentru zonele expuse public.

Această analiză va permite proiectarea și implementarea unor controale de securitate proporționale cu riscurile și cu cerințele SIDISVA.

- C.10. Analiza cerințelor de raportare și monitorizare

Ofertantul va analiza cerințele de raportare și monitorizare în timp real, astfel încât acestea să fie corelate cu modelul de date, fluxurile operaționale, indicatorii și nevoile de management ale ANSVSA.

Analiza raportării va include:

- identificarea rapoartelor solicitate;

- identificarea indicatorilor și formulelor de calcul;

- identificarea surselor de date;

- identificarea nivelurilor de agregare;

- identificarea frecvenței de actualizare;

- identificarea categoriilor de utilizatori care vor accesa rapoartele;

- identificarea drepturilor de acces la rapoarte;

- identificarea cerințelor de export, filtrare și vizualizare;

- identificarea cerințelor de audit și trasabilitate pentru datele raportate.

Rezultatul va fundamenta proiectarea modulului de raportare, a fluxurilor ETL/ELT acolo unde este aplicabil și a mecanismelor de monitorizare.

- C.11. Clarificări, validări intermediare și tratarea observațiilor

Pe parcursul analizei, Ofertantul va utiliza un mecanism controlat de clarificări și validări intermediare cu Autoritatea Contractantă. Acest mecanism va permite reducerea riscului de interpretare greșită a cerințelor și va sprijini acceptarea livrabilelor de analiză.

Clarificările și observațiile vor fi urmărite într-un backlog controlat, cu status, responsabil, termen și rezultat. Observațiile Autorității Contractante vor fi analizate, integrate acolo unde sunt aplicabile și urmărite până la închidere.

Această abordare susține aplicarea mecanismelor Agile controlate în etapa de analiză, fără a afecta livrabilele formale sau mecanismele contractuale de acceptanță.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de analiză va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- raport de analiză detaliată;

- inventar structurat al cerințelor;

- matrice de trasabilitate cerințe–analiză–proiectare–testare–acceptanță;

- descrierea proceselor și fluxurilor operaționale;

- modele BPMN, acolo unde este adecvat;

- cazuri de utilizare și scenarii funcționale;

- descrierea actorilor, rolurilor și drepturilor de acces;

- inventar preliminar al modulelor și funcționalităților;

- inventar al datelor, nomenclatoarelor, registrelor și fluxurilor informaționale;

- cerințe de integrare și interoperabilitate;

- cerințe preliminare pentru API-uri, interfețe și fluxuri ETL/ELT;

- cerințe de migrare și reguli preliminare de mapare;

- cerințe de securitate, audit, jurnalizare și protecție a datelor;

- cerințe de raportare și monitorizare;

- ipoteze, riscuri și dependențe asociate analizei;

- criterii preliminare de testare și acceptanță;

- backlog de clarificări, observații și decizii.

Aceste livrabile constituie baza pentru proiectare și pentru etapele ulterioare ale Contractului.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru activitatea de analiză va urmări ca livrabilele produse să fie complete, coerente, verificabile și corelate cu cerințele Caietului de Sarcini și obiectivele SIDISVA.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea acoperirii cerințelor din Caietul de Sarcini;

- verificarea corelării cerințelor cu obiectivele proiectului;

- verificarea coerenței între procese, actori, module, date, integrări și securitate;

- verificarea existenței datelor de intrare și a surselor utilizate;

- verificarea trasabilității cerințelor;

- verificarea clarității și completitudinii livrabilelor;

- verificarea impactului asupra proiectării, dezvoltării, testării și acceptanței;

- revizuirea internă înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- tratarea observațiilor primite;

- actualizarea versiunilor livrabilelor de analiză.

Acceptanța analizei va fi pregătită prin predarea livrabilelor corespunzătoare, susținute de evidențe, clarificări, modele și matrice de trasabilitate. O analiză acceptată constituie baza controlată pentru proiectare, dezvoltare/configurare, migrare, testare și acceptanța sistemului.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a analizei și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate. Activitatea de analiză asigura astfel capacitatea Ofertantului de a transforma cerințele Caietului de Sarcini și obiectivele SIDISVA în specificații clare, verificabile și utilizabile pentru obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de proiectare

Metodologia de proiectare propusă este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind serviciile de proiectare, având ca obiectiv transformarea cerințelor funcționale, tehnice și de performanță identificate în etapa de analiză într-un set complet de specificații utilizabile pentru construcția SIDISVA.

Livrabilele obligatorii ale acestei etape sunt:

- Raportul de proiectare;

- Planul detaliat de arhitectură a aplicației.

Aceste livrabile vor constitui baza controlată pentru dezvoltarea/configurarea/integrarea software, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță. În cadrul lor vor fi documentate arhitectura soluției informatice, interfețele, modulele, funcționalitățile, nomenclatoarele, regulile specifice de business pentru fluxuri de lucru și documente, sistemul de roluri de utilizare, modelul structurilor personalizate de date — entități, atribute și relații — intrările și ieșirile în/din sistem, noile procese de lucru pentru utilizarea platformei implementate, precum și specificațiile tehnice de integrare și securitate.

Raportul de proiectare va include inventarierea proceselor și fluxurilor de lucru de la nivelul Beneficiarului, inclusiv perspectiva AS-IS si perspectiva TO-BE, interacțiunile dintre acestea, descrierea succintă a proceselor, actualizările și completările privind fluxul de informație, intrările și ieșirile, regulile de business și declanșatorii pentru diverse acțiuni. Descrierea proceselor va fi completată cu cerințe de utilizator, use-case-uri, actori implicați, precondiții, postcondiții și fluxuri de evenimente.

Pentru asigurarea unui nivel adecvat de claritate și verificabilitate, documentația de proiectare va include, acolo unde este relevant, diagrame de modelare a proceselor de business, diagrame de secvență și/sau diagrame stare-tranziție. Nivelul de documentare va fi suficient de detaliat pentru a constitui baza activităților ulterioare de dezvoltare/configurare, integrare și planificare a testării.

Planul detaliat de arhitectură a aplicației va descrie structura arhitecturală a SIDISVA, componentele aplicației, relațiile dintre acestea, rolurile și responsabilitățile relevante pentru proiectare și implementare, metodologia utilizată, calendarul detaliat al activităților aplicabile și elementele tehnice necesare pentru realizarea, testarea, integrarea, securizarea și punerea în producție a soluției.

Prin evidențierea explicită a acestor livrabile, metodologia de proiectare demonstrează că datele de intrare din analiza acceptată sunt transformate în rezultate documentare clare, verificabile și utilizabile, în deplină corelare cu cerințele Caietului de Sarcini și cu nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

Raportul de proiectare și planul detaliat de arhitectură a aplicației vor fi elaborate astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre cerințele analizate, procesele AS-IS, fluxurile TO-BE, arhitectura soluției informatice, interfețele, modulele, funcționalitățile, nomenclatoarele, regulile specifice de business, sistemul de roluri, modelul structurilor personalizate de date, intrările și ieșirile în/din sistem, specificațiile tehnice de integrare, specificațiile de securitate și criteriile de testare și acceptanță. În acest mod, livrabilele de proiectare vor constitui o bază documentată, verificabilă și trasabilă pentru construcția, integrarea, testarea și acceptarea SIDISVA.

Metodologia de proiectare are rolul de a transforma rezultatele etapei de analiză în arhitectură funcțională și tehnică, modele de date, specificații de interfață, mecanisme de securitate, proiectarea experienței utilizatorilor, structura mediilor și elementele necesare integrării SIDISVA în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental. Proiectarea reprezintă etapa prin care cerințele validate sunt transpuse într-o soluție coerentă, implementabilă, testabilă, securizată și acceptabilă contractual.

În cadrul acestei etape, Ofertantul va asigura corelarea completă între datele de intrare utilizate, resursele umane și materiale implicate, modalitatea efectivă de realizare a activităților de proiectare și rezultatele/livrabilele produse. Astfel, proiectarea nu va fi tratată ca o descriere generală a soluției, ci ca activitate tehnică și metodologică structurată, care fundamentează dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea, instruirea, punerea în producție și acceptanța SIDISVA.

A. Scopul activității de proiectare

Scopul activității de proiectare este de a defini modul în care SIDISVA va fi construit, configurat, integrat, securizat, testat și operat, pe baza cerințelor analizate și validate în etapa anterioară.

Prin metodologia de proiectare, Ofertantul urmărește:

- definirea arhitecturii funcționale și tehnice a SIDISVA;

- structurarea componentelor, modulelor și fluxurilor sistemului;

- proiectarea modelului de date și a relațiilor dintre entitățile relevante;

- definirea interfețelor interne și externe;

- proiectarea mecanismelor de interoperabilitate și integrare;

- proiectarea fluxurilor de date și a mecanismelor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- proiectarea mecanismelor de securitate informatică și informațională;

- proiectarea modelului de utilizatori, roluri și drepturi de acces;

- proiectarea elementelor de UX și interacțiune pentru utilizatorii interni și externi;

- proiectarea mediilor necesare dezvoltării, testării, acceptanței și producției;

- proiectarea elementelor necesare integrării în Cloud-ul Guvernamental;

- definirea criteriilor tehnice de testare, validare și acceptanță.

Această activitate asigură că etapele ulterioare pornesc de la o bază tehnică aprobată, coerentă și trasabilă.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de proiectare, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele tehnice, funcționale, operaționale și contractuale;

- rezultatele etapei de analiză;

- raportul de analiză detaliată;

- matricea de trasabilitate a cerințelor;

- procesele și fluxurile operaționale analizate;

- cerințele aferente modulelor funcționale SIDISVA;

- cerințele privind actorii, rolurile, grupurile și drepturile de acces;

- cerințele privind datele, nomenclatoarele, registrele și documentele gestionate;

- cerințele privind integrarea cu sisteme interne, naționale, europene sau alte componente relevante;

- cerințele privind migrarea datelor;

- cerințele privind raportarea, monitorizarea și indicatorii;

- cerințele privind securitatea informatică și informațională;

- cerințele privind auditul, jurnalizarea și trasabilitatea;

- cerințele privind portalul public și aplicațiile mobile, acolo unde sunt aplicabile în aria SIDISVA;

- cerințele privind interoperabilitatea, API-urile, fluxurile de date și ETL/ELT;

- cerințele privind Cloud-ul Guvernamental, infrastructura, mediile și operarea;

- cerințele de testare, instruire, punere în producție și acceptanță;

- clarificările, observațiile și deciziile formulate împreună cu Autoritatea Contractantă;

- ipotezele, riscurile și dependențele identificate în analiză.

Aceste date de intrare sunt utilizate pentru ca proiectarea să fie complet aliniată cu cerințele contractuale, cu obiectivele SIDISVA și cu rezultatele urmărite prin implementare.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de proiectare va implica resurse umane specializate, corelate cu natura livrabilelor și cu complexitatea SIDISVA:

- Arhitect de sistem / arhitect soluție, responsabil pentru arhitectura generală, structurarea componentelor, integrarea tehnică și coerența soluției;

- Arhitect software, responsabil pentru proiectarea componentelor software, modulelor, serviciilor, interfețelor și mecanismelor de extensibilitate;

- Arhitect / specialist Cloud, responsabil pentru proiectarea elementelor necesare integrării în Cloud-ul Guvernamental, în limitele cerințelor aplicabile;

- Specialist baze de date / modelare date, responsabil pentru proiectarea modelului de date, relațiilor, nomenclatoarelor, regulilor de integritate și structurilor de raportare;

- Specialist integrare / interoperabilitate, responsabil pentru proiectarea interfețelor, contractelor API, fluxurilor de date și mecanismelor ETL/ELT;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru proiectarea controalelor de securitate, modelului de acces, auditului, jurnalizării și protecției datelor;

- Expert UX/UI / analiză funcțională, responsabil pentru proiectarea fluxurilor de utilizator, ecranelor, prototipurilor și experienței de lucru;

- Expert QA / testare, responsabil pentru definirea criteriilor de testare și acceptanță pe baza proiectării;

- Responsabil documentație, responsabil pentru structurarea livrabilelor de proiectare și coerența documentară;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în clarificări, validări și confirmarea direcțiilor de proiectare.

Această structură de resurse asigură tratarea proiectării din perspectivă funcțională, tehnică, de date, securitate, integrare, UX, operare și testare.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de proiectare vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate pentru modelare, documentare, colaborare și trasabilitate:

- instrumente de modelare arhitecturală;

- instrumente UML pentru diagrame de componente, cazuri de utilizare, secvență sau clase, acolo unde sunt adecvate;

- instrumente BPMN pentru modelarea fluxurilor și proceselor operaționale;

- instrumente de proiectare a modelului de date;

- instrumente de documentare a interfețelor API și contractelor tehnice;

- instrumente pentru definirea fluxurilor ETL/ELT;

- instrumente de prototipare UX/UI, wireframe-uri sau descrieri de ecrane;

- instrumente de colaborare și revizuire documentară;

- instrumente de control al versiunilor pentru livrabilele tehnice;

- matrice de trasabilitate cerințe–analiză–proiectare–dezvoltare–testare–acceptanță;

- backlog de clarificări, observații, decizii și acțiuni;

- registre de riscuri, ipoteze și dependențe;

- șabloane pentru documentația de proiectare.

Aceste instrumente permit documentarea structurată a proiectării și menținerea legăturii dintre cerințele analizate și componentele care urmează să fie implementate.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Proiectarea arhitecturii funcționale și tehnice

Ofertantul va proiecta arhitectura funcțională și tehnică a SIDISVA pornind de la cerințele validate în analiză. Arhitectura va descrie componentele principale ale sistemului, relațiile dintre acestea, fluxurile de date, interfețele, zonele de securitate, mecanismele de acces, mediile și dependențele tehnice.

Proiectarea arhitecturală va urmări:

- delimitarea componentelor funcționale și tehnice;

- definirea rolului fiecărei componente în ansamblul SIDISVA;

- stabilirea relațiilor dintre module;

- identificarea componentelor expuse public, inclusiv Portalul și Aplicațiile Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- definirea interacțiunilor între componentele interne și externe;

- definirea fluxurilor de date;

- definirea punctelor de integrare;

- definirea zonelor de securitate;

- definirea mecanismelor de scalabilitate și extensibilitate;

- definirea constrângerilor operaționale și tehnice.

Rezultatul va fi o arhitectură coerentă, verificabilă și utilizabilă pentru dezvoltare/configurare, integrare, testare și operare.

- C.2. Proiectarea modelului de date

Ofertantul va proiecta modelul de date al SIDISVA pe baza informațiilor identificate în analiză: entități, registre, nomenclatoare, relații, fluxuri informaționale, date de intrare și ieșire, cerințe de raportare, cerințe de migrare și cerințe de securitate.

Proiectarea modelului de date va include:

- identificarea entităților principale și secundare;

- definirea relațiilor dintre entități;

- definirea atributelor relevante;

- definirea nomenclatoarelor și regulilor de validare;

- definirea constrângerilor de integritate;

- definirea cerințelor privind istoricul, auditul și trasabilitatea datelor;

- definirea cerințelor privind datele utilizate în raportare;

- definirea legăturii dintre datele tranzacționale și structurile de raportare;

- definirea regulilor necesare pentru migrare;

- definirea controalelor de securitate aplicabile datelor.

Modelul de date va fi corelat cu fluxurile funcționale, integrările, migrarea, raportarea și cerințele de securitate, astfel încât datele gestionate de SIDISVA să fie coerente, consistente, trasabile și utilizabile în mod controlat.

- C.3. Proiectarea interfețelor și integrărilor

Ofertantul va proiecta interfețele SIDISVA utilizând o abordare API-first / contract-first pentru integrările aplicative și mecanisme ETL/ELT pentru fluxurile de date care presupun extracție, transformare, agregare, validare sau încărcare.

Proiectarea interfețelor va include:

- identificarea sistemelor sau componentelor implicate;

- definirea datelor transmise și primite;

- definirea formatelor și structurii mesajelor;

- definirea regulilor de validare;

- definirea scenariilor de eroare și tratare a excepțiilor;

- definirea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- definirea cerințelor de jurnalizare și audit;

- definirea cerințelor de securitate a comunicațiilor;

- definirea cerințelor de testare a interfețelor;

- documentarea contractelor tehnice ale interfețelor.

Pentru fluxurile ETL/ELT, proiectarea va include:

- sursele și destinațiile datelor;

- regulile de mapare;

- regulile de transformare;

- regulile de filtrare și validare;

- frecvența de execuție;

- mecanismele de tratare a erorilor;

- cerințele de audit și trasabilitate;

- cerințele de securitate aplicabile datelor procesate.

Această abordare asigură că integrarea este proiectată înainte de implementare, reducând riscurile de incompatibilitate și nealiniere tehnică.

- C.4. Proiectarea securității informatice și informaționale

Securitatea va fi proiectată ca element transversal al SIDISVA, aplicabil infrastructurii, comunicațiilor, componentelor software, datelor, interfețelor, utilizatorilor și operațiunilor.

Proiectarea securității va include:

- definirea arhitecturii securizate;

- definirea zonelor de securitate și a componentelor expuse;

- definirea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- proiectarea modelului de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- aplicarea principiului minimului privilegiu;

- definirea segregării responsabilităților;

- definirea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- proiectarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- proiectarea securizării interfețelor API și fluxurilor de date;

- proiectarea controalelor pentru Portal și Aplicații Mobile;

- definirea cerințelor de testare de securitate;

- definirea premiselor pentru Security PenTest și PenTest suplimentar al zonelor expuse public;

- definirea cerințelor privind backup, restaurare și continuitate, în limitele cerințelor contractuale.

Rezultatul acestei activități va fi includerea securității în arhitectură, model de date, interfețe, fluxuri, medii, roluri și criterii de testare.

- C.5. Proiectarea experienței utilizatorilor și a interfețelor UX/UI

Ofertantul va proiecta experiența utilizatorilor SIDISVA în funcție de categoriile de utilizatori identificate în analiză: utilizatori interni, administratori, utilizatori ai structurilor relevante, utilizatori externi, cetățeni, medici veterinari și operatori economici, în funcție de serviciile aplicabile.

Proiectarea UX/UI va urmări:

- definirea fluxurilor de lucru pentru utilizatori;

- claritatea pașilor de operare;

- reducerea complexității inutile;

- coerența interfețelor;

- accesibilitatea informațiilor relevante;

- afișarea stadiilor și mesajelor de sistem;

- reducerea riscului de eroare în operare;

- alinierea interfețelor cu fluxurile operaționale validate;

- proiectarea interacțiunilor pentru Portal și Aplicații Mobile;

- definirea prototipurilor, wireframe-urilor sau descrierilor de ecrane, acolo unde este adecvat.

Această activitate sprijină adoptarea sistemului și contribuie la îmbunătățirea experienței utilizatorilor interni și externi.

- C.6. Proiectarea mediilor de lucru și a fluxului de livrare

Ofertantul va proiecta structura mediilor necesare implementării SIDISVA, astfel încât activitățile de dezvoltare, configurare, testare, instruire, acceptanță și producție să fie realizate controlat.

Proiectarea mediilor va include, după caz:

- definirea mediilor de dezvoltare/configurare;

- definirea mediilor de testare;

- definirea mediului de acceptanță / validare;

- definirea mediului de producție;

- definirea regulilor de promovare între medii;

- definirea mecanismelor de control al versiunilor;

- definirea regulilor de configurare;

- definirea cerințelor de acces pe medii;

- definirea cerințelor de securitate pe medii;

- definirea cerințelor privind datele de test;

- definirea mecanismelor de backup și restaurare, în limitele cerințelor contractuale.

Această abordare permite separarea controlată a activităților și reduce riscul de afectare a mediilor stabile prin modificări necontrolate.

- C.7. Proiectarea integrării în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental

Ofertantul va proiecta integrarea SIDISVA în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental în corelare cu cerințele Caietului de Sarcini, constrângerile tehnice, cerințele de securitate și arhitectura aprobată.

Această activitate va include:

- analizarea cerințelor privind infrastructura și mediile aferente Cloud-ului Guvernamental;

- proiectarea componentelor care urmează să fie instalate/configurate în acest ecosistem;

- definirea cerințelor de conectivitate;

- definirea cerințelor de securitate și acces;

- definirea cerințelor de monitorizare, jurnalizare și audit;

- definirea cerințelor de disponibilitate și continuitate, în limitele contractuale;

- definirea relației dintre componentele SIDISVA și serviciile/infrastructura disponibile;

- identificarea dependențelor tehnice și operaționale;

- corelarea proiectării cu activitățile de instalare, configurare, testare și punere în producție.

Rezultatul urmărit este o proiectare compatibilă cu cerințele de integrare în Cloud-ul Guvernamental și cu nevoile de operare securizată a SIDISVA.

- C.8. Validarea proiectării și tratarea observațiilor

Pe parcursul proiectării, Ofertantul va utiliza validări intermediare și sesiuni de clarificare cu Autoritatea Contractantă pentru componentele cu impact major: arhitectură, model de date, interfețe, securitate, UX, medii și integrare Cloud Guvernamental.

Observațiile formulate vor fi înregistrate, analizate, tratate și urmărite până la închidere. Dacă o observație are impact asupra cerințelor, termenelor, livrabilelor sau ariei contractuale, aceasta va fi tratată prin mecanismul formal de management al schimbărilor.

Această abordare permite reducerea riscului de nealiniere între proiectarea propusă și așteptările Autorității Contractante.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de proiectare va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- documentație de proiectare funcțională și tehnică;

- arhitectura funcțională și tehnică a SIDISVA;

- diagrame arhitecturale;

- descrierea componentelor și modulelor;

- modelul de date;

- descrierea nomenclatoarelor, registrelor și relațiilor dintre date;

- specificații de interfață și contracte API;

- specificații pentru fluxurile ETL/ELT;

- specificații de securitate;

- modelul de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- descrierea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- prototipuri, wireframe-uri sau descrieri de ecrane, acolo unde este adecvat;

- descrierea mediilor de lucru;

- cerințe de configurare și promovare între medii;

- proiectarea integrării cu Cloud-ul Guvernamental;

- cerințe și criterii de testare derivate din proiectare;

- actualizarea matricei de trasabilitate;

- actualizarea riscurilor, ipotezelor și dependențelor;

- backlog de observații, decizii și clarificări aferente proiectării.

Aceste livrabile vor constitui baza pentru dezvoltare/configurare, integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru activitatea de proiectare va urmări ca livrabilele produse să fie complete, coerente, verificabile, implementabile și corelate cu rezultatele analizei și cu cerințele Caietului de Sarcini.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea acoperirii cerințelor identificate în analiză;

- verificarea coerenței între arhitectură, module, model de date, interfețe, securitate, UX și medii;

- verificarea compatibilității cu cerințele Cloud-ului Guvernamental;

- verificarea trasabilității cerințelor către elementele de proiectare;

- verificarea faptului că proiectarea poate fi utilizată efectiv în dezvoltare/configurare;

- verificarea că interfețele și fluxurile de date sunt documentate suficient pentru implementare și testare;

- verificarea că cerințele de securitate sunt integrate în arhitectură, date, roluri, interfețe și medii;

- verificarea că elementele UX sunt corelate cu fluxurile și actorii identificați;

- verificarea criteriilor de testare și acceptanță derivate din proiectare;

- revizuirea internă înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- tratarea observațiilor și actualizarea livrabilelor de proiectare.

Acceptanța proiectării va fi pregătită prin predarea livrabilelor corespunzătoare și prin demonstrarea faptului că proiectarea este aliniată cu analiza, cu obiectivele SIDISVA și cu activitățile ulterioare. O proiectare acceptată constituie baza controlată pentru dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea și punerea în producție a sistemului.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a proiectării și rezultatele obținute sunt aliniate si sincronizate. Activitatea de proiectare demonstrează astfel capacitatea Ofertantului de a transforma cerințele analizate în arhitectură, model de date, interfețe, securitate, UX, medii și integrare Cloud Guvernamental, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de dezvoltare / configurare / integrare

Metodologia de dezvoltare/configurare/integrare software propusă este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind capitolul  3.4.4.5. 	Servicii de dezvoltare/ configurare /integrare software, având ca obiectiv implementarea efectivă a soluției software SIDISVA pe baza cerințelor funcționale, a specificațiilor tehnice și a proiectării aprobate în etapele anterioare.

Această etapă reprezintă nucleul procesului de realizare a sistemului informatic, întrucât transformă cerințele analizate și proiectarea acceptată în funcționalități, module, configurări, interfețe, fluxuri de integrare și componente software operaționale. Activitatea de dezvoltare/configurare/integrare va fi realizată controlat, cu trasabilitate între cerințe, proiectare, cod sursă, pachete de instalare, configurări, teste interne, livrare și acceptanță.

Livrabilele aferente etapelor de dezvoltare/configurare/integrare și testare sunt:

- Codul sursă al soluției informatice;

- Kit-uri /Pachete de instalare;

- Licențele, împreună cu codurile de activare și acorduri de licențiere, în format fizic sau electronic, acolo unde este cazul.

Aceste livrabile vor constitui baza controlată pentru testarea internă realizată de Contractant, testarea sistemului, recepția dezvoltării/configurării/integrării, demonstrarea funcționării codului sursă, punerea în producție și documentația finală.

Codul sursă al soluției informatice, kit-urile/Pachetele de instalare și licențele împreună cu codurile de activare și acordurile de licențiere, acolo unde este cazul, vor fi elaborate, organizate și predate astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre cerințele funcționale, specificațiile tehnice, proiectarea aprobată, modulele dezvoltate/configurate, integrările realizate, testarea internă efectuată de Contractant, componentele livrate și rezultatele care urmează să fie testate, recepționate și puse în producție. În acest mod, etapa de dezvoltare/configurare/integrare devine o etapă verificabilă, trasabilă și demonstrabilă, nu doar o activitate tehnică internă a echipei de implementare.

Etapa de dezvoltare/configurare se va încheia cu testarea internă realizată de Contractant, în vederea livrării către ANSVSA a funcționalităților dezvoltate în cadrul Contractului. Această testare internă va face parte din procedurile de asigurare a calității ale Ofertantului și va avea rolul de a confirma, înaintea predării către Autoritatea Contractantă, că funcționalitățile, configurările și integrările sunt suficient de stabile, coerente și conforme pentru a intra în etapele formale de testare, recepție și acceptanță.

Integrările vor fi realizate pe baza specificațiilor de integrare ale sistemelor informatice identificate în cadrul etapei de analiză. Ofertantul va realiza toate activitățile necesare integrării SIDISVA cu sistemele pentru care s-a identificat necesitatea integrării, în timp ce Beneficiarul va asigura suportul necesar pentru formalizarea cadrului legal de colaborare între instituțiile partenere, conform prevederilor Caietului de Sarcini.

Pentru fiecare integrare, Ofertantul va urmări corelarea între specificația de integrare, interfața implementată, regulile de securitate, datele schimbate, mecanismele de validare, tratarea erorilor, jurnalizarea relevantă și testele aferente. În cazul fluxurilor de date care presupun extracție, transformare, validare, agregare sau încărcare, vor fi utilizate mecanisme ETL/ELT, acolo unde acestea sunt aplicabile și necesare pentru realizarea rezultatului solicitat.

Prin evidențierea explicită a acestor livrabile, metodologia de dezvoltare/configurare/integrare demonstrează că datele de intrare — cerințele funcționale, specificațiile tehnice, proiectarea acceptată, specificațiile de integrare, modelul de date, cerințele de securitate, cerințele de testare și cerințele de acceptanță — sunt transformate în rezultate software concrete, verificabile, instalabile și testabile, în deplină corelare cu cerințele Caietului de Sarcini și cu nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

Metodologia de dezvoltare / configurare / integrare are rolul de a transforma rezultatele acceptate ale analizei și proiectării în componente software funcționale, configurări tehnice, fluxuri operaționale digitalizate, integrări aplicative și fluxuri de date capabile să susțină funcționarea SIDISVA conform cerințelor Caietului de Sarcini.

Această activitate va fi realizată într-un cadru controlat, care combină disciplina de guvernanță și trasabilitate asigurată prin metodologia de management de proiect cu mecanisme Agile controlate, utilizate pentru dezvoltare incrementală, validări intermediare, demonstrații funcționale, feedback rapid și reducerea riscului de nealiniere între cerințele documentate și rezultatul implementat.

Dezvoltarea / configurarea / integrarea nu va fi tratată ca simplă activitate de programare, ci ca proces complet de realizare a componentelor SIDISVA, incluzând configurare, dezvoltare, integrare, control al versiunilor, verificări tehnice, securitate aplicativă, documentare, pregătire pentru testare și demonstrarea funcționării componentelor dezvoltate.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate, astfel încât activitatea să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de dezvoltare / configurare / integrare

Scopul activității este realizarea componentelor software SIDISVA, a configurărilor tehnice și funcționale și a integrărilor necesare pentru funcționarea sistemului informatic integrat, pe baza cerințelor analizate și a proiectării aprobate.

Prin această metodologie, Ofertantul urmărește:

- dezvoltarea și configurarea modulelor SIDISVA conform cerințelor validate;

- realizarea componentelor software în conformitate cu proiectarea funcțională și tehnică;

- configurarea fluxurilor, rolurilor, drepturilor, regulilor de business și parametrilor sistemului;

- implementarea integrărilor interne și externe;

- implementarea interfețelor aplicative printr-o abordare API-first / contract-first;

- realizarea fluxurilor de date prin mecanisme ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- integrarea cerințelor de securitate în dezvoltare și configurare;

- controlul versiunilor, configurațiilor și livrărilor;

- verificarea tehnică internă înainte de predarea către testare;

- pregătirea componentelor pentru testare funcțională, de integrare, securitate, performanță și acceptanță;

- asigurarea trasabilității între cerință, proiectare, componentă implementată, test și acceptanță.

Această activitate reprezintă etapa în care cerințele și proiectarea sunt materializate în funcționalități concrete, verificabile și demonstrabile.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de dezvoltare / configurare / integrare, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele aplicabile dezvoltării/configurării/integrării;

- raportul de analiză detaliată;

- documentația de proiectare funcțională și tehnică;

- arhitectura SIDISVA aprobată;

- modelul de date proiectat;

- specificațiile modulelor și funcționalităților;

- specificațiile de interfață și contractele API;

- cerințele privind fluxurile ETL/ELT;

- cerințele de integrare cu sisteme interne, naționale, europene sau alte componente relevante;

- cerințele de securitate, autentificare, autorizare, audit și jurnalizare;

- cerințele privind rolurile, grupurile și drepturile de acces;

- cerințele privind portalul public și aplicațiile mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- cerințele privind raportarea și monitorizarea;

- cerințele privind migrarea datelor, acolo unde influențează dezvoltarea sau integrarea;

- cerințele privind mediile de dezvoltare, testare, acceptanță și producție;

- criteriile de testare și acceptanță derivate din analiză și proiectare;

- backlog-ul de cerințe, clarificări, observații și decizii;

- planul de proiect, activitățile A0–A9, dependențele și drumul critic;

- riscurile, ipotezele și dependențele tehnice identificate.

Aceste date de intrare permit ca dezvoltarea/configurarea/integrarea să se realizeze pe baza unor cerințe aprobate și a unei proiectări controlate, nu pe interpretări izolate ale echipei tehnice.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de dezvoltare / configurare / integrare va implica resurse umane specializate, corelate cu natura componentelor realizate:

- Coordonator tehnic / arhitect soluție, responsabil pentru menținerea coerenței arhitecturale și tehnice;

- Arhitect software, responsabil pentru ghidarea implementării componentelor software și a structurii tehnice;

- Dezvoltatori software, responsabili pentru realizarea componentelor aplicației, serviciilor, interfețelor și funcționalităților;

- Specialiști configurare aplicație, responsabili pentru configurarea fluxurilor, rolurilor, parametrilor, regulilor și componentelor funcționale;

- Specialiști integrare / interoperabilitate, responsabili pentru implementarea interfețelor, serviciilor, contractelor API și mecanismelor de schimb de date;

- Specialiști ETL/ELT / date, responsabili pentru fluxurile de extracție, transformare, validare, agregare și încărcare a datelor, acolo unde acestea sunt necesare;

- Specialiști baze de date, responsabili pentru implementarea structurilor de date, optimizări, validări, proceduri și elemente tehnice asociate modelului de date;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru verificarea integrării controalelor de securitate în dezvoltare/configurare/integrare;

- Expert DevSecOps / configurare medii, responsabil pentru controlul versiunilor, build-uri, livrări, configurări și promovarea controlată între medii;

- Expert QA / testare, responsabil pentru pregătirea și verificarea condițiilor necesare testării;

- Analist funcțional, implicat în clarificări, validări intermediare și confirmarea alinierii funcționalităților cu cerințele;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în clarificări, demonstrații intermediare și validări funcționale, fără a substitui mecanismul formal de acceptanță.

Această structură de resurse asigură că activitatea nu este executată exclusiv tehnic, ci în corelare cu cerințele funcționale, operaționale, de securitate, date, integrare, testare și acceptanță.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru dezvoltare / configurare / integrare vor fi utilizate instrumente adecvate pentru execuție tehnică, control, trasabilitate și calitate:

- medii de dezvoltare/configurare;

- medii de testare și validare;

- instrumente de control al versiunilor;

- instrumente de build, livrare și promovare controlată între medii;

- instrumente de management al backlog-ului și activităților;

- instrumente de urmărire a defectelor și observațiilor;

- instrumente de documentare API și contracte tehnice;

- instrumente de integrare și testare interfețe;

- instrumente ETL/ELT pentru fluxuri de date, acolo unde sunt aplicabile;

- instrumente de administrare baze de date;

- instrumente DevSecOps pentru verificări tehnice și de securitate;

- instrumente de analiză și verificare a codului/configurațiilor, acolo unde sunt aplicabile;

- instrumente de colaborare cu Autoritatea Contractantă;

- matrice de trasabilitate cerințe–proiectare–dezvoltare–testare–acceptanță;

- șabloane pentru documentarea configurărilor, interfețelor și componentelor dezvoltate.

Aceste resurse materiale și instrumente sunt corelate cu caracteristicile activității și permit realizarea controlată, verificabilă și documentată a componentelor SIDISVA.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Organizarea dezvoltării în iterații controlate

Ofertantul va organiza dezvoltarea/configurarea în iterații controlate, corelate cu planul A0–A9, cu livrabilele contractuale și cu prioritizarea funcțională stabilită în urma analizei și proiectării.

Mecanismele Agile controlate vor fi utilizate pentru:

- planificarea incrementală a activităților tehnice;

- rafinarea cerințelor detaliate;

- prioritizarea funcționalităților în funcție de dependențe și impact;

- validarea intermediară a fluxurilor și componentelor;

- demonstrații funcționale pe module sau fluxuri relevante;

- colectarea și tratarea observațiilor;

- reducerea riscului de acumulare a neconformităților la final.

Utilizarea iterațiilor nu modifică obligațiile contractuale, termenele, livrabilele sau acceptanțele formale, ci susține obținerea unor rezultate progresive, verificabile și corelate cu cerințele Autorității Contractante.

- C.2. Implementarea componentelor software pe baza proiectării aprobate

Componentele software vor fi dezvoltate pe baza proiectării aprobate, a modelului de date, a specificațiilor funcționale, a interfețelor documentate și a cerințelor de securitate.

Activitățile vor include:

- realizarea funcționalităților aferente modulelor SIDISVA;

- implementarea regulilor de business;

- implementarea fluxurilor de lucru;

- implementarea validărilor;

- implementarea mecanismelor de căutare, filtrare, raportare sau export, acolo unde sunt aplicabile;

- implementarea mecanismelor de notificare sau comunicare, dacă sunt prevăzute;

- implementarea interacțiunilor dintre module;

- implementarea jurnalizării și auditului relevant;

- implementarea cerințelor de securitate la nivel aplicativ.

Fiecare componentă implementată va fi corelată cu cerințele din matricea de trasabilitate, astfel încât să poată fi verificată în etapa de testare și acceptanță.

- C.3. Configurarea funcțională și tehnică a sistemului

Configurarea SIDISVA va fi realizată în conformitate cu analiza și proiectarea aprobate și va include, după caz:

- configurarea modulelor și parametrilor funcționali;

- configurarea fluxurilor de lucru;

- configurarea rolurilor, grupurilor și drepturilor de acces;

- configurarea nomenclatoarelor și listelor de valori;

- configurarea regulilor de validare;

- configurarea rapoartelor sau indicatorilor;

- configurarea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- configurarea interfețelor și conectorilor;

- configurarea componentelor aferente mediilor de lucru;

- configurarea mecanismelor de securitate aplicabile.

Configurările vor fi documentate și controlate, astfel încât să poată fi replicate, verificate, testate și predate către Autoritatea Contractantă.

- C.4. Integrarea aplicativă prin abordare API-first / contract-first

Pentru integrările aplicative, Ofertantul va utiliza o abordare API-first / contract-first. Aceasta presupune definirea și validarea contractelor de interfață înainte de implementarea completă a schimbului de date sau servicii.

Activitățile de integrare aplicativă vor include:

- implementarea interfețelor conform specificațiilor aprobate;

- definirea și respectarea formatelor de date;

- implementarea regulilor de validare;

- implementarea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- implementarea tratării erorilor și excepțiilor;

- implementarea jurnalizării și auditului pentru schimburile relevante;

- testarea tehnică a interfețelor;

- documentarea interfețelor implementate;

- corelarea interfețelor cu scenariile de testare și acceptanță.

Această abordare reduce riscul de integrare necontrolată și permite verificarea obiectivă a schimbului de date între componente sau sisteme.

- C.5. Integrarea datelor prin mecanisme ETL/ELT

Pentru fluxurile de date care presupun extracție, transformare, validare, agregare, consolidare sau încărcare, Ofertantul va utiliza mecanisme ETL/ELT, acolo unde acestea sunt aplicabile.

Activitățile aferente fluxurilor ETL/ELT vor include:

- implementarea regulilor de mapare între surse și destinații;

- implementarea regulilor de transformare;

- implementarea regulilor de validare a datelor;

- implementarea mecanismelor de tratare a erorilor;

- implementarea mecanismelor de încărcare inițială sau incrementală, după caz;

- implementarea jurnalizării operațiunilor relevante;

- verificarea integrității datelor procesate;

- documentarea fluxurilor de date implementate;

- pregătirea datelor pentru raportare, analiză sau monitorizare, acolo unde este aplicabil.

Această abordare asigură separarea clară între integrările aplicative și fluxurile de date necesare raportării, analizelor, consolidării sau alimentării modelelor de date.

- C.6. Aplicarea practicilor DevSecOps și Secure SDLC

Ofertantul va aplica principii DevSecOps și Secure SDLC pentru a integra calitatea și securitatea în procesul de dezvoltare/configurare/integrare.

Aceste practici vor include:

- controlul versiunilor pentru cod, configurații și livrabile tehnice;

- verificări tehnice interne înainte de livrare;

- managementul configurațiilor;

- promovarea controlată între medii;

- verificarea respectării cerințelor de securitate;

- validarea datelor de intrare;

- tratarea securizată a erorilor;

- protecția sesiunilor și a comunicațiilor;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- verificarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- pregătirea componentelor pentru testare de securitate și PenTest.

Prin această abordare, securitatea și calitatea nu sunt transferate exclusiv în etapa finală de testare, ci sunt integrate în procesul de realizare a componentelor SIDISVA.

- C.7. Controlul versiunilor, configurațiilor și livrărilor

Ofertantul va utiliza mecanisme de control al versiunilor și configurațiilor pentru componentele software, scripturi, configurații, documentație tehnică și livrări intermediare.

Controlul versiunilor va urmări:

- identificarea versiunii fiecărei componente;

- evidența modificărilor;

- corelarea modificărilor cu cerințele, observațiile sau defectele aferente;

- controlul promovării între medii;

- prevenirea utilizării unor versiuni nevalidate;

- trasabilitatea între livrare, testare și acceptanță;

- documentarea configurațiilor relevante.

Acest mecanism permite menținerea controlului asupra componentelor SIDISVA și reduce riscul de inconsistență între medii sau livrări.

- C.8. Verificări interne și demonstrații intermediare

Înainte de transmiterea componentelor către testare formală, Ofertantul va realiza verificări interne privind funcționarea, configurarea, integrarea, securitatea de bază și conformitatea cu cerințele proiectate.

Verificările interne vor include, după caz:

- verificări funcționale la nivel de componentă;

- verificări de configurare;

- verificări de integrare tehnică;

- verificări ale drepturilor de acces;

- verificări ale jurnalizării și auditului;

- verificări ale tratării erorilor;

- verificări ale interfețelor;

- verificări ale fluxurilor de date;

- verificări ale comportamentului în scenarii reprezentative.

Pentru zonele funcționale cu impact ridicat, Ofertantul va putea organiza demonstrații intermediare cu Autoritatea Contractantă, astfel încât observațiile să fie identificate și tratate înainte de etapa formală de acceptanță.

- C.9. Gestionarea observațiilor, defectelor și neconformităților

Observațiile, defectele sau neconformitățile identificate în dezvoltare, configurare, integrare sau validări intermediare vor fi urmărite într-un mecanism controlat.

Pentru fiecare element se va urmări:

- descrierea observației/defectului;

- sursa identificării;

- componenta afectată;

- severitatea sau prioritatea;

- responsabilul;

- termenul de remediere;

- statusul;

- acțiunea realizată;

- verificarea/remedierea;

- legătura cu cerința, testul sau livrabilul afectat.

Această abordare susține trasabilitatea, disciplina de execuție și reducerea riscului de acumulare a problemelor în etapele finale.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de dezvoltare / configurare / integrare va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- componente software dezvoltate;

- module SIDISVA configurate;

- fluxuri de lucru configurate;

- reguli de business implementate;

- interfețe interne și externe implementate;

- contracte API implementate și documentate;

- fluxuri ETL/ELT implementate, acolo unde sunt aplicabile;

- structuri de date, reguli de validare și componente de acces la date;

- configurări privind roluri, grupuri, drepturi de acces, audit și jurnalizare;

- configurări de securitate aplicativă;

- componente aferente portalului public și aplicațiilor mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- evidențe de control al versiunilor;

- evidențe privind configurările realizate;

- rezultate ale verificărilor tehnice interne;

- demonstrații intermediare și observații asociate, după caz;

- documentație tehnică aferentă componentelor implementate;

- cod sursă aferent componentelor dezvoltate, conform cerințelor contractuale aplicabile;

- actualizarea matricei de trasabilitate;

- actualizarea backlog-ului de observații, clarificări, defecte și acțiuni;

- componente pregătite pentru testare și acceptanță.

Aceste rezultate constituie baza pentru testarea sistemului, pentru demonstrarea funcționării codului sursă și pentru recepția dezvoltării/configurării/integrării.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru activitatea de dezvoltare / configurare / integrare va urmări ca rezultatele produse să fie conforme cu analiza și proiectarea aprobate, să fie implementabile, testabile, securizate și documentate.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea trasabilității cerință–proiectare–componentă implementată;

- verificarea respectării arhitecturii aprobate;

- verificarea respectării modelului de date;

- verificarea funcționalităților implementate față de specificațiile aprobate;

- verificarea configurărilor realizate;

- verificarea interfețelor și contractelor API;

- verificarea fluxurilor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea respectării cerințelor de securitate;

- verificarea controlului versiunilor;

- verificarea documentării tehnice;

- verificarea rezultatelor verificărilor interne;

- tratarea observațiilor și defectelor identificate;

- pregătirea componentelor pentru testare formală.

Acceptanța dezvoltării/configurării/integrării va fi susținută prin predarea componentelor, documentației și evidențelor relevante, precum și prin demonstrarea funcționării componentelor software dezvoltate, inclusiv a codului sursă, acolo unde este aplicabil conform cerințelor Caietului de Sarcini.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de dezvoltare/configurare/integrare și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate. Activitatea asigura astfel capacitatea Ofertantului de a transforma cerințele analizate și proiectarea aprobată în componente SIDISVA funcționale, integrate, securizate, documentate, testabile și pregătite pentru acceptanță, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de integrare

Metodologia de integrare este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind interoperabilitatea SIDISVA, componenta de interoperabilitate, integrarea cu sisteme partenere, integrarea cu platforme guvernamentale, schimbul de date între module, fluxurile de date, integrarea cu GIS, BI, document management și aplicații mobile, precum și cu cerințele privind testarea, securitatea, jurnalizarea, trasabilitatea, tratarea erorilor și acceptanța integrărilor.

Integrarea este tratată ca activitate transversală, corelată cu analiza, proiectarea, dezvoltarea/configurarea, migrarea, testarea, securitatea, punerea în producție, documentația finală și acceptanța sistemului. SIDISVA nu este abordat ca o aplicație izolată, ci ca sistem informatic integrat, interoperabil, capabil să schimbe date cu componente interne, sisteme externe, platforme guvernamentale, servicii publice digitale, componente de raportare, aplicații mobile și, după caz, sisteme partenere instituționale.

Metodologia de integrare acoperă trei trasee complementare:

- integrarea aplicativă prin API-uri, servicii și contracte de interfață, pentru schimburi directe, controlate și testabile între aplicații sau componente;

- integrarea prin fluxuri de date ETL/ELT, pentru preluare, transformare, consolidare, încărcare, validare, raportare, DataWarehouse și migrare;

- integrarea prin componenta de interoperabilitate, pentru mesagerie internă și externă, abonare la tipuri de mesaje, distribuție către abonați, comunicații sincrone/asincrone, alerte cross-componentă, notificări și interoperabilitate bazată pe standarde deschise.

Această structură permite tratarea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, fără reducerea integrării la simple apeluri API sau la importuri de date punctuale.

Metodologia de integrare urmărește trasabilitatea dintre cerințele de interoperabilitate din Caietul de Sarcini, sistemele și componentele integrate, specificațiile de interfață, fluxurile de date, componenta de interoperabilitate, protocoalele și formatele utilizate, mecanismele de securizare, scenariile de testare, erorile identificate, remedierea acestora, retestarea și acceptanța rezultatelor.

A. Scopul metodologiei de integrare

Scopul metodologiei de integrare este de a asigura realizarea controlată, documentată, securizată și testabilă a integrărilor SIDISVA cu sistemele, componentele, platformele și sursele de date relevante pentru îndeplinirea cerințelor Caietului de Sarcini.

Prin această metodologie se urmărește:

- identificarea tuturor cerințelor de integrare și interoperabilitate în etapa de analiză;

- separarea clară între integrare aplicativă, fluxuri de date ETL/ELT și mesagerie prin componenta de interoperabilitate;

- definirea specificațiilor de integrare înainte de implementarea efectivă;

- aplicarea unei abordări bazate pe contracte de interfață pentru API-uri și servicii;

- definirea fluxurilor de date, regulilor de mapare, transformare, validare și încărcare;

- proiectarea și utilizarea componentei de interoperabilitate pentru mesaje, evenimente, notificări și schimburi sincrone/asincrone;

- tratarea integrărilor cu sisteme partenere în funcție de disponibilitatea acestora și de cadrul instituțional;

- utilizarea de mock-up-uri pentru sistemele externe indisponibile, conform cerinței CS;

- securizarea interfețelor, comunicațiilor, datelor și accesului;

- testarea dedicată a integrărilor;

- urmărirea și rezolvarea erorilor identificate în activitatea de integrare;

- documentarea integrărilor în raportul de integrare și în documentația finală;

- pregătirea integrărilor pentru punere în producție, operare și suport.

B. Date de intrare și resurse utilizate

B.1. Date de intrare

Pentru realizarea integrărilor vor fi utilizate următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini;

- cerințele privind interoperabilitatea SIDISVA;

- cerințele privind componenta de interoperabilitate;

- cerințele privind integrarea cu sisteme partenere și platforme guvernamentale;

- cerințele privind respectarea NRRI și a cadrului PNI;

- cerințele privind ROeID, Nodul eIDAS, PNI, PCUe/Portalul Digital Unic, PJN, ONRC, APIA, Agenția Națională pentru Zootehnie, Colegiul Medicilor Veterinari, SNIIA și Ghiseul.ro;

- cerințele privind GIS, BI, document management și aplicații mobile;

- cerințele privind import/export GIS și surse externe de date geospațiale;

- cerințele privind DataWarehouse și rapoartele generate;

- cerințele privind migrarea datelor din BND și alte surse eterogene;

- specificațiile tehnice puse la dispoziție de Beneficiar sau de instituțiile partenere;

- protocoalele sau acordurile instituționale disponibile;

- rezultatele etapei de analiză;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- modelul de date;

- specificațiile API, serviciilor și mesajelor;

- cerințele de securitate, audit, jurnalizare și trasabilitate;

- cerințele de testare și acceptanță;

- planul de implementare și activitățile A0–A9;

- registrul riscurilor, problemelor și schimbărilor;

- clarificările aplicabile privind protocoale, formate sau conversii tehnice, inclusiv conversia către FHIR JSON acolo unde aceasta este aplicabilă integrărilor cu analizoare/gateway-uri.

Aceste date de intrare permit ca integrarea să fie realizată pe bază de cerințe și specificații documentate, nu pe presupuneri tehnice nevalidate.

B.2. Resurse umane implicate

Activitatea de integrare implică resurse funcționale, tehnice, de date, securitate și testare:

- Manager de proiect, responsabil pentru planificarea și coordonarea activităților de integrare, urmărirea dependențelor și escaladarea blocajelor;

- Arhitect soluție / arhitect tehnic, responsabil pentru arhitectura de integrare, interconectarea componentelor și alinierea cu arhitectura SIDISVA;

- Analiști funcționali, responsabili pentru identificarea proceselor, fluxurilor, actorilor și cerințelor de business susținute de integrări;

- Specialiști integrare/API, responsabili pentru definirea și implementarea interfețelor, serviciilor, contractelor API și mecanismelor de schimb de date;

- Specialiști interoperabilitate / mesagerie, responsabili pentru configurarea și validarea componentei de interoperabilitate, a mesajelor, abonărilor, rutării și comunicațiilor sincrone/asincrone;

- Specialiști date / ETL-ELT, responsabili pentru fluxurile de date, mapări, transformări, validări, încărcări, reconciliere și DataWarehouse;

- Specialiști GIS, implicați pentru integrarea GIS cu BI, document management, aplicații mobile și surse externe geospațiale, acolo unde este aplicabil;

- Specialiști dezvoltare/configurare, responsabili pentru implementarea componentelor software necesare integrării;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru securizarea comunicațiilor, accesului, interfețelor, mesajelor, API-urilor, jurnalizării și auditului;

- Experți testare, responsabili pentru scenariile de testare de integrare, testarea API, testarea fluxurilor ETL/ELT, testarea mesajelor, verificarea erorilor și retestarea;

- Responsabil documentație, responsabil pentru consolidarea specificațiilor, rapoartelor de integrare, documentației API/interfețe și documentației finale;

- Reprezentanți desemnați ai Beneficiarului, implicați în furnizarea informațiilor, confirmarea cerințelor, facilitarea dialogului instituțional și validarea rezultatelor.

B.3. Instrumente și evidențe utilizate

Pentru integrare vor fi utilizate, după caz:

- inventar al cerințelor de integrare;

- inventar al sistemelor partenere și componentelor integrate;

- matrice de trasabilitate cerințe–integrare–testare–acceptanță;

- specificații API/interfețe;

- specificații de mesaj pentru componenta de interoperabilitate;

- documentație de fluxuri de date;

- documentație de mapare și transformare ETL/ELT;

- diagrame de interconectare logică și fizică;

- diagrame de secvență, acolo unde sunt utile pentru înțelegerea fluxurilor;

- colecții de teste API;

- scripturi de validare a datelor;

- scripturi de migrare și fluxuri de date, acolo unde este aplicabil;

- mock-up-uri pentru sisteme externe indisponibile;

- registru de erori de integrare;

- registru de probleme;

- registru de riscuri;

- registru de schimbări;

- rezultate ale testării de integrare;

- raport de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor.

C. Modalitatea efectivă de realizare

C.1. Identificarea și inventarierea integrărilor

În etapa de analiză, Ofertantul va identifica toate integrările relevante pentru SIDISVA, pornind de la cerințele Caietului de Sarcini, obiectivele sistemului, modulele funcționale, fluxurile operaționale, datele gestionate, sistemele partenere, platformele guvernamentale și cerințele de raportare.

Pentru fiecare integrare se vor documenta:

- sursa cerinței;

- sistemul sau componenta implicată;

- instituția sau entitatea parteneră, dacă este cazul;

- scopul integrării;

- fluxul funcțional susținut;

- tipul integrării: API/interfață, ETL/ELT, componentă de interoperabilitate, import/export, notificare, mock-up;

- datele transmise și primite;

- direcția schimbului de date;

- frecvența schimbului;

- dependențele de sisteme externe, protocoale sau documentații tehnice;

- cerințele de securitate;

- cerințele de audit și jurnalizare;

- scenariile de eroare;

- criteriile preliminare de testare și acceptanță.

Rezultatul acestei activități este inventarul integrărilor și al dependențelor, utilizat ca bază pentru proiectare, dezvoltare/configurare, testare și acceptanță.

C.2. Clasificarea integrărilor

Pentru a evita tratarea superficială a integrărilor, acestea vor fi clasificate pe categorii tehnice și funcționale.

C.2.1. Integrare aplicativă prin API-uri, servicii și interfețe

Această categorie acoperă schimburile de date și operațiunile realizate prin servicii, API-uri, interfețe REST/Restful, SOAP sau alte interfețe definite în specificațiile aprobate.

Pentru aceste integrări se vor defini:

- contracte de interfață;

- metode/operațiuni;

- structuri de request/response;

- reguli de validare;

- coduri de răspuns;

- tratarea erorilor;

- autentificare și autorizare;

- jurnalizare și audit;

- scenarii de testare;

- criterii de acceptanță.

C.2.2. Integrare prin fluxuri de date ETL/ELT

Această categorie acoperă fluxurile în care datele trebuie preluate, transformate, consolidate, încărcate, validate sau reconciliate.

Fluxurile ETL/ELT sunt relevante pentru:

- migrarea datelor;

- încărcarea datelor din BND;

- preluarea din surse eterogene, inclusiv fișiere .xls;

- alimentarea DataWarehouse;

- includerea datelor SNIIA în DataWarehouse și rapoarte;

- raportare și monitorizare;

- consolidarea datelor provenite din sisteme externe;

- verificarea consistenței între sursă și destinație.

Pentru aceste fluxuri se vor defini:

- sursa datelor;

- destinația datelor;

- structura sursă;

- structura țintă;

- reguli de mapare;

- reguli de curățare;

- reguli de transformare;

- reguli de validare;

- tratamentul erorilor;

- jurnalizarea execuțiilor;

- trasabilitatea operațiunilor;

- scenarii de testare și reconciliere.

C.2.3. Integrare prin componenta de interoperabilitate

Această categorie acoperă schimbul de informații prin mesaje, evenimente, abonări, distribuire către consumatori interni/externi, comunicații sincrone/asincrone și notificări.

Componenta de interoperabilitate va susține:

- schimb intern și direct între componentele SIDISVA;

- schimb de date cu parteneri instituționali externi;

- abonarea modulelor la tipuri de mesaje;

- distribuirea mesajelor către abonați;

- păstrarea temporară a mesajelor pentru subsisteme indisponibile;

- ștergerea mesajelor după consumare, conform regulilor definite;

- alerte cross-componentă;

- notificări prin email și SMS;

- protocoale și formate deschise;

- comunicații sincrone și asincrone.

Componenta de interoperabilitate poate fi utilizată pentru aceste integrări, în funcție de arhitectura aprobată și de soluția ofertată, conform CS.

C.2.5. Integrare cu sisteme indisponibile prin mock-up-uri

Această categorie acoperă sistemele externe care nu sunt disponibile sau finalizate până la finalizarea activităților de dezvoltare și integrare. În aceste cazuri, integrarea este simulată prin mock-up-uri, conform cerinței CS.

C.3. Abordarea API-first / contract-first pentru interfețe

Pentru integrările aplicative, Ofertantul va utiliza o abordare bazată pe definirea prealabilă a contractelor de interfață. Aceasta înseamnă că structurile de date, metodele, parametrii, regulile de validare, codurile de răspuns, mecanismele de eroare, autentificarea, autorizarea și cerințele de securizare vor fi documentate și validate înainte de implementare.

Această abordare permite:

- clarificarea responsabilităților între sisteme;

- reducerea riscului de nealiniere între componente;

- testarea interfețelor înainte de integrarea completă;

- utilizarea mock-up-urilor acolo unde sistemele partenere nu sunt disponibile;

- definirea scenariilor de testare încă din proiectare;

- urmărirea trasabilității cerință–interfață–implementare–testare–acceptanță.

C.4. Abordarea ETL/ELT pentru fluxurile de date

Pentru fluxurile care presupun preluare, transformare, încărcare, validare, agregare sau consolidare de date, Ofertantul va utiliza o abordare ETL/ELT, aplicată proporțional cu cerințele concrete identificate în analiză și proiectare.

Această abordare va fi aplicată în special pentru:

- date migrate din BND;

- date provenite din surse eterogene, inclusiv fișiere .xls;

- date utilizate pentru DataWarehouse;

- date provenite din SNIIA și incluse în rapoartele generate;

- fluxuri de raportare și monitorizare;

- fluxuri de consolidare pentru date provenite din sisteme externe;

- validarea și reconcilierea datelor între surse și SIDISVA.

Pentru fiecare flux ETL/ELT se vor documenta:

- sursele;

- destinațiile;

- regulile de mapare;

- regulile de transformare;

- regulile de curățare;

- regulile de validare;

- regulile de respingere/tratare a datelor neconforme;

- frecvența execuției;

- dependențele;

- jurnalizarea;

- trasabilitatea;

- rapoartele de execuție;

- criteriile de testare și acceptanță.

Această abordare asigură că fluxurile de date nu sunt tratate ca importuri tehnice izolate, ci ca mecanisme controlate, verificabile și corelate cu modelul de date, raportarea, migrarea, auditul și acceptanța.

C.5. Componenta de interoperabilitate

Componenta de interoperabilitate reprezintă mecanismul software prin care SIDISVA asigură schimbul intern și extern de informații între componente, module și sisteme partenere. Aceasta este tratată ca element central al metodologiei de integrare, distinct de API-urile punct-la-punct și de fluxurile ETL/ELT.

Componenta de interoperabilitate va permite:

- schimbul intern și direct de informații între componentele SIDISVA;

- schimbul de date cu partenerii instituționali externi;

- abonarea fiecărui sistem/modul la unul sau mai multe tipuri de mesaje;

- distribuirea mesajelor către abonații interni sau externi corespunzători;

- încapsularea informațiilor produse de module în mesaje interne;

- păstrarea temporară a mesajelor pentru subsisteme indisponibile;

- ștergerea mesajelor după consumare, conform regulilor definite;

- generarea de alerte cross-componentă;

- transmiterea de notificări prin canale moderne, inclusiv email și SMS;

- comunicații sincrone și asincrone între aplicații;

- utilizarea protocoalelor și formatelor deschise prevăzute în CS.

Din punct de vedere tehnic, componenta de interoperabilitate va fi proiectată în acord cu principiile arhitecturilor orientate pe servicii și orientate pe evenimente, cu suport pentru standarde și concepte precum WS-I Basic Profile, WSDL, WS-*, XML, SOAP, JSON, REST/Restful și utilizarea unei magistrale de servicii de întreprindere.

În etapa de analiză, pentru componenta de interoperabilitate se vor identifica:

- tipurile de mesaje;

- producătorii de mesaje;

- consumatorii / abonații;

- evenimentele operaționale;

- regulile de distribuire;

- regulile de păstrare și ștergere;

- condițiile de indisponibilitate a subsistemelor;

- scenariile de notificare;

- alertele cross-componentă;

- cerințele de audit și jurnalizare;

- cerințele de securitate;

- scenariile de testare.

În etapa de proiectare, aceste elemente vor fi transformate în specificații privind:

- arhitectura componentei de interoperabilitate;

- contractele de mesaj;

- fluxurile de evenimente;

- protocoalele utilizate;

- formatele de date;

- regulile de rutare;

- tratarea erorilor;

- jurnalizarea;

- auditul;

- securizarea accesului și comunicațiilor.

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, componenta de interoperabilitate va fi implementată/configurată în corelare cu modulele SIDISVA, API-urile, fluxurile de date, componentele de raportare, GIS, document management, aplicațiile mobile și sistemele externe relevante.

În etapa de testare, componenta de interoperabilitate va fi verificată prin scenarii dedicate privind:

- producerea mesajelor;

- abonarea la tipuri de mesaje;

- distribuirea către consumatori;

- consumarea mesajelor;

- indisponibilitatea temporară a unui subsistem;

- reluarea consumului;

- ștergerea mesajelor după consumare;

- tratarea erorilor;

- jurnalizarea;

- alertele cross-componentă;

- notificările email/SMS;

- comunicațiile sincrone și asincrone.

C.6. Integrarea cu sisteme partenere și platforme guvernamentale

Metodologia de integrare tratează explicit sistemele și platformele externe prevăzute în Caietul de Sarcini, în funcție de disponibilitatea acestora, specificațiile tehnice existente, cadrul instituțional și posibilitatea utilizării PNI.

Sunt avute în vedere:

- ROeID;

- Nodul eIDAS;

- Platforma Națională de Interoperabilitate;

- Punctul de Contact Unic electronic / Portalul Digital Unic;

- Platforma de Jurnalizare și Notificare;

- Oficiul Național al Registrului Comerțului;

- Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;

- Agenția Națională pentru Zootehnie;

- Colegiul Medicilor Veterinari;

- SNIIA;

- Ghiseul.ro.

Pentru aceste integrări, metodologia are în vedere faptul că ANSVSA deschide dialogul instituțional și inițiază protocoalele de colaborare sau utilizează cadrul PNI, după caz. Ofertantul realizează activitățile tehnice de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, testare și documentare, în măsura în care sunt disponibile specificațiile, accesul, mediile și condițiile tehnice necesare.

C.7. Integrarea cu PNI, NRRI și standardele de interoperabilitate

Integrarea SIDISVA este corelată cu cerințele privind interoperabilitatea guvernamentală. În acest sens, Ofertantul va urmări respectarea standardelor NRRI și a cadrului legal privind schimbul de date între sisteme informatice și Platforma Națională de Interoperabilitate, acolo unde cadrul este disponibil și aplicabil integrărilor din Contract.

Această abordare include:

- identificarea integrărilor care pot utiliza cadrul PNI;

- documentarea cerințelor de interoperabilitate;

- maparea datelor schimbate;

- definirea fluxurilor de date;

- securizarea accesului;

- jurnalizarea și auditarea schimburilor;

- testarea schimbului de date;

- documentarea rezultatelor.

În cazul în care PNI sau alte platforme guvernamentale relevante nu sunt disponibile la momentul implementării, metodologia utilizează mecanismul de mock-up prevăzut în CS, fără blocarea etapelor de dezvoltare, testare și acceptanță aferente SIDISVA.

C.8. Integrarea cu GIS, BI, document management și aplicații mobile

Pentru componenta GIS, metodologia de integrare tratează cerințele de interoperabilitate cu:

- soluția de BI pentru hărți;

- soluția de document management;

- aplicațiile mobile;

- sursele externe de date geospațiale;

- formatele de import/export GIS.

Integrarea GIS va urmări:

- compatibilitatea cu standarde și protocoale deschise;

- import/export pentru SHP, KML, GeoJSON, CSV cu coordonate geografice și GPX;

- preluarea și vizualizarea datelor din surse externe;

- protejarea datelor geografice sensibile;

- auditarea accesului;

- corelarea cu BI pentru hărți și raportare;

- integrarea cu documentele asociate proceselor operaționale;

- utilizarea în aplicațiile mobile, acolo unde este aplicabil.

Componenta de interoperabilitate poate fi utilizată pentru aceste integrări în funcție de arhitectura aprobată și de soluția tehnică ofertată, fără a exclude alte mecanisme de integrare adecvate.

C.9. Integrarea cu analizoare, gateway-uri și conversii tehnice

Pentru integrările tehnice care implică analizoare, gateway-uri sau protocoale specializate, metodologia va permite tratarea controlată a protocoalelor și formatelor acceptate, inclusiv HL7v2, ASTM sau protocoale proprietare cu conversie la FHIR JSON, acolo unde aceste mecanisme sunt aplicabile și necesare pentru fluxurile SIDISVA.

Această abordare va fi utilizată strict pentru zonele în care cerințele tehnice și clarificările aplicabile indică necesitatea conversiei sau adaptării de protocoale și nu va fi generalizată artificial asupra tuturor integrărilor.

Pentru aceste integrări se vor documenta:

- echipamentul/sistemul sursă;

- protocolul de intrare;

- formatul țintă;

- regulile de conversie;

- regulile de validare;

- mecanismele de eroare;

- cerințele de securitate;

- scenariile de testare;

- rezultatele verificării.

C.10. Utilizarea mock-up-urilor pentru sisteme externe indisponibile

În cazul în care sistemele externe cu care trebuie integrat SIDISVA nu sunt disponibile sau nu sunt pregătite pentru integrare până la finalizarea activităților de dezvoltare și integrare, Ofertantul va utiliza mock-up-uri pentru simularea comportamentului acestora, conform cerinței CS.

Mock-up-urile vor fi utilizate pentru:

- simularea răspunsurilor sistemelor partenere;

- testarea fluxurilor SIDISVA;

- verificarea formatelor de date;

- verificarea regulilor de validare;

- testarea tratării erorilor;

- testarea jurnalizării și auditului;

- pregătirea integrării efective ulterioare.

Pentru fiecare mock-up se va documenta:

- sistemul simulat;

- scopul simulării;

- interfețele simulate;

- datele de test;

- limitările simulării;

- scenariile testate;

- rezultatele obținute;

- condițiile necesare pentru integrarea efectivă ulterioară.

Această abordare permite continuarea implementării fără blocarea proiectului de indisponibilitatea unor sisteme externe aflate în responsabilitatea altor instituții sau platforme guvernamentale.

C.11. Securizarea integrărilor

Securitatea integrărilor va fi tratată transversal și corelată cu metodologia de securitate informatică și informațională.

Pentru fiecare integrare se vor verifica, după caz:

- autentificarea sistemelor;

- autorizarea accesului;

- protecția comunicațiilor;

- validarea datelor primite;

- controlul accesului la date;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- auditarea accesărilor și schimburilor de date;

- jurnalizarea evenimentelor relevante;

- protecția împotriva accesului neautorizat;

- trasabilitatea fluxurilor;

- securitatea interfețelor expuse public;

- securitatea interfețelor utilizate de Portal și Aplicațiile Mobile.

Pentru componentele expuse public sau utilizate de aplicațiile mobile, verificările de securitate vor fi corelate cu testarea de securitate și cu testele de penetrare prevăzute în metodologia de securitate.

C.12. Testarea integrărilor

Fiecare integrare va fi verificată prin scenarii de testare dedicate, corelate cu specificațiile aprobate, regulile de business, fluxurile de date, contractele de interfață, mesajele, cerințele de securitate și criteriile de acceptanță.

Testarea integrărilor va include, după caz:

- testare conectivitate;

- testare autentificare și autorizare;

- testare schimb de date;

- testare formate și structuri;

- testare reguli de validare;

- testare transformări și mapări;

- testare fluxuri ETL/ELT;

- testare mesagerie și distribuire prin componenta de interoperabilitate;

- testare abonare/consum mesaje;

- testare indisponibilitate temporară subsisteme;

- testare reluare consum mesaje;

- testare alerte cross-componentă;

- testare notificări email/SMS;

- testare API;

- testare mock-up-uri;

- testare scenarii negative;

- testare jurnalizare și audit;

- testare regresie după remedierea erorilor;

- testare performanță pentru fluxurile relevante, dacă este aplicabil.

Rezultatele testelor vor fi documentate, iar erorile identificate vor fi urmărite până la remediere și retestare.

C.13. Urmărirea și rezolvarea erorilor de integrare

Erorile identificate în activitatea de integrare vor fi documentate și urmărite prin registrul erorilor de integrare sau prin mecanismul de urmărire a defectelor/problemetor agreat în proiect.

Pentru fiecare eroare se vor consemna:

- identificatorul erorii;

- integrarea afectată;

- componenta sau sistemul afectat;

- scenariul în care a fost identificată;

- descrierea erorii;

- severitatea;

- cauza probabilă;

- responsabilul;

- acțiunea de remediere;

- termenul;

- statusul;

- rezultatul retestării;

- închiderea erorii.

Această evidență fundamentează raportul de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de integrare produce sau contribuie la următoarele rezultate și livrabile:

- inventar al cerințelor de integrare și interoperabilitate;

- inventar al sistemelor partenere și componentelor integrate;

- clasificarea integrărilor pe API/interfețe, ETL/ELT, componentă de interoperabilitate, GIS, mock-up-uri și notificări;

- specificații API/interfețe;

- specificații de mesaj pentru componenta de interoperabilitate;

- specificații pentru fluxurile ETL/ELT;

- reguli de mapare, transformare și validare;

- diagrame de interconectare logică și fizică;

- diagrame de secvență sau flux, acolo unde sunt necesare;

- documentație privind protocoalele și formatele utilizate;

- documentație privind autentificarea, autorizarea, auditul și jurnalizarea integrărilor;

- mock-up-uri pentru sistemele partenere indisponibile, acolo unde este cazul;

- scenarii de testare de integrare;

- scenarii de testare API;

- scenarii de testare pentru componenta de interoperabilitate;

- scenarii de testare pentru fluxuri ETL/ELT;

- rezultate ale testării de integrare;

- registru erori integrare;

- evidențe de remediere și retestare;

- documentația finală/as-built a integrărilor;

- documentația bazei/bazelor de date și modelul de date, acolo unde integrarea afectează structurile de date;

- raportul de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare.

E. Controlul calității și acceptanța integrărilor

Controlul calității pentru integrare urmărește ca fiecare integrare să fie identificată, documentată, proiectată, implementată/configurată, testată, securizată și acceptabilă în raport cu cerințele Caietului de Sarcini și cu specificațiile aprobate.

Se verifică:

- existența cerinței de integrare;

- încadrarea integrării în categoria corectă: API/interfață, ETL/ELT, componentă de interoperabilitate, GIS, mock-up, notificare;

- existența specificației de integrare;

- identificarea sistemului/componentelor implicate;

- documentarea fluxurilor de date;

- documentarea contractelor API sau a contractelor de mesaj;

- documentarea protocoalelor și formatelor utilizate;

- documentarea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- documentarea regulilor de validare și tratare a erorilor;

- existența scenariilor de testare dedicate;

- execuția testelor;

- înregistrarea rezultatelor;

- tratarea erorilor;

- retestarea după remediere;

- actualizarea documentației;

- corelarea cu matricea de trasabilitate;

- includerea rezultatelor în raportul de integrare.

Acceptanța integrărilor este susținută prin specificații aprobate, scenarii de testare, rezultate de testare, evidențe de remediere/retestare, documentație finală și raportul de integrare.

F. Corelarea integrării cu A0–A9

| Activitate | Corelare cu integrarea |
| --- | --- |
| A0 — Management proiect | Planificarea integrărilor, urmărirea dependențelor, riscurilor, blocajelor instituționale și tehnice |
| A1 — Livrare, instalare, configurare HW/SW de bază | Asigurarea mediilor și componentelor tehnice necesare integrărilor |
| A2 — Analiză sistem | Identificarea cerințelor de integrare, interoperabilitate, API, ETL/ELT, componentă de interoperabilitate, sisteme partenere și dependențe |
| A3 — Proiectare sistem | Definirea specificațiilor API, mesajelor, fluxurilor de date, regulilor de validare, securității și scenariilor de testare |
| A4 — Dezvoltare/configurare/integrare software | Implementarea/configurarea API-urilor, fluxurilor ETL/ELT, componentei de interoperabilitate, mock-up-urilor și mecanismelor de integrare |
| A5 — Migrare date | Corelarea fluxurilor de integrare cu sursele de date, BND, surse eterogene, mapări, transformări și validări |
| A6 — Testare sistem | Testarea integrărilor, API-urilor, fluxurilor ETL/ELT, mesajelor, mock-up-urilor, scenariilor negative și retestarea erorilor |
| A7 — Instruire | Includerea elementelor relevante privind utilizarea, administrarea sau monitorizarea integrărilor, dacă este aplicabil |
| A8 — Punere în producție | Verificări finale ale integrărilor, acceselor, configurațiilor, mesajelor, fluxurilor active și jurnalizării |
| A9 — Documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție | Predarea documentației de integrare, raportului de integrare, evidențelor de testare, remedierilor și configurărilor finale |

G. Concluzie

Prin metodologia de integrare propusă, SIDISVA este tratat ca sistem interoperabil, integrat și capabil să susțină schimburi de informații între componente interne, aplicații mobile, GIS, BI, document management, Portal, , sisteme partenere și platforme guvernamentale. Metodologia acoperă explicit integrarea prin API-uri și contracte de interfață, fluxurile de date ETL/ELT, componenta de interoperabilitate prevăzută în CS, utilizarea de mock-up-uri pentru sisteme externe indisponibile, securizarea integrărilor, testarea dedicată și raportarea erorilor.

Această abordare asigură conformitatea cu cerințele Caietului de Sarcini privind interoperabilitatea, componenta de interoperabilitate, standardele deschise, PNI/NRRI, sistemele externe, GIS, portal, migrarea datelor, testarea și predarea raportului de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare.

# Implementare tehnică pentru componenta de interoperabilitate

Componenta de interoperabilitate SIDISVA este implementată ca ansamblu coerent de servicii, conectori, fluxuri de integrare, mecanisme de mesagerie, reguli de rutare, transformări de date, mecanisme de notificare, jurnalizare, monitorizare și tratare a erorilor, având rolul de a asigura schimbul controlat de informații între componentele interne SIDISVA și, după caz, între SIDISVA și partenerii instituționali externi.

Pentru implementarea tehnică a acestei componente, soluția propusă utilizează o arhitectură open source compusă din:

- WSO2 Integrator - ca runtime principal de integrare, mediere, rutare, transformare, expunere și consum de servicii, implementare de interfețe REST/SOAP, orchestrare de fluxuri și conectare cu sisteme externe;

- Apache ActiveMQ Artemis, ca broker de mesaje pentru scenariile care necesită mesagerie asincronă, cozi, topicuri, distribuție către abonați, păstrare temporară a mesajelor, persistență și reluarea consumului după indisponibilitatea temporară a unui subsistem;

- Modul web de administrare a regulilor de interoperabilitate, integrat în zona administrativă SIDISVA, pentru stocarea, administrarea, validarea și publicarea controlată a regulilor de business și a regulilor de integrare aplicabile fluxurilor de interoperabilitate;

- Servicii și conectori de integrare SIDISVA, dezvoltate/configurate pentru conectarea modulelor interne, sistemelor externe, bazelor de date, fișierelor, interfețelor API, fluxurilor ETL/ELT, serviciilor de notificare și mecanismelor de audit/jurnalizare.

Această arhitectură permite acoperirea cerințelor Caietului de Sarcini privind interoperabilitatea conform principiilor SOA și Event Driven Architecture, utilizarea unei magistrale de servicii de întreprindere, comunicații sincrone și asincrone, suport pentru standarde deschise, distribuirea mesajelor către abonați, păstrarea temporară a mesajelor, transformări complexe de date, conectare la tehnologii multiple, monitorizare a fluxurilor și garantarea livrării datelor.

Rolul WSO2 Integrator în componenta de interoperabilitate

WSO2 Integrator este utilizat ca motor principal de integrare pentru fluxurile sincrone și pentru medierea interfețelor între componentele SIDISVA și sistemele externe. Acesta asigură funcțiile de rutare, transformare, validare, orchestrare și expunere/consum de servicii necesare implementării componentei de interoperabilitate.

În cadrul SIDISVA, WSO2 Micro Integrator este utilizat pentru:

- expunerea serviciilor interne de integrare;

- consumul serviciilor externe disponibile;

- medierea apelurilor REST/Restful;

- medierea serviciilor SOAP/WSDL, acolo unde sistemele partenere utilizează astfel de interfețe;

- aplicarea regulilor de rutare a mesajelor;

- transformarea formatelor de date între JSON, XML, text și alte structuri utilizate în fluxurile de integrare;

- aplicarea transformărilor XSL, xPath și xQuery pentru mesajele XML, acolo unde este necesar;

- validarea mesajelor primite sau transmise;

- tratarea erorilor și excepțiilor;

- integrarea cu baze de date relaționale prin drivere JDBC;

- integrarea cu fișiere CSV, XML, JSON, Excel sau alte colecții de date, în funcție de cerințele aprobate;

- integrarea cu brokerul de mesaje Apache ActiveMQ Artemis pentru fluxurile asincrone;

- jurnalizarea operațiunilor relevante de integrare;

- transmiterea evenimentelor și erorilor către mecanismele de monitorizare și raportare.

WSO2 Integrator acoperă zona de magistrală de servicii / Enterprise Service Bus, într-o arhitectură modernă, modulară și adaptabilă mediului Cloud Guvernamental. Prin această componentă sunt implementate fluxurile de integrare care necesită prelucrare, transformare, validare sau orchestrare înainte de transmiterea către sistemul destinație.

Rolul Apache ActiveMQ Artemis în mesageria asincronă și distribuția către abonați

Apache ActiveMQ Artemis este utilizat pentru cerințele care implică mesagerie asincronă, distribuție către abonați, păstrare temporară a mesajelor și garanții privind livrarea datelor.

În cadrul SIDISVA, Apache ActiveMQ Artemis asigură:

- cozi de mesaje pentru comunicare asincronă între componente;

- topicuri pentru scenarii de tip publicare/abonare;

- distribuirea mesajelor către unul sau mai mulți abonați interni sau externi;

- decuplarea componentelor producătoare de componentele consumatoare;

- păstrarea temporară a mesajelor atunci când un subsistem nu este disponibil;

- reluarea consumului mesajelor după revenirea subsistemului;

- persistența mesajelor, acolo unde fluxul o impune;

- separarea fluxurilor critice de fluxurile cu prioritate redusă;

- auditarea și jurnalizarea operațiunilor relevante de publicare, consum și eroare;

- integrarea cu WSO2 Micro Integrator prin conectori și protocoale de mesagerie.

Prin utilizarea Apache ActiveMQ Artemis, componenta de interoperabilitate răspunde cerinței CS conform căreia fiecare sistem/modul se poate abona la unul sau mai multe tipuri de mesaje, iar mesajele pot rămâne disponibile pentru subsisteme care nu au fost disponibile la momentul producerii acestora.

Arhitectura logică a componentei de interoperabilitate

Componenta de interoperabilitate este structurată pe următoarele straturi logice:

Strat de expunere și consum interfețe

Acest strat gestionează interfețele REST/Restful, SOAP/WSDL, servicii interne, servicii externe, endpoint-uri pentru sisteme partenere și interfețe utilizate de modulele SIDISVA.

Funcțiile principale sunt:

- expunerea serviciilor SIDISVA către componente autorizate;

- consumul serviciilor externe;

- validarea contractelor de interfață;

- gestionarea request/response;

- tratarea erorilor;

- securizarea accesului;

- jurnalizarea apelurilor relevante.

Strat de mediere, rutare și transformare

Acest strat este implementat în principal prin WSO2 Micro Integrator și gestionează logica de integrare dintre sursă și destinație.

Funcțiile principale sunt:

- rutarea mesajelor către destinația corectă;

- rutare pe baza tipului de mesaj, sursei, destinației, conținutului sau regulilor de business;

- transformarea mesajelor între formate;

- maparea câmpurilor;

- validarea conținutului;

- conversia între structuri JSON, XML, text, CSV sau alte structuri aprobate;

- aplicarea de transformări XSL/xPath/xQuery pentru fluxurile XML;

- orchestration / compunerea mai multor servicii într-un flux coerent;

- tratarea excepțiilor și direcționarea erorilor către fluxurile de remediere.

Strat de mesagerie și evenimente

Acest strat este implementat prin Apache ActiveMQ Artemis și susține schimbul asincron de mesaje și evenimente.

Funcțiile principale sunt:

- publicarea mesajelor produse de modulele SIDISVA;

- abonarea modulelor la tipuri de mesaje;

- distribuirea mesajelor către abonați;

- păstrarea temporară a mesajelor;

- reluarea consumului mesajelor după indisponibilitatea unui subsistem;

- gestiunea cozilor și topicurilor;

- separarea fluxurilor pe tipuri de evenimente;

- asigurarea persistenței și livrării controlate, acolo unde este necesar;

- integrarea cu mecanismele de alertare și notificare.

Strat de reguli de interoperabilitate

Acest strat include modulul de stocare, administrare și evaluare a regulilor de business și integrare aplicabile fluxurilor de interoperabilitate.

Funcțiile principale sunt:

- definirea regulilor de rutare;

- definirea regulilor de abonare;

- definirea regulilor de transformare;

- definirea regulilor de validare;

- definirea regulilor de notificare;

- definirea regulilor de tratare a erorilor;

- administrarea regulilor prin consolă web;

- versionarea regulilor;

- publicarea controlată a regulilor aprobate;

- auditarea modificărilor de reguli.

Modificarea regulilor se realizează controlat, cu drepturi de acces, jurnalizare, validare și, dacă este cazul, includere în procedura de management al schimbărilor.

Strat de monitorizare, audit și urmărire erori

Acest strat asigură vizibilitatea asupra fluxurilor de integrare, mesajelor, evenimentelor, erorilor și execuțiilor.

Funcțiile principale sunt:

- monitorizarea fluxurilor de mesaje;

- monitorizarea fluxurilor de procese;

- vizualizarea activităților de rutare;

- vizualizarea execuției task-urilor planificate;

- urmărirea evenimentelor de transport, recepție și consum;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- urmărirea erorilor de integrare;

- generarea de rapoarte privind starea fluxurilor;

- furnizarea evidențelor necesare pentru testare, remediere și acceptanță.

Fluxul tehnic de procesare a unui mesaj

Implementarea tehnică a componentei de interoperabilitate urmărește un flux standardizat de procesare a mesajelor.

- Producerea mesajului
Un modul SIDISVA, o componentă internă, o aplicație mobilă, un serviciu extern sau un flux ETL/ELT produce un mesaj sau un eveniment.

- Încapsularea mesajului
Informația este încapsulată într-un mesaj intern, cu metadate privind sursa, destinația, tipul mesajului, prioritatea, identificatorul de corelare, data/ora, statusul și regulile aplicabile.

- Validarea inițială
Mesajul este verificat din punct de vedere al structurii, formatului, câmpurilor obligatorii, regulilor de business și drepturilor de acces.

- Rutarea
WSO2 Micro Integrator aplică regulile de rutare și stabilește dacă mesajul se transmite direct către un serviciu, către un sistem extern, către un flux de transformare sau către brokerul de mesaje.

- Transformarea / maparea
Dacă structura sursă diferă de structura țintă, mesajul este transformat prin reguli de mapare, conversie, agregare sau restructurare.

- Publicarea sau transmiterea
Pentru fluxurile sincrone, mesajul este transmis către endpoint-ul destinație. Pentru fluxurile asincrone, mesajul este publicat în coada sau topicul corespunzător din Apache ActiveMQ Artemis.

- Consumarea de către abonați
Modulele sau sistemele abonate consumă mesajele relevante, conform regulilor de abonare și autorizare.

- Confirmarea procesării
Rezultatul procesării este înregistrat, iar dacă fluxul o cere, este transmis un mesaj de confirmare, notificare sau eroare.

- Tratarea erorilor
Erorile sunt înregistrate, clasificate și direcționate către mecanismele de remediere, reîncercare, escaladare sau analiză manuală.

- Jurnalizare și audit
Operațiunile relevante sunt jurnalizate pentru trasabilitate, audit, testare, raportare și acceptanță.

5. Implementarea comunicațiilor sincrone și asincrone

Componenta de interoperabilitate permite atât comunicații sincrone, cât și asincrone.

5.1. Comunicații sincrone

Comunicațiile sincrone sunt utilizate pentru fluxurile în care sistemul apelant are nevoie de răspuns imediat.

Exemple de utilizare:

- verificare date prin serviciu extern;

- validare online;

- interogare status;

- transmitere request/response;

- integrare API directă;

- apeluri între module care necesită rezultat imediat.

Aceste fluxuri sunt gestionate prin WSO2 Micro Integrator, cu validare, rutare, transformare, securizare și tratare a erorilor.

5.2. Comunicații asincrone

Comunicațiile asincrone sunt utilizate pentru fluxurile în care decuplarea producătorului de consumator este necesară sau utilă.

Exemple de utilizare:

- distribuirea de evenimente către mai multe module;

- notificări operaționale;

- procesări care nu trebuie să blocheze utilizatorul;

- prelucrări de volum;

- fluxuri de integrare cu sisteme temporar indisponibile;

- transmiterea de mesaje către abonați interni sau externi;

- reluarea consumului după indisponibilitatea unui subsistem.

Aceste fluxuri sunt gestionate prin Apache ActiveMQ Artemis, integrat cu WSO2 Micro Integrator și cu modulele SIDISVA.

6. Implementarea mecanismului de abonare la tipuri de mesaje

Pentru respectarea cerinței CS privind abonarea fiecărui sistem/modul la unul sau mai multe tipuri de mesaje, componenta de interoperabilitate include un mecanism de gestionare a tipurilor de mesaje și a abonaților.

Pentru fiecare tip de mesaj se definesc:

- codul tipului de mesaj;

- descrierea mesajului;

- producătorul/producătorii mesajului;

- consumatorii/abonații;

- formatul mesajului;

- schema sau structura mesajului;

- canalul de distribuire;

- reguli de validare;

- reguli de rutare;

- reguli de retenție;

- reguli de ștergere după consumare;

- cerințe de securitate;

- cerințe de jurnalizare;

- scenarii de eroare;

- criterii de testare.

Abonarea modulelor se realizează controlat, pe baza drepturilor și responsabilităților definite în proiectare. Niciun modul nu primește mesaje pentru care nu este autorizat sau care nu sunt relevante pentru funcționalitățile sale.

7. Implementarea păstrării temporare, persistenței și garantării livrării

Pentru fluxurile unde este necesar ca mesajele să rămână disponibile pentru subsisteme temporar indisponibile, Apache ActiveMQ Artemis asigură mecanisme de persistență, cozi și reluare a consumului.

Mecanismele aplicate includ:

- stocarea mesajelor în cozi persistente, acolo unde fluxul o impune;

- păstrarea temporară a mesajelor conform regulilor de retenție;

- configurarea politicilor de retry;

- direcționarea mesajelor eșuate către fluxuri de eroare;

- menținerea evidenței mesajelor livrate, nelivrate sau eșuate;

- reluarea consumului după revenirea subsistemului;

- ștergerea mesajelor după consumare, conform regulilor definite;

- monitorizarea stării cozilor și consumatorilor.

Această abordare răspunde cerinței CS privind suportul pentru persistența datelor și garantarea livrării datelor, fără a bloca modulele producătoare atunci când un subsistem consumator nu este disponibil.

8. Implementarea transformărilor și manipulărilor de date complexe

Transformările de date sunt implementate în WSO2 Micro Integrator și în fluxurile ETL/ELT aferente, în funcție de natura integrării.

Transformările pot include:

- conversii XML–JSON;

- conversii JSON–XML;

- conversii CSV–JSON/XML;

- transformări XSL pentru mesaje XML;

- extrageri și validări xPath;

- interogări și transformări xQuery;

- mapări între structuri sursă și destinație;

- normalizare de date;

- conversie de valori și codificări;

- agregări;

- filtrări;

- îmbogățire de mesaj cu date suplimentare;

- validări de consistență;

- transformări specifice fluxurilor ETL/ELT.

Pentru fiecare transformare relevantă se documentează regula aplicată, sursa, destinația, câmpurile afectate, condițiile de aplicare, scenariile de eroare și testele asociate.

9. Implementarea conectorilor și a accesului la surse de date

Componenta de interoperabilitate include conectori standard și, acolo unde este necesar, conectori dezvoltați/configurați pentru nevoile SIDISVA.

Categoriile de conectare acoperite includ:

- servicii REST/Restful;

- servicii SOAP/WSDL;

- baze de date relaționale prin JDBC;

- fișiere CSV;

- fișiere XML;

- fișiere JSON;

- fișiere Excel;

- colecții de date NoSQL, dacă sunt aplicabile arhitecturii aprobate;

- cozi de mesaje JMS;

- sisteme de fișiere;

- servere FTP/FTPS;

- SMTP pentru notificări;

- conectori specifici pentru sisteme externe, în funcție de specificațiile disponibile.

În cazul în care un sistem extern necesită conector dedicat, acesta este tratat ca element de proiectare și dezvoltare/configurare a integrării, cu specificație, implementare, testare, documentare și includere în raportul de integrare.

10. Implementarea notificărilor email și SMS

Componenta de interoperabilitate permite utilizarea canalelor moderne de notificare pentru informarea utilizatorilor despre evenimente semnificative apărute în aplicații.

Notificările pot fi generate în urma:

- producerii unui eveniment operațional;

- finalizării unui flux;

- apariției unei erori;

- depășirii unui termen;

- schimbării statusului unei solicitări;

- apariției unei alerte cross-componentă;

- necesității de informare a unui utilizator sau grup de utilizatori.

Fluxul tehnic de notificare include:

- identificarea evenimentului;

- aplicarea regulii de notificare;

- identificarea destinatarilor;

- alegerea canalului: email sau SMS;

- generarea mesajului;

- transmiterea prin canalul configurat;

- jurnalizarea rezultatului transmiterii;

- tratarea erorilor de transmitere.

Regulile de notificare sunt administrate controlat prin modulul de reguli de interoperabilitate.

11. Implementarea alertelor cross-componentă

Alertele cross-componentă sunt implementate ca evenimente produse de un modul sau serviciu SIDISVA și distribuite către componentele sau utilizatorii care trebuie informați.

Exemple de utilizare:

- indisponibilitatea unui subsistem;

- eroare repetată într-un flux de integrare;

- depășirea unui prag operațional;

- întârzierea procesării unui mesaj;

- eșecul unui transfer de date;

- eveniment relevant pentru monitorizare;

- situație care necesită intervenție operațională.

Alertele sunt tratate prin:

- definirea tipurilor de alerte;

- stabilirea sursei;

- stabilirea consumatorilor;

- stabilirea severității;

- stabilirea regulilor de notificare;

- jurnalizare;

- monitorizare;

- includere în rapoartele operaționale, acolo unde este aplicabil.

12. Implementarea integrării cu fluxuri ETL/ELT și DataWarehouse

Pentru cerințele care presupun preluare, transformare, consolidare, încărcare și raportare de date, componenta de interoperabilitate se corelează cu fluxurile ETL/ELT și cu componenta de raportare/DataWarehouse.

Această zonă acoperă:

- preluarea datelor din surse interne și externe;

- preluarea datelor din BND, acolo unde este aplicabil;

- preluarea datelor din surse eterogene, inclusiv fișiere Excel;

- includerea datelor relevante în DataWarehouse;

- alimentarea rapoartelor și mecanismelor de monitorizare;

- validarea volumelor și consistenței datelor;

- reconcilierea sursă–destinație;

- trasabilitatea execuțiilor;

- raportarea erorilor și excepțiilor.

Fluxurile ETL/ELT sunt documentate prin reguli de mapare, reguli de transformare, reguli de validare, scenarii de testare, rapoarte de execuție și evidențe de reconciliere.

13. Implementarea monitorizării fluxurilor

Componenta de interoperabilitate include mecanisme de monitorizare a fluxurilor de mesaje și a fluxurilor de procese.

Monitorizarea acoperă:

- activitățile de rutare a mesajelor;

- execuția fluxurilor de integrare;

- task-urile planificate;

- evenimentele de transport;

- evenimentele de recepție;

- evenimentele de consum;

- starea cozilor de mesaje;

- starea abonaților;

- erorile de transmitere;

- erorile de transformare;

- timpul de procesare;

- mesajele nelivrate;

- mesajele retrimise;

- situațiile de indisponibilitate a subsistemelor.

Rezultatele monitorizării sunt utilizate pentru operare, suport, testare, remediere, raportare și acceptanță.

14. Securizarea componentei de interoperabilitate

Componenta de interoperabilitate este securizată în corelare cu metodologia de securitate informatică și informațională.

Măsurile de securitate includ:

- autentificarea sistemelor și aplicațiilor care consumă sau expun servicii;

- autorizarea accesului la interfețe și mesaje;

- controlul accesului pe roluri și responsabilități;

- protecția comunicațiilor;

- validarea datelor de intrare;

- prevenirea transmiterii de mesaje neautorizate;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- auditarea operațiunilor relevante;

- jurnalizarea accesului, rutării, consumului și erorilor;

- separarea fluxurilor interne de cele externe;

- protecția mesajelor care conțin date sensibile;

- monitorizarea anomaliilor;

- includerea interfețelor expuse în testarea de securitate și, după caz, în PenTest.

Pentru componentele expuse public sau utilizate de Portal și Aplicațiile Mobile, verificările de securitate sunt aprofundate prin testare dedicată.

15. Implementarea în mediile SIDISVA și Cloud Guvernamental

Componenta de interoperabilitate este instalată și configurată pe mediile SIDISVA aprobate: dezvoltare, testare și producție, în corelare cu arhitectura sistemului și cu cerințele Cloud-ului Guvernamental.

Implementarea tehnică include:

- instalarea runtime-ului WSO2 Micro Integrator;

- configurarea fluxurilor de integrare;

- instalarea și configurarea Apache ActiveMQ Artemis;

- configurarea cozilor, topicurilor, politicilor de retenție și politicilor de retry;

- configurarea serviciilor și conectorilor;

- configurarea accesului la sursele de date;

- configurarea accesului la sistemele externe disponibile;

- configurarea mock-up-urilor pentru sistemele indisponibile;

- configurarea jurnalizării;

- configurarea monitorizării;

- configurarea securității;

- configurarea mecanismelor de backup pentru configurațiile componentei;

- documentarea parametrilor de instalare și configurare.

Implementarea pe mediile Beneficiarului va respecta separarea mediilor, controlul accesului, securizarea comunicațiilor, trasabilitatea modificărilor și mecanismele de punere în producție aprobate.

16. Testarea componentei de interoperabilitate

Componenta de interoperabilitate este testată prin scenarii dedicate, corelate cu cerințele CS, specificațiile de interfață și regulile de integrare.

Testarea acoperă:

- expunere și consum API;

- servicii REST/Restful;

- servicii SOAP/WSDL;

- transformări JSON/XML/text/CSV;

- fluxuri ETL/ELT;

- conectare la baze de date;

- conectare la fișiere;

- conectare FTP/FTPS;

- notificări email/SMS;

- publicare mesaje;

- abonare la tipuri de mesaje;

- distribuire către abonați;

- păstrare temporară mesaj;

- consum după indisponibilitate;

- ștergere după consum;

- retry;

- tratare erori;

- mesaje eșuate;

- jurnalizare;

- audit;

- monitorizare;

- alerte cross-componentă;

- scenarii negative;

- scenarii de securitate;

- scenarii de performanță, acolo unde sunt relevante.

Rezultatele testelor sunt înregistrate și predate Beneficiarului, iar erorile sunt urmărite până la remediere și retestare.

17. Răspunsul soluției la cerințele CS privind componenta de interoperabilitate

| Cerință CS pentru componenta de interoperabilitate | Implementare tehnică propusă |
| --- | --- |
| Schimb intern și direct de informații între componentele sistemului | WSO2 Micro Integrator pentru servicii sincrone și ActiveMQ Artemis pentru mesagerie asincronă între module SIDISVA |
| Schimb de date cu partenerii instituționali externi | Interfețe REST/SOAP, conectori, fluxuri de integrare, mock-up-uri pentru sisteme indisponibile și mecanisme de securizare |
| Abonarea sistemelor/modulelor la tipuri de mesaje | Topicuri, cozi, reguli de abonare și rutare în Apache ActiveMQ Artemis, administrate prin modulul de reguli |
| Distribuirea mesajelor către abonați interni/externi | Broker de mesaje cu publish/subscribe, rutare prin WSO2 și politici de distribuție |
| Ștergerea mesajelor după consumare | Reguli de retenție și consum configurate la nivel de cozi/topicuri și fluxuri de integrare |
| Păstrarea mesajelor pentru subsisteme indisponibile | Cozi persistente, retry, retenție temporară și reluare consum prin Apache ActiveMQ Artemis |
| Alerte cross-componentă | Evenimente de alertă publicate în componenta de mesagerie și distribuite către modulele sau utilizatorii abonați |
| Notificări email și SMS | Fluxuri de notificare configurate prin WSO2 și conectori/canale SMTP/SMS |
| Protocoale HTTPS, FTP/FTPS și SMTP | Conectori și servicii WSO2 pentru comunicații securizate și transferuri controlate |
| Formate XML, REST, TEXT și VFS | Mediere și transformare în WSO2, cu reguli de mapare și validare |
| SOA și Event Driven Architecture | WSO2 pentru SOA/servicii, ActiveMQ Artemis pentru evenimente și mesagerie asincronă |
| WS-I Basic Profile, WSDL, WS-*, XML, SOAP | Suport prin fluxuri și servicii SOAP/WSDL configurate în WSO2 |
| XML, JSON, SOAP, Restful | Contracte de interfață și transformări JSON/XML/SOAP/REST implementate în WSO2 |
| Comunicații sincrone și asincrone inter-aplicații | Sincron prin WSO2; asincron prin ActiveMQ Artemis |
| Modul de stocare și evaluare reguli de business, accesibil online prin consolă web | Modul web SIDISVA pentru administrarea regulilor de integrare, cu versionare, audit și publicare controlată |
| Transformări și manipulări complexe de date | Transformări WSO2, XSL/xPath/xQuery, mapări ETL/ELT și validări de date |
| Enterprise Integration Patterns | Rutare, transformare, filtrare, agregare, publish/subscribe, retry, error channel, dead-letter flow, message enrichment |
| Tipuri de mesaje JSON, XML, text, binar și attachment | Mesaje gestionate prin WSO2/ActiveMQ, cu reguli de validare și procesare per tip |
| Conectori JMS, WS-*, CSV, XML, JSON, HTML | Conectori WSO2, integrare JMS cu ActiveMQ Artemis, procesare formate structurate |
| Servicii de acces date pentru baze de date JDBC și colecții CSV/XML/JSON/Excel/NoSQL | Servicii de date și fluxuri de integrare configurate prin WSO2 și componentele SIDISVA |
| Monitorizarea fluxurilor de mesaje și procese | Monitorizare fluxuri WSO2/ActiveMQ, jurnalizare, rapoarte de execuție și registru erori |
| Persistența datelor și garantarea livrării | Cozi persistente, retry, retenție, dead-letter queue și confirmare consum în ActiveMQ Artemis |

18. Livrabile și evidențe aferente implementării componentei de interoperabilitate

Implementarea tehnică a componentei de interoperabilitate produce următoarele livrabile și evidențe:

- arhitectura componentei de interoperabilitate;

- specificații API și contracte de interfață;

- specificații de mesaje și tipuri de mesaje;

- specificații de abonare și rutare;

- reguli de transformare, mapare și validare;

- configurații WSO2 Micro Integrator;

- configurații Apache ActiveMQ Artemis;

- configurații cozi, topicuri, retry, retenție și persistență;

- documentație conectori;

- documentație fluxuri ETL/ELT asociate integrării;

- documentație reguli de business și reguli de interoperabilitate;

- evidențe de monitorizare;

- registru erori integrare;

- rezultate testare integrare;

- rezultate testare mesagerie;

- rezultate testare fluxuri ETL/ELT;

- rezultate testare notificări;

- rezultate testare securitate interfețe;

- evidențe de remediere și retestare;

- documentație de instalare/configurare;

- documentație de administrare și operare;

- raport de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare.

19. Controlul calității și acceptanța componentei de interoperabilitate

Controlul calității pentru componenta de interoperabilitate urmărește ca aceasta să fie instalată, configurată, documentată, testată și acceptabilă în raport cu cerințele Caietului de Sarcini.

Se verifică:

- existența fluxurilor de integrare definite;

- existența contractelor API;

- existența specificațiilor de mesaj;

- configurarea cozilor și topicurilor;

- configurarea regulilor de abonare;

- configurarea regulilor de transformare;

- configurarea regulilor de rutare;

- configurarea mecanismelor de retry și retenție;

- existența mecanismelor de jurnalizare și audit;

- securizarea accesului și comunicațiilor;

- execuția testelor sincrone și asincrone;

- execuția testelor de indisponibilitate temporară a subsistemelor;

- execuția testelor de notificare;

- tratarea erorilor identificate;

- retestarea după remediere;

- actualizarea documentației;

- includerea rezultatelor în raportul de integrare.

Acceptanța componentei de interoperabilitate este susținută prin demonstrarea funcționării fluxurilor relevante, rezultatele testării, evidențele de remediere/retestare, documentația tehnică și raportul de integrare.

20. Concluzie

Prin implementarea componentei de interoperabilitate pe baza WSO2 Integrator și Apache ActiveMQ Artemis, SIDISVA dispune de o arhitectură open source, modulară și verificabilă pentru integrare aplicativă, mesagerie asincronă, rutare, transformare, orchestrare, abonare la mesaje, notificări, monitorizare, persistență și garantarea livrării.

Această soluție răspunde cerințelor Caietului de Sarcini privind schimbul intern și extern de informații, standardele deschise de interoperabilitate, comunicațiile sincrone și asincrone, arhitectura orientată pe servicii, arhitectura orientată pe evenimente, magistrala de servicii de întreprindere, suportul pentru formate și protocoale multiple, transformările complexe de date, conectorii, monitorizarea fluxurilor, persistența mesajelor și livrarea controlată a datelor.

# Activități prestate pentru implementarea componentei de interoperabilitate

Pentru realizarea componentei de interoperabilitate SIDISVA, Ofertantul va presta un set coerent de activități de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, testare, documentare și pregătire pentru punerea în producție, astfel încât componenta să asigure schimbul controlat de informații între modulele interne SIDISVA și, după caz, cu partenerii instituționali externi, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini.

Activitățile prestate pentru această componentă sunt corelate cu arhitectura propusă pentru interoperabilitate, bazată pe WSO2 Integrator pentru mediere, rutare, transformare și integrare de servicii, respectiv Apache ActiveMQ Artemis pentru mesagerie asincronă, cozi, topicuri, abonare la mesaje, persistență și distribuție către consumatori interni sau externi.

1. Analiza cerințelor de interoperabilitate

În această activitate, Ofertantul identifică și documentează cerințele de interoperabilitate rezultate din Caietul de Sarcini, din procesele operaționale SIDISVA, din modulele funcționale, din cerințele de integrare cu sisteme externe și din necesitatea schimbului de informații între componentele sistemului.

Activitățile prestate includ:

- identificarea modulelor SIDISVA care produc sau consumă mesaje;

- identificarea sistemelor interne și externe implicate în schimburi de date;

- identificarea tipurilor de mesaje și evenimente operaționale;

- identificarea fluxurilor sincrone și asincrone;

- identificarea fluxurilor care necesită mesagerie, abonare la tipuri de mesaje și distribuire către consumatori;

- identificarea fluxurilor care necesită transformare, validare, rutare sau orchestrare;

- identificarea fluxurilor care necesită păstrarea temporară a mesajelor pentru subsisteme indisponibile;

- identificarea cerințelor de notificare prin email și SMS;

- identificarea cerințelor de audit, jurnalizare și monitorizare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru comunicații, mesaje, API-uri și acces la date;

- identificarea dependențelor față de sisteme externe, PNI, platforme guvernamentale sau parteneri instituționali.

Rezultatul activității este inventarul cerințelor de interoperabilitate, care fundamentează proiectarea componentei și scenariile de testare.

2. Proiectarea arhitecturii componentei de interoperabilitate

În această activitate, Ofertantul proiectează arhitectura logică și tehnică a componentei de interoperabilitate, astfel încât aceasta să poată susține atât comunicații sincrone, cât și asincrone, schimburi interne de mesaje, integrare cu sisteme externe, transformări de date, notificări și monitorizarea fluxurilor.

Activitățile prestate includ:

- definirea arhitecturii componentei de interoperabilitate;

- definirea rolului WSO2 Micro Integrator în mediere, rutare, transformare și expunere/consum de servicii;

- definirea rolului Apache ActiveMQ Artemis în mesagerie asincronă, cozi, topicuri, persistență și distribuție către abonați;

- definirea fluxurilor sincrone și asincrone;

- definirea canalelor de integrare: REST/Restful, SOAP/WSDL, mesagerie, FTP/FTPS, SMTP, fișiere, baze de date și alte mecanisme aplicabile;

- definirea formatelor de date: XML, JSON, text, CSV, binar/atașamente, după caz;

- definirea regulilor de transformare și mapare;

- definirea regulilor de rutare;

- definirea regulilor de abonare la tipuri de mesaje;

- definirea regulilor de păstrare temporară, retry, eroare și ștergere după consum;

- definirea regulilor de securizare a comunicațiilor și accesului;

- definirea mecanismelor de audit, jurnalizare și monitorizare;

- definirea criteriilor de testare și acceptanță pentru componenta de interoperabilitate.

Rezultatul activității este documentația de proiectare tehnică a componentei de interoperabilitate, inclusiv arhitectura, fluxurile, mesajele, interfețele, regulile și criteriile de verificare.

3. Definirea tipurilor de mesaje, producătorilor și consumatorilor

Ofertantul definește catalogul de mesaje utilizat de componenta de interoperabilitate, astfel încât fiecare modul sau sistem să poată produce, publica, consuma sau primi doar mesajele relevante pentru funcționalitățile și responsabilitățile sale.

Activitățile prestate includ:

- definirea tipurilor de mesaje;

- identificarea producătorilor de mesaje;

- identificarea consumatorilor/abonaților;

- definirea regulilor de abonare;

- definirea structurii mesajelor;

- definirea metadatelor mesajelor: identificator, sursă, destinație, tip, prioritate, dată/oră, status, identificator de corelare;

- definirea canalelor de distribuție;

- definirea regulilor de retenție și ștergere;

- definirea regulilor de retry și tratare a mesajelor eșuate;

- definirea scenariilor de indisponibilitate temporară a unui subsistem;

- definirea cerințelor de audit și jurnalizare pentru fiecare categorie de mesaj.

Rezultatul activității este catalogul de mesaje și abonări, utilizat în configurarea brokerului de mesaje și în testarea componentei.

4. Livrarea, Instalarea si configurarea WSO2 Integrator

Ofertantul configurează WSO2 Micro Integrator ca motor principal de integrare, mediere, rutare și transformare pentru fluxurile SIDISVA.

Activitățile prestate includ:

- instalarea și configurarea runtime-ului WSO2 Micro Integrator pe mediile aprobate;

- configurarea serviciilor REST/Restful;

- configurarea serviciilor SOAP/WSDL, acolo unde este aplicabil;

- configurarea fluxurilor de mediere;

- configurarea regulilor de rutare;

- configurarea transformărilor de date;

- configurarea validării mesajelor;

- configurarea tratării erorilor;

- configurarea conectării la baze de date, fișiere sau sisteme externe;

- configurarea integrării cu Apache ActiveMQ Artemis;

- configurarea jurnalizării fluxurilor de integrare;

- configurarea parametrilor de mediu pentru dezvoltare, testare și producție;

- documentarea configurațiilor aplicate.

Rezultatul activității este motorul de integrare configurat, capabil să expună, consume, medieze și transforme fluxurile de interoperabilitate definite.

5. Configurarea Apache ActiveMQ Artemis

Ofertantul configurează Apache ActiveMQ Artemis pentru scenariile de mesagerie asincronă, publicare/abonare, cozi persistente, retenție și reluare consum.

Activitățile prestate includ:

- instalarea și configurarea brokerului Apache ActiveMQ Artemis pe mediile aprobate;

- definirea cozilor de mesaje;

- definirea topicurilor pentru scenarii publish/subscribe;

- configurarea regulilor de persistență;

- configurarea politicilor de retenție;

- configurarea regulilor de retry;

- configurarea mecanismelor pentru mesaje eșuate;

- configurarea consumatorilor/abonaților;

- configurarea accesului controlat la cozi și topicuri;

- configurarea monitorizării brokerului;

- configurarea jurnalizării operațiunilor relevante;

- testarea publicării, consumului și reluării consumului după indisponibilitate;

- documentarea configurațiilor aplicate.

Rezultatul activității este brokerul de mesaje configurat, utilizabil pentru fluxurile asincrone ale SIDISVA.

6. Dezvoltarea și configurarea serviciilor/conectorilor de interoperabilitate

Ofertantul dezvoltă și configurează serviciile, conectorii și fluxurile tehnice necesare pentru conectarea modulelor SIDISVA, a sistemelor externe, a fluxurilor de date și a mecanismelor de notificare.

Activitățile prestate includ:

- dezvoltarea/configurarea interfețelor API;

- dezvoltarea/configurarea serviciilor de integrare;

- configurarea conectorilor către sisteme externe;

- configurarea conectorilor către baze de date;

- configurarea conectorilor pentru fișiere CSV, XML, JSON, Excel sau alte formate aplicabile;

- configurarea conectorilor FTP/FTPS, acolo unde sunt necesari;

- configurarea mecanismelor SMTP pentru notificări email;

- configurarea mecanismelor SMS, acolo unde sunt aplicabile;

- configurarea fluxurilor de transformare și validare;

- configurarea fluxurilor de publicare/consum mesaje;

- configurarea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- documentarea serviciilor și conectorilor realizați.

Rezultatul activității este setul de servicii/conectori care permite funcționarea efectivă a componentei de interoperabilitate.

7. Implementarea regulilor de rutare, transformare și validare

Ofertantul implementează regulile de rutare, transformare și validare necesare pentru schimbul corect de informații între componente.

Activitățile prestate includ:

- implementarea regulilor de rutare pe tip de mesaj, sursă, destinație sau conținut;

- implementarea regulilor de transformare între formate;

- implementarea mapărilor între structuri sursă și destinație;

- implementarea validărilor de structură și conținut;

- implementarea regulilor de respingere a mesajelor neconforme;

- implementarea tratării erorilor de transformare;

- implementarea mecanismelor de retry sau direcționare către fluxuri de eroare;

- documentarea regulilor implementate;

- testarea regulilor prin scenarii dedicate.

Rezultatul activității este un set controlat de reguli tehnice și funcționale aplicate fluxurilor de interoperabilitate.

8. Implementarea notificărilor și alertelor cross-componentă

Ofertantul implementează mecanismele de notificare și alertare între componente, pentru informarea utilizatorilor sau modulelor asupra evenimentelor semnificative.

Activitățile prestate includ:

- definirea evenimentelor care generează alerte;

- definirea severității alertelor;

- definirea destinatarilor sau abonaților;

- configurarea canalelor de notificare email și SMS, acolo unde sunt aplicabile;

- configurarea mesajelor de notificare;

- configurarea regulilor de declanșare;

- configurarea jurnalizării notificărilor;

- tratarea erorilor de notificare;

- testarea transmiterii notificărilor;

- documentarea mecanismelor de notificare.

Rezultatul activității este mecanismul de alerte și notificări operaționale pentru evenimente relevante SIDISVA.

9. Implementarea fluxurilor ETL/ELT asociate interoperabilității

Pentru scenariile care presupun preluare, transformare, consolidare, încărcare, validare sau raportare de date, Ofertantul configurează fluxuri ETL/ELT corelate cu componenta de interoperabilitate.

Activitățile prestate includ:

- identificarea surselor de date;

- identificarea destinațiilor;

- definirea regulilor de mapare;

- definirea regulilor de transformare;

- definirea regulilor de curățare;

- definirea regulilor de validare;

- implementarea scripturilor sau fluxurilor ETL/ELT;

- configurarea jurnalizării execuțiilor;

- configurarea rapoartelor de eroare;

- validarea volumelor procesate;

- reconcilierea sursă–destinație;

- documentarea fluxurilor ETL/ELT;

- testarea și retestarea fluxurilor.

Rezultatul activității este setul de fluxuri de date controlate, utilizabile pentru migrare, raportare, DataWarehouse, consolidare și schimburi de date.

10. Implementarea mock-up-urilor pentru sisteme indisponibile

În cazul sistemelor externe care nu sunt disponibile la momentul dezvoltării și testării, Ofertantul implementează mock-up-uri pentru simularea comportamentului acestora, conform cerințelor Caietului de Sarcini.

Activitățile prestate includ:

- identificarea sistemelor externe indisponibile;

- definirea comportamentului minim necesar pentru simulare;

- definirea interfețelor simulate;

- configurarea răspunsurilor simulate;

- configurarea datelor de test;

- testarea fluxurilor SIDISVA cu mock-up-ul;

- documentarea limitărilor simulării;

- documentarea condițiilor necesare pentru integrarea efectivă ulterioară;

- includerea rezultatelor în raportul de integrare.

Rezultatul activității este capacitatea de a testa și valida fluxurile SIDISVA fără blocarea proiectului de indisponibilitatea temporară a unor sisteme externe.

11. Securizarea componentei de interoperabilitate

Ofertantul aplică măsuri de securitate pentru interfețe, mesaje, comunicații, cozi, conectori și accesul la date.

Activitățile prestate includ:

- configurarea autentificării pentru serviciile expuse sau consumate;

- configurarea autorizării pentru accesul la interfețe, cozi, topicuri și fluxuri;

- protejarea comunicațiilor;

- validarea datelor de intrare;

- prevenirea accesului neautorizat la mesaje;

- separarea fluxurilor interne de fluxurile externe;

- configurarea jurnalizării accesului și operațiunilor relevante;

- configurarea auditului pentru fluxuri critice;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- verificarea securității interfețelor expuse;

- includerea componentei de interoperabilitate în testarea de securitate aplicabilă.

Rezultatul activității este o componentă de interoperabilitate configurată cu măsuri de securitate proporționale cu natura fluxurilor și datelor procesate.

12. Testarea componentei de interoperabilitate

Ofertantul testează componenta de interoperabilitate prin scenarii dedicate, care acoperă atât fluxurile sincrone, cât și cele asincrone.

Activitățile prestate includ:

- testarea serviciilor REST/Restful;

- testarea serviciilor SOAP/WSDL, acolo unde sunt aplicabile;

- testarea conectării la baze de date;

- testarea fluxurilor pe fișiere;

- testarea fluxurilor FTP/FTPS;

- testarea notificărilor email/SMS;

- testarea publicării mesajelor;

- testarea abonării la tipuri de mesaje;

- testarea distribuției mesajelor către consumatori;

- testarea păstrării temporare a mesajelor;

- testarea reluării consumului după indisponibilitate;

- testarea retry;

- testarea mesajelor eșuate;

- testarea transformărilor;

- testarea validărilor;

- testarea fluxurilor ETL/ELT;

- testarea jurnalizării și auditului;

- testarea alertelor cross-componentă;

- testarea scenariilor negative;

- testarea securității interfețelor și mesajelor;

- înregistrarea rezultatelor;

- remedierea erorilor;

- retestarea după remediere.

Rezultatul activității este confirmarea funcționării componentei de interoperabilitate prin evidențe de testare verificabile.

13. Monitorizarea fluxurilor și urmărirea erorilor

Ofertantul configurează și utilizează mecanisme de monitorizare pentru fluxurile componentei de interoperabilitate.

Activitățile prestate includ:

- monitorizarea fluxurilor de mesaje;

- monitorizarea fluxurilor de procese;

- monitorizarea activităților de rutare;

- monitorizarea task-urilor planificate;

- monitorizarea cozilor și topicurilor;

- monitorizarea consumatorilor;

- monitorizarea mesajelor eșuate;

- monitorizarea retry-urilor;

- urmărirea erorilor de integrare;

- clasificarea erorilor;

- alocarea responsabililor pentru remediere;

- urmărirea termenelor de remediere;

- retestarea după remediere;

- actualizarea registrului erorilor de integrare.

Rezultatul activității este controlul operațional asupra fluxurilor de interoperabilitate și fundamentarea raportului de integrare.

14. Documentarea componentei de interoperabilitate

Ofertantul elaborează documentația tehnică și operațională aferentă componentei de interoperabilitate.

Activitățile prestate includ:

- documentarea arhitecturii componentei;

- documentarea interfețelor și API-urilor;

- documentarea tipurilor de mesaje;

- documentarea regulilor de abonare;

- documentarea cozilor și topicurilor;

- documentarea regulilor de transformare și rutare;

- documentarea fluxurilor ETL/ELT;

- documentarea conectorilor;

- documentarea mock-up-urilor;

- documentarea configurărilor WSO2 Micro Integrator;

- documentarea configurărilor Apache ActiveMQ Artemis;

- documentarea mecanismelor de jurnalizare, audit și monitorizare;

- documentarea procedurilor de operare;

- documentarea procedurilor de troubleshooting;

- documentarea procedurilor de backup/configurare, acolo unde este aplicabil;

- actualizarea documentației finale/as-built.

Rezultatul activității este setul de documentații necesare pentru verificare, administrare, operare, suport și acceptanță.

15. Pregătirea pentru punerea în producție

Ofertantul pregătește componenta de interoperabilitate pentru punerea în producție, prin verificări finale și confirmarea condițiilor de intrare în exploatare.

Activitățile prestate includ:

- verificarea configurațiilor finale;

- verificarea acceselor;

- verificarea serviciilor active;

- verificarea cozilor și topicurilor;

- verificarea fluxurilor critice;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea monitorizării;

- verificarea notificărilor;

- verificarea integrării cu modulele SIDISVA;

- verificarea mock-up-urilor sau sistemelor externe disponibile;

- verificarea documentației;

- verificarea rezultatelor testelor;

- confirmarea remedierii erorilor critice;

- includerea componentei în checklist-ul de punere în producție.

Rezultatul activității este componenta de interoperabilitate pregătită pentru utilizare în mediul de producție.

16. Livrabile și evidențe rezultate din activitățile prestate

Activitățile prestate pentru componenta de interoperabilitate produc următoarele livrabile și evidențe:

- inventarul cerințelor de interoperabilitate;

- arhitectura componentei de interoperabilitate;

- specificații API și interfețe;

- specificații de mesaje;

- catalog de tipuri de mesaje și abonări;

- reguli de rutare, transformare și validare;

- configurații WSO2 Micro Integrator;

- configurații Apache ActiveMQ Artemis;

- configurații cozi, topicuri, retry, retenție și persistență;

- conectori și servicii de integrare;

- fluxuri ETL/ELT asociate interoperabilității;

- mock-up-uri pentru sisteme indisponibile;

- scenarii de testare;

- rezultate de testare;

- registru de erori de integrare;

- evidențe de remediere și retestare;

- documentație de securitate pentru componenta de interoperabilitate;

- documentație de administrare și operare;

- raport de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare.

##### Metodologia de migrare

Metodologia de migrare este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind 3.4.4.6. Servicii de migrare si are rolul de a asigura preluarea, pregătirea, transformarea, încărcarea și validarea datelor relevante pentru SIDISVA într-un mod controlat, documentat și trasabil. Migrarea este tratată ca activitate distinctă în cadrul Contractului, având impact direct asupra calității sistemului, funcționării modulelor, corectitudinii raportărilor, continuității operaționale și acceptanței rezultatelor.

Ofertantul va aborda migrarea ca proces complet, nu ca simplă operațiune tehnică de import date. Procesul va include identificarea surselor, analiza calității datelor, definirea regulilor de mapare, curățarea și transformarea datelor, încărcarea controlată în SIDISVA, validarea rezultatelor, tratarea erorilor, documentarea operațiunilor și asigurarea trasabilității între datele sursă, regulile aplicate și datele încărcate în sistemul țintă.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât migrarea să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de migrare

Scopul activității de migrare este de a asigura disponibilitatea în SIDISVA a datelor relevante provenite din sursele existente, în condiții de calitate, consistență, integritate, securitate și trasabilitate.

Prin metodologia de migrare, Ofertantul urmărește:

- identificarea și inventarierea surselor de date relevante;

- analiza structurii, formatului și calității datelor sursă;

- definirea regulilor de mapare între sursă și destinație;

- definirea regulilor de curățare, normalizare și transformare;

- stabilirea modului de tratare a erorilor, duplicatelor și inconsistențelor;

- încărcarea controlată a datelor în SIDISVA;

- validarea rezultatelor migrării;

- documentarea completă a regulilor, operațiunilor și rezultatelor;

- asigurarea trasabilității între datele sursă și datele încărcate;

- corelarea migrației cu testarea, raportarea, securitatea și acceptanța.

Această activitate asigură că SIDISVA pornește în exploatare cu date utile, validate și documentate, în limitele calității și disponibilității datelor sursă puse la dispoziție.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de migrare, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind migrarea datelor;

- rezultatele etapei de analiză privind sursele de date existente;

- documentația de proiectare privind modelul de date SIDISVA;

- modelul de date țintă;

- inventarul surselor de date care urmează să fie migrate;

- fișierele, bazele de date, extrasele sau alte seturi de date puse la dispoziție;

- structura datelor sursă;

- regulile de business aplicabile datelor;

- nomenclatoarele, registrele și clasificările relevante;

- regulile de validare și consistență;

- regulile de mapare preliminare definite în analiză;

- cerințele de securitate și confidențialitate aplicabile datelor migrate;

- cerințele de audit și jurnalizare pentru operațiunile de migrare;

- cerințele de raportare și monitorizare care depind de datele migrate;

- cerințele de testare și acceptanță aferente migrării;

- ipotezele, riscurile și dependențele asociate surselor de date;

- observațiile și clarificările Autorității Contractante privind calitatea sau interpretarea datelor.

Aceste date de intrare sunt necesare pentru ca migrarea să fie realizată în mod controlat și aliniat cu structura funcțională și tehnică a SIDISVA.

B.2. Resurse umane

Activitatea de migrare va implica resurse umane specializate, corelate cu natura datelor și cu complexitatea procesului:

- Specialist migrare date, responsabil pentru coordonarea activităților de migrare, definirea pașilor de lucru și urmărirea rezultatelor;

- Specialist baze de date / modelare date, responsabil pentru analiza structurii datelor, maparea sursă–destinație și verificarea compatibilității cu modelul de date SIDISVA;

- Specialist ETL/ELT, responsabil pentru implementarea fluxurilor de extracție, transformare, validare și încărcare;

- Analist funcțional, responsabil pentru interpretarea regulilor de business și validarea semnificației datelor;

- Expert raportare / BI, implicat în validarea datelor utilizate pentru raportare și monitorizare;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru verificarea controalelor de acces, confidențialitate și protecție a datelor pe durata migrării;

- Expert QA / testare, responsabil pentru definirea și executarea scenariilor de validare a datelor migrate;

- Coordonator tehnic / arhitect, responsabil pentru corelarea migrației cu arhitectura SIDISVA, integrările și mediile tehnice;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în clarificarea semnificației datelor, validarea regulilor de mapare și confirmarea rezultatelor migrării.

Această alocare de resurse asigură abordarea migrării atât din perspectivă tehnică, cât și funcțională, operațională, de securitate și acceptanță.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de migrare vor fi utilizate instrumente și resurse adecvate pentru analiză, extracție, transformare, încărcare, validare și documentare:

- instrumente ETL/ELT pentru extracție, transformare, validare și încărcare;

- instrumente de administrare baze de date;

- instrumente pentru analiză și profilare date;

- instrumente pentru verificarea calității datelor;

- scripturi sau proceduri controlate de migrare;

- medii de testare și validare a migrării;

- mecanisme de jurnalizare a operațiunilor de migrare;

- fișiere de control, rapoarte de erori și rapoarte de validare;

- matrice de mapare sursă–destinație;

- matrice de trasabilitate între surse, reguli de transformare și date încărcate;

- instrumente de colaborare pentru clarificări și observații;

- șabloane pentru documentarea regulilor, execuțiilor și rezultatelor migrării.

Aceste instrumente permit realizarea migrării într-un mod repetabil, verificabil și documentat.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Inventarierea surselor de date

Ofertantul va începe activitatea de migrare prin inventarierea surselor de date care urmează să fie analizate și, după caz, migrate în SIDISVA.

Inventarierea va include:

- identificarea sursei de date;

- tipul sursei: bază de date, fișier, export, registru, aplicație existentă sau altă sursă relevantă;

- formatul datelor;

- structura datelor;

- volumul estimat;

- proprietarul sau responsabilul sursei;

- nivelul de sensibilitate al datelor;

- frecvența actualizării, dacă este relevantă;

- condițiile de acces;

- limitările cunoscute;

- riscurile asociate sursei.

Această etapă permite stabilirea ariei reale a migrării și identificarea dependențelor față de Autoritatea Contractantă sau față de terți.

- C.2. Analiza și profilarea datelor sursă

După inventariere, Ofertantul va analiza datele sursă pentru a determina nivelul de calitate, completitudine, consistență și compatibilitate cu modelul de date SIDISVA.

Analiza datelor va urmări:

- structura câmpurilor;

- tipurile de date;

- valori lipsă;

- valori invalide;

- duplicate;

- inconsistențe între câmpuri;

- codificări diferite pentru aceeași informație;

- date istorice sau învechite;

- valori care necesită normalizare;

- date care necesită completare sau clarificare;

- elemente care nu pot fi migrate fără reguli suplimentare.

Rezultatul va permite identificarea problemelor de calitate a datelor și formularea regulilor necesare pentru curățare, transformare și validare.

- C.3. Definirea regulilor de mapare sursă–destinație

Ofertantul va defini regulile de mapare între structurile de date sursă și modelul de date țintă SIDISVA.

Matricea de mapare va include, după caz:

- câmpul sursă;

- câmpul destinație;

- tipul de date;

- regula de transformare;

- regula de validare;

- valoarea implicită, dacă este necesară;

- regula pentru date lipsă;

- regula pentru valori invalide;

- regula pentru duplicate;

- observații funcționale;

- responsabilul pentru clarificare;

- statusul regulii.

Regulile de mapare vor fi validate împreună cu reprezentanții desemnați ai Autorității Contractante, în special acolo unde este necesară interpretarea funcțională a datelor.

- C.4. Curățarea și normalizarea datelor

Ofertantul va aplica reguli de curățare și normalizare a datelor, în limitele aprobate și în funcție de calitatea datelor sursă.

Activitățile pot include:

- eliminarea sau marcarea duplicatelor;

- normalizarea formatelor de date;

- uniformizarea codurilor și nomenclatoarelor;

- tratarea valorilor lipsă;

- corectarea valorilor invalide pe baza regulilor agreate;

- separarea datelor care necesită clarificare;

- marcarea datelor care nu pot fi migrate;

- pregătirea datelor pentru transformare și încărcare.

Curățarea nu va presupune modificări arbitrare ale semnificației datelor. Orice regulă cu impact funcțional va fi documentată și validată cu Autoritatea Contractantă.

- C.5. Transformarea datelor

Transformarea datelor va asigura adaptarea datelor sursă la structura, regulile și cerințele modelului SIDISVA.

Transformările pot include:

- conversii de format;

- conversii de tip de date;

- agregări;

- separări sau combinări de câmpuri;

- mapări către nomenclatoare;

- calcularea unor valori derivate;

- filtrări;

- aplicarea regulilor de business;

- transformări necesare raportării sau monitorizării;

- pregătirea datelor pentru fluxuri ETL/ELT.

Fiecare transformare relevantă va fi documentată, astfel încât rezultatul migrării să fie audibil și trasabil.

- C.6. Încărcarea controlată a datelor în SIDISVA

Încărcarea datelor va fi realizată controlat, pe baza regulilor de mapare și transformare aprobate. Înainte de încărcarea în mediile relevante, Ofertantul va efectua încărcări de test, pentru a identifica erori, volume problematice, inconsistențe sau probleme de performanță.

Procesul de încărcare va include:

- pregătirea seturilor de date;

- verificarea condițiilor de încărcare;

- executarea procedurilor ETL/ELT sau a scripturilor controlate;

- jurnalizarea operațiunilor de încărcare;

- înregistrarea erorilor;

- separarea înregistrărilor respinse;

- verificarea numărului de înregistrări procesate;

- confirmarea încărcării cu succes;

- pregătirea rapoartelor de încărcare.

Încărcarea va fi realizată astfel încât să permită reluarea controlată a pașilor în caz de eroare, fără pierderea trasabilității.

- C.7. Validarea datelor migrate

Validarea datelor migrate va confirma că datele încărcate în SIDISVA corespund regulilor stabilite și sunt utilizabile în fluxurile, modulele și rapoartele relevante.

Validarea va include:

- verificarea volumelor încărcate;

- verificarea completitudinii;

- verificarea consistenței;

- verificarea regulilor de integritate;

- verificarea corelării cu nomenclatoare și registre;

- verificarea eșantioanelor de date;

- verificarea datelor în fluxurile funcționale;

- verificarea datelor în rapoarte, acolo unde este aplicabil;

- verificarea datelor în raport cu regulile de securitate și acces;

- verificarea erorilor și înregistrărilor respinse.

Validarea va fi realizată atât tehnic, cât și funcțional, cu implicarea reprezentanților desemnați ai Autorității Contractante acolo unde este necesară confirmarea semnificației datelor.

- C.8. Tratarea erorilor și a excepțiilor

Erorile și excepțiile identificate pe parcursul migrării vor fi gestionate printr-un mecanism controlat.

Pentru fiecare eroare relevantă se va urmări:

- sursa erorii;

- tipul erorii;

- setul de date afectat;

- cauza probabilă;

- severitatea;

- regula afectată;

- acțiunea propusă;

- responsabilul pentru remediere sau clarificare;

- statusul;

- rezultatul tratării.

Datele care nu pot fi migrate fără clarificări vor fi separate și documentate. Migrarea nu va forța încărcarea unor date neclare, invalide sau neconfirmate, dacă acestea pot afecta calitatea sistemului sau corectitudinea raportării.

- C.9. Trasabilitatea migrării

Trasabilitatea este element central al metodologiei de migrare. Ofertantul va asigura legătura între:

- sursa de date;

- setul de date extras;

- regula de mapare;

- regula de curățare;

- regula de transformare;

- procedura de încărcare;

- rezultatul încărcării;

- erorile identificate;

- acțiunile de remediere;

- datele validate;

- rezultatul acceptat.

Această trasabilitate permite Autorității Contractante să verifice modul în care datele au fost preluate, transformate și încărcate, precum și modul în care au fost tratate erorile sau excepțiile.

- C.10. Securitatea datelor în procesul de migrare

Pe durata migrării, Ofertantul va aplica măsuri de securitate proporționale cu natura datelor procesate.

Aceste măsuri vor include:

- limitarea accesului la datele de migrare;

- utilizarea conturilor și drepturilor necesare pentru activitățile de migrare;

- protejarea datelor în tranzit și în stocare;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- evitarea expunerii datelor sensibile în fișiere de eroare sau rapoarte;

- tratarea securizată a seturilor de date intermediare;

- ștergerea sau arhivarea controlată a fișierelor temporare, conform regulilor stabilite;

- documentarea operațiunilor relevante.

Această abordare asigură că migrarea respectă principiile de confidențialitate, integritate și disponibilitate aplicabile SIDISVA.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de migrare va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- inventar al surselor de date;

- analiză a structurii și calității datelor sursă;

- matrice de mapare sursă–destinație;

- reguli de curățare și transformare;

- proceduri / fluxuri ETL/ELT de migrare;

- seturi de date pregătite pentru încărcare;

- rapoarte de încărcare;

- rapoarte de erori și excepții;

- evidențe privind datele respinse sau nevalidate;

- rezultate ale validării datelor migrate;

- documentație privind regulile aplicate;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- matrice de trasabilitate a migrării;

- observații și clarificări privind datele;

- raport de migrare;

- componente pregătite pentru testarea funcțională și raportare pe baza datelor migrate.

Aceste rezultate vor susține testarea, raportarea, funcționarea modulelor și acceptanța migrării.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru migrare va urmări ca datele migrate să fie complete, coerente, consistente, valide, securizate și trasabile, în limitele calității datelor sursă și ale regulilor agreate.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea inventarului surselor;

- verificarea regulilor de mapare;

- verificarea regulilor de curățare și transformare;

- verificarea volumelor extrase și încărcate;

- verificarea erorilor și excepțiilor;

- verificarea datelor pe eșantioane;

- verificarea consistenței datelor în SIDISVA;

- verificarea utilizării datelor în fluxuri și rapoarte;

- verificarea respectării cerințelor de securitate;

- verificarea trasabilității între sursă și destinație;

- revizuirea internă a rezultatelor migrării înainte de predare;

- tratarea observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă;

- retestarea sau revalidarea seturilor de date afectate, dacă este necesar.

Acceptanța migrării va fi pregătită prin predarea livrabilelor și evidențelor relevante: reguli de mapare, rezultate de încărcare, rapoarte de erori, validări, trasabilitate și raport de migrare. Acceptanța va confirma că datele au fost migrate conform regulilor stabilite și că rezultatele pot fi utilizate în modulele, fluxurile și rapoartele SIDISVA.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a migrării și rezultatele obținute sunt aliniate si coordonate. Activitatea de migrare demonstrează astfel capacitatea Ofertantului de a transforma sursele de date existente în date încărcate, validate, securizate și trasabile în SIDISVA, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de implementare

Metodologia de implementare propusă este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind 3.4.4.7. Servicii de implementare, având ca obiectiv realizarea tuturor activităților necesare pentru instalarea, configurarea și integrarea soluției informatice SIDISVA cu alte sisteme dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare, în vederea operaționalizării sistemului, în conformitate cu specificațiile definite în etapele anterioare ale proiectului.

Serviciile de implementare vor fi realizate pe baza rezultatelor acceptate ale etapelor de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare software și migrare, având ca scop pregătirea soluției pentru utilizare în mediile Beneficiarului, inclusiv pe mediile de producție, dezvoltare și testare. Dacă va fi cazul, în cadrul acestei etape va fi realizată și reconfigurarea infrastructurii software de bază, în limitele cerințelor contractuale și ale arhitecturii aprobate.

În faza de implementare vor fi actualizate livrabilele concepute și realizate în fazele de analiză și proiectare care se referă la arhitectura funcțională, arhitectura tehnică și modelul informațional, astfel încât documentația finală să reflecte soluția efectiv instalată, configurată, integrată și pregătită pentru operare.

Livrabilele aferente etapei de implementare sunt:

- raport de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale beneficiarului;

- proceduri operaționale ale sistemului (troubleshooting, întreținere periodică, backup și disaster-recovery etc.);

- raportul de finalizare a implementării.

Aceste livrabile vor constitui baza controlată pentru verificarea implementării, testarea sistemului, pregătirea punerii în producție, operarea ulterioară, recepția etapei și acceptanța rezultatelor aferente implementării.

Raportul de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului, procedurile operaționale ale sistemului și raportul de finalizare a implementării vor fi elaborate astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre specificațiile definite în etapele de analiză și proiectare, arhitectura funcțională, arhitectura tehnică, modelul informațional, componentele instalate, configurările aplicate, integrările realizate, mediile operaționalizate, procedurile de operare și rezultatul final al implementării. În acest mod, implementarea devine o etapă verificabilă, documentată și trasabilă, nu doar o confirmare tehnică a instalării soluției.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele materiale și umane, modalitatea efectivă de realizare a implementării și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât activitatea să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de implementare

Scopul activității de implementare este de a instala, configura, integra și pregăti SIDISVA pentru utilizare operațională în mediile Beneficiarului, în conformitate cu specificațiile aprobate și cu cerințele Caietului de Sarcini.

Prin metodologia de implementare, Ofertantul urmărește:

- instalarea soluției informatice pe mediile Beneficiarului;

- configurarea componentelor software conform proiectării aprobate;

- configurarea mediilor de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului;

- integrarea soluției informatice cu alte sisteme dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare;

- realizarea configurărilor necesare pentru operaționalizarea sistemului;

- reconfigurarea infrastructurii software de bază, dacă este cazul;

- verificarea instalării și configurării componentelor;

- actualizarea arhitecturii funcționale, arhitecturii tehnice și modelului informațional;

- elaborarea procedurilor operaționale ale sistemului;

- documentarea completă a activităților realizate;

- pregătirea sistemului pentru testare, punere în producție și acceptanță.

Această activitate asigură trecerea de la soluția dezvoltată/configurată la o soluție instalată, integrată și pregătită pentru utilizarea în mediile Beneficiarului.

B. Date de intrare și resurse utilizate

B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de implementare, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind serviciile de implementare;

- rezultatele etapei de analiză;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- arhitectura funcțională aprobată;

- arhitectura tehnică aprobată;

- modelul informațional aprobat;

- specificațiile funcționale și tehnice;

- specificațiile de instalare și configurare;

- specificațiile de integrare cu alte sisteme;

- componentele software dezvoltate/configurate;

- kit-urile/Pachetele de instalare;

- codul sursă și componentele aferente, acolo unde este aplicabil;

- licențele, codurile de activare și acordurile de licențiere, acolo unde este cazul;

- rezultatele testării interne realizate de Contractant;

- cerințele de securitate, audit, jurnalizare și control al accesului;

- cerințele privind mediile de producție, dezvoltare și testare;

- cerințele privind backup, disaster-recovery, troubleshooting și întreținere periodică;

- cerințele de operare și suport;

- cerințele privind integrarea cu sistemele dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare;

- planul de implementare și graficul Gantt;

- riscurile, ipotezele și dependențele identificate;

- observațiile, clarificările și deciziile Autorității Contractante.

Aceste date de intrare permit ca implementarea să fie realizată pe baza documentației și componentelor aprobate, într-un mod coerent cu cerințele contractuale și cu arhitectura SIDISVA.

B.2. Resurse umane

Activitatea de implementare va implica resurse umane specializate, corelate cu natura activităților de instalare, configurare, integrare și documentare operațională:

- Manager de proiect, responsabil pentru coordonarea activității de implementare, planificarea execuției, comunicarea cu Autoritatea Contractantă și urmărirea livrabilelor;

- Coordonator tehnic / arhitect soluție, responsabil pentru asigurarea coerenței între arhitectura aprobată și implementarea efectivă;

- Specialiști infrastructură / platformă, responsabili pentru pregătirea mediilor, instalarea componentelor și configurările tehnice relevante;

- Specialiști dezvoltare/configurare, responsabili pentru instalarea și configurarea componentelor software realizate;

- Specialiști integrare / interoperabilitate, responsabili pentru configurarea și verificarea integrărilor cu alte sisteme;

- Specialiști baze de date / date, responsabili pentru configurările aferente bazelor de date, modelului informațional și verificărilor tehnice asociate;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru verificarea configurărilor de securitate, acces, audit și jurnalizare;

- Expert QA / testare, responsabil pentru verificările tehnice și funcționale necesare confirmării implementării;

- Responsabil operare / suport, responsabil pentru elaborarea procedurilor operaționale, inclusiv troubleshooting, întreținere periodică, backup și disaster-recovery;

- Responsabil documentație, responsabil pentru consolidarea rapoartelor și actualizarea documentației afectate;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în asigurarea accesului la medii, validarea condițiilor de lucru, verificări și recepție.

Această structură de resurse asigură tratarea implementării din perspectivă tehnică, funcțională, operațională, de securitate, documentară și contractuală.

B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de implementare vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate pentru instalare, configurare, integrare, verificare și documentare:

- mediile de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului;

- kit-uri/Pachete de instalare;

- componente software dezvoltate/configurate;

- licențe, coduri de activare și acorduri de licențiere, acolo unde este cazul;

- instrumente de instalare și configurare;

- instrumente de administrare baze de date;

- instrumente de configurare interfețe și integrări;

- instrumente de monitorizare, jurnalizare și audit;

- instrumente de verificare funcțională și tehnică;

- instrumente de testare a interfețelor/API;

- instrumente de backup și restaurare, acolo unde sunt aplicabile;

- checklist-uri de instalare și configurare;

- checklist-uri de integrare;

- checklist-uri de securitate;

- șabloane pentru proceduri operaționale;

- șabloane pentru raportul de instalare/configurare și raportul de finalizare a implementării;

- matrice de trasabilitate cerințe–proiectare–implementare–testare–acceptanță;

- instrumente de colaborare și comunicare cu Autoritatea Contractantă.

Aceste resurse permit ca implementarea să fie executată controlat, repetabil, documentat și verificabil.

C. Modalitatea efectivă de realizare

C.1. Pregătirea activității de implementare

Ofertantul va începe activitatea de implementare prin verificarea condițiilor de intrare, astfel încât instalarea, configurarea și integrarea să se realizeze pe baza unor premise clare.

Pregătirea va include:

- verificarea disponibilității mediilor de producție, dezvoltare și testare;

- verificarea acceselor necesare;

- verificarea kit-urilor/Pachetelor de instalare;

- verificarea licențelor și codurilor de activare, acolo unde este cazul;

- verificarea componentelor software ce urmează să fie instalate;

- verificarea documentației de proiectare și configurare;

- confirmarea dependențelor tehnice;

- confirmarea sistemelor cu care SIDISVA trebuie integrat;

- identificarea riscurilor de implementare;

- stabilirea ordinii de instalare, configurare și verificare.

Această etapă reduce riscul de blocaje tehnice, instalări incomplete sau configurări nealiniate cu proiectarea aprobată.

C.2. Instalarea soluției informatice pe mediile Beneficiarului

Ofertantul va realiza instalarea soluției informatice pe mediile Beneficiarului, respectiv pe mediile de producție, dezvoltare și testare, conform planificării și specificațiilor aprobate.

Activitățile de instalare vor include, după caz:

- instalarea componentelor aplicației;

- instalarea componentelor software suport;

- instalarea pachetelor necesare;

- verificarea dependențelor tehnice;

- configurarea inițială a componentelor;

- conectarea componentelor la bazele de date sau serviciile relevante;

- verificarea pornirii și disponibilității componentelor;

- consemnarea versiunilor instalate;

- documentarea parametrilor tehnici relevanți.

Instalarea va fi realizată astfel încât componentele SIDISVA să fie disponibile în mediile necesare activităților ulterioare de testare, validare, operare și punere în producție.

C.3. Configurarea soluției informatice

După instalare, Ofertantul va realiza configurarea soluției informatice, în conformitate cu specificațiile definite în etapele anterioare ale proiectului.

Configurarea va include, după caz:

- configurarea parametrilor aplicației;

- configurarea modulelor;

- configurarea rolurilor, grupurilor și drepturilor de acces;

- configurarea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- configurarea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- configurarea conexiunilor la baze de date;

- configurarea interfețelor și a serviciilor de integrare;

- configurarea mecanismelor de raportare și monitorizare;

- configurarea elementelor de securitate;

- configurarea mecanismelor de backup și disaster-recovery, acolo unde este aplicabil;

- configurarea elementelor necesare operării curente.

Configurările vor fi documentate în raportul de instalare și configurare și vor fi corelate cu arhitectura tehnică, arhitectura funcțională și modelul informațional.

C.4. Integrarea soluției informatice cu alte sisteme

Ofertantul va realiza activitățile necesare integrării SIDISVA cu alte sisteme dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare, acolo unde această integrare este necesară pentru operaționalizarea sistemului.

Integrarea se va realiza în conformitate cu specificațiile definite în etapele anterioare ale proiectului și va include, după caz:

- configurarea interfețelor;

- configurarea conexiunilor tehnice;

- verificarea formatelor de date;

- verificarea regulilor de validare;

- configurarea autentificării și autorizării pentru interfețe;

- verificarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

- testarea schimbului de date;

- verificarea tratării erorilor și excepțiilor;

- documentarea parametrilor de integrare;

- actualizarea evidențelor de integrare.

Integrarea va fi tratată ca activitate necesară operaționalizării sistemului, nu ca activitate izolată de instalare tehnică.

C.5. Reconfigurarea infrastructurii software de bază, dacă este cazul

În situația în care specificațiile definite anterior și condițiile tehnice ale mediilor Beneficiarului impun acest lucru, Ofertantul va realiza reconfigurarea infrastructurii software de bază, în limitele cerințelor contractuale și ale responsabilităților asumate.

Această activitate poate include, după caz:

- ajustarea parametrilor componentelor software suport;

- actualizarea unor configurări tehnice necesare funcționării SIDISVA;

- configurarea serviciilor de bază utilizate de aplicație;

- alinierea mediilor la cerințele tehnice aprobate;

- verificarea compatibilității configurărilor cu arhitectura aprobată;

- documentarea modificărilor realizate.

Orice reconfigurare va fi documentată și, dacă are impact asupra ariei, termenelor sau responsabilităților contractuale, va fi tratată prin mecanismele de management al schimbărilor.

C.6. Actualizarea arhitecturii funcționale, arhitecturii tehnice și modelului informațional

În faza de implementare, Ofertantul va actualiza livrabilele concepute și realizate în fazele de analiză și proiectare care se referă la:

- arhitectura funcțională;

- arhitectura tehnică;

- modelul informațional.

Această actualizare va avea rolul de a reflecta situația efectiv implementată, inclusiv configurările realizate, integrările operate, ajustările aprobate și eventualele clarificări apărute în timpul instalării/configurării.

Actualizarea documentației va asigura coerența dintre ceea ce a fost proiectat și ceea ce a fost efectiv instalat, configurat și integrat în mediile Beneficiarului.

C.7. Elaborarea procedurilor operaționale ale sistemului

Ofertantul va elabora procedurile operaționale ale sistemului, astfel încât Beneficiarul să poată utiliza, administra și opera SIDISVA în condiții controlate.

Procedurile operaționale vor include, după caz:

- proceduri de troubleshooting;

- proceduri de întreținere periodică;

- proceduri de backup;

- proceduri de disaster-recovery;

- proceduri de verificare a funcționării sistemului;

- proceduri de verificare a integrărilor;

- proceduri de verificare a jurnalizării și auditului;

- proceduri de escaladare a problemelor;

- recomandări privind monitorizarea operațională;

- instrucțiuni pentru acțiuni recurente de administrare.

Aceste proceduri vor sprijini operarea ulterioară a sistemului și tranziția către suport/garanție.

C.8. Verificări tehnice și funcționale ale implementării

După instalare, configurare și integrare, Ofertantul va efectua verificări tehnice și funcționale pentru confirmarea implementării.

Verificările vor include, după caz:

- verificarea disponibilității componentelor instalate;

- verificarea configurărilor aplicate;

- verificarea accesului la aplicație;

- verificarea rolurilor și drepturilor de acces;

- verificarea conexiunilor la bazele de date;

- verificarea interfețelor și integrărilor;

- verificarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

- verificarea elementelor de securitate;

- verificarea funcționării pe mediile de producție, dezvoltare și testare;

- verificarea procedurilor operaționale;

- consemnarea problemelor identificate și a remedierilor aplicate.

Rezultatele acestor verificări vor fi incluse în raportul de instalare/configurare și în raportul de finalizare a implementării.

C.9. Finalizarea implementării și pregătirea recepției

La finalul activității, Ofertantul va consolida rezultatele implementării și va pregăti livrabilele necesare recepției.

Această activitate va include:

- consolidarea raportului de instalare și configurare;

- consolidarea procedurilor operaționale;

- elaborarea raportului de finalizare a implementării;

- actualizarea arhitecturii funcționale, tehnice și modelului informațional;

- verificarea completitudinii livrabilelor;

- verificarea trasabilității față de cerințele Caietului de Sarcini;

- tratarea observațiilor identificate;

- pregătirea documentelor pentru predare și acceptanță.

Implementarea va fi considerată finalizată atunci când livrabilele aferente sunt complete, verificabile și corelate cu sistemul efectiv instalat, configurat și integrat.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de implementare va produce următoarele rezultate și livrabile:

- soluție informatică instalată pe mediile Beneficiarului;

- soluție configurată conform specificațiilor definite în etapele anterioare;

- soluție integrată cu alte sisteme dezvoltate sau aflate în curs de dezvoltare, acolo unde este aplicabil;

- infrastructură software de bază reconfigurată, dacă este cazul;

- arhitectură funcțională actualizată;

- arhitectură tehnică actualizată;

- model informațional actualizat;

- verificări tehnice și funcționale ale implementării;

- evidențe privind configurările aplicate;

- evidențe privind integrările realizate;

- documente suport pentru recepția etapei.

Livrabilele aferente etapei de implementare sunt:

- raport de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale beneficiarului;

- proceduri operaționale ale sistemului (troubleshooting, întreținere periodică, backup și disaster-recovery etc.);

- raportul de finalizare a implementării.

Aceste livrabile constituie baza pentru verificarea implementării, pregătirea testării, pregătirea punerii în producție și acceptanța etapei.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru activitatea de implementare va urmări ca instalarea, configurarea, integrarea și documentarea soluției să fie realizate complet, coerent și conform cerințelor Caietului de Sarcini.

Mecanismele de control vor include:

- verificarea existenței mediilor de producție, dezvoltare și testare;

- verificarea instalării componentelor necesare;

- verificarea configurărilor aplicate;

- verificarea integrărilor realizate;

- verificarea funcționării componentelor instalate;

- verificarea configurărilor de securitate;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea actualizării arhitecturii funcționale;

- verificarea actualizării arhitecturii tehnice;

- verificarea actualizării modelului informațional;

- verificarea procedurilor operaționale;

- verificarea conținutului raportului de instalare și configurare;

- verificarea conținutului raportului de finalizare a implementării;

- verificarea trasabilității între specificațiile definite anterior și implementarea efectivă;

- verificarea tratării observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă.

Acceptanța implementării va fi pregătită prin predarea livrabilelor aferente etapei: raportul de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului, procedurile operaționale ale sistemului și raportul de finalizare a implementării. Aceste livrabile vor permite verificarea faptului că soluția SIDISVA a fost instalată, configurată, integrată, documentată și pregătită pentru etapele următoare.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a implementării și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea de implementare asigura astfel capacitatea Ofertantului de a transforma specificațiile definite în etapele anterioare în soluție instalată, configurată, integrată, documentată și pregătită pentru operare, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de testare

Metodologia de testare propusă este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind 3.4.4.8. Servicii de testare sistem si are rolul de a verifica, documenta și demonstra conformitatea SIDISVA cu cerințele Caietului de Sarcini, cu rezultatele etapei de analiză, cu proiectarea aprobată, cu funcționalitățile dezvoltate/configurate/integrate, cu cerințele de securitate, performanță, interoperabilitate, utilizabilitate și acceptanță. Testarea este tratată ca activitate distinctă și critică în cadrul Contractului, având impact direct asupra calității sistemului, asupra punerii în producție și asupra recepției finale.

Ofertantul va aplica o metodologie de testare structurată, progresivă și trasabilă, care include planificarea testării, definirea scenariilor și cazurilor de test, pregătirea datelor de test, execuția testelor, înregistrarea rezultatelor, gestionarea defectelor, remedierea, retestarea și raportarea finală. Testarea va acoperi atât componentele individuale, cât și sistemul integrat SIDISVA, inclusiv fluxurile funcționale, integrările, datele migrate, raportarea, securitatea, performanța, Portalul, Aplicațiile Mobile și componentele expuse public.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a testării și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât testarea să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

Realizarea cu succes a testelor este condiție pentru obținerea acceptantei finale asupra soluției livrate. Testele se consideră a fi încheiate cu succes dacă sistemul este funcțional și îndeplinește cerințele din caietul de sarcini, detaliate în etapele precedente. Planul de testare însoțit de scenariile de testare va fi propus de Contractant și agreat de Beneficiar cu 10 zile înainte de execuția efectivă a testelor.

Planurile de testare vor include cel puțin următoarele elemente: descrierea componentei de sistem testat; obiectivele de testare; descrierea mediului de testare; rezultatele așteptate ale testului;  test de abordare; datele de test; descrierea procedurilor de test; cazuri de testare; instrumente folosite de testare; persoanele responsabile; cerințe de intrare/ieșire.

Instrumentele de testare vor fi corelate cu tipurile de testare prevăzute în metodologia de testare: testare funcțională, testare de integrare, testare API, testare fluxuri de date/ETL, testare de regresie, testare performanță, testare securitate, Security PenTest, PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile, testare UAT și testare post-remediere/retestare.

| Categorie testare | Instrumente / aplicații / scripturi utilizate | Scopul utilizării | Rezultate înregistrate și predate Beneficiarului |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul testării | Plan de testare, matrice cerințe–teste–rezultate, registru teste, registru defecte, backlog defecte/observații | Planificarea, urmărirea și controlul execuției testelor | Plan de testare, scenarii, status execuție, evidență teste executate, defecte, remedieri și retestări |
| Testare funcțională | Scenarii manuale de testare, checklist-uri funcționale, fișe de execuție test | Verificarea modulelor, fluxurilor, regulilor de business și comportamentului aplicației | Rezultate testare funcțională, teste promovate/eșuate, observații, defecte și concluzii |
| Testare de integrare | Instrumente de testare API/interfețe, colecții de request-uri, scripturi de verificare schimb date, fișiere de test | Verificarea interfețelor, serviciilor, schimbului de date, tratării erorilor și jurnalizării | Rezultate teste integrare, request/response relevante, erori, loguri, defecte și status remedieri |
| Testare API / contracte de interfață | Colecții Postman/echivalent, scripturi de validare payload, teste de status code, teste de schemă date | Verificarea contractelor API, parametrilor, formatelor de date, autentificării și autorizării | Rapoarte execuție API, rezultate validări, erori identificate, evidențe request/response |
| Testare migrare / date / ETL-ELT | Scripturi SQL, scripturi ETL/ELT, rapoarte de reconciliere, matrice mapare, scripturi de validare volum și consistență | Verificarea datelor preluate, curățate, transformate, încărcate și validate în SIDISVA | Rapoarte încărcare, rapoarte erori, rezultate reconciliere, validări volum, consistență și trasabilitate |
| Testare regresie | Seturi de teste regresie, checklist-uri regresie, scenarii reutilizabile | Confirmarea că remedierile sau modificările nu afectează funcționalități deja validate | Rezultate regresie, defecte redeschise, confirmări de stabilitate |
| Testare performanță | Apache JMeter / echivalent, scripturi de încărcare, scenarii de volum, instrumente de monitorizare performanță | Verificarea timpilor de răspuns, comportamentului la încărcare și stabilității în scenarii relevante | Rapoarte performanță, timpi de răspuns, erori, observații și recomandări de optimizare |
| Testare securitate | OWASP ZAP / echivalent, scripturi/checklist-uri securitate, verificări acces, roluri, sesiuni, audit | Verificarea controalelor de securitate, autentificării, autorizării, expunerii datelor și tratării erorilor | Rapoarte testare securitate, vulnerabilități, severitate, recomandări, remedieri și retestări |
| Security PenTest | Instrumente specializate PenTest, metodologii OWASP, scripturi și verificări controlate | Identificarea vulnerabilităților exploatabile și evaluarea nivelului de expunere | Raport Security PenTest, constatări, severitate, impact, recomandări, status remediere și retestare |
| PenTest Portal și Aplicații Mobile | Instrumente PenTest web/mobile, verificări API, sesiuni, autentificare, autorizare, input validation | Testare suplimentară pentru zone expuse public: Portal și Aplicații Mobile | Raport PenTest dedicat zonelor expuse public, vulnerabilități, recomandări, remedieri și retestări |
| Testare UAT | Scenarii UAT, fișe de execuție, formulare observații, checklist-uri acceptanță utilizator | Validarea funcționalităților de către utilizatorii/reprezentanții desemnați ai Beneficiarului | Rezultate UAT, observații utilizatori, defecte confirmate, remedieri și concluzii de acceptanță |
| Urmărire defecte și neconformități | Registru defecte, instrument de ticketing/urmărire defecte, backlog remedieri | Evidența defectelor, prioritizarea, alocarea, remedierea și retestarea | Registru defecte, status remedieri, rezultate retestare și evidență închidere defecte |
| Raportare testare | Șabloane raport testare, raport final testare, rapoarte pe tipuri de test | Consolidarea rezultatelor și predarea către Beneficiar | Rapoarte după fiecare test/etapă de testare, raport final de testare și anexe suport |

Toate rezultatele testelor vor fi înregistrate și predate Beneficiarului după fiecare test sau etapă de testare, în funcție de structura planului de testare. Pentru fiecare test executat se vor consemna cel puțin:

- identificatorul testului;

- cerința sau funcționalitatea verificată;

- tipul de testare;

- instrumentul utilizat;

- datele de test utilizate;

- pașii executați;

- rezultatul așteptat;

- rezultatul obținut;

- statusul testului;

- defectele sau neconformitățile identificate;

- severitatea/prioritatea, după caz;

- responsabilul pentru remediere;

- rezultatul retestării;

- concluzia privind conformitatea.

Rezultatele vor fi predate Beneficiarului sub formă de rapoarte de testare, fișe de execuție, exporturi din instrumentele de testare, registre de defecte, rapoarte PenTest, rapoarte de performanță, rapoarte de securitate și alte evidențe relevante. Aceste documente vor fi corelate cu matricea de trasabilitate cerințe–teste–defecte–acceptanță.

- Formulare / evidențe utilizate în testare

Pentru a demonstra caracterul controlat al procesului de testare, furnizorul va utiliza cel puțin următoarele tipuri de formulare/evidențe:

- Plan de testare;

- Scenariu / caz de testare;

- Fișă de execuție test;

- Registru rezultate testare;

- Registru defecte și neconformități;

- Raport de retestare;

- Raport de testare pe tip de test;

- Raport Security PenTest;

- Raport PenTest Portal și Aplicații Mobile;

- Raport final de testare.

Componentele hardware/software și instrumentele de testare destinate utilizării în timpul procedurilor de testare SIDISVA. Aceste componente și instrumente vor fi disponibile pe toată durata Contractului, inclusiv pentru actualizări, retestări și testarea modificărilor aprobate.

| Categorie | Componentă / instrument precizat în ofertă | Utilizare în testare |
| --- | --- | --- |
| Mediu de testare aplicație | Mediu de testare SIDISVA configurat pentru verificări funcționale, integrare, regresie și UAT | Execuția scenariilor de testare funcțională, UAT, regresie și verificare post-remediere |
| Mediu de dezvoltare | Mediu de dezvoltare SIDISVA | Verificări tehnice, validări interne, pregătire remedieri și retestări |
| Mediu de producție | Mediu de producție SIDISVA | Verificări de punere în producție, verificări post-go-live, validare operațională |
| Stații de lucru testare | Stații/laptopuri ale echipei de testare | Execuție teste manuale, acces aplicație, rulare instrumente de testare |
| Browsere web | Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox | Testare interfață web, Portal, compatibilitate și comportament funcțional |
| Dispozitive mobile / emulatoare | Dispozitive Android/iOS și/sau emulatoare/simulatoare mobile | Testare Aplicații Mobile, fluxuri mobile, acces, autentificare, interacțiuni utilizator |
| Testare API | Postman sau echivalent | Testare API, validare request/response, autentificare, autorizare, erori, contracte de interfață |
| Testare performanță | Apache JMeter sau echivalent | Testare timp de răspuns, încărcare, stabilitate și comportament în scenarii relevante |
| Testare securitate aplicație web | OWASP ZAP sau echivalent | Testare vulnerabilități web, verificări de securitate aplicativă, expuneri publice |
| Testare securitate / PenTest | Instrumente specializate PenTest web/API/mobile, utilizate de echipa de securitate | Security PenTest și PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile |
| Testare baze de date | Instrumente SQL / clienți baze de date compatibili cu tehnologia utilizată | Validare date, verificare integritate, verificare migrare, reconciliere date |
| Testare migrare | Scripturi dedicate de migrare și validare date | Preluare, curățare, transformare, încărcare, validare și trasabilitate date migrate |
| Testare ETL/ELT | Scripturi ETL/ELT și instrumente de execuție/verificare fluxuri de date | Testare fluxuri de date, transformări, încărcări, raportare și reconciliere |
| Urmărire defecte | Registru defecte / instrument de ticketing utilizat în proiect | Înregistrare defecte, prioritizare, alocare, remediere, retestare și închidere |
| Management testare | Plan testare, registru teste, matrice cerințe–teste–defecte–acceptanță | Planificare, urmărire execuție, status testare și trasabilitate |
| Raportare testare | Șabloane raport testare, fișe execuție test, rapoarte automate/manuale | Înregistrarea și predarea rezultatelor după fiecare test / etapă de testare |
| Captură evidențe | Instrumente de captură ecran / export loguri / export rezultate | Documentarea rezultatelor, defectelor, erorilor și evidențelor de testare |
| Monitorizare tehnică | Instrumente de monitorizare loguri, resurse și comportament aplicație | Verificări tehnice, performanță, erori, stabilitate și post-go-live |

A. Scopul activității de testare

Scopul activității de testare este de a confirma că SIDISVA funcționează conform cerințelor aprobate, că modulele și componentele dezvoltate/configurate/integrate sunt stabile și coerente, că datele migrate pot fi utilizate în fluxurile relevante, că integrările funcționează conform specificațiilor, că cerințele de securitate sunt respectate și că sistemul este pregătit pentru instruire, acceptanță și punere în producție.

Prin metodologia de testare, Ofertantul urmărește:

- verificarea conformității funcționale a modulelor și fluxurilor SIDISVA;

- verificarea integrării între componentele sistemului;

- verificarea integrărilor cu sisteme externe sau componente relevante;

- verificarea fluxurilor de date, inclusiv ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea datelor migrate în raport cu regulile de mapare, transformare și validare;

- verificarea raportării și monitorizării;

- verificarea drepturilor de acces, rolurilor, auditului și jurnalizării;

- verificarea securității aplicative și informaționale;

- verificarea performanței și comportamentului sistemului în scenarii relevante;

- verificarea utilizabilității pentru utilizatori interni și externi;

- susținerea testării de acceptanță de către utilizatori;

- identificarea, documentarea, remedierea și retestarea defectelor;

- pregătirea evidențelor necesare recepției/acceptanței.

Această activitate asigură că trecerea către punerea în producție se realizează pe baza unui sistem verificat, documentat și controlat.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de testare, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele de testare, securitate, performanță, integrare și acceptanță;

- raportul de analiză detaliată;

- documentația de proiectare funcțională și tehnică;

- matricea de trasabilitate cerințe–analiză–proiectare–dezvoltare–testare–acceptanță;

- componentele software dezvoltate/configurate;

- modulele SIDISVA pregătite pentru testare;

- configurările funcționale și tehnice;

- specificațiile de interfață și contractele API;

- fluxurile ETL/ELT implementate, acolo unde sunt aplicabile;

- datele migrate și rapoartele de migrare;

- modelul de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- cerințele de securitate, audit, jurnalizare și protecție a datelor;

- cerințele de performanță și disponibilitate;

- cerințele privind Portalul și Aplicațiile Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- cerințele privind raportarea și monitorizarea;

- criteriile de acceptanță stabilite pentru livrabile;

- observațiile, clarificările și deciziile Autorității Contractante;

- planul de proiect, dependențele și drumul critic;

- riscurile, ipotezele și neconformitățile identificate anterior.

Aceste date de intrare permit construirea unei testări complete, corelate cu cerințele reale și cu rezultatele etapelor anterioare.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de testare va implica resurse umane specializate, corelate cu tipurile de testare necesare:

- Manager de testare / coordonator QA, responsabil pentru planificarea, coordonarea și raportarea activităților de testare;

- Testeri funcționali / experți QA, responsabili pentru definirea și execuția scenariilor funcționale;

- Analiști funcționali, responsabili pentru clarificarea cerințelor și corelarea scenariilor de test cu procesele și fluxurile analizate;

- Dezvoltatori / specialiști configurare, responsabili pentru remedierea defectelor și clarificarea comportamentului tehnic al componentelor;

- Specialiști integrare / API, responsabili pentru testarea interfețelor, serviciilor și schimburilor de date;

- Specialiști ETL/ELT / date, responsabili pentru testarea fluxurilor de date și validarea datelor procesate;

- Specialiști baze de date, implicați în validarea datelor, performanței interogărilor și integrității informațiilor;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru testarea controalelor de securitate și coordonarea activităților de securitate aplicativă;

- Echipă / specialist PenTest, responsabilă pentru Security PenTest și PenTest-ul suplimentar pentru zonele expuse public;

- Specialist performanță, responsabil pentru testele de performanță, încărcare sau comportament în scenarii relevante;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante / utilizatori-cheie, implicați în testarea UAT și validarea scenariilor operaționale;

- Responsabil documentație, responsabil pentru consolidarea rapoartelor de testare, evidențelor de defecte și documentelor suport.

Această structură de resurse asigură acoperirea funcțională, tehnică, de date, integrare, securitate, performanță și acceptanță a testării.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de testare vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate pentru planificare, execuție, evidență și raportare:

- medii de testare și validare;

- date de test pregătite și controlate;

- seturi de date migrate pentru verificare;

- plan de testare;

- scenarii și cazuri de testare;

- instrumente de management al testelor;

- instrumente de urmărire defecte și neconformități;

- instrumente de testare API și interfețe;

- instrumente de verificare fluxuri ETL/ELT;

- instrumente de testare performanță, acolo unde sunt aplicabile;

- instrumente de testare securitate și PenTest;

- rapoarte de execuție teste;

- matrice de trasabilitate cerințe–teste–defecte–acceptanță;

- checklist-uri de testare și verificare;

- backlog de observații, defecte, remedieri și retestări;

- instrumente de colaborare cu Autoritatea Contractantă.

Aceste instrumente permit execuția testelor într-un mod controlat, repetabil și auditat.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Elaborarea planului de testare

Ofertantul va elabora planul de testare, care va stabili abordarea, aria, tipurile de testare, responsabilitățile, mediile, datele de test, criteriile de intrare și ieșire, modul de raportare și mecanismul de gestionare a defectelor.

Planul de testare va include, după caz:

- obiectivele testării;

- aria testării;

- tipurile de testare care vor fi executate;

- mediile utilizate;

- datele de test necesare;

- rolurile și responsabilitățile;

- criteriile de intrare în testare;

- criteriile de ieșire din testare;

- Prioritizarea testelor;

- mecanismul de raportare a rezultatelor;

- mecanismul de înregistrare și tratare a defectelor;

- criteriile pentru retestare;

- criteriile de acceptanță;

- corelarea testelor cu cerințele și livrabilele.

Planul de testare va fi corelat cu planul de implementare, cu activitățile A0–A9, cu drumul critic și cu mecanismul de acceptanță.

Planul de Testare pentru fiecare componenta va conține cel puțin  următoarele:

- Descrierea componentei sistem testate

- Obiectivele testului

- Descrierea mediului de test

- Rezultatele preconizate ale testului

- Abordarea testului

- Datele de test

- Descrierea procedurilor de testare

- Cazurile de test

- Instrumentele de test utilizate

- Persoanele responsabile din partea Furnizor si Beneficiar

- Cerințele de intrare/ieșire

- Condiții de acceptare a testelor

- Matrice de trasabilitate care sa demonstreze acoperirea cerințelor funcționale din punct de vedere al testării.

Date de Test

Datele de test folosite in cadrul diferitelor niveluri de testare, trebuie sa fie relevante din punctul de vedere al fluxului de business. Exista doua tipuri de date de test:

Date sintetice – datele sunt create de catre testeri direct pe mediul/mediile de test, in concordanta cu nevoile de testare identificate; aceasta procedura se folosește in general atunci cand nu sunt necesare date istorice pentru scopul testării.

Date de producție – datele sunt extrase direct de pe mediul de producție. Aceasta procedura de populare a mediilor de test este folosita atunci cand datele istorice din producție sunt obligatorii pentru testele de fiabilitate.

Ori de câte ori este nevoie de date din mediul de producție, este obligatorie folosirea unui instrument pentru extragerea doar a unei liste selectate de entități de producție (subset), deoarece întreaga baza de date de producție nu poate fi reprodusa pe toate mediile de test; in timpul procesului de extragere a datelor, informațiile de natura personala (nume, CNP si adresa) trebuie modificate.

Cerințe Resurse Sistem

Efortul pentru testarea aplicației este restricționat de disponibilitatea următoarelor resurse ale sistemului:

- Disponibilitatea mediilor de test

- Disponibilitatea datelor de test

- Disponibilitatea echipelor de testare

- Accesul la sistemele incluse in testare (inclusiv la baza de date) va fi permis doar echipei de testare

- Pe serverele incluse in testare nu rulează proceduri de mentenanța la nivel de sistem de operare sau la nivelul bazei de date si nici alte aplicații ce nu sunt necesare in vederea rulării testelor

Atunci cand este întâlnita o eroare, persoana care efectuează testul va completa in rezultate testare si, acolo unde este posibil, va continua testarea sistemului. Persoana care efectuează testul va înregistra eroarea si va consemna nivelul de severitate al erorii in baza următoarelor criterii, care vor fi stabilite in prealabil pentru fiecare caz de test ce urmează a fi executat:

- Severitate 1 (Critica): Aceasta este o problema care cauzează o situație de încetare a lucrului, pentru care nu exista niciun mod funcțional de ocolire a problemei si progresul testării este oprit. Având in vedere ca acest tip de problema este o eroare critica, soluționarea problemei trebuie sa fie de prioritate maxima.

- Severitate 2 (Majora): Acest nivel de severitate este desemnat atunci când eroarea limitează operarea unei funcții importante prin afectarea proceselor de business aferente, procedurilor, controalelor sau imaginii publice. Testarea poate fi întrerupta pentru funcția respectiva, dar alte testări pot fi continuate. Soluționarea acestui nivel de eroare este de prioritate medie.

- Severitate 3 (Minora): Aceste erori reprezintă probleme minore sau erori cosmetice si nu afectează operarea aplicației in ansamblu. Prioritate mica, cosmetice, exista workaround si funcționalitatea aplicației nu este îngrădita (Ex.: o eroare de ortografie intr-un label al aplicației).

- C.2. Definirea scenariilor și cazurilor de testare

Scenariile și cazurile de testare vor fi definite pe baza cerințelor analizate, proiectării aprobate, fluxurilor funcționale, modelului de date, integrărilor, cerințelor de securitate, cerințelor de raportare și criteriilor de acceptanță.

Pentru fiecare caz de test se vor urmări, după caz:

- identificatorul testului;

- cerința asociată;

- modulul/componenta testată;

- precondițiile;

- datele de test;

- pașii de execuție;

- rezultatul așteptat;

- rezultatul obținut;

- statusul testului;

- defectele asociate;

- responsabilul;

- observațiile;

- legătura cu acceptanța.

Această structură asigură trasabilitatea între cerință, test, rezultat și acceptanță.

Scenariile de testare sunt asociate cazurilor de utilizare (USE-CASE) din documentația de analiza si agreate împreuna cu acestea. Derularea efectiva a testării se realizează in etapa de Testare.

- C.3. Testarea funcțională

Testarea funcțională va verifica dacă modulele și fluxurile SIDISVA funcționează conform cerințelor și proiectării aprobate.

Testarea funcțională va include:

- verificarea funcționalităților pe module;

- verificarea fluxurilor end-to-end;

- verificarea regulilor de business;

- verificarea validărilor;

- verificarea stărilor și tranzițiilor de proces;

- verificarea notificărilor, mesajelor și acțiunilor utilizatorilor;

- verificarea operațiunilor de căutare, filtrare, editare, aprobare sau raportare, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea comportamentului în scenarii normale și scenarii alternative;

- verificarea comportamentului în cazul erorilor sau datelor incomplete.

Rezultatul testării funcționale va demonstra că SIDISVA răspunde cerințelor operaționale și funcționale asumate.

- C.4. Testarea de integrare

Testarea de integrare va verifica interacțiunea dintre componentele SIDISVA și, după caz, între SIDISVA și alte sisteme sau componente externe.

Aceasta va include:

- testarea interfețelor interne;

- testarea API-urilor și serviciilor expuse/consumate;

- testarea contractelor de interfață;

- testarea schimbului de date;

- testarea mecanismelor de autentificare și autorizare pentru interfețe;

- testarea tratării erorilor și excepțiilor;

- testarea jurnalizării schimburilor relevante;

- testarea fluxurilor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- testarea datelor transmise între module, componente sau sisteme.

Această testare confirmă interoperabilitatea și coerența SIDISVA ca sistem informatic integrat.

- C.5. Testarea de regresie

Testarea de regresie va fi utilizată pentru a confirma că modificările, remedierile sau configurările realizate nu afectează funcționalitățile deja validate.

Testarea de regresie se va aplica, după caz:

- după remedierea defectelor;

- după modificări de configurare;

- după actualizări ale interfețelor;

- după modificări ale fluxurilor sau regulilor de business;

- înaintea livrărilor relevante;

- înaintea punerii în producție.

Această abordare reduce riscul introducerii unor defecte noi în zone deja testate și contribuie la stabilitatea sistemului.

- C.6. Testarea datelor migrate și a fluxurilor de date

Testarea va include verificarea datelor migrate și a fluxurilor de date relevante pentru funcționarea SIDISVA, raportare și monitorizare.

Aceasta va urmări:

- verificarea volumelor încărcate;

- verificarea completitudinii datelor;

- verificarea regulilor de mapare;

- verificarea regulilor de transformare;

- verificarea consistenței și integrității datelor;

- verificarea datelor în fluxurile funcționale;

- verificarea datelor în rapoarte;

- verificarea erorilor și excepțiilor de migrare;

- verificarea trasabilității între sursă și destinație.

Această activitate permite confirmarea faptului că datele migrate și fluxurile de date susțin corect funcționarea sistemului.

- C.7. Testarea performanței

Testarea performanței va verifica comportamentul SIDISVA în scenarii relevante de utilizare, în limitele cerințelor contractuale, ale arhitecturii aprobate și ale mediilor disponibile.

Testarea performanței poate include, după caz:

- verificarea timpilor de răspuns pentru operațiuni relevante;

- verificarea comportamentului sistemului în scenarii de încărcare;

- verificarea interogărilor și rapoartelor relevante;

- verificarea comportamentului componentelor expuse;

- identificarea punctelor cu risc de degradare;

- formularea recomandărilor de optimizare;

- retestarea după aplicarea corecțiilor sau optimizărilor.

Rezultatele testelor de performanță vor fi documentate și corelate cu cerințele aplicabile.

- C.8. Testarea securității

Testarea securității va verifica aplicarea controalelor de securitate proiectate și implementate în SIDISVA.

Aceasta va include:

- testarea autentificării;

- testarea autorizării;

- verificarea drepturilor de acces pe roluri și grupuri;

- verificarea accesului la funcționalități și date;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- verificarea tratării erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- verificarea securității interfețelor;

- verificarea comportamentului în scenarii de acces neautorizat;

- verificarea componentelor expuse public;

- verificarea controalelor pentru Portal și Aplicații Mobile, acolo unde sunt aplicabile.

Testarea securității va fi corelată cu cerințele de securitate identificate în analiză și proiectare.

- C.9. Security PenTest și PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile

Suplimentar față de testele de securitate funcționale și tehnice, Ofertantul va efectua un Security PenTest asupra componentelor SIDISVA relevante, cu scopul identificării vulnerabilităților exploatabile, evaluării nivelului de expunere și formulării recomandărilor de remediere.

Având în vedere expunerea publică și riscurile specifice componentelor accesibile utilizatorilor externi, Ofertantul va efectua și un PenTest suplimentar dedicat zonelor expuse public, respectiv:

- Portalul public SIDISVA;

- Aplicațiile Mobile SIDISVA;

- interfețele publice sau utilizate de aceste componente, în măsura în care acestea fac parte din aria SIDISVA.

PenTest-ul va urmări, după caz:

- autentificarea și autorizarea;

- managementul sesiunilor;

- controlul accesului;

- validarea datelor de intrare;

- expunerea neautorizată a informațiilor;

- securitatea comunicațiilor;

- securitatea API-urilor;

- tratarea erorilor;

- vulnerabilități aplicative relevante;

- comportamentul componentelor în scenarii de acces neautorizat.

Rezultatele PenTest-ului vor fi documentate într-un raport dedicat, care va include vulnerabilitățile identificate, severitatea, impactul, recomandările de remediere și concluziile privind nivelul de securitate. După remedierea vulnerabilităților relevante, Ofertantul va efectua retestarea pentru confirmarea închiderii neconformităților.

- C.10. Testarea de acceptanță utilizator — UAT

Testarea de acceptanță utilizator, UAT, va avea rolul de a permite utilizatorilor-cheie sau reprezentanților desemnați ai Autorității Contractante să valideze funcționalitățile și fluxurile SIDISVA din perspectivă operațională.

UAT va include:

- pregătirea scenariilor de acceptanță;

- pregătirea datelor de test;

- instruirea minimală necesară pentru execuția testelor de către utilizatori, dacă este cazul;

- execuția scenariilor de către utilizatorii desemnați;

- înregistrarea observațiilor;

- clasificarea observațiilor;

- remedierea defectelor confirmate;

- retestarea elementelor remediate;

- confirmarea rezultatelor.

UAT nu înlocuiește testarea internă a Ofertantului, ci reprezintă validarea operațională a sistemului din perspectiva Autorității Contractante.

- C.11. Gestionarea defectelor, neconformităților și retestării

Defectele și neconformitățile identificate în testare vor fi gestionate printr-un mecanism controlat.

Pentru fiecare defect se va urmări:

- identificatorul defectului;

- descrierea;

- modulul/componenta afectată;

- severitatea;

- prioritatea;

- pașii de reproducere;

- rezultatul așteptat;

- rezultatul obținut;

- responsabilul;

- statusul;

- versiunea afectată;

- remedierea aplicată;

- rezultatul retestării;

- legătura cu cerința și testul asociat.

Niciun defect critic care blochează funcționarea relevantă a sistemului nu va fi tratat formal fără remediere sau decizie explicită de management/acceptanță, conform mecanismelor contractuale.

- C.12. Raportarea rezultatelor testării

Rezultatele testării vor fi documentate și raportate către Autoritatea Contractantă. Raportarea va permite evaluarea clară a nivelului de acoperire, a defectelor identificate, a remedierilor și a stării sistemului înainte de acceptanță și punere în producție.

Rapoartele de testare vor include, după caz:

- aria testării;

- scenariile executate;

- rezultatele obținute;

- teste promovate / eșuate;

- defecte identificate;

- severitate și status defecte;

- remedieri realizate;

- rezultate ale retestării;

- riscuri rămase;

- recomandări;

- concluzii privind pregătirea pentru etapa următoare.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de testare va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- plan de testare;

- scenarii și cazuri de testare;

- date de test pregătite;

- matrice de trasabilitate cerințe–teste–defecte–acceptanță;

- rezultate ale testării funcționale;

- rezultate ale testării de integrare;

- rezultate ale testării de regresie;

- rezultate ale testării datelor migrate și fluxurilor de date;

- rezultate ale testării de performanță;

- rezultate ale testării de securitate;

- raport Security PenTest;

- raport PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- evidențe ale vulnerabilităților, remedierilor și retestărilor;

- evidențe ale defectelor și neconformităților;

- rapoarte de retestare;

- rezultate UAT;

- raport final de testare;

- recomandări pentru punerea în producție;

- actualizarea matricei de trasabilitate și a backlog-ului de observații/defecte.

Aceste livrabile susțin acceptanța testării și pregătirea punerii în producție.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru activitatea de testare va urmări ca testele să fie complete, relevante, executate controlat, documentate și corelate cu cerințele, proiectarea, componentele implementate și criteriile de acceptanță.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea acoperirii cerințelor prin scenarii de test;

- verificarea corelării testelor cu modulele și fluxurile SIDISVA;

- verificarea existenței datelor de test adecvate;

- verificarea execuției testelor conform planului;

- verificarea înregistrării defectelor;

- verificarea remedierii și retestării;

- verificarea tratării vulnerabilităților identificate prin PenTest;

- verificarea rezultatelor UAT;

- verificarea impactului defectelor rămase asupra punerii în producție;

- verificarea concluziilor raportului de testare;

- revizuirea internă a livrabilelor de testare înainte de predare;

- tratarea observațiilor Autorității Contractante.

Acceptanța testării va fi pregătită prin predarea planului de testare, scenariilor, rezultatelor execuției, evidențelor defectelor, rapoartelor de remediere/retestare, rapoartelor de securitate/PenTest și raportului final de testare. Acceptanța va confirma că SIDISVA a fost verificat printr-un proces documentat, iar rezultatele testării susțin trecerea către instruire, punere în producție și recepția finală.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a testării și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea de testare asigura astfel capacitatea Ofertantului de a verifica și demonstra conformitatea SIDISVA la nivel funcțional, tehnic, de integrare, date, securitate, performanță și acceptanță, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de instruire

Metodologia de instruire propusă este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind 3.4.4.7. Servicii de instruire si are rolul de a asigura pregătirea utilizatorilor și administratorilor SIDISVA pentru utilizarea, administrarea și exploatarea corectă a sistemului, în corelare cu funcționalitățile implementate, procesele operaționale digitalizate, documentația livrată și mecanismele de suport post-implementare. Instruirea este tratată ca activitate distinctă în cadrul Contractului, având impact direct asupra adoptării sistemului, utilizării corecte a funcționalităților, reducerii erorilor operaționale și pregătirii punerii în producție.

Ofertantul va organiza instruirea într-un mod structurat, adaptat categoriilor de utilizatori, rolurilor și responsabilităților acestora, astfel încât fiecare participant să primească informațiile, materialele și exercițiile relevante pentru activitatea pe care o va desfășura în SIDISVA. Instruirea nu va fi tratată ca prezentare generală a sistemului, ci ca proces de transfer de cunoștințe, orientat către utilizarea efectivă a fluxurilor, modulelor, interfețelor, regulilor de acces, raportărilor și procedurilor operaționale.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a instruirii și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât instruirea să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de instruire

Scopul activității de instruire este de a transfera către utilizatorii și administratorii desemnați de Autoritatea Contractantă cunoștințele necesare pentru utilizarea și administrarea SIDISVA în condiții corecte, eficiente și conforme cu procesele operaționale și regulile de securitate stabilite.

Prin metodologia de instruire, Ofertantul urmărește:

- identificarea categoriilor de utilizatori care trebuie instruite;

- adaptarea conținutului instruirii la roluri, responsabilități și drepturi de acces;

- pregătirea materialelor de instruire în corelare cu funcționalitățile implementate;

- organizarea sesiunilor de instruire pe categorii de utilizatori;

- prezentarea fluxurilor operaționale și a scenariilor de utilizare relevante;

- instruirea administratorilor privind configurarea, administrarea și monitorizarea componentelor aplicabile;

- explicarea regulilor de securitate, acces, audit și utilizare corectă a sistemului;

- colectarea feedback-ului participanților;

- documentarea participării și a rezultatelor instruirii;

- asigurarea transferului de cunoștințe necesar utilizării sistemului după punerea în producție.

Această activitate contribuie la reducerea riscului de utilizare incorectă a sistemului și la creșterea capacității Autorității Contractante de a exploata SIDISVA în mod sustenabil.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de instruire, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind instruirea;

- rezultatele analizei privind categoriile de utilizatori, actorii și rolurile;

- documentația de proiectare privind fluxurile, modulele, rolurile și drepturile de acces;

- funcționalitățile dezvoltate/configurate/integrate;

- configurațiile aprobate ale sistemului;

- fluxurile operaționale validate;

- scenariile de utilizare relevante;

- modelul de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- cerințele privind portalul public și aplicațiile mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- cerințele privind raportarea, monitorizarea și administrarea;

- cerințele de securitate, audit și jurnalizare relevante pentru utilizatori;

- rezultatele testării, în măsura în care confirmă stabilitatea funcționalităților ce fac obiectul instruirii;

- manualele de utilizare și administrare;

- documentația funcțională și tehnică relevantă;

- lista participanților desemnați de Autoritatea Contractantă;

- calendarul de instruire agreat;

- observațiile și cerințele Autorității Contractante privind organizarea instruirii.

Aceste date de intrare asigură că instruirea este construită pe baza sistemului efectiv implementat și validat, nu pe descrieri teoretice sau necorelate cu versiunea livrată.

B.2. Resurse umane

Activitatea de instruire va implica resurse umane cu roluri complementare, corelate cu tipurile de instruire necesare:

- Coordonator instruire, responsabil pentru planificarea, organizarea și raportarea activităților de instruire;

- Formatori / traineri funcționali, responsabili pentru prezentarea fluxurilor, modulelor, scenariilor de lucru și operațiunilor utilizatorilor;

- Specialiști aplicație / consultanți funcționali, responsabili pentru explicarea funcționalităților, regulilor de business și scenariilor operaționale;

- Specialiști tehnici / administratori sistem, responsabili pentru instruirea administratorilor privind configurarea, administrarea, monitorizarea și operațiunile tehnice relevante;

- Expert securitate informatică, implicat în prezentarea regulilor de securitate, acces, protecția datelor, audit și utilizare responsabilă a sistemului;

- Expert raportare / BI, implicat în instruirea utilizatorilor relevanți privind rapoartele, indicatorii și mecanismele de monitorizare;

- Responsabil documentație, responsabil pentru pregătirea, actualizarea și predarea materialelor de instruire;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, responsabili pentru nominalizarea participanților, validarea calendarului și participarea la sesiunile de instruire.

Această structură de resurse umane permite adaptarea instruirii la nevoile utilizatorilor finali, administratorilor și personalului responsabil de operarea SIDISVA.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de instruire vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate pentru pregătirea, desfășurarea și documentarea sesiunilor:

- materiale de instruire;

- manuale de utilizare;

- manuale de administrare;

- ghiduri rapide sau fișe de lucru, acolo unde sunt utile;

- prezentări, scenarii de exerciții și exemple de utilizare;

- mediu de instruire / testare, în măsura disponibilității și conform planificării;

- conturi de instruire sau roluri demonstrative, acolo unde sunt aplicabile;

- date de test sau exemple controlate;

- instrumente pentru desfășurarea sesiunilor live sau online, după caz;

- instrumente pentru înregistrarea sesiunilor, acolo unde este prevăzut;

- liste de prezență;

- formulare de feedback;

- rapoarte de instruire;

- evidențe privind materialele livrate și sesiunile desfășurate.

Aceste resurse sunt corelate cu obiectivul instruirii: transferul practic de cunoștințe și pregătirea utilizatorilor pentru utilizarea sistemului.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Identificarea categoriilor de utilizatori și a nevoilor de instruire

Ofertantul va începe activitatea de instruire prin identificarea categoriilor de utilizatori care trebuie instruite, pe baza analizei rolurilor, fluxurilor și responsabilităților definite pentru SIDISVA.

Categoriile pot include, după caz:

- utilizatori operaționali interni ANSVSA;

- utilizatori ai structurilor subordonate sau teritoriale relevante;

- utilizatori cu rol de validare, aprobare sau control;

- utilizatori implicați în inspecții, controale sau raportări;

- utilizatori ai portalului public, prin materiale și ghiduri adecvate;

- administratori funcționali;

- administratori tehnici;

- utilizatori cu roluri de raportare și monitorizare;

- personal responsabil de suport operațional sau administrare.

Pentru fiecare categorie se vor identifica nivelul necesar de instruire, funcționalitățile relevante, drepturile de acces, fluxurile de lucru și materialele necesare.

- C.2. Planificarea sesiunilor de instruire

Ofertantul va planifica sesiunile de instruire în corelare cu stadiul implementării, rezultatele testării și disponibilitatea participanților desemnați de Autoritatea Contractantă.

Planificarea instruirii va avea în vedere:

- categoriile de utilizatori;

- numărul estimat de participanți;

- modulele și fluxurile care trebuie prezentate;

- durata sesiunilor;

- ordinea logică a sesiunilor;

- mediul de instruire utilizat;

- materialele necesare;

- disponibilitatea trainerilor și participanților;

- evidențele care trebuie întocmite;

- mecanismul de colectare a feedback-ului.

Sesiunile vor fi planificate astfel încât să fie corelate cu funcționalitățile stabile și testate, pentru a evita instruirea pe versiuni incomplete sau nealiniate cu sistemul final.

- C.3. Elaborarea materialelor de instruire

Materialele de instruire vor fi elaborate pe baza funcționalităților implementate, fluxurilor validate și documentației aprobate. Acestea vor fi adaptate categoriilor de utilizatori, astfel încât conținutul să fie relevant pentru rolul și responsabilitățile fiecărei categorii.

Materialele pot include:

- manuale de utilizare;

- manuale de administrare;

- ghiduri de lucru pe module;

- scenarii pas cu pas;

- exemple de operare;

- instrucțiuni pentru acces și autentificare;

- instrucțiuni privind drepturile de acces și rolurile;

- ghiduri privind raportarea și monitorizarea;

- recomandări privind utilizarea sigură a sistemului;

- materiale pentru utilizatorii externi, acolo unde sunt aplicabile.

Materialele vor fi redactate clar, structurat și orientat către utilizarea practică a SIDISVA.

- C.4. Desfășurarea sesiunilor de instruire

Sesiunile de instruire vor combina prezentarea funcționalităților cu demonstrații practice și exerciții relevante pentru activitatea participanților. Instruirea va fi orientată către scenarii operaționale reale, astfel încât utilizatorii să înțeleagă nu doar funcțiile sistemului, ci și modul în care acestea susțin procesele ANSVSA.

În cadrul sesiunilor se vor prezenta, după caz:

- accesarea sistemului;

- navigarea în interfață;

- utilizarea modulelor relevante;

- parcurgerea fluxurilor de lucru;

- introducerea și validarea datelor;

- utilizarea rolurilor și drepturilor de acces;

- consultarea stadiilor și istoricului;

- generarea și utilizarea rapoartelor;

- utilizarea portalului public sau a aplicațiilor mobile, acolo unde este aplicabil;

- regulile de securitate și utilizare responsabilă;

- modul de semnalare a problemelor sau incidentelor.

Această abordare urmărește transferul de cunoștințe aplicate, nu doar prezentarea generală a sistemului.

- C.5. Instruirea administratorilor și transferul de cunoștințe operaționale

Pentru administratorii desemnați, Ofertantul va organiza instruire specifică privind administrarea și operarea SIDISVA, în funcție de aria contractuală și de responsabilitățile stabilite.

Această instruire poate include:

- administrarea utilizatorilor, rolurilor și drepturilor de acces;

- administrarea parametrilor și configurărilor funcționale;

- administrarea nomenclatoarelor sau listelor de valori;

- monitorizarea funcționării sistemului;

- consultarea jurnalelor și evidențelor de audit;

- verificarea fluxurilor și rapoartelor;

- operarea mecanismelor de suport sau escaladare;

- utilizarea documentației tehnice și operaționale;

- proceduri de bază pentru intervenții, verificări și raportări operaționale.

Scopul este ca administratorii să poată susține utilizarea sistemului după punerea în producție și să dispună de documentația necesară pentru operarea curentă.

- C.6. Evidența participării și documentarea instruirii

Ofertantul va documenta activitățile de instruire prin evidențe clare și verificabile.

Evidențele pot include:

- calendarul sesiunilor;

- agenda sesiunilor;

- lista participanților;

- liste de prezență;

- categoria de utilizatori instruită;

- materialele utilizate;

- durata sesiunii;

- trainerii implicați;

- întrebările și clarificările relevante;

- feedback-ul participanților;

- eventualele observații și recomandări;

- raportul de instruire.

Această documentare va susține recepția activității de instruire și va demonstra că instruirea a fost realizată conform planificării.

- C.7. Feedback, clarificări și ajustări

Ofertantul va colecta feedback de la participanți și de la reprezentanții Autorității Contractante, pentru a identifica aspecte care necesită clarificare, completare sau ajustare.

Feedback-ul poate viza:

- claritatea materialelor;

- relevanța scenariilor;

- nivelul de înțelegere al participanților;

- întrebări recurente;

- dificultăți de utilizare;

- sugestii privind documentația;

- observații privind fluxurile sau interfețele;

- necesitatea unor clarificări suplimentare.

Observațiile relevante vor fi analizate și, acolo unde este aplicabil, vor conduce la actualizarea materialelor de instruire, completarea ghidurilor sau transmiterea de clarificări suplimentare către participanți.

- C.8. Corelarea instruirii cu testarea, punerea în producție și suportul

Instruirea va fi corelată cu rezultatele testării și cu pregătirea punerii în producție. Aceasta se va desfășura pe baza funcționalităților suficient de stabile și validate, astfel încât utilizatorii să fie pregătiți pentru utilizarea efectivă a sistemului.

De asemenea, instruirea va contribui la tranziția către suport/garanție prin:

- pregătirea utilizatorilor pentru semnalarea problemelor;

- explicarea canalelor și regulilor de suport, acolo unde sunt aplicabile;

- pregătirea administratorilor pentru verificări și operațiuni curente;

- utilizarea documentației finale;

- consolidarea cunoștințelor necesare operării SIDISVA.

Această corelare reduce riscul de adoptare deficitară a sistemului după punerea în producție.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de instruire va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- plan / calendar de instruire;

- materiale de instruire;

- manuale de utilizare;

- manuale de administrare;

- ghiduri rapide sau fișe de lucru, acolo unde sunt aplicabile;

- agende ale sesiunilor;

- liste de participanți;

- liste de prezență;

- înregistrări ale sesiunilor, acolo unde acestea sunt prevăzute;

- formulare sau evidențe de feedback;

- clarificări și răspunsuri la întrebările relevante;

- actualizări ale materialelor, dacă sunt necesare;

- raport de instruire;

- evidențe privind transferul de cunoștințe către utilizatori și administratori.

Aceste livrabile susțin recepția instruirii și pregătirea utilizatorilor pentru utilizarea SIDISVA.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru instruire va urmări ca sesiunile și materialele să fie complete, relevante, coerente cu sistemul implementat și adecvate categoriilor de utilizatori.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea corelării materialelor cu funcționalitățile implementate;

- verificarea corelării materialelor cu rolurile și drepturile de acces;

- verificarea acoperirii modulelor și fluxurilor relevante;

- verificarea clarității instrucțiunilor;

- verificarea existenței evidențelor de participare;

- verificarea colectării feedback-ului;

- verificarea tratării întrebărilor și clarificărilor relevante;

- verificarea actualizării materialelor, dacă apar observații justificate;

- verificarea raportului de instruire înainte de predare.

Acceptanța instruirii va fi pregătită prin predarea materialelor, listelor de prezență, evidențelor de desfășurare, feedback-ului și raportului de instruire. Acceptanța va confirma că activitatea de instruire a fost realizată conform planificării și că utilizatorii/administratorii desemnați au primit informațiile și materialele necesare utilizării sau administrării SIDISVA.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a instruirii și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea de instruire asigura astfel capacitatea Ofertantului de a transfera cunoștințe relevante către utilizatori și administratori, de a susține adoptarea sistemului și de a contribui la utilizarea SIDISVA la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de punere în producție

Metodologia de punere în producție este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini din capitolul 3.4.4.10.Servicii de punere în producție si are rolul de a asigura tranziția controlată a SIDISVA din starea de sistem implementat și testat către starea de sistem operațional, utilizabil de către Autoritatea Contractantă și utilizatorii desemnați. Punerea în producție este tratată ca etapă formală, planificată, verificabilă și documentată, dependentă de finalizarea activităților relevante de dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, securitate, instruire și pregătire operațională.

Ofertantul va realiza punerea în producție pe baza unui plan de go-live, a unor verificări tehnice și funcționale finale, a checklist-urilor de pregătire, a confirmării configurațiilor, acceselor, integrărilor, datelor și documentației necesare, precum și a unui mecanism de contingență/rollback, în măsura în care acesta este aplicabil arhitecturii și condițiilor tehnice aprobate. Activitatea va fi corelată cu mecanismele de recepție și acceptanță prevăzute pentru SIDISVA, având în vedere că recepția finală a sistemului informatic are loc ulterior aprobării etapei de punere în producție a întregului sistem integrat.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a punerii în producție și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate, astfel încât tranziția către operare să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de punere în producție

Scopul activității de punere în producție este de a transfera SIDISVA în exploatare efectivă, într-un mod controlat, securizat și documentat, cu reducerea riscurilor operaționale și cu asigurarea condițiilor necesare utilizării sistemului de către Autoritatea Contractantă.

Prin metodologia de punere în producție, Ofertantul urmărește:

- confirmarea îndeplinirii condițiilor de intrare în producție;

- pregătirea și aprobarea planului de go-live;

- verificarea mediului de producție și a configurațiilor;

- verificarea versiunilor aplicației și a componentelor instalate;

- verificarea integrărilor și interfețelor relevante;

- verificarea datelor migrate și disponibile în sistem, acolo unde este aplicabil;

- verificarea acceselor, rolurilor, drepturilor și mecanismelor de securitate;

- verificarea jurnalizării, auditului și monitorizării;

- confirmarea existenței documentației operaționale necesare;

- executarea activităților de go-live conform planului aprobat;

- efectuarea verificărilor post-go-live;

- tratarea incidentelor sau neconformităților apărute în perioada imediat următoare punerii în producție;

- pregătirea raportului de punere în producție și a evidențelor aferente acceptanței.

Această activitate asigură că sistemul este introdus în operare pe baza unor verificări și aprobări clare, nu printr-o simplă activare tehnică.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de punere în producție, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind punerea în producție;

- planul de implementare și structura activităților A0–A9;

- planul de proiect și graficul Gantt;

- documentația de analiză și proiectare aprobată;

- componentele software dezvoltate/configurate/integrate;

- versiunile candidate pentru producție;

- rezultatele testării funcționale, de integrare, regresie, performanță, securitate și UAT;

- rezultatele Security PenTest și ale PenTest-ului suplimentar pentru zonele expuse public, respectiv Portal și Aplicații Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- evidențele privind remedierea defectelor și vulnerabilităților relevante;

- rezultatele migrării și validării datelor;

- documentația de instalare, configurare, administrare și operare;

- planul de instruire și evidențele instruirii;

- lista utilizatorilor, rolurilor, grupurilor și drepturilor de acces;

- configurațiile mediului de producție;

- specificațiile de interfață și integrare;

- cerințele de securitate, audit, jurnalizare, monitorizare și backup;

- registrul de riscuri și probleme actualizat;

- observațiile și deciziile Autorității Contractante privind punerea în producție;

- criteriile de acceptanță aplicabile acestei etape.

Aceste date de intrare permit verificarea completă a pregătirii sistemului pentru operare și reducerea riscului de intrare în producție cu elemente incomplete, netestate sau nedocumentate.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de punere în producție va implica resurse umane specializate, cu roluri clare în planificare, execuție, verificare și suport:

- Manager de proiect, responsabil pentru coordonarea generală, comunicarea cu Autoritatea Contractantă, urmărirea planului de go-live și escaladarea deciziilor;

- Coordonator tehnic / arhitect soluție, responsabil pentru coerența tehnică a activităților de punere în producție;

- Specialiști dezvoltare/configurare, responsabili pentru livrarea versiunilor și aplicarea configurărilor aprobate;

- Specialiști integrare / interoperabilitate, responsabili pentru verificarea interfețelor și conexiunilor relevante;

- Specialiști baze de date / migrare, responsabili pentru verificarea datelor, încărcărilor finale și consistenței acestora;

- Specialiști infrastructură / Cloud, responsabili pentru verificarea mediului de producție, configurărilor tehnice și dependențelor de infrastructură;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru verificarea controalelor de securitate, acceselor, jurnalizării și vulnerabilităților relevante;

- Expert QA / testare, responsabil pentru confirmarea rezultatelor testării și verificările post-go-live;

- Responsabil suport post-go-live, responsabil pentru urmărirea incidentelor și solicitărilor apărute imediat după punerea în producție;

- Responsabil documentație, responsabil pentru consolidarea documentației și a raportului de punere în producție;

- Reprezentanți desemnați ai Autorității Contractante, implicați în aprobarea planului, confirmarea momentului de go-live, verificări, decizii și acceptanță.

Această structură de resurse asigură că punerea în producție este gestionată integrat, cu acoperire funcțională, tehnică, operațională, de securitate și contractuală.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru punerea în producție vor fi utilizate resurse materiale și instrumente adecvate pentru execuție controlată, verificare și monitorizare:

- mediul de producție SIDISVA;

- versiuni candidate pentru producție;

- pachete de instalare/configurare;

- scripturi sau proceduri de configurare, dacă sunt aplicabile;

- checklist de pregătire go-live;

- checklist de verificări tehnice și funcționale;

- checklist de securitate;

- plan de go-live;

- plan de contingență/rollback, dacă este aplicabil;

- instrumente de monitorizare, jurnalizare și audit;

- instrumente de verificare a interfețelor/API;

- instrumente de verificare a bazelor de date și datelor migrate;

- instrumente de suport și evidență incidente post-go-live;

- documentație de administrare, operare, instalare și configurare;

- rapoarte de testare, migrare, instruire și securitate;

- matrice de trasabilitate cerințe–livrabile–teste–acceptanță;

- registru de riscuri, probleme și acțiuni;

- canale de comunicare operațională cu Autoritatea Contractantă.

Aceste resurse sunt corelate cu scopul activității: trecerea controlată a sistemului în producție și demonstrarea pregătirii acestuia pentru operare.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Pregătirea planului de go-live

Ofertantul va elabora planul de go-live, care va descrie pașii, responsabilitățile, condițiile de intrare, verificările, secvența activităților, ferestrele de execuție, mecanismele de comunicare, criteriile de succes și modul de tratare a incidentelor sau abaterilor.

Planul de go-live va include, după caz:

- scopul punerii în producție;

- aria componentelor incluse;

- condițiile de intrare în go-live;

- lista activităților și ordinea de execuție;

- rolurile și responsabilitățile;

- calendarul și reperele de execuție;

- dependențele tehnice și operaționale;

- componentele și versiunile care se pun în producție;

- datele și configurațiile necesare;

- pașii de verificare înainte de go-live;

- pașii de verificare după go-live;

- criteriile de succes;

- mecanismul de comunicare și escaladare;

- planul de contingență/rollback, dacă este aplicabil;

- modul de documentare a rezultatului.

Planul de go-live va fi transmis și discutat cu Autoritatea Contractantă conform mecanismelor de colaborare și aprobare aplicabile, astfel încât activitatea să fie realizată cu vizibilitate și control.

- C.2. Confirmarea condițiilor de intrare în producție

Înaintea execuției efective, Ofertantul va verifica îndeplinirea condițiilor minime de intrare în producție.

Acestea includ, după caz:

- finalizarea dezvoltării/configurării/integrării pentru componentele incluse;

- finalizarea testării relevante;

- remedierea defectelor critice sau blocante;

- confirmarea rezultatelor testării de securitate și PenTest;

- validarea datelor migrate necesare;

- finalizarea instruirii relevante;

- existența documentației operaționale;

- disponibilitatea mediului de producție;

- disponibilitatea acceselor și conturilor necesare;

- confirmarea integrărilor relevante;

- confirmarea mecanismelor de monitorizare, jurnalizare și audit;

- confirmarea aprobărilor necesare.

Dacă o condiție de intrare nu este îndeplinită, Ofertantul va analiza impactul asupra go-live-ului și va propune măsuri de remediere, amânare sau contingență, după caz.

- C.3. Checklist tehnic, funcțional și operațional de punere în producție

Ofertantul va utiliza checklist-uri pentru verificarea pregătirii tehnice, funcționale, operaționale și de securitate.

Checklist-ul poate include:

- verificarea versiunilor aplicației;

- verificarea pachetelor instalate/configurate;

- verificarea configurațiilor aplicației;

- verificarea conexiunilor la baze de date;

- verificarea interfețelor și integrărilor;

- verificarea fluxurilor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea datelor migrate;

- verificarea rolurilor și drepturilor de acces;

- verificarea conturilor administrative;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea mecanismelor de monitorizare;

- verificarea parametrilor de securitate;

- verificarea Portalului și Aplicațiilor Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea rapoartelor și indicatorilor relevanți;

- verificarea documentației operaționale;

- verificarea canalelor de suport și escaladare post-go-live.

Checklist-urile vor contribui la reducerea riscului de omisiune și la documentarea stării sistemului înainte de activarea producției.

- C.4. Verificările finale de securitate

Înainte de punerea în producție, Ofertantul va confirma starea controalelor de securitate relevante.

Verificările de securitate vor include, după caz:

- verificarea utilizatorilor și drepturilor de acces;

- verificarea rolurilor și grupurilor;

- verificarea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea securității interfețelor;

- verificarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- verificarea tratării securizate a erorilor;

- verificarea configurațiilor pentru componentele expuse public;

- verificarea stării vulnerabilităților identificate prin testare sau PenTest;

- confirmarea remedierii vulnerabilităților critice sau relevante pentru go-live;

- verificarea documentației de securitate necesare operării.

Această etapă asigură că punerea în producție se realizează cu un nivel adecvat de securitate și control.

- C.5. Execuția activităților de go-live

Execuția activităților de go-live se va realiza conform planului aprobat, sub coordonarea Managerului de proiect și a Coordonatorului tehnic.

Activitățile pot include:

- confirmarea ferestrei de execuție;

- confirmarea disponibilității echipelor implicate;

- aplicarea pachetelor sau configurațiilor aprobate;

- activarea componentelor în mediul de producție;

- verificarea serviciilor și proceselor active;

- activarea interfețelor și integrărilor relevante;

- verificarea acceselor utilizatorilor;

- verificarea datelor disponibile;

- rularea verificărilor post-instalare/post-configurare;

- confirmarea funcționării fluxurilor critice;

- documentarea rezultatului fiecărui pas.

Execuția va fi realizată astfel încât activitățile să fie urmărite, confirmate și documentate, iar eventualele incidente să fie tratate rapid.

- C.6. Plan de contingență și rollback, dacă este aplicabil

Ofertantul va defini un mecanism de contingență pentru situațiile în care, în timpul punerii în producție, apar probleme care pot afecta funcționarea sistemului, integritatea datelor, securitatea sau continuitatea operațională.

În funcție de arhitectura aprobată și de natura componentelor, planul de contingență/rollback poate include:

- criterii de activare a planului de contingență;

- pași de revenire la o stare anterioară stabilă, dacă este aplicabil;

- salvarea configurațiilor și datelor relevante înainte de go-live;

- puncte de decizie privind continuarea sau oprirea activității;

- responsabili pentru decizia de rollback;

- pași de comunicare cu Autoritatea Contractantă;

- documentarea incidentului și a acțiunilor aplicate;

- reluarea activității după remedierea cauzei.

Dacă rollback-ul tehnic complet nu este aplicabil pentru anumite componente, Ofertantul va defini măsuri de contingență alternative, precum izolarea componentei afectate, dezactivarea temporară a unei funcționalități, revenirea la configurări anterioare sau utilizarea unor proceduri operaționale temporare agreate.

- C.7. Verificări post-go-live

După activarea sistemului în producție, Ofertantul va realiza verificări post-go-live pentru confirmarea funcționării componentelor principale.

Verificările post-go-live pot include:

- verificarea accesului utilizatorilor autorizați;

- verificarea autentificării și autorizării;

- verificarea funcționării modulelor critice;

- verificarea fluxurilor operaționale principale;

- verificarea integrărilor;

- verificarea datelor disponibile;

- verificarea rapoartelor relevante;

- verificarea Portalului și Aplicațiilor Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea monitorizării;

- verificarea performanței inițiale;

- verificarea absenței erorilor critice în loguri;

- înregistrarea observațiilor și incidentelor apărute.

Rezultatele acestor verificări vor fi documentate și utilizate pentru confirmarea punerii în producție.

- C.8. Suport post-go-live și stabilizare inițială

În perioada imediat următoare punerii în producție, Ofertantul va asigura suport post-go-live, în limitele și condițiile prevăzute contractual, pentru monitorizarea funcționării sistemului, tratarea observațiilor și sprijinirea utilizatorilor/administratorilor desemnați.

Suportul post-go-live va include, după caz:

- monitorizarea incidentelor raportate;

- analiza erorilor sau comportamentelor neconforme;

- sprijin pentru utilizatori și administratori;

- clarificări privind utilizarea funcționalităților;

- remedierea problemelor confirmate;

- escaladarea incidentelor cu impact ridicat;

- actualizarea evidențelor de suport;

- comunicarea statusului către Autoritatea Contractantă;

- formularea recomandărilor pentru stabilizarea operațională.

Această etapă are rolul de a asigura tranziția controlată de la implementare la operare și de a reduce riscul ca problemele inițiale de utilizare să afecteze adoptarea sistemului.

- C.9. Raportul de punere în producție

La finalul activității, Ofertantul va elabora raportul de punere în producție, care va documenta modul în care a fost realizată tranziția SIDISVA către operare.

Raportul va include, după caz:

- aria punerii în producție;

- componentele incluse;

- versiunea sistemului;

- activitățile executate;

- data și intervalul de execuție;

- resursele implicate;

- verificările realizate;

- rezultatele verificărilor;

- incidentele sau observațiile identificate;

- acțiunile de remediere aplicate;

- statusul integrărilor;

- statusul datelor migrate;

- statusul verificărilor de securitate;

- statusul documentației;

- concluzia privind punerea în producție;

- recomandări pentru perioada post-go-live.

Raportul de punere în producție va susține acceptanța etapei și va constitui una dintre evidențele relevante pentru recepția finală a sistemului integrat.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de punere în producție va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- plan de go-live / plan de punere în producție;

- checklist tehnic, funcțional, operațional și de securitate;

- evidențe privind îndeplinirea condițiilor de intrare în producție;

- evidențe privind versiunile și componentele puse în producție;

- evidențe privind configurările aplicate;

- evidențe privind datele migrate și validate;

- evidențe privind accesul utilizatorilor și rolurile configurate;

- evidențe privind interfețele și integrările activate;

- evidențe privind verificările de securitate;

- plan de contingență/rollback sau măsuri alternative, dacă sunt aplicabile;

- rezultate ale verificărilor post-go-live;

- evidențe privind incidentele sau observațiile post-go-live;

- raport de punere în producție;

- recomandări pentru stabilizarea operațională și tranziția către suport/garanție.

Aceste rezultate susțin acceptanța punerii în producție și pregătesc recepția finală a sistemului informatic integrat SIDISVA.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru punerea în producție va urmări ca activitatea să fie realizată pe baza unui plan aprobat, cu verificări documentate, condiții de intrare îndeplinite și rezultate confirmate.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea existenței planului de go-live;

- verificarea aprobării sau confirmării planului de către părțile implicate;

- verificarea condițiilor de intrare în producție;

- verificarea rezultatelor testării și remedierii defectelor relevante;

- verificarea remedierii vulnerabilităților critice sau relevante;

- verificarea configurațiilor și versiunilor;

- verificarea integrărilor;

- verificarea datelor migrate;

- verificarea acceselor și drepturilor;

- verificarea jurnalizării, auditului și monitorizării;

- verificarea existenței planului de contingență/rollback, dacă este aplicabil;

- verificarea rezultatelor post-go-live;

- verificarea raportului de punere în producție înainte de predare;

- tratarea observațiilor Autorității Contractante.

Acceptanța punerii în producție va fi pregătită prin predarea planului, checklist-urilor, evidențelor de verificare, rezultatelor post-go-live și raportului de punere în producție. Acceptanța acestei etape va confirma că SIDISVA a fost transferat controlat către operare și că sistemul integrat este pregătit pentru recepția finală conform mecanismelor contractuale.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a punerii în producție și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea de punere în producție asigura astfel capacitatea Ofertantului de a asigura tranziția SIDISVA către operare în condiții de control, securitate, trasabilitate, stabilitate și calitate, la nivelul descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de elaborare și predare a documentației

Metodologia de elaborare și predare a documentației are rolul de a asigura că toate rezultatele SIDISVA sunt susținute de documente complete, coerente, actualizate, verificabile și utilizabile de către Autoritatea Contractantă pentru înțelegerea, utilizarea, administrarea, operarea, verificarea și întreținerea sistemului. Documentația nu este tratată ca activitate formală de final, ci ca rezultat continuu al etapelor de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție.

Ofertantul va elabora documentația într-un mod controlat, cu trasabilitate față de cerințele Caietului de Sarcini, livrabilele realizate, componentele implementate, configurațiile aplicate, interfețele definite, mecanismele de securitate, rezultatele testării și cerințele de acceptanță. Documentația va fi predată în forme adecvate utilizării și verificării de către Autoritatea Contractantă și va fi actualizată ori de câte ori apar observații, modificări aprobate sau rezultate relevante ale etapelor ulterioare.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de elaborare și predare a documentației și rezultatele obținute sunt aliniate în totalitate, astfel încât documentația să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de elaborare și predare a documentației

Scopul activității este de a furniza Autorității Contractante documentația necesară pentru utilizarea, administrarea, operarea, verificarea, mentenanța și evoluția ulterioară a SIDISVA, în limitele cerințelor contractuale și ale livrabilelor aprobate.

Prin metodologia de documentare, Ofertantul urmărește:

- elaborarea documentației funcționale aferente modulelor, fluxurilor și proceselor SIDISVA;

- elaborarea documentației tehnice aferente arhitecturii, componentelor, interfețelor, modelului de date și configurărilor;

- elaborarea documentației de instalare și configurare;

- elaborarea manualelor de utilizare pentru categoriile relevante de utilizatori;

- elaborarea manualelor de administrare;

- elaborarea documentației privind securitatea, accesul, auditul și jurnalizarea;

- elaborarea documentației de operare și suport;

- documentarea integrărilor, API-urilor și fluxurilor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- documentarea migrării, testării, instruirii și punerii în producție;

- asigurarea controlului versiunilor documentației;

- asigurarea corelării documentației cu sistemul efectiv implementat;

- predarea documentației în mod organizat, verificabil și utilizabil.

Această activitate contribuie direct la sustenabilitatea SIDISVA și la capacitatea Autorității Contractante de a utiliza și administra sistemul după punerea în producție.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru elaborarea și predarea documentației, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele privind documentația;

- Propunerea Tehnică și obligațiile asumate;

- rezultatele etapei de analiză;

- documentația de proiectare funcțională și tehnică;

- arhitectura aprobată SIDISVA;

- modelul de date;

- specificațiile de interfață, API și fluxuri ETL/ELT;

- componentele dezvoltate/configurate/integrate;

- configurațiile tehnice și funcționale aplicate;

- modelul de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- mecanismele de securitate, audit și jurnalizare implementate;

- rezultatele migrării și regulile aplicate;

- planurile și rezultatele testării;

- rezultatele Security PenTest și ale PenTest-ului suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- materialele și rezultatele instruirii;

- planul și raportul de punere în producție;

- observațiile, clarificările și deciziile Autorității Contractante;

- modificările aprobate prin mecanismul de management al schimbărilor;

- matricea de trasabilitate cerințe–livrabile–teste–acceptanță.

Aceste date de intrare asigură faptul că documentația este elaborată pe baza informațiilor reale ale sistemului implementat și nu ca material generic.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de documentare va implica resurse umane corelate cu tipurile de documente elaborate:

- Responsabil documentație, responsabil pentru coordonarea elaborării, structurării, versionării și predării documentației;

- Analist funcțional, responsabil pentru documentația funcțională, fluxuri, procese, scenarii și utilizare;

- Arhitect de sistem / arhitect software, responsabil pentru documentația tehnică, arhitectură, componente, interfețe și medii;

- Specialist dezvoltare/configurare, responsabil pentru documentarea componentelor dezvoltate, configurărilor, regulilor și parametrilor aplicației;

- Specialist integrare / API, responsabil pentru documentarea interfețelor, contractelor API și mecanismelor de interoperabilitate;

- Specialist ETL/ELT / date, responsabil pentru documentarea fluxurilor de date, mapărilor, transformărilor și regulilor de procesare;

- Specialist baze de date / migrare, responsabil pentru documentarea modelului de date, migrării, regulilor de mapare și validare;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru documentarea controalelor de securitate, accesului, jurnalizării, auditului și recomandărilor rezultate din testarea de securitate;

- Expert QA / testare, responsabil pentru documentarea planurilor de testare, scenariilor, rezultatelor și defectelor;

- Formatori / traineri, responsabili pentru materialele de instruire, manualele și ghidurile de utilizare;

- Responsabili de activități, implicați în validarea conținutului documentației aferente propriilor livrabile;

- Reprezentanți ai Autorității Contractante, implicați în revizuirea, formularea observațiilor și acceptarea documentației.

Această structură de resurse asigură că documentația este elaborată de persoanele care dețin cunoștințele funcționale, tehnice, operaționale și de securitate necesare.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru elaborarea și predarea documentației vor fi utilizate instrumente și resurse adecvate pentru redactare, control, versionare, colaborare și predare:

- șabloane standardizate pentru livrabile documentare;

- instrumente de editare documente;

- instrumente de modelare arhitecturală, UML și BPMN;

- instrumente de documentare API;

- instrumente de documentare baze de date și fluxuri ETL/ELT;

- instrumente de captură ecran, prototipare sau documentare UX/UI;

- instrumente de control al versiunilor pentru documente, acolo unde sunt aplicabile;

- registru de livrabile documentare;

- evidență a observațiilor și versiunilor;

- matrice de trasabilitate;

- repository / spațiu controlat de stocare a documentelor;

- formate electronice editabile și non-editabile, conform cerințelor de predare;

- mecanisme de semnare/transmitere conform procedurilor agreate.

Aceste instrumente asigură documentație coerentă, controlată, ușor de verificat și utilizabilă în etapele de acceptanță și operare.

- C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Planificarea documentației pe tipuri de livrabile

Ofertantul va planifica documentația în corelare cu activitățile A0–A9 și cu livrabilele generate de fiecare etapă. Documentația va fi structurată astfel încât să acopere atât componentele funcționale, cât și cele tehnice, operaționale și de securitate.

Tipurile de documentație avute în vedere includ:

- documentație de analiză;

- documentație de proiectare funcțională;

- documentație de proiectare tehnică;

- documentație arhitecturală;

- documentație privind modelul de date;

- documentație de instalare și configurare;

- documentație API / interfețe / integrare;

- documentație privind fluxurile ETL/ELT;

- documentație de migrare;

- documentație de securitate;

- documentație de testare;

- documentație de instruire;

- manuale de utilizare;

- manuale de administrare;

- documentație de operare;

- documentație privind punerea în producție;

- documentație finală consolidată.

Această planificare asigură că documentația este elaborată progresiv și corelată cu activitățile efective ale Contractului.

- C.2. Elaborarea documentației funcționale

Documentația funcțională va descrie modul în care SIDISVA susține procesele, fluxurile, modulele, actorii, regulile de business și scenariile de utilizare.

Aceasta va include, după caz:

- descrierea modulelor funcționale;

- descrierea fluxurilor de lucru;

- descrierea actorilor și rolurilor funcționale;

- descrierea regulilor de business;

- descrierea stărilor, acțiunilor și validărilor;

- descrierea intrărilor și ieșirilor funcționale;

- descrierea mesajelor, notificărilor și interacțiunilor;

- descrierea rapoartelor și indicatorilor;

- descrierea scenariilor de utilizare;

- corelarea funcționalităților cu cerințele.

Documentația funcțională va fi redactată astfel încât să fie utilizabilă atât pentru validare, cât și pentru instruire, testare și operare.

- C.3. Elaborarea documentației tehnice

Documentația tehnică va descrie structura sistemului, arhitectura, componentele, interfețele, mediile, modelul de date, configurările și elementele necesare pentru administrarea tehnică și mentenanța SIDISVA.

Aceasta va include, după caz:

- arhitectura sistemului;

- componentele software și rolul acestora;

- structura mediilor;

- modelul de date;

- interfețele interne și externe;

- contractele API;

- fluxurile ETL/ELT;

- configurațiile tehnice relevante;

- dependențele tehnice;

- mecanismele de jurnalizare și audit;

- elementele de monitorizare;

- procedurile de instalare și configurare;

- procedurile de promovare între medii;

- informațiile necesare administrării tehnice.

Această documentație va permite înțelegerea și administrarea tehnică a sistemului de către persoanele autorizate.

- C.4. Elaborarea documentației de instalare și configurare

Documentația de instalare și configurare va descrie pașii necesari pentru instalarea, configurarea, verificarea și, după caz, reinstalarea sau reconfigurarea componentelor SIDISVA.

Aceasta va include, după caz:

- precondiții tehnice;

- componente necesare;

- pachete de instalare;

- configurații inițiale;

- parametri de configurare;

- conexiuni și dependențe;

- pași de instalare;

- pași de configurare;

- verificări post-instalare;

- tratarea erorilor frecvente;

- recomandări operaționale;

- cerințe de securitate asociate configurării.

Această documentație susține operarea și întreținerea sistemului după punerea în producție.

- C.5. Elaborarea manualelor de utilizare

Manualele de utilizare vor fi elaborate pentru categoriile relevante de utilizatori și vor explica modul de utilizare a funcționalităților SIDISVA în scenarii operaționale concrete.

Manualele vor include, după caz:

- accesarea sistemului;

- autentificarea;

- navigarea în interfață;

- utilizarea modulelor;

- parcurgerea fluxurilor de lucru;

- introducerea și validarea datelor;

- consultarea istoricului și statusurilor;

- utilizarea rapoartelor;

- utilizarea Portalului public, acolo unde este aplicabil;

- utilizarea Aplicațiilor Mobile, acolo unde este aplicabil;

- interpretarea mesajelor sistemului;

- pași de lucru pentru operațiuni uzuale;

- recomandări privind utilizarea corectă și sigură a sistemului.

Manualele vor fi structurate pe roluri sau categorii de utilizatori, astfel încât informația să fie relevantă și accesibilă.

- C.6. Elaborarea manualelor de administrare

Manualele de administrare vor descrie activitățile necesare pentru administrarea funcțională și/sau tehnică a SIDISVA, în limitele responsabilităților stabilite.

Acestea pot include:

- administrarea utilizatorilor;

- administrarea rolurilor și drepturilor;

- administrarea nomenclatoarelor;

- administrarea parametrilor aplicației;

- consultarea jurnalelor și auditului;

- configurări funcționale relevante;

- operațiuni de monitorizare;

- operațiuni de suport de bază;

- proceduri pentru verificări curente;

- recomandări privind securitatea administrării;

- escaladarea incidentelor sau problemelor.

Această documentație susține capacitatea Autorității Contractante de a administra și exploata SIDISVA.

- C.7. Elaborarea documentației de securitate

Documentația de securitate va descrie măsurile, controalele și mecanismele implementate pentru protecția SIDISVA, în limitele informațiilor care pot fi documentate și transmise fără a crea riscuri suplimentare de securitate.

Aceasta va include, după caz:

- modelul de roluri, grupuri și drepturi de acces;

- mecanismele de autentificare și autorizare;

- reguli privind administrarea accesului;

- mecanisme de audit și jurnalizare;

- măsuri de protecție a datelor;

- măsuri de securizare a interfețelor;

- recomandări privind administrarea securizată;

- rezultate și recomandări relevante din testarea de securitate;

- concluzii și recomandări din Security PenTest;

- concluzii și recomandări din PenTest-ul suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- proceduri sau recomandări privind tratarea vulnerabilităților;

- elemente de securitate operațională.

Documentația de securitate va fi corelată cu cerințele de securitate identificate în analiză, proiectare, testare și punere în producție.

- C.8. Elaborarea documentației de operare

Documentația de operare va susține utilizarea și administrarea curentă a SIDISVA după punerea în producție.

Aceasta poate include:

- proceduri de operare curentă;

- verificări operaționale periodice;

- monitorizarea componentelor relevante;

- consultarea jurnalelor;

- proceduri de raportare a incidentelor;

- proceduri de escaladare;

- proceduri de backup/restaurare, în limitele cerințelor aplicabile;

- proceduri de verificare a integrărilor;

- proceduri de verificare a rapoartelor;

- recomandări privind operarea în condiții normale;

- recomandări privind tratarea situațiilor neobișnuite.

Această documentație contribuie la stabilizarea operațională a sistemului și la tranziția către suport/garanție.

- C.9. Controlul versiunilor și actualizarea documentației

Ofertantul va aplica un mecanism de control al versiunilor pentru documentație, astfel încât fiecare document să aibă identificator, versiune, dată, autor/responsabil, status și istoric al modificărilor relevante.

Actualizarea documentației va fi realizată atunci când:

- apar observații ale Autorității Contractante;

- sunt aprobate modificări de cerințe;

- se modifică proiectarea;

- se modifică o configurație relevantă;

- se modifică o interfață;

- apar concluzii relevante din testare sau PenTest;

- sunt actualizate fluxurile sau materialele de instruire;

- se finalizează punerea în producție.

Controlul versiunilor asigură că documentația predată reflectă sistemul efectiv implementat și acceptat.

- C.10. Predarea documentației către Autoritatea Contractantă

Documentația va fi predată către Autoritatea Contractantă în mod organizat, conform mecanismelor contractuale de predare, verificare și acceptanță.

Predarea va urmări:

- transmiterea documentelor în formatele solicitate;

- includerea formatelor editabile și non-editabile, acolo unde este aplicabil;

- includerea semnăturilor electronice, dacă este solicitat;

- organizarea documentelor pe tipuri de livrabile;

- transmiterea documentelor suport relevante;

- evidența versiunilor predate;

- înregistrarea observațiilor Autorității Contractante;

- actualizarea documentației în urma observațiilor;

- retransmiterea versiunilor revizuite, dacă este necesar.

Această abordare permite verificarea documentației în mod clar și susține procesul de recepție/acceptanță.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de elaborare și predare a documentației va produce sau contribui la următoarele rezultate și livrabile:

- documentație funcțională;

- documentație tehnică;

- documentație de arhitectură;

- documentație privind modelul de date;

- documentație de instalare;

- documentație de configurare;

- documentație API / interfețe;

- documentație ETL/ELT;

- documentație de migrare;

- documentație de testare;

- documentație de securitate;

- documentație privind Security PenTest și PenTest suplimentar;

- manuale de utilizare;

- manuale de administrare;

- materiale de instruire;

- documentație de operare;

- raport de punere în producție;

- documentație finală consolidată;

- registru al documentelor predate;

- evidență a versiunilor;

- evidență a observațiilor și remedierilor documentare;

- documente suport pentru recepție/acceptanță.

Aceste livrabile susțin utilizarea, administrarea, verificarea și acceptarea SIDISVA.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru documentație va urmări ca documentele elaborate să fie complete, coerente, clare, actualizate, verificabile și corelate cu sistemul implementat.

Mecanismele de control al calității vor include:

- verificarea acoperirii cerințelor din Caietul de Sarcini;

- verificarea corelării documentației cu analiza și proiectarea aprobate;

- verificarea corelării documentației cu componentele implementate;

- verificarea corelării documentației cu configurațiile reale;

- verificarea corelării documentației cu testarea, migrarea, securitatea și punerea în producție;

- verificarea clarității instrucțiunilor pentru utilizatori și administratori;

- verificarea consistenței terminologiei;

- verificarea controlului versiunilor;

- verificarea existenței documentelor suport;

- revizuirea internă înainte de predare;

- tratarea observațiilor Autorității Contractante;

- actualizarea documentelor afectate de modificări aprobate.

Acceptanța documentației va fi pregătită prin predarea documentelor complete, versionate, organizate și corelate cu livrabilele sistemului. Documentația acceptată va susține utilizarea, administrarea, operarea, testarea, recepția finală și tranziția către suport/garanție.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de elaborare și predare a documentației și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea asigura astfel capacitatea Ofertantului de a furniza documentație completă, coerentă, actualizată și utilizabilă pentru SIDISVA, la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Metodologia de acceptanță

Metodologia de acceptanță are rolul de a asigura predarea, verificarea, recepția și confirmarea formală a rezultatelor intermediare și finale obținute în cadrul Contractului, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, Propunerea Tehnică, Contractul de prestări servicii, documentele suport, rezultatele intermediare și evidențele relevante aferente implementării SIDISVA.

Ofertantul va trata acceptanța ca proces continuu, controlat și documentat, aplicabil fiecărei etape/faze și fiecărui livrabil relevant. Acceptanța nu este considerată o simplă formalitate administrativă la finalul Contractului, ci un mecanism de verificare a conformității, calității, trasabilității și completitudinii rezultatelor parțiale și finale.

În conformitate cu Caietul de Sarcini, predarea livrabilelor aferente Contractului se va realiza de către Prestator în baza unor Procese-verbale de predare-primire. Livrabilele vor fi transmise Beneficiarului în format electronic editabil, de tip .docx, .xlsx sau echivalent, precum și în format non-editabil, de tip .pdf sau echivalent, împreună cu documentele suport relevante, semnate cu semnătură electronică, conform planului de implementare.

Recepția livrabilelor se va realiza de către o comisie desemnată de Beneficiar, cu respectarea termenelor de aprobare, respingere sau revizuire prevăzute în Caietul de Sarcini. În procesul de recepție vor fi avute în vedere cerințele din Caietul de Sarcini, informațiile furnizate prin Propunerea Tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor și aplicarea criteriului de atribuire, Contractul de prestări servicii, documentele/rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispoziție de Contractant, precum și orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare și finale.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a acceptanței și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât fiecare recepție să demonstreze obținerea rezultatelor la nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

A. Scopul activității de acceptanță

Scopul activității de acceptanță este de a confirma, prin mecanisme formale și verificabile, că livrabilele, componentele, serviciile și rezultatele realizate de Ofertant corespund cerințelor Contractului și pot fi acceptate de Autoritatea Contractantă.

Prin metodologia de acceptanță, Ofertantul urmărește:

- predarea organizată și completă a livrabilelor;

- asigurarea formatelor editabile și non-editabile solicitate;

- transmiterea documentelor suport relevante;

- asigurarea semnării electronice a documentelor, conform cerințelor aplicabile;

- susținerea verificării de către comisia desemnată de Beneficiar;

- corelarea fiecărui livrabil cu cerințele Caietului de Sarcini, Propunerea Tehnică și Contractul;

- tratarea observațiilor, respingerilor sau solicitărilor de revizuire;

- obținerea proceselor-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie;

- obținerea procesului-verbal de recepție/acceptanță finală;

- susținerea recepției finale prin recepțiile parțiale/provizorii aferente etapelor/fazelor;

- demonstrarea funcționării codului sursă pentru sistemul informatic, module și aplicații, acolo unde este aplicabil;

- confirmarea faptului că recepția finală a sistemului informatic are loc ulterior aprobării etapei de punere în producție a întregului sistem integrat.

Acceptanța este astfel integrată în metodologia de implementare și constituie mecanismul prin care se confirmă formal îndeplinirea obligațiilor parțiale și finale ale Prestatorului.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru activitatea de acceptanță, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini, inclusiv cerințele privind acceptarea rezultatelor parțiale și finale;

- Contractul de prestări servicii și anexele acestuia;

- Propunerea Tehnică, inclusiv elementele asumate pentru îndeplinirea cerințelor și obținerea avantajului competitiv;

- planul de implementare;

- planul de proiect și graficul Gantt;

- structura activităților A0–A9;

- livrabilele aferente fiecărei etape/faze;

- documentele suport relevante;

- documentația de analiză;

- documentația de proiectare;

- componentele hardware livrate;

- produsele software și celelalte componente software;

- componentele dezvoltate/configurate/integrate;

- codul sursă aferent sistemului informatic, modulelor și aplicațiilor, acolo unde este aplicabil;

- documentația de migrare și rezultatele migrării;

- planul de testare, scenariile de testare și rapoartele de testare;

- rapoartele de securitate, inclusiv Security PenTest și PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile, acolo unde sunt aplicabile;

- materialele și rapoartele de instruire;

- planul de punere în producție;

- raportul de punere în producție;

- documentația finală tehnică, funcțională, de administrare, utilizare, instalare/configurare, securitate și operare;

- matricea de trasabilitate cerințe–livrabile–teste–acceptanță;

- observațiile, clarificările, deciziile și evidențele generate pe parcursul Contractului;

- procesele-verbale de predare-primire;

- procesele-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie emise anterior.

Aceste date de intrare permit comisiei desemnate de Beneficiar să analizeze rezultatele pe baza unui set complet de documente, livrabile și evidențe relevante.

- B.2. Resurse umane

Activitatea de acceptanță va implica resurse umane cu responsabilități clare în pregătirea, predarea, susținerea, verificarea și documentarea livrabilelor:

- Manager de proiect, responsabil pentru coordonarea procesului de acceptanță, planificarea predărilor, comunicarea cu Autoritatea Contractantă și urmărirea observațiilor;

- Responsabil livrabile/documentație, responsabil pentru organizarea, versionarea, verificarea și predarea livrabilelor;

- Responsabil calitate, responsabil pentru verificarea internă a completitudinii și conformității livrabilelor înainte de transmitere;

- Arhitect / coordonator tehnic, responsabil pentru susținerea recepției arhitecturii, componentelor tehnice, integrărilor, mediilor și punerii în producție;

- Analiști funcționali, responsabili pentru susținerea recepției livrabilelor de analiză, fluxurilor, proceselor, actorilor, modulelor și cerințelor funcționale;

- Specialiști dezvoltare/configurare/integrare, responsabili pentru demonstrarea funcționării componentelor dezvoltate/configurate/integrate și a codului sursă;

- Specialiști migrare date, responsabili pentru susținerea recepției migrării, regulilor de mapare, rezultatelor încărcării și validării datelor;

- Experți QA/testare, responsabili pentru prezentarea planului de testare, scenariilor, rezultatelor testelor, defectelor, remedierilor și retestărilor;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru susținerea livrabilelor și evidențelor privind securitatea, auditul, jurnalizarea și PenTest-ul;

- Formatori / responsabili instruire, responsabili pentru materialele de instruire, evidențele de participare și raportul de instruire;

- Responsabili infrastructură / Cloud, implicați în recepția componentelor hardware, software, mediilor, configurărilor și elementelor de integrare în Cloud-ul Guvernamental;

- Reprezentanți ai Beneficiarului / comisia desemnată de ANSVSA, responsabili pentru verificarea, formularea observațiilor, aprobarea, respingerea, solicitarea de revizuire și emiterea proceselor-verbale de recepție/acceptanță.

Această structură de resurse asigură faptul că fiecare recepție este susținută de experții care au contribuit la realizarea sau verificarea livrabilului respectiv.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru activitatea de acceptanță vor fi utilizate resurse și instrumente care permit predarea, verificarea, urmărirea și documentarea rezultatelor:

- registru de livrabile;

- procese-verbale de predare-primire;

- procese-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie;

- proces-verbal de recepție/acceptanță finală;

- checklist-uri de verificare internă înainte de predare;

- checklist-uri de acceptanță pe tipuri de livrabile;

- matrice de trasabilitate cerințe–livrabile–teste–acceptanță;

- evidență a versiunilor documentelor și componentelor;

- evidență a observațiilor, respingerilor, solicitărilor de revizuire și remedierilor;

- repository/spațiu controlat de stocare și transmitere a documentelor;

- instrumente de colaborare și comunicare cu Autoritatea Contractantă;

- rapoarte de testare, migrare, instruire, securitate și punere în producție;

- rapoarte Security PenTest și PenTest suplimentar;

- documentație tehnică, funcțională, operațională și de securitate;

- formate electronice editabile și non-editabile;

- mijloace de semnare electronică, conform cerințelor aplicabile.

Aceste instrumente susțin un proces de acceptanță transparent, verificabil și trasabil.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Pregătirea internă a livrabilelor înainte de predare

Înainte de predarea către Beneficiar, Ofertantul va realiza o verificare internă a livrabilelor aferente fiecărei etape/faze. Această verificare are rolul de a reduce riscul transmiterii unor livrabile incomplete, necorelate sau insuficient documentate.

Pregătirea internă va include:

- identificarea livrabilelor aferente etapei/fazei;

- verificarea versiunii livrabilului;

- verificarea formatului editabil și non-editabil;

- verificarea existenței documentelor suport relevante;

- verificarea semnării electronice, unde este aplicabil;

- verificarea corelării cu Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică și Contractul;

- verificarea trasabilității față de cerințele aplicabile;

- verificarea existenței evidențelor de testare, migrare, instruire, securitate sau punere în producție, după caz;

- verificarea observațiilor anterioare și a modului de tratare a acestora;

- pregătirea procesului-verbal de predare-primire.

Această etapă asigură că livrabilele transmise comisiei Beneficiarului sunt complete și verificabile.

- C.2. Predarea livrabilelor prin Procese-verbale de predare-primire

Predarea livrabilelor se va realiza prin Procese-verbale de predare-primire, conform cerințelor Caietului de Sarcini. Pentru fiecare predare, Ofertantul va transmite livrabilele în format electronic editabil și non-editabil, împreună cu documentele suport relevante, semnate cu semnătură electronică, conform planului de implementare.

Pentru fiecare proces-verbal de predare-primire se vor urmări:

- etapa/faza contractuală aferentă;

- denumirea livrabilelor predate;

- versiunea livrabilelor;

- formatul documentelor transmise;

- documentele suport atașate;

- data predării;

- persoanele/responsabilii implicați;

- eventualele observații inițiale;

- legătura cu activitatea A0–A9 corespunzătoare;

- legătura cu cerințele și criteriile de acceptanță aplicabile.

Această abordare permite stabilirea clară a momentului predării și a conținutului transmis spre verificare.

- C.3. Verificarea de către comisia desemnată de Beneficiar

Recepția livrabilelor va fi efectuată de către o comisie desemnată de Beneficiar, cu respectarea termenelor de aprobare, respingere sau revizuire prevăzute în Caietul de Sarcini.

În procesul de verificare vor fi avute în vedere:

- cerințele din Caietul de Sarcini;

- informațiile furnizate în Propunerea Tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

- elementele propuse pentru aplicarea criteriului de atribuire;

- beneficiile asumate de Prestator pentru obținerea avantajului competitiv în perioada evaluării;

- Contractul de prestări servicii încheiat;

- documentele, rapoartele și rezultatele intermediare puse la dispoziție de Contractant;

- orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare sau finale.

Ofertantul va susține procesul de verificare prin explicații, clarificări, demonstrații și evidențe, fără a substitui rolul comisiei de recepție desemnate de Beneficiar.

- C.4. Tratarea respingerilor, observațiilor și solicitărilor de revizuire

În cazul în care oricare dintre livrabile nu corespunde specificațiilor Beneficiarului, Beneficiarul are dreptul să respingă livrabilul, justificând în scris motivul respingerii și solicitând remedierea în conformitate cu termenele stabilite la nivelul Caietului de Sarcini.

Ofertantul va trata observațiile, respingerile și solicitările de revizuire printr-un mecanism controlat:

- înregistrarea observației sau respingerii;

- identificarea livrabilului afectat;

- analiza cauzei;

- stabilirea acțiunii de remediere;

- desemnarea responsabilului;

- actualizarea livrabilului;

- verificarea internă a versiunii revizuite;

- retransmiterea livrabilului;

- comunicarea modului de tratare către Beneficiar;

- actualizarea evidenței observațiilor și remedierilor.

Documentul Proces-verbal de recepție/acceptanță parțială/provizorie nu va fi emis dacă un livrabil aferent etapei/fazei a fost respins de către Beneficiar. Prin urmare, Ofertantul va urmări tratarea completă a observațiilor înainte de solicitarea sau susținerea acceptanței aferente.

- C.5. Emiterea proceselor-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor Prestatorului se va constata prin emiterea de către ANSVSA a documentului denumit Proces-verbal de recepție/acceptanță.

În cadrul fiecărei etape/faze se va derula cel puțin o recepție sau, dacă este cazul, mai multe recepții aferente livrabilelor. Pe parcursul Contractului se vor semna mai multe Procese-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie.

Acceptanța parțială/provizorie reprezintă momentul în care ANSVSA emite către Prestator documentul Proces-verbal de recepție/acceptanță parțială/provizorie, prin care se atestă că Prestatorul și-a îndeplinit parțial obligațiile rezultate din Caietul de Sarcini, respectiv că produsele au fost livrate și serviciile au fost prestate pentru o anumită etapă/fază a Contractului.

Procesele-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie vor fi corelate cu livrabilele predate, cu documentele suport, cu rezultatele verificărilor și cu observațiile tratate.

- C.6. Recepții și teste de acceptanță pe componente

Metodologia de acceptanță va acoperi recepțiile componentelor sistemului informatic, conform structurii prevăzute în Caietul de Sarcini.

Recepțiile vor include:

- Recepția echipamentelor hardware
Se va verifica livrarea, identificarea, documentarea, instalarea/configurarea, disponibilitatea și conformitatea echipamentelor hardware cu cerințele aplicabile.

- Recepția produselor software de baza / COTS
Se va verifica existența, disponibilitatea, dreptul de utilizare/licențiere, instalarea/configurarea și documentarea produselor software necesare funcționării SIDISVA.

- Recepția altor componente software
Se va verifica disponibilitatea și funcționarea componentelor software auxiliare sau suport, inclusiv componente de integrare, securitate, raportare, administrare sau alte componente necesare sistemului.

- Recepția analizei
Se va verifica faptul că livrabilele de analiză acoperă cerințele Caietului de Sarcini, obiectivele SIDISVA, procesele ANSVSA, modulele, actorii, datele, integrările, migrarea, securitatea, raportarea, riscurile și criteriile de acceptanță.

- Recepția proiectării
Se va verifica faptul că proiectarea acoperă arhitectura, modelul de date, interfețele, securitatea, UX-ul, mediile, integrarea în Cloud-ul Guvernamental și criteriile tehnice necesare dezvoltării/configurării/integrării și testării.

- Recepția dezvoltării/configurării/integrării
Se va verifica faptul că modulele, funcționalitățile, configurările, interfețele și fluxurile de date au fost realizate conform analizei și proiectării acceptate.

- Recepția migrării
Se va verifica faptul că datele au fost preluate, mapate, curățate, transformate, încărcate și validate conform regulilor agreate, cu trasabilitate între sursă și destinație.

- Recepția testării
Se vor verifica planul de testare, scenariile, rezultatele testelor funcționale, de integrare, regresie, performanță, securitate, UAT, defectele, remedierile și retestările.

- Recepția instruirii
Se vor verifica materialele de instruire, sesiunile desfășurate, listele de prezență, feedback-ul, raportul de instruire și evidențele de transfer de cunoștințe.

- Recepția punerii în producție
Se vor verifica planul de punere în producție, checklist-urile, condițiile de intrare, verificările post-go-live, incidentele/observațiile, raportul de punere în producție și confirmarea transferului controlat în operare.

Această structură permite comisiei de recepție să verifice fiecare categorie de rezultate în mod distinct și documentat.

- C.7. Acceptarea codului sursă cu demonstrarea funcționării

Acceptarea codului sursă pentru sistemul informatic, respectiv pentru modulele și aplicațiile dezvoltate, se va realiza cu demonstrarea funcționării acestuia, conform Caietului de Sarcini.

Ofertantul va trata codul sursă ca livrabil corelat cu:

- cerințele funcționale și tehnice;

- documentația de proiectare;

- componentele dezvoltate;

- rezultatele testării;

- documentația tehnică;

- versiunile livrate;

- demonstrarea funcționării modulelor/aplicațiilor;

- evidențele de remediere, dacă este cazul.

Astfel, codul sursă nu este predat ca artefact izolat, ci ca parte a unui ansamblu funcțional, documentat și verificabil.

- C.8. Acceptanța finală

Acceptanța finală reprezintă momentul în care ANSVSA emite către Prestator documentul Proces-verbal de recepție/acceptanță finală. Acest document se va emite în baza proceselor-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie și reprezintă obținerea acordului final din partea Beneficiarului Contractului.

Recepția finală a sistemului informatic va avea loc ulterior aprobării etapei de punere în producție a întregului sistem integrat. Prin urmare, recepția finală nu va fi tratată ca etapă tehnică independentă, ci ca proces de consolidare a recepțiilor intermediare, a documentației finale, a punerii în producție aprobate și a evidențelor care demonstrează îndeplinirea rezultatelor contractuale.

Pentru acceptanța finală se vor avea în vedere:

- procesele-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie;

- raportul de punere în producție aprobat;

- documentația finală consolidată;

- matricea de trasabilitate actualizată;

- evidențele de testare, remediere și retestare;

- rapoartele de securitate și PenTest;

- evidențele de migrare;

- evidențele de instruire;

- codul sursă acceptat prin demonstrarea funcționării, acolo unde este aplicabil;

- tratarea observațiilor formulate de Beneficiar;

- documentele suport considerate relevante pentru analiza rezultatelor finale.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de acceptanță va produce sau consolida următoarele rezultate și livrabile:

- procese-verbale de predare-primire;

- livrabile în format electronic editabil;

- livrabile în format electronic non-editabil;

- documente suport relevante;

- evidențe privind semnarea electronică a documentelor, acolo unde este aplicabil;

- evidență a livrabilelor predate;

- evidență a versiunilor livrabilelor;

- evidență a observațiilor, respingerilor, revizuirilor și remedierilor;

- checklist-uri de verificare internă;

- checklist-uri de acceptanță pe componente;

- procese-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie;

- proces-verbal de recepție/acceptanță finală;

- rapoarte de analiză/proiectare/migrare/testare/instruire/punere în producție acceptate;

- rapoarte Security PenTest și PenTest suplimentar acceptate;

- cod sursă acceptat cu demonstrarea funcționării, acolo unde este aplicabil;

- documentație finală consolidată;

- matrice de trasabilitate finală;

- evidențe pentru susținerea recepției finale.

Aceste rezultate permit verificarea completă a parcursului de la cerință la livrabil și de la livrabil la acceptanță.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității în procesul de acceptanță va urmări ca fiecare livrabil sau componentă predată să fie completă, coerentă, verificabilă, versionată, documentată, semnată electronic acolo unde este aplicabil și corelată cu cerințele Contractului.

Mecanismele de control vor include:

- verificarea internă înainte de predare;

- verificarea existenței formatelor editabile și non-editabile;

- verificarea existenței documentelor suport relevante;

- verificarea corelării cu Caietul de Sarcini;

- verificarea corelării cu Propunerea Tehnică;

- verificarea corelării cu Contractul;

- verificarea corelării cu documentele/rapoartele/rezultatele intermediare;

- verificarea existenței evidențelor relevante;

- verificarea trasabilității cerințe–livrabile–teste–acceptanță;

- verificarea faptului că observațiile anterioare au fost tratate;

- verificarea că livrabilele respinse sunt remediate înainte de solicitarea acceptanței;

- verificarea că acceptanța finală este susținută de acceptanțele parțiale/provizorii;

- verificarea că recepția finală are loc ulterior aprobării punerii în producție a întregului sistem integrat.

Acceptanța va fi obținută prin parcurgerea mecanismului formal de predare, verificare, tratare a observațiilor, remediere, revizuire și confirmare a rezultatelor. Prin această metodologie, Ofertantul asigură că acceptanța parțială/provizorie și acceptanța finală sunt susținute de livrabile complete, evidențe relevante, demonstrații funcționale, documentație corespunzătoare și trasabilitate integrală.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele umane și materiale, modalitatea efectivă de realizare a acceptanței și rezultatele obținute sunt aliniate. Activitatea de acceptanță demonstrează astfel capacitatea Ofertantului de a preda, susține, verifica, remedia și consolida rezultatele SIDISVA în mod controlat, transparent, trasabil și conform nivelului de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Managementul calității

Metodologia de management al calității propusă are rolul de a asigura că toate activitățile, livrabilele și rezultatele aferente Contractului sunt realizate, verificate, documentate și predate într-un mod controlat, complet, trasabil și conform cerințelor Caietului de Sarcini, Propunerii Tehnice și Contractului.

Managementul calității va fi aplicat pe întreg ciclul de viață al implementării SIDISVA, de la managementul de proiect, analiză și proiectare până la dezvoltare/configurare/integrare, migrare, implementare, testare, instruire, punere în producție, documentație și acceptanță. Calitatea nu va fi tratată ca o verificare finală, realizată doar înaintea recepției, ci ca un mecanism permanent de prevenire, verificare, control, remediere și confirmare a conformității.

Abordarea propusă se bazează pe principii consacrate de management al calității aplicate în proiecte informatice complexe: orientarea către cerințele Beneficiarului, trasabilitatea cerințelor, verificarea internă a livrabilelor, controlul documentelor, controlul versiunilor, tratarea observațiilor și neconformităților, verificarea rezultatelor testării și susținerea recepțiilor parțiale și finale.

Managementul calității va fi aplicat astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre cerințele Caietului de Sarcini, datele de intrare, resursele utilizate, activitățile realizate, controalele de calitate aplicate, observațiile tratate, livrabilele predate și rezultatele acceptate.

Prin această metodologie, datele de intrare, resursele materiale și umane, modalitatea efectivă de realizare a activităților și rezultatele obținute sunt corelate în totalitate, astfel încât calitatea rezultatelor să fie demonstrabilă, verificabilă și susținută prin evidențe documentare, tehnice și operaționale.

A. Scopul activității de management al calității

Scopul managementului calității este de a asigura că fiecare activitate și fiecare livrabil aferent SIDISVA sunt realizate conform cerințelor aplicabile, sunt verificate înainte de predare, sunt susținute de documente și evidențe relevante și pot fi analizate de Beneficiar în condiții de claritate, completitudine și conformitate.

Prin metodologia de management al calității, Ofertantul urmărește:

- prevenirea neconformităților înainte de predarea livrabilelor către Beneficiar;

- verificarea completitudinii, coerenței și trasabilității livrabilelor;

- corelarea fiecărui livrabil cu cerințele Caietului de Sarcini, Propunerea Tehnică și Contractul;

- aplicarea unor puncte de control al calității între etapele majore ale proiectului;

- verificarea internă a livrabilelor critice înainte de transmitere;

- utilizarea de liste de verificare pentru activități și livrabile;

- controlul versiunilor documentelor, componentelor și rezultatelor predate;

- urmărirea observațiilor, defectelor și neconformităților până la închidere;

- verificarea rezultatelor testării interne și formale;

- susținerea recepțiilor parțiale/provizorii și a recepției finale;

- asigurarea faptului că documentația finală reflectă sistemul efectiv implementat;

- menținerea unui nivel de calitate compatibil cu rezultatele asumate în Propunerea Tehnică.

Această activitate asigură că rezultatele SIDISVA sunt livrate controlat, nu doar produse tehnic.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru managementul calității, Ofertantul va utiliza următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini și cerințele aplicabile fiecărei etape;

- Propunerea Tehnică și angajamentele asumate;

- Contractul și anexele acestuia;

- planul de implementare și graficul Gantt;

- structura activităților A0–A9;

- cerințele privind predarea, recepția și acceptanța livrabilelor;

- raportul de analiză detaliată;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- specificațiile funcționale, tehnice, de performanță, securitate și integrare;

- documentația de dezvoltare/configurare/integrare;

- rezultatele testării interne realizate de Contractant;

- planul de testare, scenariile, rezultatele testelor și rapoartele de testare;

- rezultatele testării de securitate și ale testelor de penetrare;

- documentația de migrare, rapoartele de încărcare și validare;

- documentația de implementare și punere în producție;

- procedurile operaționale ale sistemului;

- materialele și rapoartele de instruire;

- documentația finală tehnică, funcțională, de administrare, utilizare, instalare/configurare, securitate și operare;

- observațiile, clarificările, problemele, defectele și neconformitățile identificate;

- cererile de schimbare aprobate și impactul acestora asupra livrabilelor;

- procesele-verbale de predare-primire și recepție/acceptanță.

Aceste date de intrare permit ca managementul calității să fie aplicat pe baza cerințelor reale și a livrabilelor efective ale Contractului.

- B.2. Resurse umane

Managementul calității va implica resurse umane cu responsabilități clare în verificarea, controlul și acceptarea internă a rezultatelor:

- Manager de proiect, responsabil pentru integrarea calității în planificare, raportare, recepții și controlul execuției;

- Responsabil calitate, responsabil pentru definirea controalelor de calitate, aplicarea listelor de verificare, urmărirea neconformităților și verificarea livrabilelor înainte de predare;

- Coordonator tehnic / arhitect soluție, responsabil pentru verificarea coerenței tehnice, arhitecturale și de integrare;

- Analiști funcționali, responsabili pentru verificarea corelării cerințelor, fluxurilor, actorilor și proceselor cu livrabilele de analiză și proiectare;

- Specialiști dezvoltare/configurare/integrare, responsabili pentru verificarea componentelor software, configurărilor, interfețelor și pachetelor livrate;

- Specialiști migrare date, responsabili pentru calitatea datelor, mapare, curățare, transformare, încărcare și validare;

- Experți testare, responsabili pentru planificarea, execuția, evidența și raportarea testelor;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru verificarea cerințelor de securitate, audit, jurnalizare, acces și vulnerabilități;

- Responsabil documentație, responsabil pentru coerența, versionarea, completitudinea și predarea documentației;

- Formatori / responsabili instruire, responsabili pentru calitatea materialelor și evidențelor de instruire;

- Responsabili de activități, responsabili pentru calitatea livrabilelor proprii înainte de predare;

- Reprezentanți ai Autorității Contractante, implicați în verificări, observații, acceptanțe și confirmarea rezultatelor.

Această alocare asigură că managementul calității este aplicat în fiecare zonă funcțională, tehnică și operațională relevantă.

- B.3. Resurse materiale și instrumente

Pentru managementul calității vor fi utilizate instrumente și resurse adecvate pentru verificare, trasabilitate, control și raportare:

- matrice de trasabilitate cerințe–analiză–proiectare–dezvoltare–testare–acceptanță;

- liste de verificare a calității pe etapă și livrabil;

- registru de livrabile;

- registru de observații;

- registru de defecte și neconformități;

- registru de riscuri;

- registru de probleme;

- registru de schimbări;

- șabloane pentru rapoarte de verificare internă;

- șabloane pentru rapoarte de testare;

- instrumente de urmărire a defectelor și remedierilor;

- instrumente de management al documentelor și control al versiunilor;

- instrumente de testare funcțională, integrare, interfețe, performanță și securitate;

- instrumente de verificare migrare/date;

- instrumente de colaborare cu Autoritatea Contractantă;

- procese-verbale de predare-primire și recepție/acceptanță;

- evidențe privind remedierile, retestările și închiderea observațiilor.

Aceste instrumente permit demonstrarea obiectivă a calității rezultatelor și susțin acceptanța livrabilelor.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Aplicarea unui cadru intern de control al calității

Ofertantul va aplica un cadru intern de control al calității, adaptat specificului SIDISVA și cerințelor Contractului. Acesta va urmări planificarea calității, execuția controlată, verificarea livrabilelor, tratarea neconformităților și îmbunătățirea modului de lucru pe durata Contractului.

Cadrul de calitate va include:

- definirea criteriilor de calitate pentru fiecare etapă;

- definirea responsabilităților pentru verificare și aprobare internă;

- verificarea livrabilelor înainte de predare;

- controlul versiunilor;

- păstrarea evidențelor de verificare;

- identificarea și tratarea neconformităților;

- urmărirea observațiilor Beneficiarului;

- remedierea și reverificarea rezultatelor afectate;

- corelarea calității cu mecanismele de recepție și acceptanță.

Această abordare permite controlul sistematic al calității fără a introduce obligații suplimentare neprevăzute în Caietul de Sarcini.

- C.2. Puncte de control al calității între etapele majore

Ofertantul va aplica puncte de control al calității între etapele majore ale Contractului. Acestea vor avea rolul de a preveni trecerea necontrolată la etapa următoare în cazul în care livrabilele, datele de intrare sau rezultatele etapei precedente nu sunt complete, coerente sau verificabile.

Punctele de control al calității vor fi aplicate, după caz, pentru:

- finalizarea analizei și trecerea la proiectare;

- finalizarea proiectării și trecerea la dezvoltare/configurare/integrare;

- finalizarea dezvoltării/configurării și trecerea la testare;

- finalizarea migrării și utilizarea datelor în testare;

- finalizarea testării și trecerea la instruire/punere în producție;

- finalizarea instruirii și pregătirea utilizatorilor;

- finalizarea implementării și punerea în producție;

- finalizarea punerii în producție și pregătirea recepției finale;

- predarea documentației finale și acceptanța finală.

Pentru fiecare punct de control vor fi verificate cel puțin:

- existența livrabilelor aferente;

- completitudinea livrabilelor;

- corelarea cu cerințele Caietului de Sarcini;

- corelarea cu etapele anterioare;

- existența documentelor suport;

- existența verificărilor interne;

- existența observațiilor deschise și statusul acestora;

- impactul asupra activităților următoare;

- disponibilitatea datelor de intrare pentru etapa următoare.

Prin aceste puncte de control se reduce riscul de acumulare a neconformităților în etapele finale.

- C.3. Verificarea internă a livrabilelor critice

Ofertantul va utiliza verificarea internă a livrabilelor critice înainte de transmiterea către Beneficiar, astfel încât acestea să fie analizate din perspectiva corectitudinii, completitudinii, coerenței și trasabilității.

Verificarea internă va fi aplicată, după caz, pentru:

- raportul de analiză detaliată;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- specificațiile de integrare;

- modelul de date și modelul informațional;

- documentația de securitate;

- documentația de migrare;

- scripturile de migrare și validare;

- componentele software dezvoltate;

- configurările critice;

- planul de testare și scenariile de test;

- rapoartele de testare;

- rapoartele de testare de securitate;

- procedurile operaționale;

- documentația finală;

- rapoartele de punere în producție și finalizare a implementării.

Verificarea internă va urmări corectitudinea, completitudinea, consistența, claritatea, trasabilitatea și utilizabilitatea livrabilului pentru etapa următoare.

- C.4. Liste de verificare pe etapă și tip de livrabil

Pentru a asigura verificarea unitară și repetabilă a calității, Ofertantul va utiliza liste de verificare adaptate fiecărei etape.

Listele de verificare vor acoperi, după caz:

- managementul de proiect;

- analiza;

- proiectarea;

- dezvoltarea/configurarea/integrarea;

- migrarea;

- implementarea;

- testarea;

- securitatea;

- instruirea;

- punerea în producție;

- documentația finală;

- acceptanța.

Prin listele de verificare se va confirma existența datelor de intrare, acoperirea cerințelor, documentarea rezultatelor, versionarea, existența documentelor suport, tratarea observațiilor și pregătirea livrabilului pentru predare.

- C.5. Controlul livrabilelor înainte de predare

Toate livrabilele vor fi supuse unui control intern înainte de predarea către Beneficiar. Controlul livrabilelor va urmări ca acestea să fie complete, coerente, versionate, conforme și însoțite de documentele suport relevante.

Pentru fiecare livrabil se va verifica:

- denumirea și etapa aferentă;

- versiunea livrabilului;

- formatul editabil și non-editabil, acolo unde este aplicabil;

- existența documentelor suport;

- corelarea cu Caietul de Sarcini;

- corelarea cu Propunerea Tehnică și Contractul;

- corelarea cu livrabilele anterioare;

- existența semnăturii electronice, acolo unde este aplicabil;

- existența evidențelor de verificare;

- existența observațiilor deschise;

- pregătirea pentru procesul-verbal de predare-primire.

Această verificare reduce riscul respingerii livrabilelor și susține acceptanța parțială/provizorie sau finală.

- C.6. Controlul calității în dezvoltare/configurare/integrare

Pentru activitatea de dezvoltare/configurare/integrare, calitatea va fi asigurată prin aplicarea verificărilor interne, controlul versiunilor, testarea internă și verificarea conformității cu specificațiile aprobate.

Controlul calității va include:

- verificarea corelării codului/configurărilor cu cerințele și proiectarea;

- verificarea respectării arhitecturii aprobate;

- verificarea configurărilor aplicate;

- verificarea interfețelor și specificațiilor de integrare;

- verificarea fluxurilor de date, acolo unde sunt aplicabile;

- verificarea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- verificarea cerințelor de securitate;

- verificarea pachetelor/kit-urilor de instalare;

- testarea internă realizată de Contractant;

- documentarea rezultatelor verificărilor interne.

Etapa de dezvoltare/configurare se va încheia cu testarea internă realizată de Contractant, ca parte a procedurilor sale de asigurare a calității, înainte de livrarea funcționalităților către ANSVSA.

- C.7. Controlul calității în migrare

Pentru migrare, calitatea va fi controlată prin verificarea surselor, mapărilor, regulilor de curățare, scripturilor, încărcărilor și validărilor.

Controlul calității migrării va include:

- verificarea inventarului surselor;

- verificarea relațiilor dintre tabele;

- verificarea matricei de mapare sursă–destinație;

- verificarea regulilor de curățare și transformare;

- verificarea scripturilor dedicate de migrare;

- verificarea volumelor extrase și încărcate;

- verificarea erorilor și excepțiilor;

- verificarea validării încărcării corecte prin testare;

- verificarea trasabilității datelor de la sursă la destinație;

- documentarea rezultatelor în raportul de migrare.

Această abordare asigură că datele migrate în SIDISVA sunt preluate, curățate, încărcate, verificate și validate controlat.

- C.8. Controlul calității în testare

Calitatea testării va fi asigurată prin plan de testare, instrumente precizate, scenarii, rezultate înregistrate, defecte urmărite și rapoarte predate Beneficiarului.

Controlul calității în testare va include:

- verificarea existenței planului de testare;

- verificarea acoperirii cerințelor prin scenarii;

- verificarea instrumentelor de testare utilizate;

- verificarea disponibilității componentelor hardware/software necesare testării;

- înregistrarea rezultatelor după fiecare test;

- predarea rezultatelor către Beneficiar;

- urmărirea defectelor și neconformităților;

- remedierea și retestarea defectelor;

- verificarea rezultatelor testării de acceptanță utilizator;

- verificarea rezultatelor testării de securitate;

- verificarea rezultatelor testelor de penetrare pentru Portal și Aplicații Mobile, acolo unde este aplicabil;

- consolidarea raportului final de testare.

Această abordare permite demonstrarea calității sistemului prin rezultate verificabile și predate Beneficiarului.

- C.9. Controlul documentației și al actualizărilor

Documentația va fi controlată pe toată durata Contractului, astfel încât să reflecte starea reală a sistemului și modificările aprobate.

Controlul documentației va include:

- versionarea documentelor;

- actualizarea documentației afectate de schimbări aprobate;

- actualizarea arhitecturii funcționale;

- actualizarea arhitecturii tehnice;

- actualizarea modelului informațional;

- actualizarea procedurilor operaționale;

- verificarea documentației de instalare/configurare;

- verificarea documentației de securitate;

- verificarea manualelor de utilizare și administrare;

- corelarea documentației cu sistemul implementat;

- predarea documentației finale consolidate.

Această activitate asigură că documentația nu rămâne la nivel de proiectare inițială, ci reflectă sistemul implementat și acceptat.

- C.10. Tratarea observațiilor, defectelor și neconformităților

Observațiile, defectele și neconformitățile identificate intern sau de către Beneficiar vor fi urmărite printr-un mecanism controlat.

Pentru fiecare element se va urmări:

- descrierea observației/defectului/neconformității;

- sursa identificării;

- livrabilul sau componenta afectată;

- severitatea sau prioritatea;

- responsabilul;

- termenul de remediere;

- acțiunea propusă;

- statusul;

- rezultatul remedierii;

- verificarea/retestarea;

- confirmarea închiderii.

Livrabilele respinse sau observate de Beneficiar vor fi remediate în conformitate cu mecanismele și termenele aplicabile Contractului, iar versiunile revizuite vor fi reverificate înainte de retransmitere.

- C.11. Legătura managementului calității cu recepțiile și acceptanțele

Managementul calității va susține direct recepțiile parțiale/provizorii și recepția finală. Fiecare livrabil predat va fi pregătit astfel încât să poată fi verificat de comisia desemnată de Beneficiar în baza Caietului de Sarcini, Propunerii Tehnice, Contractului, documentelor suport și evidențelor relevante.

Controlul calității va urmări:

- pregătirea livrabilelor pentru procesele-verbale de predare-primire;

- pregătirea documentelor suport;

- tratarea observațiilor înainte de acceptanță;

- evitarea predării unor livrabile incomplete;

- susținerea recepțiilor parțiale/provizorii;

- susținerea recepției finale prin evidențe și livrabile acceptate anterior;

- corelarea recepției finale cu aprobarea punerii în producție a întregului sistem integrat.

Prin această legătură, managementul calității devine un mecanism de susținere a acceptanței, nu doar un control intern al Ofertantului.

D. Rezultate și livrabile

Activitatea de management al calității va produce sau va consolida următoarele rezultate și livrabile:

- criterii de calitate aplicabile etapelor și livrabilelor;

- liste de verificare pentru activități și livrabile;

- evidențe de verificare internă;

- registru de livrabile;

- registru de observații;

- registru de defecte și neconformități;

- evidențe privind remedierea și reverificarea observațiilor;

- evidențe privind controlul versiunilor;

- rapoarte de testare internă;

- rapoarte de testare formală;

- rapoarte de testare de securitate;

- rapoarte de testare de penetrare, acolo unde este aplicabil;

- evidențe privind verificarea migrării;

- evidențe privind actualizarea documentației;

- evidențe privind pregătirea livrabilelor pentru predare;

- documente suport pentru recepții parțiale/provizorii și recepția finală.

Aceste rezultate vor susține verificarea, recepția și acceptanța livrabilelor Contractului.

E. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității va fi aplicat înaintea predării fiecărui livrabil și înaintea fiecărui moment critic de trecere între etape. Ofertantul va urmări ca fiecare rezultat să fie complet, coerent, verificabil, versionat, corelat cu cerințele aplicabile și susținut prin evidențe.

Acceptanța calității rezultatelor se va realiza prin mecanismele formale de predare, verificare, remediere, recepție și acceptanță prevăzute în Contract și Caietul de Sarcini. În cazul observațiilor sau respingerii unui livrabil, Ofertantul va analiza cauza, va realiza remedierea, va reverifica livrabilul și îl va retransmite către Beneficiar conform procedurii aplicabile.

Prin această metodologie, managementul calității asigură că rezultatele SIDISVA sunt produse și predate într-un mod controlat, verificabil și conform, iar datele de intrare, resursele utilizate, activitățile efective și livrabilele sunt aliniate în totalitate cu nivelul de calitate descris în Propunerea Tehnică.

##### Managementul riscurilor

Metodologia de management al riscurilor este elaborată în corelare directă cu Capitolul 4. Ipoteze și riscuri din Caietul de Sarcini și include tratarea explicită a ipotezelor indicate la punctul 4.1 lit. a–d, a riscurilor identificate la punctul 4.2 nr. 1–7, precum și a riscurilor suplimentare identificate de Ofertant în raport cu specificul SIDISVA, complexitatea activităților contractuale, dependențele de integrare, migrare, testare, securitate, instruire, punere în producție și acceptanță.

Managementul riscurilor este aplicat ca mecanism continuu de control al Contractului, corelat cu managementul de proiect, planul de implementare, activitățile A0–A9, drumul critic, managementul problemelor, managementul schimbărilor, managementul calității, comunicarea cu Beneficiarul și mecanismele de recepție/acceptanță. Scopul acestuia este prevenirea sau reducerea impactului evenimentelor care pot afecta atingerea obiectivelor Contractului, calitatea livrabilelor, respectarea termenelor, disponibilitatea resurselor, integrarea sistemului, migrarea datelor, testarea, securitatea și punerea în producție a SIDISVA.

Prezenta metodologie tratează riscurile într-un mod operațional, prin registru de riscuri, evaluare probabilitate–impact, măsuri de atenuare, responsabil desemnat, termen de acțiune, monitorizare, escaladare și corelare cu registrul problemelor sau cu procedura de management al schimbărilor, atunci când riscul se materializează sau generează impact asupra ariei, termenelor, livrabilelor ori resurselor Contractului.

Managementul riscurilor este structurat astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări clar legătura dintre ipotezele Caietului de Sarcini, riscurile identificate, activitățile afectate, probabilitatea și impactul estimate, măsurile de atenuare, responsabilii desemnați, termenele de acțiune, escaladările efectuate și rezultatele obținute în derularea Contractului.

A. Scopul managementului riscurilor

Scopul managementului riscurilor este de a asigura identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea controlată a riscurilor care pot afecta buna desfășurare a Contractului și realizarea SIDISVA în condiții de calitate, conformitate și termen.

Prin această metodologie se urmărește:

- tratarea explicită a ipotezelor stabilite în Caietul de Sarcini;

- tratarea explicită a riscurilor identificate de Achizitor în Caietul de Sarcini;

- identificarea riscurilor suplimentare relevante pentru implementarea SIDISVA;

- evaluarea fiecărui risc prin probabilitate și impact;

- stabilirea măsurilor de prevenire, reducere sau atenuare;

- desemnarea responsabililor pentru monitorizarea și tratarea riscurilor;

- corelarea riscurilor cu activitățile proiectului și cu drumul critic;

- raportarea riscurilor relevante către Beneficiar;

- escaladarea riscurilor cu impact major;

- tratarea riscurilor materializate prin mecanismul de management al problemelor;

- tratarea modificărilor generate de riscuri prin procedura de management al schimbărilor;

- menținerea trasabilității între risc, activitate afectată, măsură, responsabil, termen și rezultat.

Managementul riscurilor susține controlul execuției Contractului și previne acumularea necontrolată a problemelor în etapele finale de testare, punere în producție și acceptanță.

B. Ipotezele din Caietul de Sarcini și modul de tratare în cadrul Contractului

Ipotezele din Caietul de Sarcini sunt tratate ca premise contractuale care influențează planificarea, organizarea resurselor, managementul riscurilor și mecanismele de escaladare. Prezenta ofertă ia în considerare explicit ipotezele din caietul de sarcini

- B.1. Ipoteza 4.1.a — forma cunoscută a serviciilor și specificațiilor de integrare

Caietul de Sarcini precizează că serviciile solicitate sunt descrise în forma și detaliile cunoscute Achizitorului la data realizării documentației, iar specificațiile de integrare cu sisteme terțe se referă la forma actuală a acestor sisteme.

Această ipoteză este tratată prin:

- analiză detaliată a cerințelor în etapa de analiză;

- validarea cerințelor împreună cu experții Beneficiarului;

- inventarierea sistemelor terțe și a specificațiilor disponibile;

- documentarea dependențelor de integrare;

- corelarea integrărilor cu specificațiile existente la momentul analizei;

- actualizarea controlată a specificațiilor dacă apar modificări ale sistemelor terțe;

- utilizarea procedurii de management al schimbărilor dacă modificările afectează aria, termenele, resursele, livrabilele sau criteriile de acceptanță.

Riscul asociat acestei ipoteze este ca specificațiile reale ale sistemelor terțe să fie incomplete, modificate sau insuficient detaliate la momentul implementării. Măsurile de atenuare constau în clarificare timpurie, documentare formală, validare cu Beneficiarul și escaladare în cazul dependențelor care pot afecta drumul critic.

- B.2. Ipoteza 4.1.b — lipsa schimbărilor majore ale cadrului instituțional și legal

Caietul de Sarcini pornește de la premisa că nu sunt prevăzute schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea Contractului.

Această ipoteză este tratată prin:

- urmărirea modificărilor legislative sau instituționale comunicate de Beneficiar;

- evaluarea impactului modificărilor asupra cerințelor, fluxurilor, procedurilor, livrabilelor și testării;

- actualizarea livrabilelor de analiză/proiectare dacă modificarea este aplicabilă și aprobată;

- corelarea modificărilor cu managementul schimbărilor;

- documentarea impactului asupra planului de implementare, dacă este cazul;

- menținerea trasabilității între modificarea apărută, cerința afectată, livrabilul modificat, testarea aferentă și acceptanță.

Riscul asociat este apariția unor modificări legislative sau operaționale care afectează zone deja analizate, proiectate sau aflate în implementare. Măsura principală de atenuare este tratarea prin procedura formală de management al schimbărilor, astfel încât impactul asupra Contractului să fie analizat și aprobat înainte de implementare.

- B.3. Ipoteza 4.1.c — disponibilitatea informațiilor relevante ale Achizitorului

Caietul de Sarcini precizează că toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Achizitorului pentru realizarea serviciilor sunt puse la dispoziția Prestatorului într-un timp rezonabil, în funcție de complexitatea acestora.

Această ipoteză este tratată prin:

- identificarea informațiilor necesare pentru fiecare etapă;

- transmiterea solicitărilor de informații într-o formă clară și documentată;

- stabilirea responsabililor și termenelor de răspuns;

- urmărirea statusului solicitărilor;

- documentarea informațiilor primite și a eventualelor lipsuri;

- organizarea de sesiuni de clarificare;

- escaladarea întârzierilor sau a informațiilor incomplete care pot afecta activitățile critice.

Riscul asociat este indisponibilitatea sau insuficiența informațiilor necesare pentru analiză, proiectare, integrare, migrare, testare sau acceptanță. Măsurile de atenuare constau în structurarea solicitărilor, urmărirea lor în registrul de probleme/riscuri și escaladarea cazurilor care afectează termenele sau livrabilele.

- B.4. Ipoteza 4.1.d — confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Caietul de Sarcini precizează că Prestatorul semnează acordul de confidențialitate și de garantare privind respectarea regulilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal la momentul semnării Contractului și respectă toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.

Această ipoteză este tratată prin:

- respectarea obligațiilor de confidențialitate asumate contractual;

- limitarea accesului la informații confidențiale la membrii echipei care au nevoie de acestea pentru realizarea activităților;

- utilizarea informațiilor primite exclusiv în scopul Contractului;

- aplicarea controalelor de acces asupra documentelor, datelor și mediilor;

- tratarea datelor cu caracter personal conform instrucțiunilor Beneficiarului;

- corelarea riscurilor de confidențialitate cu analiza, migrarea, testarea, instruirea, punerea în producție și suportul post-implementare.

Riscul asociat este utilizarea necorespunzătoare, expunerea sau accesul neautorizat la informații confidențiale ori date cu caracter personal. Măsurile de atenuare constau în controlul accesului, reguli de utilizare a informațiilor, documentare, instruirea echipei și verificări de securitate.

C. Riscurile identificate în Caietul de Sarcini și măsurile de atenuare

Riscurile de mai jos sunt preluate și tratate explicit conform secțiunii 4.2 din Caietul de Sarcini. Fiecare risc este corelat cu impactul posibil asupra Contractului, măsura de atenuare și modul de urmărire în registrul de riscuri.

- C.1. Risc 1 — Lipsa unei comunicări eficiente între părțile implicate

Risc tratat: lipsa unei comunicări eficiente între părțile implicate în implementarea proiectului, atât în cadrul echipei Beneficiarului, cât și între Beneficiar și Contractant.

Impact posibil:

- întârzierea clarificărilor;

- transmiterea neunitară a observațiilor;

- interpretări diferite ale cerințelor;

- blocaje în analiză, proiectare, testare și acceptanță;

- afectarea activităților aflate pe drumul critic.

Măsuri de atenuare:

- stabilirea unui plan de comunicare;

- definirea canalelor oficiale de comunicare;

- nominalizarea persoanelor de contact și a responsabililor pe arii;

- organizarea ședințelor periodice de proiect;

- utilizarea minutelor de ședință;

- centralizarea observațiilor, deciziilor și acțiunilor;

- utilizarea unei metodologii clare de lucru Beneficiar–Prestator;

- escaladarea blocajelor de comunicare.

Responsabil principal: Managerul de proiect al Ofertantului, în colaborare cu managerul de contract desemnat de Beneficiar.

Monitorizare: registru de riscuri, minute de ședință, listă de acțiuni, rapoarte de progres.

- C.2. Risc 2 — Extinderea perioadei estimate pentru achiziția serviciilor necesare implementării proiectului

Risc tratat: extinderea perioadei estimate pentru achiziția serviciilor necesare implementării proiectului, ca urmare a întârzierilor și blocajelor apărute.

Impact posibil:

- reducerea timpului efectiv disponibil pentru implementare;

- presiune asupra activităților critice;

- risc de comprimare a analizelor, testării sau acceptanței;

- impact asupra drumului critic.

Măsuri de atenuare:

- identificarea activităților afectate de eventualele decalaje;

- prioritizarea activităților critice;

- monitorizarea strictă a drumului critic;

- suplimentarea sau realocarea controlată a efortului, dacă este necesar;

- derularea în paralel a activităților care permit acest lucru fără afectarea calității;

- raportarea impactului către Beneficiar.

- managementul scopului

Responsabil principal: Managerul de proiect.

Monitorizare: plan de implementare actualizat, grafic Gantt, rapoarte de progres, registru de riscuri.

- C.3. Risc 3 — Lipsa suportului din partea factorilor de decizie

Risc tratat: lipsa suportului din partea factorilor de decizie.

Impact posibil:

- întârzieri în aprobări;

- blocaje în validarea livrabilelor;

- dificultăți în stabilirea priorităților;

- întârzierea deciziilor privind cerințe, schimbări, recepții sau punere în producție.

Măsuri de atenuare:

- prezentarea modului de desfășurare a proiectului încă de la început;

- stabilirea structurii de guvernanță;

- clarificarea nivelurilor de decizie;

- identificarea deciziilor necesare pe fiecare etapă;

- includerea subiectelor critice în rapoartele de progres;

- escaladarea deciziilor întârziate;

- documentarea impactului întârzierilor asupra activităților și livrabilelor.

- Implicarea factorilor de decizie in sedinta de Kick-Off si ori de cate ori este nevoie

- stakeholders management – identificarea acestora si implicarea / consultarea lor

Responsabil principal: Managerul de proiect, cu implicarea nivelului managerial al părților atunci când este necesar.

Monitorizare: registru de decizii, minute de ședință, registru de riscuri, rapoarte de progres.

- C.4. Risc 4 — Întârzieri în procesul de luare a deciziilor

Risc tratat: întârzieri în procesul de luare a deciziilor.

Impact posibil:

- întârzierea analizei, proiectării sau implementării;

- blocarea livrabilelor care necesită validare;

- întârzierea tratării observațiilor;

- întârzierea testării, instruirii sau punerii în producție.

Măsuri de atenuare:

- implicare la nivel managerial din partea Beneficiarului și Ofertantului;

- stabilirea responsabililor pentru decizii;

- menținerea unei evidențe a deciziilor necesare;

- definirea termenelor de răspuns;

- escaladarea deciziilor care afectează activități critice;

- corelarea deciziilor întârziate cu riscurile și problemele active;

- actualizarea planului de implementare dacă impactul este confirmat.

Responsabil principal: Managerul de proiect, cu implicarea managerului de contract al Beneficiarului.

Monitorizare: registru de decizii, registru de probleme, registru de riscuri, rapoarte de progres.

- C.5. Risc 5 — Fluctuații la nivelul echipelor de proiect

Risc tratat: fluctuații la nivelul echipelor de proiect.

Impact posibil:

- pierderea continuității;

- reluarea unor clarificări;

- întârzieri în activități;

- afectarea calității livrabilelor;

- dificultăți în preluarea contextului funcțional sau tehnic.

Măsuri de atenuare:

- definirea rolurilor și responsabilităților;

- documentarea continuă a deciziilor, cerințelor, livrabilelor și statusului activităților;

- utilizarea registrelor de proiect;

- transfer intern de cunoștințe;

- asigurarea înlocuirii expertului devenit indisponibil cu un expert cu experiență profesională similară;

- preluarea activităților începute pe baza documentației existente;

- menținerea unei evidențe actualizate a responsabililor pe activități.

- documentare si automatizare

Responsabil principal: Managerul de proiect, împreună cu responsabilii de arii.

Monitorizare: plan de resurse, registru de riscuri, rapoarte de progres.

- C.6. Risc 6 — Datele și informațiile comunicate de Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente

Risc tratat: datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor, comunicate de Autoritatea Contractantă, nu sunt suficiente pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini.

Impact posibil:

- analiză incompletă;

- proiectare insuficient fundamentată;

- dificultăți de integrare;

- migrare necompletă sau incorectă;

- testare insuficientă;

- întârzierea acceptanței livrabilelor.

Măsuri de atenuare:

- identificarea timpurie a informațiilor necesare;

- solicitări de informații structurate;

- stabilirea responsabililor și termenelor;

- clarificări cu personalul desemnat al Beneficiarului;

- documentarea informațiilor lipsă sau insuficiente;

- escaladarea întârzierilor cu impact asupra activităților critice;

- actualizarea registrului de riscuri și, după caz, a registrului de probleme.

- prototip si discuții directe, aplicate de validare si clarificare pe date simulate cat mai aproape de cele reale. Nu folosim ABCD, 12345 – ci luam cazuri concrete, reale, anonimizate dar care păstrează structura datelor reale

Responsabil principal: Managerul de proiect, analiștii funcționali, arhitectul soluției și responsabilii de activități afectate.

Monitorizare: registru de solicitări de informații, registru de riscuri, registru de probleme, minute de ședință.

- C.7. Risc 7 — Adăugarea de activități sau solicitări de informații noi

Risc tratat: adăugarea de activități sau solicitări de informații noi în funcție de progresul activităților și modificările legislative.

Impact posibil:

- extinderea ariei de lucru;

- creșterea efortului;

- modificarea livrabilelor;

- afectarea planului de implementare;

- reluarea unor activități deja realizate;

- impact asupra testării și acceptanței.

Măsuri de atenuare:

- documentarea solicitării noi;

- analiza impactului asupra activităților, livrabilelor, termenelor, resurselor și acceptanței;

- corelarea solicitării cu progresul activităților și cu eventualele modificări legislative;

- aplicarea procedurii de management al schimbărilor dacă solicitarea afectează aria, termenul, livrabilele sau resursele;

- implicarea personalului desemnat al Achizitorului pentru clarificări;

- decizie formală înainte de implementarea unei schimbări cu impact;

- actualizarea registrului de riscuri și a registrului de schimbări.

- managementul scopului

Responsabil principal: Managerul de proiect, cu implicarea responsabililor de arii și a Beneficiarului.

Monitorizare: registru de schimbări, registru de riscuri, registru de probleme, rapoarte de progres.

- D. Riscuri suplimentare identificate de Ofertant

Pe lângă riscurile identificate în Caietul de Sarcini, prezenta ofertă tratează riscuri suplimentare relevante pentru specificul SIDISVA. Aceste riscuri nu modifică obligațiile contractuale, ci completează planul de management al riscurilor cu măsuri de prevenire și control.

- D.1. Risc privind integrarea cu sisteme terțe

Descriere: specificațiile de integrare pot depinde de forma actuală a sistemelor terțe, de disponibilitatea documentației tehnice și de accesul la medii sau interfețe.

Impact posibil: întârzieri în integrare, dificultăți în testare, imposibilitatea validării complete a schimburilor de date.

Măsuri de atenuare:

- inventarierea integrărilor în etapa de analiză;

- documentarea specificațiilor disponibile;

- confirmarea responsabilităților între părți;

- abordare bazată pe specificații de integrare;

- testare de integrare;

- escaladarea lipsei de informații/acces.

- D.2. Risc privind calitatea datelor pentru migrare

Descriere: datele provenite din BND sau din surse eterogene, inclusiv fișiere .xls, pot fi incomplete, inconsistente, duplicate sau dificil de mapat.

Impact posibil: migrare incompletă, rezultate incorecte în module, întârzieri în validare, observații la recepție.

Măsuri de atenuare:

- inventar al surselor;

- analiză relații între tabele;

- matrice de mapare;

- reguli de curățare și transformare;

- scripturi dedicate de migrare;

- rapoarte de erori și excepții;

- verificare și validare prin testare;

- trasabilitate sursă–destinație.

- D.3. Risc privind securitatea informațiilor și protecția datelor

Descriere: SIDISVA poate implica prelucrarea de informații confidențiale și date cu caracter personal, inclusiv în analiză, migrare, testare și operare.

Impact posibil: expunere neautorizată, neconformitate, afectarea încrederii și a acceptanței sistemului.

Măsuri de atenuare:

- respectarea acordului de confidențialitate;

- limitarea accesului la informații;

- controlul accesului pe roluri;

- includerea cerințelor de securitate în analiză și proiectare;

- testare de securitate;

- teste de penetrare pentru zonele expuse public;

- tratarea vulnerabilităților identificate.

- D.4. Risc privind acceptanța livrabilelor

Descriere: livrabilele pot fi respinse sau pot necesita revizuiri dacă nu sunt complete, coerente sau suficient susținute de documente suport.

Impact posibil: întârzieri în recepții, reluarea unor activități, afectarea etapelor următoare.

Măsuri de atenuare:

- verificare internă înainte de predare;

- liste de verificare pe livrabil;

- versionare;

- documente suport relevante;

- predare în format editabil și non-editabil;

- tratarea observațiilor Beneficiarului;

- retransmiterea livrabilelor revizuite.

- D.5. Risc privind punerea în producție

Descriere: punerea în producție poate fi afectată de nefinalizarea testării, indisponibilitatea mediilor, neînchiderea observațiilor critice sau nevalidarea datelor.

Impact posibil: amânarea go-live, risc operațional, neacceptarea etapei de punere în producție.

Măsuri de atenuare:

- plan de punere în producție;

- checklist tehnic, funcțional, operațional și de securitate;

- verificarea condițiilor de intrare în producție;

- verificarea integrărilor și acceselor;

- verificări post-go-live;

- măsuri de contingență/rollback, dacă sunt aplicabile;

- raport de punere în producție.

E. Registrul de riscuri

Riscurile sunt urmărite printr-un registru de riscuri, utilizat ca instrument principal de evidență, monitorizare și raportare.

Pentru fiecare risc se consemnează cel puțin:

- cod risc;

- sursa riscului: CS / Ofertant / tehnic / operațional / Beneficiar / terț;

- descrierea riscului;

- cauza posibilă;

- activitatea A0–A9 afectată;

- livrabilul sau rezultatul afectat;

- probabilitatea;

- impactul;

- nivelul de criticitate;

- măsurile de prevenire;

- măsurile de atenuare;

- responsabilul;

- termenul de acțiune;

- statusul;

- necesitatea escaladării;

- legătura cu registrul de probleme, dacă riscul se materializează;

- legătura cu registrul de schimbări, dacă tratamentul presupune modificări formale;

- decizia sau rezultatul tratării.

Registrul de riscuri este actualizat periodic și ori de câte ori apar riscuri noi, se modifică nivelul de probabilitate/impact sau se materializează un risc.

F. Evaluarea riscurilor prin probabilitate și impact

Fiecare risc este evaluat prin probabilitate și impact.

Probabilitatea este încadrată pe niveluri:

- scăzută;

- medie;

- ridicată.

Impactul este încadrat pe niveluri:

- scăzut;

- mediu;

- ridicat.

Evaluarea impactului are în vedere efectele asupra:

- termenelor;

- drumului critic;

- activităților A0–A9;

- livrabilelor;

- resurselor;

- calității;

- securității;

- integrărilor;

- migrării;

- testării;

- instruirii;

- punerii în producție;

- recepțiilor și acceptanței.

Riscurile cu probabilitate ridicată și impact ridicat sunt monitorizate prioritar și escaladate atunci când pot afecta obiectivele Contractului.

G. Responsabilitate, măsuri și termene

Pentru fiecare risc este desemnat un responsabil. Responsabilul urmărește evoluția riscului, aplicarea măsurilor și actualizarea statusului.

Măsurile de tratare pot include:

- clarificări cu Beneficiarul;

- sesiuni de lucru;

- actualizarea planului de implementare;

- realocarea controlată a resurselor;

- documentarea deciziilor;

- verificări suplimentare;

- testare suplimentară;

- actualizarea documentației;

- tratarea observațiilor;

- escaladarea către nivel managerial;

- inițierea procedurii de management al schimbărilor, dacă este necesar.

Fiecare măsură are termen și responsabil, pentru a evita ca riscurile să rămână doar consemnate, fără acțiuni concrete.

H. Escaladarea riscurilor

Riscurile sunt escaladate atunci când:

- pot afecta drumul critic;

- pot afecta termenele contractuale;

- pot afecta livrabilele sau acceptanța acestora;

- pot afecta testarea, migrarea, securitatea sau punerea în producție;

- depind de decizii ale Beneficiarului, Ofertantului sau unor terți;

- necesită resurse suplimentare;

- pot genera o schimbare formală;

- s-au materializat ca problemă;

- nu pot fi tratate la nivel operațional.

Escaladarea este documentată prin registrul de riscuri, minute de ședință, rapoarte de progres, registrul de probleme sau registrul de schimbări, după caz.

I. Corelarea riscurilor cu managementul problemelor și managementul schimbărilor

Dacă un risc se materializează, acesta este tratat ca problemă și este urmărit prin mecanismul de management al problemelor.

Dacă tratarea riscului presupune modificarea cerințelor, activităților, livrabilelor, termenelor, resurselor, configurațiilor sau documentației, impactul este analizat prin procedura de management al schimbărilor.

Această corelare asigură că riscurile nu generează modificări necontrolate ale Contractului și că problemele apărute sunt tratate documentat, cu responsabil, termen și măsuri de rezolvare.

J. Raportarea riscurilor

Riscurile relevante sunt incluse în rapoartele de progres și discutate în ședințele de proiect, în funcție de nivelul de impact.

Raportarea riscurilor include:

- riscuri active;

- riscuri nou identificate;

- riscuri închise;

- riscuri escaladate;

- riscuri materializate;

- măsuri în curs;

- responsabili;

- termene;

- impact asupra planului de implementare;

- decizii necesare.

Această raportare asigură vizibilitate asupra riscurilor și susține monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.

Rezultate și livrabile

Activitatea de management al riscurilor produce și actualizează următoarele rezultate:

- registrul de riscuri;

- lista ipotezelor CS tratate în managementul riscurilor;

- lista riscurilor CS nr. 1–7 tratate în planul de management al riscurilor;

- lista riscurilor suplimentare identificate de Ofertant;

- evaluarea probabilitate–impact;

- nivelul de criticitate;

- măsuri de prevenire și atenuare;

- responsabili și termene de acțiune;

- evidențe privind escaladarea riscurilor;

- evidențe privind riscurile materializate;

- legături cu registrul de probleme;

- legături cu registrul de schimbări;

- contribuții la rapoartele de progres;

- statusul riscurilor închise sau aflate în monitorizare.

L. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru managementul riscurilor urmărește ca riscurile să fie identificate, evaluate, documentate, monitorizate și tratate într-un mod coerent și proporțional cu impactul asupra Contractului.

Se verifică:

- tratarea ipotezelor 4.1 lit. a–d din Caietul de Sarcini;

- tratarea riscurilor 4.2 nr. 1–7 din Caietul de Sarcini;

- includerea riscurilor suplimentare identificate de Ofertant;

- completitudinea registrului de riscuri;

- existența probabilității și impactului;

- existența măsurilor de atenuare;

- desemnarea responsabililor;

- stabilirea termenelor;

- actualizarea periodică;

- escaladarea riscurilor relevante;

- corelarea cu managementul problemelor și managementul schimbărilor;

- raportarea către Autoritatea Contractantă.

Prin această metodologie, managementul riscurilor asigura că ipotezele și riscurile din Caietul de Sarcini sunt tratate explicit și operațional, iar riscurile suplimentare identificate de Ofertant sunt gestionate controlat, proporțional și documentat, cu luarea în considerare a resurselor necesare de timp, financiare, umane, tehnice și operaționale pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor propuse de Achizitor.

##### Managementul scopului și al schimbărilor

Metodologia de management al scopului și al schimbărilor este construită în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind managementul contractului, controlul modificărilor, adaptarea controlată a livrabilelor, respectarea planului de implementare și tratarea riscurilor generate de solicitări noi, modificări legislative sau schimbări operaționale.

Prin această metodologie, Ofertantul asigură controlul ariei de cuprindere a Contractului, menținerea trasabilității între cerințele Caietului de Sarcini, livrabile, activități, resurse și acceptanță, precum și tratarea formală a oricărei schimbări care poate afecta activitățile, termenele, livrabilele, resursele, calitatea, testarea, securitatea, integrarea, migrarea, punerea în producție sau recepția SIDISVA.

Managementul scopului nu are rolul de a bloca schimbările necesare realizării obiectivului Beneficiarului, ci de a asigura că acestea sunt analizate, documentate, aprobate și implementate controlat, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, a regulilor și limitelor aplicabile Contractului și legislației achizițiilor publice. Orice modificare cu impact asupra ariei contractuale, cantității serviciilor, livrabilelor, termenelor sau resurselor este tratată prin procedura formală de cerere de schimbare/modificare.

A. Managementului scopului și al schimbărilor

Scopul acestei metodologii este de a asigura că SIDISVA este realizat cu respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini, Propunerii Tehnice, Contractului și planului de implementare agreat, iar schimbările apărute pe durata derulării Contractului sunt tratate printr-un mecanism formal, documentat și trasabil.

Prin managementul scopului și al schimbărilor se urmărește:

- definirea și menținerea controlului asupra ariei de cuprindere a Contractului;

- delimitarea clară între cerințe incluse în aria contractului și solicitări noi;

- urmărirea cerințelor din Caietul de Sarcini pe traseul analiză – proiectare – dezvoltare/configurare/integrare – migrare – testare – instruire – punere în producție – acceptanță;

- tratarea schimbărilor care apar ca urmare a modificărilor legislative, operaționale, instituționale, tehnice sau funcționale;

- prevenirea extinderii necontrolate a scopului Contractului;

- analizarea impactului fiecărei cereri de schimbare asupra planului de implementare, resurselor, livrabilelor, riscurilor, calității, testării și acceptanței;

- aplicarea procedurii de management al schimbărilor înainte de implementarea modificărilor cu impact;

- documentarea deciziilor de aprobare, respingere, amânare sau reformulare a schimbărilor;

- actualizarea controlată a livrabilelor afectate;

- corelarea schimbărilor aprobate cu managementul riscurilor, managementul problemelor și managementul calității.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru managementul scopului și al schimbărilor sunt utilizate următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini;

- Propunerea Tehnică;

- Contractul și anexele acestuia;

- planul de implementare și graficul Gantt;

- activitățile A0–A9;

- cerințele funcționale, tehnice, de securitate, integrare, migrare, testare, instruire și acceptanță;

- raportul de analiză detaliată;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- specificațiile de integrare;

- matricea de trasabilitate a cerințelor;

- registrul riscurilor;

- registrul problemelor;

- registrul observațiilor;

- rapoartele de progres;

- minutele de ședință;

- observațiile sau solicitările formulate de Beneficiar;

- modificările legislative sau operaționale relevante;

- rezultatele testării, migrării, instruirii și punerii în producție;

- procesele-verbale de predare-primire și recepție/acceptanță.

Aceste date de intrare permit analizarea obiectivă a fiecărei schimbări și corelarea acesteia cu activitățile, livrabilele și rezultatele Contractului.

- B.2. Resurse umane implicate

Managementul scopului și al schimbărilor implică următoarele resurse:

- Managerul de proiect, responsabil pentru coordonarea procesului, înregistrarea schimbărilor, urmărirea impactului asupra planului și raportarea către Beneficiar;

- Managerul de contract desemnat de Beneficiar, responsabil pentru organizarea comunicării interne a Beneficiarului și pentru evidența documentelor referitoare la derularea Contractului;

- Coordonatorul tehnic / arhitectul soluției, responsabil pentru analiza impactului tehnic, arhitectural, de integrare și securitate;

- Analiștii funcționali, responsabili pentru analiza impactului asupra cerințelor, fluxurilor, proceselor, actorilor, regulilor de business și livrabilelor de analiză/proiectare;

- Responsabilii de dezvoltare/configurare/integrare, responsabili pentru estimarea impactului asupra implementării;

- Responsabilii de migrare, responsabili pentru analiza impactului asupra surselor, mapărilor, scripturilor și validării datelor;

- Responsabilii de testare, responsabili pentru analiza impactului asupra scenariilor, cazurilor de testare, regresiei și acceptanței;

- Responsabilul de calitate, responsabil pentru verificarea controlului documentar, trasabilității și completitudinii modificării;

- Responsabilul de securitate, responsabil pentru evaluarea impactului asupra cerințelor de securitate, confidențialitate, audit, jurnalizare și protecția datelor;

- Responsabilul de documentație, responsabil pentru actualizarea documentelor afectate de schimbările aprobate.

- Comitetul de conducere a proiectului format din factorii de decizie

- B.3. Instrumente și evidențe utilizate

Pentru managementul scopului și al schimbărilor sunt utilizate următoarele instrumente și evidențe:

- registrul cerințelor;

- matricea de trasabilitate cerințe–livrabile–teste–acceptanță;

- registrul cererilor de schimbare/modificare;

- formularul de cerere de schimbare/modificare;

- fișa de analiză de impact;

- registrul deciziilor;

- registrul riscurilor;

- registrul problemelor;

- registrul observațiilor;

- planul de implementare actualizat, dacă este cazul;

- rapoarte de progres;

- minute de ședință;

- versiuni actualizate ale livrabilelor afectate;

- procese-verbale și documente de acceptanță, după caz.

C. Modalitatea efectivă de realizare

- C.1. Stabilirea ariei de cuprindere controlate

Aria de cuprindere a Contractului este determinată de Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică, Contract, planul de implementare și livrabilele aprobate în etapele de analiză și proiectare.

Pentru controlul scopului, Ofertantul utilizează:

- inventarul cerințelor din Caietul de Sarcini;

- matricea de trasabilitate;

- structura activităților A0–A9;

- lista livrabilelor pe etape;

- planul de implementare;

- criteriile de acceptanță;

- registrul cererilor de schimbare/modificare.

Această structură permite separarea clară între:

- cerințe existente în Caietul de Sarcini;

- clarificări necesare pentru implementarea cerințelor existente;

- observații asupra livrabilelor;

- remedieri ale neconformităților;

- modificări sau solicitări noi care afectează scopul Contractului.

Nu orice observație reprezintă schimbare de scop. Observațiile care urmăresc corectarea, completarea sau alinierea livrabilelor la cerințele deja asumate sunt tratate prin mecanismele de calitate, testare, remediere și acceptanță. Cererile care modifică aria, termenele, cantitatea serviciilor, livrabilele, resursele sau condițiile de realizare sunt tratate prin procedura de management al schimbărilor.

- C.2. Identificarea necesității de schimbare/modificare

Necesitatea unei schimbări poate fi identificată de Beneficiar sau de Prestator pe parcursul derulării Contractului.

Schimbarea poate fi generată, după caz, de:

- modificări legislative;

- modificări ale fluxurilor operaționale;

- modificări ale procedurilor de sistem sau operaționale;

- modificări ale cadrului instituțional;

- clarificări suplimentare apărute în analiză;

- dependențe de sisteme terțe;

- modificări ale specificațiilor de integrare;

- constatări rezultate din proiectare;

- constatări rezultate din dezvoltare/configurare/integrare;

- constatări rezultate din migrare;

- rezultate ale testării;

- observații formulate în procesul de acceptanță;

- necesitatea suplimentării sau renunțării la anumite servicii, în limitele legale aplicabile;

- solicitări de informații sau activități noi apărute în funcție de progresul activităților.

Imediat ce una dintre părți identifică necesitatea unei schimbări, aceasta informează cealaltă parte, iar schimbarea este înregistrată pentru analiză.

- C.3. Înregistrarea cererii de schimbare/modificare

Cererea de schimbare/modificare se înregistrează prin formular dedicat și primește un identificator unic. Formularul permite urmărirea completă a solicitării de la inițiere până la decizie și implementare, dacă este aprobată.

Formularul de cerere de schimbare/modificare conține cel puțin:

- identificatorul cererii;

- data inițierii;

- partea inițiatoare;

- persoana care formulează cererea;

- descrierea nevoii de schimbare/modificare;

- justificarea solicitării;

- cerința, activitatea, livrabilul sau componenta afectată;

- încadrarea schimbării: funcțională, tehnică, operațională, legislativă, de integrare, migrare, securitate, testare, instruire, documentație sau acceptanță;

- impactul estimat asupra planului de implementare;

- impactul estimat asupra activităților A0–A9;

- impactul estimat asupra livrabilelor;

- impactul estimat asupra resurselor;

- impactul estimat asupra testării;

- impactul estimat asupra securității;

- impactul estimat asupra riscurilor;

- modul propus de abordare a schimbării;

- documentele suport anexate;

- responsabilul pentru analiza de impact;

- statusul cererii;

- decizia;

- data deciziei;

- observații și condiții, dacă este cazul.

Acest conținut răspunde cerinței Caietului de Sarcini privind descrierea nevoii de schimbare/modificare, impactul asupra planificării activităților din planul de implementare agreat și modul de abordare a schimbării.

- C.4. Analiza de impact

Fiecare cerere de schimbare/modificare este analizată înainte de luarea unei decizii. Analiza de impact stabilește dacă schimbarea este necesară, fezabilă, conformă cu Contractul și realizabilă fără afectarea necontrolată a termenelor, calității, securității sau acceptanței.

Analiza de impact acoperă, după caz:

- impactul asupra obiectivelor SIDISVA;

- impactul asupra cerințelor Caietului de Sarcini;

- impactul asupra ariei de cuprindere;

- impactul asupra planului de implementare;

- impactul asupra drumului critic;

- impactul asupra activităților A0–A9;

- impactul asupra livrabilelor;

- impactul asupra resurselor umane;

- impactul asupra resurselor tehnice/materiale;

- impactul asupra integrărilor;

- impactul asupra migrării;

- impactul asupra testării și regresiei;

- impactul asupra securității;

- impactul asupra documentației;

- impactul asupra instruirii;

- impactul asupra punerii în producție;

- impactul asupra recepției și acceptanței;

- impactul asupra riscurilor și problemelor active;

- impactul asupra cadrului legal aplicabil Contractului.

Pentru schimbările care implică suplimentări sau renunțări privind cantitatea serviciilor, analiza de impact include verificarea încadrării în regulile și limitele impuse de dispozițiile legislative aplicabile.

- C.5. Decizia asupra cererii de schimbare/modificare

După analiza de impact, cererea de schimbare/modificare este supusă deciziei la nivelul de guvernanță aplicabil Contractului.

Decizia poate fi:

- aprobare — schimbarea este acceptată și se trece la planificarea implementării;

- respingere — schimbarea nu se implementează, cu justificarea deciziei;

- amânare — schimbarea este reanalizată într-un moment ulterior, în funcție de dependențe, priorități sau constrângeri;

- solicitare de clarificări — cererea necesită informații suplimentare înainte de decizie;

- încadrare ca observație/remediere — solicitarea nu reprezintă schimbare de scop, ci se tratează prin mecanismele de calitate, testare sau acceptanță;

- încadrare ca problemă — situația este o problemă materializată, nu o schimbare, și se tratează prin managementul problemelor.

Nicio schimbare cu impact asupra ariei, termenelor, livrabilelor, resurselor, cantității serviciilor sau condițiilor contractuale nu este implementată fără decizie formală, conform mecanismelor aplicabile Contractului.

- C.6. Implementarea schimbărilor aprobate

Schimbările aprobate sunt implementate controlat, pe baza deciziei și a planului de acțiune rezultat din analiza de impact.

Implementarea unei schimbări aprobate poate implica, după caz:

- actualizarea planului de implementare;

- actualizarea graficului Gantt;

- actualizarea registrului cerințelor;

- actualizarea matricei de trasabilitate;

- actualizarea raportului de analiză;

- actualizarea raportului de proiectare;

- actualizarea planului detaliat de arhitectură a aplicației;

- actualizarea specificațiilor de integrare;

- ajustarea dezvoltării/configurării/integrării;

- actualizarea scripturilor sau regulilor de migrare;

- actualizarea scenariilor de testare;

- executarea testelor de regresie;

- actualizarea documentației;

- actualizarea materialelor de instruire, dacă este cazul;

- actualizarea riscurilor și problemelor asociate;

- includerea schimbării în rapoartele de progres.

Schimbările aprobate sunt urmărite până la finalizare, verificare și, după caz, acceptanță.

- C.7. Controlul schimbărilor asupra livrabilelor de analiză și proiectare

În cazul în care apar modificări ale cadrului normativ, fluxurilor, proceselor operaționale, procedurilor, sistemului de management al calității, controlului intern managerial, managementului riscurilor, managementului strategic/operațional, legislației aplicabile sau cazuisticii solicitanților, impactul asupra livrabilelor de analiză și proiectare este evaluat controlat.

Dacă modificarea afectează o zonă funcțională deja documentată și pentru care serviciile de implementare sunt în curs, impactul este tratat prin procedura de management al schimbării.

Această abordare asigură că livrabilele nu sunt modificate informal și că orice ajustare relevantă este documentată, aprobată și reflectată în etapele următoare: proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță.

- C.8. Corelarea cu riscurile și problemele

Managementul scopului și al schimbărilor este corelat cu managementul riscurilor și managementul problemelor.

O cerere de schimbare poate apărea ca urmare a:

- unui risc materializat;

- unei probleme identificate;

- unei întârzieri în luarea deciziilor;

- unei informații insuficiente sau incomplete;

- unei modificări legislative;

- unei dependențe tehnice sau instituționale;

- unei constatări din testare;

- unei observații de acceptanță.

Dacă schimbarea are potențial de impact asupra termenelor, calității, resurselor sau acceptanței, riscul asociat este actualizat în registrul de riscuri. Dacă situația este deja materializată, aceasta este urmărită și în registrul problemelor.

- C.9. Corelarea cu activitățile A0–A9 și drumul critic

Fiecare schimbare este analizată în raport cu activitățile A0–A9:

- A0 — management de proiect;

- A1 — livrare, instalare și configurare hardware/software de bază;

- A2 — analiză sistem;

- A3 — proiectare sistem;

- A4 — dezvoltare/configurare/integrare software;

- A5 — migrare date;

- A6 — testare sistem;

- A7 — instruire;

- A8 — punere în producție;

- A9 — documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție.

Pentru fiecare cerere se verifică dacă schimbarea afectează activități aflate pe drumul critic, livrabile intermediare, dependențe între activități sau criterii de acceptanță. Schimbările care pot afecta drumul critic sunt escaladate și raportate explicit.

D. Formulare și evidențe utilizate

Pentru aplicarea procedurii sunt utilizate următoarele formulare/evidențe:

| Formular / evidență | Conținut principal | Rol în controlul scopului |
| --- | --- | --- |
| Formular de cerere de schimbare/modificare | Descrierea nevoii, justificare, activități/livrabile afectate, impact preliminar, documente suport | Inițiază formal analiza unei schimbări |
| Fișă de analiză de impact | Impact asupra planului, A0–A9, resurse, livrabile, testare, securitate, riscuri, acceptanță | Fundamentează decizia de aprobare/respingere/amânare |
| Registrul cererilor de schimbare/modificare | Cod cerere, status, responsabil, termen, decizie, impact, legături cu riscuri/probleme | Asigură trasabilitatea tuturor schimbărilor |
| Registrul deciziilor | Decizii luate, dată, responsabil, condiții, acțiuni rezultate | Documentează hotărârile relevante pentru scop |
| Matricea de trasabilitate actualizată | Legătura cerință–analiză–proiectare–dezvoltare–testare–acceptanță | Confirmă impactul schimbării asupra cerințelor și livrabilelor |
| Plan de implementare actualizat, dacă este cazul | Activități, termene, dependențe, responsabilități | Reflectă schimbările aprobate cu impact asupra planificării |
| Minută de ședință / proces-verbal de decizie | Discuții, acorduri, acțiuni, responsabilități | Susține decizia și urmărirea implementării |

E. Rezultate și livrabile

Managementul scopului și al schimbărilor produce următoarele rezultate și livrabile operaționale:

- aria de cuprindere controlată a Contractului;

- registrul cerințelor;

- matricea de trasabilitate actualizată;

- formularul de cerere de schimbare/modificare;

- fișa de analiză de impact;

- registrul cererilor de schimbare/modificare;

- registrul deciziilor;

- plan de implementare actualizat, dacă schimbarea aprobată afectează planificarea;

- livrabile actualizate, dacă schimbarea aprobată afectează documentația sau componentele SIDISVA;

- scenarii de testare actualizate, dacă schimbarea afectează testarea;

- documentație actualizată, dacă schimbarea afectează arhitectura, configurarea, operarea, securitatea sau utilizarea;

- evidențe de aprobare, respingere, amânare sau clarificare;

- rapoarte de progres care reflectă schimbările relevante;

- legături actualizate cu registrul de riscuri și registrul de probleme.

F. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru managementul scopului și al schimbărilor urmărește ca orice modificare cu impact asupra Contractului să fie identificată, documentată, analizată, decisă și implementată controlat.

Se verifică:

- existența cererii de schimbare/modificare;

- descrierea clară a nevoii;

- justificarea solicitării;

- identificarea activităților și livrabilelor afectate;

- analiza impactului asupra planului de implementare;

- analiza impactului asupra resurselor, testării, securității și acceptanței;

- respectarea regulilor și limitelor legislative aplicabile, dacă schimbarea afectează cantitatea serviciilor;

- existența deciziei formale;

- actualizarea documentelor afectate;

- actualizarea matricei de trasabilitate;

- actualizarea riscurilor și problemelor asociate;

- testarea și reverificarea rezultatelor afectate;

- reflectarea schimbării în documentația finală, dacă este cazul.

Acceptanța unei schimbări aprobate se realizează prin verificarea rezultatelor aferente acesteia în cadrul livrabilelor, testelor, documentației și proceselor-verbale aplicabile. Schimbările nu sunt tratate separat de mecanismele de recepție ale Contractului, ci sunt integrate în fluxul normal de predare, verificare, remediere și acceptanță a livrabilelor.

Prin această metodologie, managementul scopului și al schimbărilor asigură controlul ariei Contractului, prevenirea extinderii necontrolate a cerințelor, tratarea formală a modificărilor și menținerea trasabilității între cerințele Caietului de Sarcini, activitățile realizate, livrabilele predate, testele executate și rezultatele acceptate.

##### Securitate informatică și informațională

Metodologia de securitate informatică și informațională este elaborată în corelare directă cu cerințele Caietului de Sarcini privind securitatea SIDISVA, integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental, protecția datelor, gestiunea identității utilizatorilor, securizarea comunicațiilor, securizarea componentelor software, protecția informațiilor în tranzit și în stocare, jurnalizarea, auditul, testarea de securitate și pregătirea sistemului pentru operare.

Securitatea SIDISVA este tratată ca responsabilitate transversală, aplicabilă tuturor etapelor Contractului: analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, implementare, testare, instruire, punere în producție, documentație finală și tranziție către operare. Securitatea nu este abordată ca verificare finală izolată, ci ca proces continuu, documentat și verificabil, integrat în ciclul de viață al sistemului.

Prezenta metodologie tratează securitatea la nivelurile cerute în Caietul de Sarcini:

- securitate fizică, în corelare cu politicile aplicabile Cloud-ului Guvernamental;

- securitate la nivel de server și infrastructură Cloud Guvernamental;

- securitate la nivel de comunicații;

- securitate la nivel software;

- securitate la nivel de utilizatori, prin mecanisme de gestiune a identității, autentificare, autorizare și control al accesului.

Metodologia integrează principii de dezvoltare securizată, recomandări OWASP pentru securitatea aplicativă, controale de securitate a informației aliniate principiilor ISO/IEC 27001, fără a introduce obligații de certificare suplimentare neprevăzute, precum și activități de testare de securitate, Security PenTest și PenTest suplimentar pentru componentele cu expunere publică: Portalul SIDISVA, Aplicațiile Mobile SIDISVA și interfețele expuse public sau utilizate de acestea.

A. Cerințe CS relevante tratate în metodologia de securitate

Metodologia tratează explicit cerințele relevante din Caietul de Sarcini privind:

- Securitatea la toate nivelurile SIDISVA
CS cere securitate la nivel fizic, server/Cloud Guvernamental, comunicații, software și utilizatori. Aceste niveluri sunt reflectate în analiza, proiectarea, implementarea, testarea și operarea SIDISVA.

- Utilizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental
CS prevede utilizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental și comunicarea controlată între mașini virtuale/partiții doar prin canalele definite în acest scop.

- Protecția comunicațiilor
CS cere izolarea traficului și utilizarea de sisteme hardware și software dedicate de securitate.

- Securitatea software
CS cere securitate prin capabilitățile componentelor software de bază și prin modul de proiectare și implementare a componentelor aplicative.

- Gestiunea identității utilizatorilor
CS cere implementarea unui sistem de gestiune a identității utilizatorilor.

- Protecția informațiilor
CS prevede protejarea informațiilor în tranzit și în stocare împotriva accesării sau modificării de către entități neautorizate și disponibilitatea informațiilor pentru entitățile autorizate.

- Securitatea pe întreg ciclul de viață al sistemului
CS precizează că securitatea este integrată în toate fazele ciclului de viață al SIDISVA, de la analiză și proiectare până la scoaterea din uz a resurselor sau serviciilor.

- Securizarea operațiunilor
CS cere aplicarea mecanismelor pentru detectarea și prevenirea atacurilor cibernetice, printr-o abordare pe niveluri pentru securizarea proceselor de furnizare a serviciilor publice din SIDISVA.

- Cadrul legal aplicabil securității cibernetice și protecției datelor
CS indică luarea în calcul a GDPR, Directivei NIS2 și transpunerii prin OUG 155/2024, Legii 354/2022, Legii 362/2018 și altor reglementări specifice securității cibernetice aplicabile.

- Componente expuse și componente critice SIDISVA
CS include Portalul Servicii Publice, aplicații mobile, integrări externe/API, securitate, backup, bază de date și infrastructură Cloud Guvernamental, ceea ce impune tratarea diferențiată a riscurilor de securitate pentru componentele interne și cele expuse public.

B. Scopul metodologiei de securitate informatică și informațională

Scopul metodologiei este de a asigura că SIDISVA este analizat, proiectat, dezvoltat, configurat, integrat, migrat, testat și pus în producție cu un nivel adecvat de securitate informatică și informațională, proporțional cu:

- rolul instituțional al ANSVSA;

- natura datelor și informațiilor gestionate;

- numărul și diversitatea utilizatorilor interni și externi;

- expunerea publică a Portalului și Aplicațiilor Mobile;

- integrarea cu sisteme externe și servicii publice digitale;

- cerințele Cloud-ului Guvernamental;

- cerințele de protecție a datelor, audit, trasabilitate și continuitate operațională;

- cerințele de recepție și acceptanță.

Prin această metodologie se urmărește:

- integrarea securității încă din etapa de analiză;

- proiectarea controalelor de securitate înainte de dezvoltare/configurare;

- aplicarea practicilor de dezvoltare securizată;

- securizarea interfețelor și integrărilor;

- protejarea datelor în migrare, stocare, tranzit și prelucrare;

- verificarea securității prin testare structurată;

- efectuarea unui Security PenTest;

- efectuarea unui PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- tratarea vulnerabilităților prin remediere și retestare;

- documentarea configurațiilor și mecanismelor de securitate;

- pregătirea operării, monitorizării și suportului post-implementare.

C. Date de intrare și resurse utilizate

- C.1. Date de intrare

Pentru activitățile de securitate informatică și informațională sunt utilizate următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini;

- cerințele de securitate prevăzute în Caietul de Sarcini

- cadrul legislativ aplicabil securității cibernetice și protecției datelor;

- cerințele privind Cloud-ul Guvernamental;

- cerințele privind Portalul Servicii Publice;

- cerințele privind Aplicațiile Mobile SIDISVA;

- cerințele privind integrările externe și API-urile;

- cerințele privind gestiunea identității utilizatorilor;

- cerințele privind auditul, jurnalizarea și trasabilitatea;

- cerințele privind migrarea datelor;

- cerințele privind backup-ul și restaurarea;

- rezultatele analizei funcționale și tehnice;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- specificațiile de integrare;

- modelul de date;

- modelul de roluri și drepturi de acces;

- arhitectura mediilor de dezvoltare, testare și producție;

- rezultatele testării funcționale, de integrare și de regresie;

- rezultatele testării de securitate;

- rezultatele Security PenTest;

- rezultatele PenTest-ului suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- registrul riscurilor;

- registrul problemelor;

- registrul schimbărilor;

- documentația operațională și de administrare.

C.2. Resurse umane implicate

Activitățile de securitate implică resurse cu responsabilități complementare:

- Manager de proiect, responsabil pentru integrarea activităților de securitate în planul Contractului și pentru escaladarea riscurilor relevante;

- Arhitect de soluție / arhitect tehnic, responsabil pentru includerea securității în arhitectura SIDISVA;

- Expert securitate informatică, responsabil pentru analiza cerințelor de securitate, definirea controalelor, verificări, testare de securitate și tratarea vulnerabilităților;

- Specialiști dezvoltare/configurare, responsabili pentru implementarea controalelor de securitate la nivel aplicativ;

- Specialiști integrare/API, responsabili pentru securizarea interfețelor, autentificării, autorizării și schimburilor de date;

- Specialiști migrare/date, responsabili pentru protecția datelor în procesul de migrare;

- Experți testare, responsabili pentru includerea cerințelor de securitate în scenariile de testare;

- Specialiști administrare/infrastructură, responsabili pentru configurările de securitate la nivel de medii, servere, comunicații și componente software de bază;

- Responsabil documentație, responsabil pentru consolidarea documentației de securitate și a evidențelor de testare/remediere/retestare.

C.3. Instrumente și evidențe utilizate

Pentru activitățile de securitate sunt utilizate, după caz:

- matrice de trasabilitate cerințe–controale–teste–acceptanță;

- registru de riscuri de securitate;

- model de roluri și drepturi de acces;

- specificații de securitate pentru interfețe/API;

- checklist-uri de securitate pentru analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, testare și go-live;

- instrumente de testare de securitate aplicativă;

- instrumente de testare API;

- instrumente de testare și verificare pentru componente web și mobile;

- instrumente pentru Security PenTest;

- instrumente pentru PenTest Portal și Aplicații Mobile;

- registru vulnerabilități;

- rapoarte de testare securitate;

- rapoarte PenTest;

- rapoarte de remediere și retestare;

- documentație de securitate, administrare, audit, jurnalizare și operare.

D. Modalitatea efectivă de realizare

- D.1. Aplicarea securității pe întreg ciclul de viață SIDISVA

Securitatea este integrată în toate etapele Contractului. În fiecare etapă se urmărește identificarea, proiectarea, aplicarea, verificarea și documentarea măsurilor de securitate relevante.

Această abordare acoperă:

- analiza cerințelor de securitate;

- proiectarea controalelor de securitate;

- dezvoltarea și configurarea securizată;

- integrarea securizată cu sisteme externe;

- protecția datelor în migrare;

- testarea de securitate;

- Security PenTest;

- PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- verificări înainte de punerea în producție;

- documentarea securității;

- transferul către operare.

Prin această abordare, cerințele de securitate sunt urmărite de la Caietul de Sarcini până la acceptanță și documentația finală.

- D.2. Securitate în etapa de analiză

În etapa de analiză sunt identificate și documentate cerințele de securitate relevante pentru SIDISVA.

Activitățile includ:

- identificarea categoriilor de utilizatori interni și externi;

- identificarea rolurilor, grupurilor și responsabilităților;

- identificarea tipurilor de date și a nivelului de sensibilitate;

- identificarea fluxurilor de acces, procesare, schimb și raportare;

- identificarea componentelor expuse intern și public;

- identificarea Portalului și Aplicațiilor Mobile ca zone cu expunere publică;

- identificarea cerințelor de autentificare și autorizare;

- identificarea cerințelor de audit, jurnalizare și monitorizare;

- identificarea cerințelor privind protecția datelor în tranzit și în stocare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru interfețe/API;

- identificarea cerințelor de securitate pentru integrare și interoperabilitate;

- identificarea cerințelor de securitate pentru migrare;

- identificarea riscurilor de securitate și a dependențelor relevante.

Rezultatul acestei activități este includerea cerințelor de securitate în livrabilele de analiză și în matricea de trasabilitate.

- D.3. Securitate în etapa de proiectare

În etapa de proiectare, cerințele de securitate sunt transformate în controale tehnice, funcționale și operaționale.

Activitățile includ:

- definirea arhitecturii securizate;

- separarea logică a componentelor și zonelor de expunere;

- proiectarea utilizării infrastructurii Cloud Guvernamental;

- proiectarea comunicațiilor controlate între componente;

- definirea mecanismelor de autentificare;

- definirea mecanismelor de autorizare;

- proiectarea controlului accesului pe roluri și grupuri;

- definirea mecanismelor de gestiune a identității utilizatorilor;

- definirea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- proiectarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- definirea cerințelor de securitate pentru API-uri și integrări;

- definirea cerințelor de securitate pentru Portalul public;

- definirea cerințelor de securitate pentru Aplicațiile Mobile;

- definirea cerințelor de securitate pentru backup și restaurare;

- definirea criteriilor de testare de securitate și acceptanță.

Rezultatul acestei etape este reflectarea explicită a securității în raportul de proiectare, planul detaliat de arhitectură a aplicației, modelul de roluri, specificațiile de interfață și criteriile de verificare.

- D.4. Securitate în dezvoltare, configurare și integrare

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, sunt aplicate practici de dezvoltare securizată și recomandări OWASP, proporțional cu natura componentelor SIDISVA și cu nivelul de expunere al acestora.

Activitățile includ:

- validarea datelor de intrare;

- controlul accesului la funcționalități și date;

- protecția sesiunilor;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- protecția interfețelor și comunicațiilor;

- securizarea fluxurilor de integrare;

- controlul modificărilor și versiunilor;

- verificări tehnice interne înainte de livrare;

- verificarea configurărilor de securitate;

- documentarea măsurilor de securitate aplicate.

Pentru Portal și Aplicații Mobile, se acordă atenție suplimentară:

- autentificării;

- autorizării;

- managementului sesiunilor;

- validării inputurilor;

- protecției datelor transmise;

- protecției împotriva accesului neautorizat;

- securizării interfețelor cu backend-ul SIDISVA;

- tratării controlate a erorilor;

- limitării expunerii informațiilor sensibile.

- D.5. Securitate în migrare și fluxuri de date

În cadrul migrării, securitatea datelor este tratată ca parte integrantă a procesului de preluare, curățare, transformare, încărcare, verificare și validare.

Activitățile includ:

- identificarea surselor de date;

- identificarea nivelului de sensibilitate al datelor;

- stabilirea regulilor de acces la datele utilizate în migrare;

- controlul accesului la fișiere, baze de date și medii;

- protejarea datelor pe durata transferului și procesării;

- validarea datelor încărcate;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- tratarea erorilor fără expunerea datelor sensibile;

- păstrarea trasabilității operațiunilor de migrare;

- documentarea regulilor de mapare și transformare;

- protecția fluxurilor de date utilizate în procesele de integrare.

Această abordare asigură că migrarea este controlată, auditabilă și securizată.

- D.6. Securitate în testare

Testarea de securitate este corelată cu cerințele identificate în analiză și cu controalele proiectate/implementate.

Activitățile includ:

- testarea drepturilor de acces;

- testarea autentificării;

- testarea autorizării;

- testarea controlului accesului pe roluri;

- verificarea jurnalizării;

- verificarea auditului;

- verificarea protecției datelor în tranzit;

- verificarea protecției datelor în stocare;

- testarea securității interfețelor/API;

- verificarea tratării erorilor;

- verificarea comportamentului aplicației în scenarii negative;

- testarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- documentarea rezultatelor;

- remedierea neconformităților;

- retestarea vulnerabilităților remediate.

Rezultatele testării de securitate sunt înregistrate și predate Beneficiarului ca evidențe verificabile.

- D.7. Security PenTest și PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile

În completarea testării de securitate, metodologia include efectuarea unui Security PenTest asupra componentelor SIDISVA relevante, cu scopul identificării vulnerabilităților exploatabile, evaluării nivelului de expunere și formulării recomandărilor de remediere.

Având în vedere expunerea publică și rolul critic al interacțiunii cu utilizatorii externi, metodologia include și un PenTest suplimentar dedicat zonelor expuse public, respectiv:

- Portalul public SIDISVA;

- Aplicațiile Mobile SIDISVA;

- interfețele expuse public sau utilizate de aceste componente, în măsura în care fac parte din aria SIDISVA.

PenTest-ul pentru Portal și Aplicații Mobile urmărește, după caz:

- autentificarea și autorizarea;

- managementul sesiunilor;

- controlul accesului la date și funcționalități;

- validarea datelor de intrare;

- expunerea neautorizată a informațiilor;

- securitatea comunicațiilor;

- securitatea interfețelor API;

- protecția împotriva vulnerabilităților aplicative relevante;

- comportamentul componentelor în scenarii de acces neautorizat;

- tratarea erorilor și a mesajelor returnate către utilizator;

- riscurile specifice aplicațiilor web și mobile.

Rezultatele PenTest sunt documentate într-un raport dedicat, care include vulnerabilitățile identificate, severitatea, impactul potențial, recomandările de remediere, statusul remedierilor și rezultatul retestării.

- D.8. Securitate înainte de punerea în producție

Înainte de punerea în producție, sunt realizate verificări finale de securitate.

Acestea includ:

- verificarea configurațiilor de securitate;

- verificarea acceselor acordate;

- verificarea rolurilor și grupurilor definite;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea mecanismelor de monitorizare;

- verificarea stării vulnerabilităților identificate anterior;

- confirmarea remedierii vulnerabilităților relevante pentru punerea în producție;

- verificarea interfețelor expuse public;

- confirmarea măsurilor aplicate pentru Portal și Aplicații Mobile;

- validarea procedurilor operaționale relevante;

- transferul documentației de securitate către Autoritatea Contractantă.

Punerea în producție este condiționată de verificarea controalelor de securitate relevante și de tratarea vulnerabilităților critice care pot afecta funcționarea sistemului sau protecția informațiilor.

- D.9. Securitate operațională, monitorizare, audit și suport post-implementare

După punerea în producție, securitatea este susținută prin documentație, monitorizare, audit, suport și tratarea vulnerabilităților în limitele Contractului.

Activitățile includ:

- documentarea configurațiilor de securitate;

- documentarea rolurilor și drepturilor de acces;

- documentarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

- documentarea interfețelor și fluxurilor de date relevante;

- documentarea recomandărilor rezultate din testarea de securitate și PenTest;

- tratarea incidentelor, problemelor și vulnerabilităților în cadrul mecanismelor de suport;

- actualizarea documentației relevante în urma corecțiilor sau modificărilor aprobate;

- corelarea problemelor de securitate cu managementul riscurilor, problemelor și schimbărilor.

Această etapă susține tranziția controlată către operare și menținerea securității SIDISVA în perioada contractuală aplicabilă.

E. Cadrul de control al securității informației

Metodologia utilizează un cadru de control al securității informației aliniat principiilor ISO/IEC 27001, fără a introduce obligații de certificare suplimentare și fără a modifica cerințele Caietului de Sarcini. Acest cadru este utilizat ca reper metodologic pentru organizarea controalelor privind:

- guvernanța securității;

- rolurile și responsabilitățile;

- controlul accesului;

- protecția datelor;

- managementul riscurilor de securitate;

- jurnalizarea și auditul;

- protecția comunicațiilor;

- securitatea operațională;

- managementul vulnerabilităților;

- documentarea și trasabilitatea măsurilor de securitate.

Această formulare este mai potrivită decât „ISO 27001-style” și poate fi introdusă direct în ofertă.

F. Rezultate și livrabile aferente securității

Activitățile de securitate produc sau contribuie la următoarele rezultate și livrabile:

| Etapă | Activități de securitate | Rezultate / evidențe |
| --- | --- | --- |
| Analiză | Identificare utilizatori, roluri, date, fluxuri, riscuri și cerințe de securitate | Cerințe de securitate incluse în analiza detaliată; matrice de trasabilitate |
| Proiectare | Definire arhitectură securizată, acces, audit, jurnalizare, interfețe, protecție date | Specificații de securitate; model de roluri; cerințe de audit și jurnalizare |
| Dezvoltare/configurare | Validări, control acces, protecție sesiuni, jurnalizare, tratare erori | Componente/configurări securizate; evidențe de control versiuni |
| Integrare/API | Securizare interfețe, comunicații, autentificare/autorizare | Specificații API securizate; rezultate testare interfețe |
| Migrare | Control acces date, protecție transfer, jurnalizare, trasabilitate | Evidențe migrare securizată; reguli de mapare/validare; rapoarte de validare |
| Testare securitate | Teste acces, autentificare, autorizare, audit, vulnerabilități | Rezultate testare securitate; defecte/neconformități; retestare |
| Security PenTest | Testare de penetrare asupra componentelor relevante | Raport Security PenTest; recomandări; remedieri; retestare |
| PenTest Portal/Mobile | Testare suplimentară zone expuse public | Raport PenTest Portal și Aplicații Mobile; vulnerabilități; remedieri; retestare |
| Punere în producție | Verificări finale de securitate | Checklist securitate; confirmare remedieri; documentație operațională |
| Operare/suport | Monitorizare, audit, tratare incidente/vulnerabilități | Evidențe suport; actualizări; recomandări de securitate |

G. Controlul calității și acceptanța securității

Controlul calității pentru securitatea informatică și informațională urmărește ca toate cerințele relevante de securitate să fie identificate, proiectate, implementate, testate, documentate și corelate cu acceptanța livrabilelor.

Se verifică:

- existența cerințelor de securitate în analiza detaliată;

- reflectarea cerințelor de securitate în proiectare;

- existența modelului de roluri și drepturi de acces;

- existența mecanismelor de autentificare și autorizare;

- existența mecanismelor de jurnalizare și audit;

- protecția datelor în tranzit și în stocare;

- securizarea interfețelor/API;

- securizarea Portalului și Aplicațiilor Mobile;

- rezultatele testării de securitate;

- rezultatele Security PenTest;

- rezultatele PenTest-ului suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile;

- tratarea vulnerabilităților;

- retestarea vulnerabilităților remediate;

- actualizarea documentației de securitate;

- pregătirea verificărilor înainte de punerea în producție.

Acceptanța securității se susține prin livrabile, evidențe de testare, rapoarte PenTest, evidențe de remediere/retestare, documentație operațională și corelarea acestora cu cerințele Caietului de Sarcini.

Prin această metodologie, securitatea informatică și informațională a SIDISVA este tratată ca proces transversal, verificabil și trasabil, aplicat pe întreg ciclul de viață al sistemului. Metodologia acoperă nivelurile de securitate cerute prin Caietul de Sarcini — fizic, server/Cloud Guvernamental, comunicații, software și utilizatori — și integrează controale aplicabile pentru protecția informațiilor, gestiunea identității, securizarea aplicațiilor, protecția datelor, audit, jurnalizare, testare de securitate, Security PenTest și PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile.

##### Managementul configurației și versiunilor

Managementul configurației și versiunilor asigură controlul sistematic asupra componentelor software, configurațiilor, scripturilor, documentației, pachetelor de livrare, versiunilor, mediilor și livrabilelor transmise Autorității Contractante. Acest proces este aplicat pe întreg ciclul de viață SIDISVA, de la analiză și proiectare până la dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, implementare, punere în producție, documentație finală, acceptanță și tranziție către garanție/suport.

Scopul managementului configurației este de a asigura că fiecare componentă livrată este identificabilă, versionată, trasabilă, verificată și corelată cu cerințele Caietului de Sarcini, specificațiile aprobate, testele executate, defectele remediate și documentația aferentă. În acest mod, livrările intermediare și finale pot fi verificate controlat, iar modificările aduse sistemului pot fi urmărite de la cerință până la acceptanță.

Managementul configurației și versiunilor este corelat cu principiul CI/CD aplicabil componentelor software dezvoltate, astfel încât dezvoltarea, testarea, integrarea, implementarea și monitorizarea aplicațiilor să fie tratate controlat pe parcursul ciclului de viață al acestora. Procesul nu se limitează la codul sursă, ci acoperă toate elementele care influențează funcționarea, testarea, instalarea, configurarea, operarea și acceptanța SIDISVA.

Managementul configurației și versiunilor este structurat astfel încât să se poată urmări clar legătura dintre cerințele Caietului de Sarcini, componentele software livrate, configurațiile aplicate, scripturile utilizate, documentația actualizată, pachetele de instalare, notele de versiune, rezultatele testelor, defectele remediate și versiunile acceptate.

A. Scopul managementului configurației și versiunilor

Managementul configurației și versiunilor are următoarele obiective:

- menținerea controlului asupra componentelor software și documentare livrate;

- identificarea clară a fiecărei versiuni relevante;

- prevenirea utilizării unor componente, configurații sau scripturi necontrolate;

- corelarea versiunilor cu cerințele implementate;

- corelarea versiunilor cu defectele remediate;

- corelarea pachetelor livrate cu rezultatele testelor interne;

- asigurarea trasabilității între cerință, dezvoltare/configurare, testare, livrare și acceptanță;

- controlul configurațiilor aplicate pe mediile de dezvoltare, testare și producție;

- asigurarea unei baze documentate pentru recepții parțiale și recepția finală;

- susținerea activităților de garanție și suport, inclusiv instalarea de noi versiuni rezultate din corecții;

- asigurarea actualizării documentației și manualelor atunci când versiunile livrate modifică funcționalități, configurații sau proceduri.

B. Elemente supuse controlului configurației

Elementele supuse controlului configurației includ toate componentele relevante pentru realizarea, instalarea, configurarea, testarea, operarea și acceptanța SIDISVA.

Sunt incluse cel puțin următoarele categorii:

- cod sursă și artefacte software, conform prevederilor contractuale;

- componente software dezvoltate sau configurate;

- kit-uri / pachete de instalare;

- licențe, coduri de activare și acorduri de licențiere, acolo unde este cazul;

- configurații aplicative;

- configurații tehnice aferente mediilor;

- configurații de securitate, acces, roluri, audit și jurnalizare;

- scripturi de instalare și configurare;

- scripturi de migrare;

- scripturi de integrare, validare, transformare sau încărcare date;

- specificații API, interfețe și mesaje;

- configurații ale componentei de interoperabilitate;

- configurații ale fluxurilor ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- documentația „as-built” a sistemului;

- documentația bazei/bazelor de date și modelul de date logic și fizic;

- documentație funcțională, tehnică, de administrare, utilizare, instalare/configurare, securitate și operare;

- scenarii și cazuri de testare;

- date de test și evidențe de execuție test, acolo unde sunt relevante;

- rapoarte de testare, defecte, remediere și retestare;

- raportul de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare;

- pachete de livrare transmise Autorității Contractante;

- note de versiune;

- procese-verbale, livrabile și documente suport transmise pentru recepție/acceptanță.

Această delimitare asigură că managementul versiunilor nu este aplicat doar codului sursă, ci tuturor elementelor care pot influența funcționarea și acceptanța SIDISVA.

C. Identificarea și clasificarea elementelor de configurație

Fiecare element supus controlului va fi identificat printr-o denumire clară, categorie, versiune, dată, responsabil și legătură cu activitatea sau livrabilul aferent.

Pentru fiecare element de configurație se vor consemna, după caz:

- codul/identificatorul elementului;

- denumirea elementului;

- categoria elementului;

- componenta SIDISVA afectată;

- activitatea A0–A9 aferentă;

- versiunea;

- data creării sau actualizării;

- responsabilul;

- mediul vizat: dezvoltare, testare, producție;

- cerințele acoperite;

- defectele sau observațiile tratate;

- dependențele față de alte componente;

- documentația asociată;

- statusul: în lucru, verificat intern, livrat, acceptat, înlocuit, retras.

Această evidență permite identificarea rapidă a conținutului fiecărei versiuni și a impactului său asupra sistemului.

D. Baza de referință a configurației

Pentru etapele relevante se va stabili o bază de referință a configurației, reprezentând setul controlat de componente, documente, configurații și livrabile validate la un anumit moment.

Baze de referință pot fi stabilite, după caz, pentru:

- finalizarea analizei;

- finalizarea proiectării;

- finalizarea dezvoltării/configurării unei componente;

- livrarea unui pachet software;

- finalizarea unei migrări;

- finalizarea unei etape de testare;

- pregătirea punerii în producție;

- versiunea pusă în producție;

- documentația finală predată pentru acceptanță.

Baza de referință permite compararea între versiunile succesive și identificarea modificărilor apărute între două livrări sau două etape de acceptanță.

E. Controlul versiunilor software

Versiunile software vor fi controlate printr-un mecanism de versionare care permite identificarea clară a fiecărui pachet livrat, a componentelor incluse, a cerințelor acoperite și a defectelor remediate.

Pentru fiecare versiune software relevantă se vor documenta:

- numărul/identificatorul versiunii;

- data versiunii;

- mediul vizat;

- componentele incluse;

- cerințele acoperite;

- funcționalitățile noi sau modificate;

- defectele remediate;

- componentele retrase sau înlocuite;

- configurațiile necesare;

- instrucțiunile de instalare/configurare;

- scripturile incluse;

- rezultatele testelor interne;

- rezultatele testelor de regresie, dacă sunt aplicabile;

- eventualele limitări cunoscute;

- impactul asupra documentației;

- responsabilul pentru pregătirea versiunii;

- statusul livrării.

Versiunile livrate către Autoritatea Contractantă vor fi însoțite de note de versiune, astfel încât conținutul acestora să poată fi verificat înainte de testare, recepție sau instalare.

F. Controlul configurațiilor

Configurațiile aplicative, tehnice, de securitate și de integrare vor fi tratate ca elemente controlate, deoarece pot influența funcționarea sistemului, testarea, performanța, securitatea, interoperabilitatea și punerea în producție.

Controlul configurațiilor include:

- identificarea parametrilor relevanți;

- documentarea valorilor configurate;

- diferențierea între mediile de dezvoltare, testare și producție;

- controlul modificărilor de configurație;

- verificarea configurațiilor înainte de testare și punere în producție;

- documentarea configurațiilor în livrabilele tehnice;

- includerea configurațiilor în documentația „as-built”;

- actualizarea documentației în urma modificărilor aprobate.

Configurațiile critice vor fi modificate numai controlat, cu documentarea motivului, responsabilului, datei, impactului și rezultatului verificării.

G. Controlul scripturilor

Scripturile de instalare, configurare, migrare, validare, integrare sau transformare date vor fi versionate și documentate, deoarece acestea influențează direct instalarea, configurarea, migrarea datelor, interoperabilitatea și verificarea rezultatelor.

Pentru scripturi se vor urmări:

- denumirea scriptului;

- scopul;

- versiunea;

- componenta afectată;

- mediul de execuție;

- datele de intrare;

- rezultatul așteptat;

- condițiile de rulare;

- dependențele;

- responsabilul;

- data ultimei modificări;

- rezultatul testării;

- legătura cu livrabilul sau etapa aferentă.

Scripturile de migrare vor fi corelate cu sursele de date, regulile de mapare, regulile de curățare, transformare, încărcare și validare, astfel încât rezultatul migrării să poată fi verificat și repetat controlat.

H. Controlul documentației

Documentația va fi supusă controlului versiunilor, astfel încât Autoritatea Contractantă să poată identifica documentul aplicabil fiecărei etape, versiuni sau livrări.

Documentele controlate includ:

- raportul de analiză;

- raportul de proiectare;

- planul detaliat de arhitectură a aplicației;

- documentația „as-built”;

- documentația bazei/bazelor de date;

- modelul de date logic și fizic;

- documentația de integrare;

- documentația API/interfețe;

- documentația de migrare;

- documentația de testare;

- documentația de securitate;

- documentația de instalare/configurare;

- procedurile operaționale;

- manualele de utilizare;

- manualele de administrare;

- notele de versiune;

- rapoartele de remediere și retestare.

Pentru fiecare document se vor controla versiunea, data, autorul/responsabilul, statusul, modificările față de versiunea anterioară și legătura cu livrabilele sau cerințele corespunzătoare.

I. Controlul pachetelor de livrare

Pachetele de livrare transmise Autorității Contractante vor fi pregătite într-o formă controlată, astfel încât conținutul acestora să fie clar, verificabil și corelat cu activitatea sau etapa aferentă.

Un pachet de livrare poate include, după caz:

- cod sursă;

- artefacte software;

- kit-uri/pachete de instalare;

- scripturi;

- configurații;

- documentație;

- note de versiune;

- instrucțiuni de instalare/configurare;

- rezultate ale testelor interne;

- rapoarte de testare;

- evidențe de remediere;

- documente suport pentru recepție;

- licențe/coduri de activare/acorduri de licențiere, acolo unde este cazul.

Pentru fiecare pachet de livrare se va păstra o evidență a conținutului și a versiunilor incluse.

J. Note de versiune

Pentru fiecare versiune relevantă livrată sau instalată se vor întocmi note de versiune. Acestea vor permite Autorității Contractante să înțeleagă exact ce conține livrarea și ce efect are asupra sistemului.

Notele de versiune vor include, după caz:

- identificatorul versiunii;

- data versiunii;

- mediul vizat;

- componentele incluse;

- cerințele acoperite;

- funcționalitățile noi;

- funcționalitățile modificate;

- defectele remediate;

- componentele modificate;

- configurațiile necesare;

- scripturile incluse;

- instrucțiunile de instalare/configurare;

- rezultatele testelor interne;

- rezultatele testelor de regresie, dacă sunt aplicabile;

- eventualele limitări cunoscute;

- impactul asupra documentației;

- recomandări pentru instalare sau verificare.

Notele de versiune vor susține testarea, recepția și acceptanța controlată a livrărilor.

K. Corelarea cu testarea și acceptanța

Managementul configurației și versiunilor este corelat cu testarea internă, testarea formală, recepțiile parțiale/provizorii și recepția finală.

Înainte de predarea unei versiuni către Autoritatea Contractantă se vor verifica:

- existența pachetului de livrare;

- existența notei de versiune;

- existența instrucțiunilor de instalare/configurare;

- existența rezultatelor testelor interne;

- existența documentației asociate;

- corelarea versiunii cu cerințele implementate;

- corelarea versiunii cu defectele remediate;

- absența defectelor critice cunoscute care blochează testarea sau acceptanța;

- actualizarea scenariilor de testare, dacă versiunea modifică funcționalități sau fluxuri;

- actualizarea documentației, dacă versiunea modifică modul de utilizare, administrare, configurare sau operare.

Acceptarea codului sursă și a componentelor software va fi susținută prin demonstrarea funcționării acestora, în corelare cu cerințele CS privind recepțiile și testele de acceptanță.

L. Corelarea cu garanția și suportul

Managementul configurației și versiunilor continuă să fie relevant și în perioada de garanție și suport, în special pentru:

- rezolvarea bug-urilor apărute după punerea în producție;

- instalarea de noi versiuni ale aplicațiilor în urma corecțiilor;

- instalarea de versiuni noi ale produselor COTS, în condițiile în care arhitectura sistemului și constrângerile permit;

- actualizările software la locația Beneficiarului sau de la distanță;

- reconfigurări hardware și software la nivelul inițial solicitat, acolo unde este aplicabil;

- actualizarea manualelor de utilizare și a altor documente în urma corecțiilor;

- managementul vulnerabilităților și actualizările rezultate din acestea.

Pentru fiecare intervenție relevantă se va păstra evidența versiunii instalate, componentei afectate, motivului modificării, rezultatului testării și documentației actualizate.

M. Activități prestate pentru managementul configurației și versiunilor

Activitățile aferente managementului configurației și versiunilor includ:

- identificarea elementelor de configurație;

- clasificarea elementelor pe categorii;

- stabilirea bazei de referință pentru etapele relevante;

- versionarea codului sursă și a artefactelor software;

- versionarea configurațiilor;

- versionarea scripturilor de instalare, configurare, migrare și integrare;

- controlul pachetelor de livrare;

- elaborarea notelor de versiune;

- corelarea versiunilor cu cerințele acoperite;

- corelarea versiunilor cu defectele remediate;

- documentarea instrucțiunilor de instalare/configurare;

- verificarea testelor interne înainte de predare;

- actualizarea documentației afectate;

- pregătirea pachetelor pentru predare și recepție;

- păstrarea evidenței livrărilor transmise Autorității Contractante;

- actualizarea configurațiilor și versiunilor în perioada de garanție, dacă apar corecții sau actualizări.

N. Livrabile și evidențe aferente

Managementul configurației și versiunilor produce sau consolidează următoarele livrabile/evidențe:

- registrul elementelor de configurație;

- evidența versiunilor software;

- evidența configurațiilor aplicate;

- evidența scripturilor;

- evidența pachetelor de livrare;

- note de versiune;

- instrucțiuni de instalare/configurare;

- evidențe privind testarea internă a versiunilor;

- evidențe privind defectele remediate;

- evidențe privind modificările de configurație;

- documentație actualizată;

- documentație „as-built”;

- documentația bazei/bazelor de date și modelul de date logic și fizic;

- raportul de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor identificate în activitatea de integrare;

- evidențe suport pentru recepții parțiale/provizorii și recepția finală.

O. Controlul calității și acceptanța

Controlul calității pentru managementul configurației și versiunilor urmărește ca fiecare componentă, configurație, script, document, pachet și versiune livrată să fie completă, verificabilă, versionată și corelată cu cerințele aplicabile.

Se verifică:

- identificarea elementelor de configurație;

- existența versiunilor aferente;

- existența notelor de versiune;

- existența instrucțiunilor de instalare/configurare;

- existența rezultatelor testelor interne;

- corelarea cu cerințele implementate;

- corelarea cu defectele remediate;

- existența documentației actualizate;

- coerența între pachetul livrat și documentația transmisă;

- trasabilitatea între versiune, testare, remediere și acceptanță;

- pregătirea livrabilelor pentru recepție.

Prin această metodologie, managementul configurației și versiunilor asigură urmărirea  modificărilor și susține acceptanța controlată a livrărilor intermediare și finale, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini, cu principiul de integrare/testare continuă și cu mecanismele contractuale de recepție și acceptanță.

##### Comunicare și colaborare cu Autoritatea Contractantă

Comunicarea și colaborarea cu Autoritatea Contractantă reprezintă un mecanism esențial de guvernanță a Contractului, având rolul de a asigura coordonarea activităților, clarificarea cerințelor, monitorizarea progresului, gestionarea deciziilor, tratarea observațiilor, escaladarea problemelor și menținerea unei relații de lucru transparente, documentate și orientate către obținerea rezultatelor asumate pentru SIDISVA.

Ofertantul tratează comunicarea cu Autoritatea Contractantă ca proces controlat, integrat în managementul de proiect, managementul riscurilor, managementul problemelor, managementul schimbărilor, managementul calității, testare, acceptanță și raportare. Comunicarea nu este limitată la ședințe periodice, ci include fluxuri clare de lucru, registre de urmărire, rapoarte, minute, backlog de decizii și clarificări, mecanisme de escaladare și instrumente de colaborare.

Metodologia de comunicare și colaborare este structurată astfel încât să se poată urmări legătura dintre cerințele Caietului de Sarcini, activitățile planificate, clarificările formulate, deciziile adoptate, problemele identificate, escaladările efectuate, rapoartele transmise, observațiile tratate și rezultatele/livrabilele acceptate.

A. Scopul comunicării și colaborării

Scopul comunicării și colaborării este de a asigura un cadru predictibil, documentat și eficient de lucru între Ofertant și Autoritatea Contractantă, astfel încât activitățile Contractului să poată fi planificate, executate, urmărite, validate și recepționate în mod controlat.

Prin această metodologie se urmărește:

- stabilirea canalelor oficiale de comunicare;

- definirea rolurilor și responsabilităților de comunicare;

- organizarea ședințelor de proiect și a ședințelor tematice;

- documentarea deciziilor și acțiunilor agreate;

- urmărirea clarificărilor, observațiilor, riscurilor, problemelor și schimbărilor;

- asigurarea vizibilității asupra progresului activităților A0–A9;

- informarea Autorității Contractante asupra riscurilor și blocajelor relevante;

- escaladarea rapidă a problemelor care pot afecta termenele, livrabilele sau acceptanța;

- corelarea comunicării cu managementul schimbărilor și managementul problemelor;

- susținerea recepțiilor parțiale/provizorii și a recepției finale prin evidențe documentate.

B. Date de intrare și resurse utilizate

- B.1. Date de intrare

Pentru comunicarea și colaborarea cu Autoritatea Contractantă sunt utilizate următoarele date de intrare:

- Caietul de Sarcini;

- Contractul și anexele acestuia;

- Propunerea Tehnică;

- planul de implementare și graficul Gantt;

- structura activităților A0–A9;

- livrabilele aferente fiecărei etape;

- calendarul de ședințe;

- registrul de cerințe;

- matricea de trasabilitate;

- registrul de clarificări;

- registrul de decizii;

- registrul de riscuri;

- registrul de probleme;

- registrul de schimbări;

- registrul de observații;

- rapoartele de progres;

- minutele de ședință;

- documentele transmise de Autoritatea Contractantă;

- observațiile formulate asupra livrabilelor;

- rezultatele testării, migrării, instruirii și punerii în producție;

- procesele-verbale de predare-primire și recepție/acceptanță.

- B.2. Resurse umane implicate

Comunicarea și colaborarea implică următoarele roluri principale:

- Managerul de proiect al Ofertantului, responsabil pentru coordonarea comunicării operaționale, raportare, urmărirea acțiunilor, escaladarea problemelor și corelarea cu planul de implementare;

- Managerul de contract desemnat de Beneficiar, responsabil, conform CS, pentru organizarea activității interne de implementare a sistemului, comunicarea cu Prestatorul, evidența documentelor, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului;

- Coordonatorul tehnic / arhitectul soluției, responsabil pentru clarificările tehnice, arhitecturale, de integrare, securitate și infrastructură;

- Analiștii funcționali, responsabili pentru clarificările privind procesele, fluxurile, actorii, cerințele și regulile de business;

- Responsabilii de arii tehnice, implicați în comunicarea privind dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea, instruirea și punerea în producție;

- Responsabilul calitate, implicat în tratarea observațiilor asupra livrabilelor și verificarea completitudinii documentare;

- Responsabilul documentație, implicat în transmiterea, versionarea și actualizarea livrabilelor;

- Reprezentanții desemnați ai Autorității Contractante, implicați în furnizarea informațiilor, formularea observațiilor, validarea deciziilor și recepția livrabilelor.

- C. Cadru de comunicare și guvernanță

Comunicarea se desfășoară într-un cadru structurat, cu reguli clare privind canalele, participanții, frecvența, documentarea și escaladarea.

Cadrul de comunicare include:

- puncte de contact nominalizate pentru fiecare parte;

- canale oficiale de comunicare;

- calendar de ședințe;

- reguli privind pregătirea agendei;

- reguli privind transmiterea minutelor;

- reguli privind confirmarea acțiunilor și deciziilor;

- registre de urmărire pentru clarificări, probleme, riscuri și schimbări;

- mecanisme de escaladare pentru blocaje sau decizii întârziate;

- reguli privind transmiterea și recepționarea documentelor;

- reguli privind versionarea documentelor transmise;

- reguli privind închiderea observațiilor.

Acest cadru asigură coerența comunicării și reduce riscul apariției unor interpretări neunitare, decizii neconfirmate sau acțiuni neasumate.

D. Ședințe de proiect

Ofertantul utilizează ședințe structurate pentru coordonarea activităților, monitorizarea progresului și rezolvarea aspectelor care necesită colaborare directă cu Autoritatea Contractantă.

- D.1. Ședința de inițiere / kick-off

Ședința de inițiere are rolul de a confirma cadrul de lucru al Contractului.

În cadrul acesteia se vor clarifica:

- obiectivele Contractului;

- structura echipei de proiect;

- rolurile și responsabilitățile;

- canalele de comunicare;

- calendarul preliminar;

- mecanismele de raportare;

- mecanismele de escaladare;

- modul de lucru privind livrabilele;

- regulile privind clarificările, deciziile, observațiile și schimbările;

- modul de gestionare a documentelor.

- D.2. Ședințe periodice de progres

Ședințele periodice de progres sunt utilizate pentru urmărirea implementării Contractului.

Agenda poate include:

- stadiul activităților A0–A9;

- activități finalizate;

- activități în curs;

- activități planificate pentru perioada următoare;

- livrabile pregătite sau transmise;

- observații primite și statusul tratării acestora;

- riscuri active;

- probleme active;

- cereri de schimbare;

- decizii necesare;

- blocaje și escaladări;

- acțiuni asumate de fiecare parte.

- D.3. Ședințe tematice / ateliere de lucru

Ședințele tematice sunt utilizate pentru subiecte care necesită clarificare specializată.

Acestea pot viza:

- analiză funcțională;

- procese și fluxuri operaționale;

- proiectare tehnică;

- integrare și interoperabilitate;

- migrare date;

- securitate;

- testare;

- instruire;

- punere în producție;

- documentație și acceptanță;

- tratarea observațiilor asupra livrabilelor.

- D.4. Ședințe de escaladare

Ședințele de escaladare sunt utilizate atunci când o problemă, decizie întârziată, risc sau blocaj poate afecta planul de implementare, drumul critic, calitatea livrabilelor sau acceptanța.

Escaladarea se aplică atunci când:

- informațiile necesare nu sunt disponibile la timp;

- o decizie nu este luată în termenul necesar;

- o problemă nu poate fi rezolvată la nivel operațional;

- o schimbare poate afecta aria, termenele sau livrabilele;

- există impact asupra testării, migrării, securității sau punerii în producție;

- există risc asupra acceptanței unei etape.

E. Rapoarte de progres și raportare către Autoritatea Contractantă

Ofertantul va transmite rapoarte de progres într-o formă structurată, care să permită Autorității Contractante monitorizarea activităților, a livrabilelor și a aspectelor care necesită decizie sau intervenție.

Rapoartele de progres vor include, după caz:

- perioada raportată;

- activitățile planificate;

- activitățile realizate;

- activitățile în curs;

- livrabile pregătite, transmise sau acceptate;

- stadiul activităților A0–A9;

- progresul față de planul de implementare;

- riscuri active și măsuri de atenuare;

- probleme active și măsuri de rezolvare;

- schimbări solicitate sau aprobate;

- clarificări deschise;

- decizii necesare;

- observații asupra livrabilelor și statusul tratării acestora;

- acțiuni pentru perioada următoare;

- eventuale dependențe de Autoritatea Contractantă sau de terți;

- aspecte care necesită escaladare.

Raportarea va fi corelată cu planul de implementare și cu livrabilele aferente fiecărei etape, astfel încât progresul să poată fi urmărit pe baza unor evidențe verificabile, in conformitate cu cerințele din caietul de sarcini.

F. Backlog de clarificări, decizii, observații și acțiuni

Pentru a evita pierderea informațiilor și pentru a asigura trasabilitatea deciziilor, Ofertantul va utiliza un backlog controlat pentru clarificări, decizii, observații și acțiuni.

Backlog-ul va include, după caz:

- identificator unic;

- data înregistrării;

- tip element: clarificare, decizie, observație, acțiune, blocaj;

- descrierea elementului;

- sursa solicitării;

- activitatea/livrabilul afectat;

- responsabilul;

- termenul de răspuns sau rezolvare;

- statusul;

- decizia sau răspunsul primit;

- impactul asupra planului, livrabilelor sau testării;

- legătura cu riscuri, probleme sau schimbări;

- data închiderii.

Backlog-ul va fi utilizat în ședințele de proiect și în rapoartele de progres, pentru a asigura vizibilitate asupra elementelor deschise și asupra responsabilităților fiecărei părți.

G. Managementul clarificărilor

Clarificările vor fi gestionate controlat, pentru a asigura interpretarea unitară a cerințelor și deciziilor.

Procesul include:

- identificarea nevoii de clarificare;

- formularea clară a întrebării sau a aspectului neclar;

- înregistrarea în backlog;

- alocarea responsabilului;

- stabilirea termenului;

- transmiterea către partea relevantă;

- primirea răspunsului;

- analizarea impactului asupra livrabilului sau activității;

- actualizarea documentației, dacă este cazul;

- închiderea clarificării.

Clarificările relevante pentru cerințe, fluxuri, arhitectură, integrare, migrare, securitate, testare sau acceptanță vor fi corelate cu matricea de trasabilitate și cu livrabilele afectate.

H. Managementul deciziilor

Deciziile relevante pentru Contract vor fi urmărite într-un registru de decizii sau în backlog-ul controlat.

Pentru fiecare decizie se vor consemna:

- subiectul deciziei;

- contextul;

- opțiunile analizate, dacă este cazul;

- decizia adoptată;

- data deciziei;

- responsabilul deciziei;

- activitățile sau livrabilele afectate;

- acțiunile rezultate;

- termenul de implementare;

- impactul asupra planului, riscurilor sau schimbărilor;

- documentele care trebuie actualizate.

Această abordare asigură că deciziile nu rămân informale și că efectul lor este urmărit în proiectare, dezvoltare/configurare, testare, documentație și acceptanță.

I. Managementul problemelor și escaladarea

Problemele apărute pe parcursul Contractului vor fi gestionate printr-un proces documentat, corelat cu cerința CS privind managementul problemelor, escaladarea și rezolvarea acestora.

Pentru fiecare problemă se vor consemna:

- identificatorul problemei;

- descrierea;

- data apariției;

- activitatea sau livrabilul afectat;

- impactul;

- severitatea/prioritatea;

- responsabilul;

- acțiunile propuse;

- termenul de rezolvare;

- statusul;

- necesitatea escaladării;

- rezultatul rezolvării;

- data închiderii.

Escaladarea va fi aplicată când problema:

- afectează drumul critic;

- poate întârzia livrabilele;

- afectează testarea, migrarea, securitatea sau punerea în producție;

- necesită decizie managerială;

- necesită intervenție din partea Autorității Contractante;

- generează o cerere de schimbare;

- poate afecta recepția/acceptanța unei etape.

J. Instrumente de colaborare

Pentru comunicare și colaborare se vor utiliza instrumente adecvate pentru documentare, urmărire, raportare și schimb de informații.

Acestea pot include, după caz:

- spațiu electronic de lucru pentru documente și livrabile;

- registru de clarificări;

- registru de decizii;

- registru de probleme;

- registru de riscuri;

- registru de schimbări;

- backlog de observații și acțiuni;

- instrument de urmărire a activităților;

- instrument de ticketing/urmărire probleme, dacă este agreat;

- instrumente de videoconferință;

- e-mail oficial de proiect;

- șabloane pentru minute de ședință;

- șabloane pentru rapoarte de progres;

- șabloane pentru cereri de schimbare;

- șabloane pentru formulare de problemă/escaladare;

- matrice de trasabilitate;

- registru de livrabile.

Instrumentele utilizate vor fi alese și configurate astfel încât să asigure trasabilitate, acces controlat, versionare, evidență a statusului și posibilitatea de verificare a acțiunilor asumate.

K. Comunicarea pe etapele A0–A9

| Activitate | Comunicare și colaborare aplicabilă |
| --- | --- |
| A0 — Management de proiect | Stabilirea guvernanței, canalelor de comunicare, calendarului de ședințe, rapoartelor, registrelor și mecanismelor de escaladare |
| A1 — Livrare, instalare și configurare HW/SW de bază | Coordonarea accesului, locațiilor/mediilor, planificării livrării, instalării, configurării și rapoartelor aferente |
| A2 — Analiză sistem | Ateliere de analiză, clarificări cu experții Beneficiarului, validări intermediare, backlog de cerințe/observații |
| A3 — Proiectare sistem | Revizuiri tehnice, validarea arhitecturii, interfețelor, modelului de date, securității și criteriilor de testare |
| A4 — Dezvoltare/configurare/integrare software | Raportarea progresului, demonstrații intermediare, tratarea observațiilor, urmărirea defectelor și integrărilor |
| A5 — Migrare date | Clarificarea surselor, acceselor, mapărilor, calității datelor, erorilor și validărilor de migrare |
| A6 — Testare sistem | Coordonarea scenariilor, rezultatelor testelor, defectelor, remedierilor, retestării și acceptanței testării |
| A7 — Instruire | Planificarea sesiunilor, comunicarea participanților, transmiterea materialelor, colectarea feedbackului și evidențelor |
| A8 — Punere în producție | Coordonare go-live, checklist-uri, decizii finale, escaladare blocaje, verificări post-go-live |
| A9 — Documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție | Predarea documentației, tratarea observațiilor finale, susținerea acceptanței și transferul către operare/suport |

L. Livrabile și evidențe aferente comunicării și colaborării

Comunicarea și colaborarea vor produce următoarele evidențe și livrabile operaționale:

- plan de comunicare;

- calendar de ședințe;

- agende de ședință;

- minute de ședință;

- listă de acțiuni;

- rapoarte de progres;

- registru de clarificări;

- registru de decizii;

- backlog de observații și acțiuni;

- registru de probleme;

- registru de escaladări;

- registru de schimbări;

- registru de riscuri actualizat cu aspectele comunicate;

- evidențe de transmitere a livrabilelor;

- evidențe privind tratarea observațiilor;

- documente suport pentru recepții și acceptanțe;

- rapoarte sau sinteze pentru subiecte critice, atunci când este necesar.

M. Controlul calității și acceptanța comunicării

Controlul calității comunicării urmărește ca informațiile transmise între Ofertant și Autoritatea Contractantă să fie clare, complete, documentate, urmărite și corelate cu activitățile Contractului.

Se verifică:

- existența canalelor de comunicare agreate;

- existența calendarului de ședințe;

- transmiterea agendelor și minutelor;

- evidența acțiunilor și responsabililor;

- urmărirea clarificărilor până la închidere;

- urmărirea deciziilor până la implementare;

- tratarea observațiilor asupra livrabilelor;

- escaladarea problemelor relevante;

- includerea riscurilor și problemelor în rapoartele de progres;

- corelarea comunicării cu managementul schimbărilor;

- existența evidențelor necesare pentru recepții și acceptanțe.

Prin această metodologie, comunicarea și colaborarea cu Autoritatea Contractantă sunt tratate ca mecanism de management și control al Contractului, asigurând transparență, trasabilitate, reacție rapidă la probleme, susținerea deciziilor și verificarea continuă a progresului față de obiectivele SIDISVA.

##### Tabel - sinteză livrabile pe etape de servicii conform cerințelor Caietului de Sarcini

Pentru asigurarea unei urmăriri clare, livrabilele aferente principalelor etape de servicii sunt sintetizate mai jos, în corelare cu cerințele Caietului de Sarcini, cu activitățile efective realizate și cu rolul fiecărui livrabil în procesul de verificare, recepție și acceptanță.

| Etapă / serviciu conform Caietului de Sarcini | Livrabile / rezultate aferente | Rolul livrabilelor în verificare, recepție și acceptanță |
| --- | --- | --- |
| Management de proiect | Plan de implementare; plan de proiect actualizat, dacă este cazul; grafic Gantt; rapoarte de progres; minute de ședință; registru riscuri; registru probleme; registru schimbări; plan/comunicări de coordonare; formulare pentru managementul schimbărilor și problemelor; Open Issue Log; | Asigură guvernanța Contractului, urmărirea progresului, controlul drumului critic, evidența riscurilor, problemelor, schimbărilor și deciziilor, precum și corelarea resurselor și activităților cu rezultatele asumate |
| Livrare, instalare, configurare și punere în producție hardware/software | Raport de livrare hardware; raport de livrare software; raport de instalare, configurare și punere în producție hardware; raport de instalare, configurare și punere în producție software | Demonstrează că produsele hardware și software au fost livrate, instalate, configurate, testate funcțional și pregătite pentru utilizare, împreună cu accesoriile necesare operaționalizării și integrării |
| Analiză | Raport de analiză detaliată în care se identifică cerințele tehnice, funcționale și de performanță ale sistemului și se descriu componentele care vor fi dezvoltate și/sau adaptate | Constituie baza controlată pentru proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și acceptanță; permite urmărirea legăturii dintre cerințe, procese AS-IS, fluxuri TO-BE, actori, date, integrări, migrare, securitate și raportare |
| Proiectare | Raportul de proiectare; Planul detaliat de arhitectură a aplicației | Transformă cerințele funcționale, tehnice și de performanță în specificații utilizabile pentru construcția SIDISVA; documentează arhitectura, modulele, interfețele, modelul de date, rolurile, regulile de business, intrările/ieșirile, procesele de lucru, integrarea și securitatea |
| Dezvoltare / configurare / integrare software | Codul sursă al soluției informatice; kit-uri / Pachete de instalare; licențele, împreună cu codurile de activare și acorduri de licențiere, în format fizic sau electronic, acolo unde este cazul | Demonstrează transformarea cerințelor și proiectării aprobate în componente software funcționale, configurabile, instalabile și testabile; susține testarea internă a Contractantului, testarea formală, recepția dezvoltării/configurării/integrării și demonstrarea funcționării codului sursă |
| Migrare | Inventar surse de date; analiză relații între tabelele bazelor de date existente; matrice de mapare sursă–destinație; reguli de curățare, transformare și validare; scripturi dedicate de migrare; seturi de date pregătite pentru încărcare; rapoarte de încărcare; rapoarte erori/excepții; rezultate verificare și validare prin testare; matrice de trasabilitate a migrării; raport de migrare cu chei de control. | Demonstrează preluarea, curățarea, transformarea, încărcarea, verificarea și validarea datelor din BND și alte surse eterogene, inclusiv fișiere .xls, în modulele corespunzătoare SIDISVA; asigură trasabilitatea între sursă, regulă de migrare, încărcare și rezultat validat |
| Implementare | Raport de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului; proceduri operaționale ale sistemului — troubleshooting, întreținere periodică, backup și disaster-recovery; raportul de finalizare a implementării | Confirmă instalarea, configurarea și integrarea soluției informatice pe mediile Beneficiarului, actualizarea arhitecturii funcționale, arhitecturii tehnice și modelului informațional și pregătirea sistemului pentru testare, operare și punere în producție |
| Testare sistem | Plan de testare; scenarii și cazuri de testare; date de test; rezultate testare funcțională; rezultate testare integrare; rezultate testare regresie; rezultate testare performanță; rezultate testare securitate; rezultate UAT; rapoarte defecte; rapoarte remediere/retestare; raport final de testare; | Demonstrează verificarea funcțională, tehnică, de integrare, performanță, securitate și acceptanță utilizator a SIDISVA; susține decizia de trecere către punere în producție și recepția sistemului |
| Instruire | Plan/calendar instruire; materiale de instruire; manuale de utilizare; manuale de administrare; ghiduri rapide/fișe de lucru, dacă sunt aplicabile; liste de participanți; liste de prezență; formulare/evidențe feedback; raport de instruire | Demonstrează pregătirea utilizatorilor și administratorilor desemnați, transferul de cunoștințe și capacitatea Beneficiarului de a utiliza și administra sistemul după punerea în producție |
| Punere în producție | Plan de punere în producție / plan go-live; checklist tehnic, funcțional, operațional și de securitate; evidențe privind condițiile de intrare în producție; evidențe privind versiunile și configurările puse în producție; rezultate verificări post-go-live; plan de contingență/rollback, dacă este aplicabil; raport de punere în producție | Confirmă transferul controlat al SIDISVA în operare, verificarea condițiilor de intrare, configurărilor, acceselor, integrărilor, datelor, securității și funcționării post-go-live |
| Documentație finală | Documentație funcțională; documentație tehnică; documentație de arhitectură; documentație model de date; documentație API/interfețe; documentație ETL/ELT, dacă este aplicabilă; documentație de instalare/configurare; documentație de securitate; documentație de operare; manuale de utilizare; manuale de administrare; documentație finală consolidată | Asigură suportul necesar pentru utilizare, administrare, operare, verificare, mentenanță, audit, suport/garanție și evoluția ulterioară a SIDISVA |
| Acceptanțe parțiale/provizorii | Procese-verbale de predare-primire; procese-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie; livrabile în format electronic editabil și non-editabil; documente suport relevante; evidențe de tratare observații/remedieri | Confirmă îndeplinirea parțială a obligațiilor pentru etapele/fazele Contractului; susține trecerea controlată între etape și reduce riscul acumulării neconformităților la final |
| Acceptanță finală | Proces-verbal de recepție/acceptanță finală; documentație finală consolidată; matrice finală de trasabilitate; procese-verbale de acceptanță parțială/provizorie; raport punere în producție aprobat; evidențe finale de testare, migrare, instruire, securitate și remediere | Confirmă acordul final al Beneficiarului asupra rezultatelor Contractului și se realizează ulterior aprobării etapei de punere în producție a întregului sistem informatic integrat |

Tabelul de mai sus este structurat astfel încât Comisia de evaluare/recepție să poată urmări rapid legătura dintre fiecare etapă de servicii prevăzută în Caietul de Sarcini, livrabilele aferente, rezultatele verificabile produse și rolul acestora în procesul de recepție și acceptanță. Prin această structurare, Propunerea Tehnică demonstrează că livrabilele nu sunt tratate izolat, ci sunt corelate cu datele de intrare, activitățile efective, resursele implicate, verificările de calitate și mecanismele formale de acceptanță.

##### Tabel – sinteză Date de intrare și date de ieșire pentru activitățile Contractului

| ACTIVITATE | DATE DE INTRARE | DATE DE IEȘIRE / LIVRABILE |
| --- | --- | --- |
| MANAGEMENT DE PROIECT | Contract, Caiet de Sarcini, Propunere Tehnică, plan de implementare, grafic Gantt, structura activităților A0–A9, echipa de proiect, roluri și responsabilități, constrângeri contractuale, ipoteze, riscuri inițiale, mecanisme de comunicare cu Autoritatea Contractantă | Plan de management al proiectului, plan de implementare actualizat, rapoarte de progres, minute de ședință, registru de riscuri, registru de probleme, registru de schimbări, registru de decizii, registru de clarificări, raport final de management proiect |
| LIVRARE / INSTALARE / CONFIGURARE HARDWARE ȘI SOFTWARE DE BAZĂ | Cerințe infrastructură, arhitectură aprobată, produse hardware/software ce trebuie livrate, licențe/coduri de activare/acorduri de licențiere, acces la locații/medii, condiții tehnice de instalare, cerințe de securitate și operare | Raport de livrare hardware, raport de livrare software, raport de instalare/configurare și punere în producție hardware, raport de instalare/configurare și punere în producție software, checklist de verificare, documentație de configurare |
| ANALIZĂ | Caiet de Sarcini, clarificări, obiective generale și specifice SIDISVA, procese ANSVSA, documente operaționale, proceduri existente, sisteme existente, date disponibile, cerințe funcționale, cerințe non-funcționale, cerințe de integrare, migrare, securitate, raportare și acceptanță | Raport de analiză detaliată, catalog de cerințe, specificații funcționale și non-funcționale, descriere procese AS-IS/TO-BE, inventar actori/roluri, inventar date, inventar integrări, cerințe de migrare, cerințe de securitate, criterii preliminare de acceptanță, matrice de trasabilitate |
| PROIECTARE | Raport de analiză, cerințe aprobate, procese și fluxuri validate, constrângeri Cloud Guvernamental, cerințe tehnice, cerințe de securitate, cerințe de integrare, model de date preliminar, cerințe de performanță, cerințe de testare și acceptanță | Raportul de proiectare, Planul detaliat de arhitectură a aplicației, arhitectură funcțională și tehnică, model de date logic/fizic, specificații API/interfețe, specificații de integrare, specificații securitate, criterii de testare, plan preliminar de testare, plan preliminar de migrare |
| DEZVOLTARE / CONFIGURARE / INTEGRARE SOFTWARE | Specificații aprobate, raport de proiectare, arhitectură aprobată, model de date, specificații API/interfețe, cerințe de securitate, cerințe de integrare, criterii de acceptanță, reguli de business, componente software de bază, medii de dezvoltare/testare | Codul sursă al soluției informatice, componente software dezvoltate/configurate, kit-uri/pachete de instalare, licențe/coduri de activare/acorduri de licențiere unde este cazul, interfețe/API-uri, configurări, rapoarte de testare internă, note de versiune, documentație tehnică actualizată |
| COMPONENTĂ DE INTEROPERABILITATE / INTEGRARE | Cerințe de interoperabilitate, cerințe privind componenta de interoperabilitate, sisteme partenere, specificații de integrare disponibile, cerințe API, cerințe ETL/ELT, cerințe mesagerie, protocoale/formate, cerințe de securitate, cerințe de jurnalizare/audit, medii de integrare | Specificații de integrare, specificații API/interfețe, specificații mesaje, catalog tipuri de mesaje și abonări, reguli de rutare/transformare/validare, configurări componentă interoperabilitate, fluxuri ETL/ELT, mock-up-uri pentru sisteme indisponibile, rezultate testare integrare, registru erori integrare, raport de integrare și de urmărire a rezolvării erorilor |
| MIGRARE | Surse de date existente, BND, alte surse eterogene, fișiere .xls unde este cazul, acces la aplicații și baze de date, relații între tabele, model țintă SIDISVA, reguli de mapare, reguli de curățare, reguli de transformare, reguli de validare, cerințe de calitate date | Inventar surse de date, plan de migrare, matrice de mapare sursă–destinație, reguli de curățare/transformare/validare, scripturi de migrare, seturi de date pregătite pentru încărcare, rapoarte de încărcare, rapoarte erori/excepții, rezultate verificare și validare, matrice de trasabilitate migrare, raport de migrare |
| IMPLEMENTARE | Componente software dezvoltate/configurate, kit-uri de instalare, arhitectură aprobată, configurații, specificații de integrare, medii de producție/dezvoltare/testare ale Beneficiarului, cerințe operaționale, cerințe backup/disaster-recovery, documentație analiză/proiectare | Raport de instalare și configurare pe mediile de producție, dezvoltare și testare ale Beneficiarului, proceduri operaționale ale sistemului — troubleshooting, întreținere periodică, backup și disaster-recovery etc., raportul de finalizare a implementării, arhitectură funcțională/tehnică/model informațional actualizate |
| TESTARE | Cerințe, specificații funcționale și tehnice, componente implementate, interfețe, date de test, medii de testare, instrumente de testare, criterii de acceptanță, scenarii de test, cerințe de securitate, cerințe de performanță | Plan de testare, scenarii și cazuri de testare, rezultate testare funcțională, rezultate testare integrare, rezultate testare regresie, rezultate testare performanță, rezultate testare securitate, raport Security PenTest, raport PenTest Portal/Aplicații Mobile, registru defecte, rapoarte remediere/retestare, raport final de testare |
| INSTRUIRE | Funcționalități implementate, roluri utilizatori, categorii de utilizatori și administratori, manuale preliminare, mediu de instruire, scenarii operaționale, calendar instruire, materiale suport | Plan/calendar instruire, materiale de instruire, manuale de utilizare, manuale de administrare, ghiduri/fișe de lucru unde este cazul, liste de participanți, liste de prezență, feedback instruire, raport de instruire |
| PUNERE ÎN PRODUCȚIE | Sistem testat, rezultate testare, date validate, mediu producție, plan go-live, checklist tehnic/funcțional/securitate, configurații finale, accesuri, documentație operațională, plan de contingență/rollback dacă este aplicabil | Checklist go-live, versiune pusă în producție, evidențe configurații finale, verificări post-go-live, raport de punere în producție, evidențe probleme/remedieri post-go-live, proces-verbal aferent etapei, suport pentru recepția punerii în producție |
| DOCUMENTARE COMPLETĂ | Livrabile intermediare, configurație finală, rezultate testare, rezultate migrare, rezultate integrare, decizii aprobate, versiuni livrate, arhitectură finală, proceduri operaționale, observații tratate | Documentație completă a aplicației, documentație tehnică, documentație funcțională, documentație de arhitectură, documentație model date, documentație API/interfețe, documentație de instalare/configurare, documentație de securitate, documentație de administrare și operare, manuale utilizare/administrare, documentație finală consolidată |
| ACCEPTANȚĂ PARȚIALĂ ȘI FINALĂ | Livrabile predate, documente suport, rezultate testare, procese-verbale de predare-primire, observații/remedieri, criterii de acceptanță, CS, Propunere Tehnică, Contract, evidențe relevante | Procese-verbale de recepție/acceptanță parțială/provizorie, evidențe de tratare observații, confirmări de remediere, proces-verbal de recepție/acceptanță finală, acceptanța finală a sistemului ulterior aprobării punerii în producție a întregului sistem integrat |
| MANAGEMENTUL CALITĂȚII | Cerințe CS, criterii de calitate, livrabile pe etape, checklist-uri, rezultate testare, observații, defecte, neconformități, documentație, criterii de acceptanță | Liste de verificare, evidențe de control intern, registru observații, registru defecte/neconformități, evidențe remediere/reverificare, rapoarte de verificare, livrabile controlate calitativ înainte de predare |
| MANAGEMENTUL RISCURILOR | Ipotezele CS, riscurile CS, riscuri suplimentare identificate, plan de implementare, drumul critic, dependențe, probleme, schimbări, rapoarte de progres | Registru riscuri, evaluări probabilitate/impact, măsuri de prevenire/atenuare, responsabili, termene, evidențe escaladare, status riscuri, contribuții la rapoartele de progres |
| MANAGEMENTUL SCOPULUI ȘI AL SCHIMBĂRILOR | CS, Contract, Propunere Tehnică, plan de implementare, cerințe aprobate, solicitări de schimbare, modificări legislative/operaționale, observații, riscuri/probleme | Registru cereri de schimbare, formular cerere schimbare, analiză de impact, decizii aprobare/respingere/amânare, plan actualizat unde este cazul, livrabile actualizate, matrice de trasabilitate actualizată |
| SECURITATE INFORMATICĂ ȘI INFORMAȚIONALĂ | Cerințe de securitate CS, cerințe Cloud Guvernamental, date și clasificări, roluri utilizatori, interfețe, componente expuse public, cerințe audit/jurnalizare, cerințe protecție date, riscuri securitate | Cerințe securitate documentate, model roluri/drepturi, controale de securitate proiectate/implementate, rezultate testare securitate, raport Security PenTest, raport PenTest Portal/Aplicații Mobile, evidențe remediere/retestare, documentație securitate |
| COMUNICARE ȘI COLABORARE CU AUTORITATEA CONTRACTANTĂ | Structura de guvernanță, echipe, manager contract Beneficiar, manager proiect Ofertant, calendar, plan implementare, livrabile, clarificări, observații, probleme, riscuri, schimbări | Plan de comunicare, calendar ședințe, agende, minute, liste acțiuni, backlog clarificări/decizii/observații, rapoarte progres, registru escaladări, evidențe comunicare, documente suport pentru recepții |

Tabelul de mai sus corelează, in sinteza, datele de intrare, activitățile efective și datele de ieșire/livrabilele, astfel încât să se poată urmări rapid modul în care fiecare activitate contractuală transformă cerințele, resursele și informațiile disponibile în rezultate verificabile, documentate și acceptabile.

# Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului

Planul de lucru propus de catre noi conține resursele planificate pentru realizarea activităților si:

- Este in concordanta cu cerințele specifice din caietul de sarcini

- Demonstrează:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate intr-un plan de lucru fezabil, de așa maniera încât sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini.

- este realizat utilizând un software de planificare a timpului si activităților

- utilizează o scala de planificare a duratei/duratelor activității/activităților

- permite corelarea informațiilor incluse in planul de lucru cu informațiile din Propunerea Financiara, pentru aceeași unitate de planificare.

Planul de lucru reflecta o abordare etapizata, logica si coerenta, care permite controlul progresului, respectarea termenelor asumate, obținerea rezultatelor intermediare si finale si asigurarea calității livrabilelor, precum si utilizarea efectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta.

Planul de lucru este fundamentat pe următoarele principii:

- etapizare clara a activităților, cu delimitarea responsabilităților;

- corelare directa intre activități, livrabile si rezultate;

- respectarea calendarului de implementare al PNRR;

- posibilitatea monitorizării si raportării periodice;

- flexibilitate controlata, pentru adaptarea la eventuale ajustări;

- asigurarea sustenabilității rezultatelor.

Aceste principii permit implementarea eficienta si predictibila a Contractului.

## 4.1. Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);

Planul de lucru pentru implementarea SIDISVA este structurat pe activități, pachete de activități și faze de execuție corelate cu serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini, respectiv: management de proiect, analiză, proiectare, livrare/instalare/configurare hardware și software, dezvoltare/configurare/integrare software, migrare, implementare, testare, instruire, punere în producție, documentare completă și activități de garanție/suport, conform prevederilor contractuale.

Denumirea activităților și gruparea acestora în pachete de lucru urmăresc atât logica tehnică a implementării, cât și necesitatea de control contractual asupra livrabilelor, termenelor, resurselor, dependențelor și acceptanței. Fiecare pachet de activități are asociate rezultate verificabile și este corelat cu cerințele din Caietul de Sarcini, cu metodologia de implementare și cu mecanismele de asigurare a calității.

Pentru evidențierea activităților care contribuie la obținerea nivelului de calitate solicitat, planul de lucru include activități dedicate de verificare, control, testare, validare, revizuire documentară, management al riscurilor, management al schimbărilor, management al cerințelor și acceptanță. Aceste activități nu sunt tratate ca activități administrative secundare, ci ca părți integrante ale planului de implementare, necesare pentru demonstrarea conformității și pentru reducerea riscului de neacceptare a livrabilelor.

Planul de lucru este structurat pe activități și pachete de activități corelate cu serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini și cu logica de implementare a sistemului SIDISVA. Structura activităților urmărește separarea clară între managementul proiectului, pregătirea tehnică, analiza cerințelor, proiectarea sistemului, dezvoltarea/configurarea/integrările software, migrarea datelor, implementarea, testarea, instruirea și punerea în producție.

Activitățile sunt aliniate cu planul de proiect și cu Graficul Gantt, astfel încât fiecare activitate să poată fi urmărită din perspectiva scopului, livrabilelor, dependențelor, responsabilităților și acceptanței. Activitățile de asigurare a calității sunt evidențiate distinct, deoarece acestea contribuie direct la obținerea nivelului de calitate solicitat de Autoritatea Contractantă și la reducerea riscului de neconformitate a livrabilelor.

Structura pachetelor de activități este următoarea:

| Cod activitate | Denumirea activității / pachetului de activități | Faze / subactivități principale | Activități relevante pentru asigurarea calității |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Kickoff & Management proiect | kickoff, mobilizare echipă, plan detaliat, management proiect, management riscuri, rapoarte de progres | Plan de management proiect, plan de calitate, raportare progres, registru riscuri, registru schimbări, Open Issues Log, monitorizare activități critice |
| A0.1 | Kickoff, mobilizare echipă & plan detaliat | ședință inițială, confirmare echipe, stabilire guvernanță, stabilire fluxuri de comunicare, planificare detaliată | validarea cadrului de lucru, confirmarea responsabilităților, stabilirea mecanismelor de raportare, predare și acceptanță |
| A0.2 | Management proiect, riscuri & rapoarte progres | coordonare execuție, monitorizare progres, raportare, management riscuri, management schimbări, gestiune aspecte deschise | rapoarte periodice, urmărire activități critice, escaladare blocaje, actualizare registre proiect |
| A1 | Livrare, instalare, configurare HW & SW de bază | livrare echipamente, instalare/configurare hardware, instalare software de bază, verificare medii | verificare prerechizite, checklist instalare, raport configurare, documentare configurații, evidență neconformități |
| A1.1 | Livrare echipamente hardware | livrare servere, echipamente de rețea, echipamente de securitate și alte componente prevăzute contractual | recepție cantitativă/calitativă, verificare conformitate, evidență componente livrate |
| A1.2 | Instalare & configurare hardware la Cloud Guvernamental | instalare, configurare, conectivitate, verificări infrastructură | checklist tehnic, raport instalare, verificare acces și comunicații |
| A1.3 | Instalare SW de bază | sistem de operare, baze de date, middleware, proxy și componente software de bază prevăzute în planul tehnic | validare configurări, documentare instalare, verificare compatibilitate cu arhitectura aprobată |
| A2 | Analiză sistem | analiză cerințe funcționale, analiză tehnică, analiză securitate, analiză Cloud, analiză integrări externe | catalog cerințe, criterii de acceptanță, matrice de trasabilitate, clarificări documentate |
| A2.1 | Analiza cerințelor funcționale | analiză module funcționale SIDISVA, roluri, fluxuri, procese și reguli de business | validarea cerințelor, trasabilitate CS → analiză, identificare dependențe și ipoteze |
| A2.2 | Analiza cerințelor tehnice, securitate & Cloud | analiză cerințe tehnice, securitate, Cloud Guvernamental, operare și audit | cerințe non-funcționale documentate, cerințe de securitate, cerințe de audit și control acces |
| A2.3 | Analiza integrărilor externe & Cloud Gov. | identificare sisteme externe, fluxuri de date, condiții tehnice, dependențe de integrare | specificații preliminare de integrare, riscuri de integrare, clarificări necesare |
| A3 | Proiectare sistem | arhitectură sistem, design UI/UX, model de date, specificații de securitate, specificații de integrare | revizuire tehnică, corelare cu analiza, actualizare matrice de trasabilitate |
| A3.1 | Arhitectura sistem | arhitectură microservicii/API/Cloud, componente, fluxuri tehnice, interoperabilitate | validare arhitecturală, verificare scalabilitate, interoperabilitate, securitate și operabilitate |
| A3.2 | Design UI/UX, modele date & specificații securitate | model de date, interfețe utilizator, reguli de acces, mecanisme de securitate și audit | verificare consistență cu cerințele, criterii de testare, documentare tehnică |
| A4 | Dezvoltare / configurare / integrare SW | implementare module, configurare, integrare, audit, securitate, raportare | testare internă, control versiuni, registru defecte, documentație tehnică actualizată |
| A4.1 | LIMS + DMS + Portal Servicii Publice | dezvoltare/configurare componente aferente laboratoarelor, documentelor și serviciilor publice digitale | testare internă, verificare cerințe, actualizare documentație, evidență defecte |
| A4.2 | BND-SNIIA + Aplicație Mobilă animale sălbatice | dezvoltare/configurare componente aferente evidenței și aplicației mobile prevăzute în plan | verificare fluxuri, testare internă, trasabilitate cerințe |
| A4.3 | GIS + Catagrafie + Supraveghere & Anchete | dezvoltare/configurare componente aferente datelor geografice, catagrafiei, supravegherii și anchetelor | verificare date, verificare fluxuri, testare internă, actualizare documentație |
| A4.4 | Dashboard + Raportare + Autorizare + Instruire | dezvoltare/configurare componente de raportare, dashboard, autorizare și suport pentru instruire | verificare indicatori, rapoarte, roluri, drepturi, testare internă |
| A4.5 | Integrări externe | integrare cu sistemele externe prevăzute în CS și în planul de proiect | testare integrare, tratare erori, documentare API/interfețe, evidență dependențe |
| A5 | Migrare date | inventariere surse, mapare, transformare, migrare test, validare, migrare finală | plan migrare, matrice mapare, validare post-migrare, raport migrare, reconciliere date |
| A5.1 | Migrare date existente în SIDISVA | execuția migrării datelor existente pe baza regulilor aprobate | raport migrare, raport erori/remedieri, verificare date migrate |
| A6 | Implementare | implementare SIDISVA în Cloud Guvernamental, configurări finale, pregătire medii | verificare configurații, validare medii, documentare implementare |
| A6.1 | Implementare SIDISVA în Cloud Guvernamental | instalare/configurare componente SIDISVA în mediul țintă, conform arhitecturii aprobate | checklist implementare, verificare compatibilitate, validare operațională |
| A7 | Testare sistem | testare funcțională completă, UAT, performanță, sarcină, securitate | plan testare, scenarii testare, registru defecte, raport final testare |
| A7.1 | Testare funcțională completă + UAT | executare teste funcționale și teste de acceptanță utilizator | defecte înregistrate, retestare, validare cerințe, acceptanță testare |
| A7.2 | Testare performanță, sarcină & securitate | verificări privind performanța, încărcarea, securitatea și comportamentul sistemului | rapoarte de testare, tratare neconformități critice, retestare |
| A8 | Instruire utilizatori | pregătire materiale, manuale, sesiuni instruire administratori și utilizatori finali | validare materiale, liste prezență, raport instruire |
| A8.1 | Pregătire materiale instruire & manuale utilizator | elaborare materiale, manuale, scenarii de instruire | verificare corelare cu funcționalități, roluri și fluxuri implementate |
| A8.2 | Sesiuni instruire administratori & utilizatori finali | instruire efectivă, exerciții practice, întrebări/răspunsuri, consolidare cunoștințe | liste prezență, feedback dacă este aplicabil, raport instruire |
| A9 | Punere în producție — Go-live | go-live SIDISVA, verificări finale, recepție finală Contract | checklist go-live, confirmare finală, proces-verbal recepție |
| A9.1 | Go-live SIDISVA + Recepție Finală Contract | activare finală, verificări post-go-live, formalizare recepție | raport go-live, verificări post-implementare, documente de acceptanță |

In cadrul planificării din faza de inițiere a proiectului aceste etape pot fi redefinite, de comun acord, astfel încât sa fie agreat un plan de execuție al proiectului realist, bazat pe situația concreta existenta la Beneficiar.

Ofertantul a propus in prezenta oferta un număr de specialiști care acoperă activitățile menționate în Caietul de sarcini, sunt disponibili și  dispun de abilitățile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Având in vedere complexitatea proiectului, este necesara o echipă de proiect cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic în funcție de necesitățile apărute.

Ofertantul a selectat experții cheie si  experții non-cheie conform necesităților și profilurilor identificate in Caietul de Sarcini în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal şi lipsa unui posibil conflict de interese.

Pe parcursul implementării, Ofertantul va selecta si va implica in execuția proiectului si alți specialiști  (experți non-cheie), suplimentar fata de experții cheie solicitați in documentația de atribuire daca este necesar astfel încât sa se încadreze in durata impusa si toate obiectivele sa fie îndeplinite

Structura echipei de proiect poate fi schimbată, de comun acord, în cazul în care, pe parcursul etapei de inițiere a proiectului se constată necesitatea acestei modificări.

O condiție esențială pentru implementarea proiectului la termenul propus este ca Beneficiarul să aloce resurse umane suficiente pentru a lucra împreună cu echipa Prestatorului în activitățile cheie, precum: analiza proceselor de business, definirea cerințelor, participarea în testarea funcțională, instruire (doar câteva activități principale au fost amintite) și implementarea sistemului informatic.

În plus, Beneficiarul trebuie să asigure disponibilitatea specialiștilor din partea lui pentru activitățile comune.

## 4.2. Durata/succesiunea activităților si inter-relaționarea lor

Planul prezinta denumirea si durata/succesiunea activităților si pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt acestea prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv inter-relaționarea lor.

Durata si succesiunea activităților din cadrul Contractului au fost stabilite in mod realist si proporțional cu complexitatea acestora, având la baza interdependentele metodologice si operaționale identificate si necesitatea obținerii rezultatelor solicitate in condiții de calitate si conformitate.

Planificarea activităților reflecta o succesiune logica, in care fiecare activitate este inițiata numai după îndeplinirea condițiilor prealabile necesare, iar inter-relaționarea acestora este gestionata astfel încât sa evite suprapuneri nejustificate sau blocaje operaționale.

Planul in format GANTT este inclus in  Anexa  - Plan de proiect, prezentând:

- perioada si durata activităților propuse (si a sub activităților),

- interdependentele intre activități/ subactivități (utilizând coloana „Predecesor” si

- punctele de control (milestones – activitatile cu durata 0) propuse pentru atingerea obiectivelor.

Task-ul 1 „Kickoff, mobilizare echipă & plan detaliat” este termenul de referința utilizat pentru „data de inceput”, toate activitatile din plan fiind planificate in funcție de acesta.

## 4.3. Punctele cheie de control (jaloane/milestones)

Pentru asigurarea unei implementări controlate si pentru monitorizarea progresului in raport cu obiectivele Contractului, Ofertantul a definit un set de puncte cheie de control (jaloane), care marchează finalizarea etapelor critice si permit verificarea conformității, calității si atingerii rezultatelor intermediare si finale.

Jaloanele sunt corelate direct cu succesiunea activitatilor, cu drumul critic identificat si cu livrabilele asumate, avand rolul de a fundamenta deciziile privind continuarea etapelor ulterioare.

Punctele-cheie de control ("jaloanele" proiectului = milestones) sunt evidentiate in planul de proiect prezentat in  Anexa  - Plan de proiect.

## 4.4. Resursele umane alocate activitatilor (zile/expert/activitate/rezultat – dupa caz)

Pentru implementarea Contractului, Ofertantul aloca resurse umane adecvate din punct de vedere cantitativ si calitativ, corelate cu complexitatea activitatilor, succesiunea acestora si rezultatele asumate, astfel incat sa fie asigurata indeplinirea obligatiilor contractuale in conditii de calitate si conformitate.

Alocarea resurselor umane este realizata pe activitati si etape, avand la baza principiile proportionalitatii, specializarii si continuitatii, astfel incat fiecare activitate sa fie sustinuta de expertiza necesara si de un nivel adecvat de implicare.

Alocarea resurselor umane respecta urmatoarele principii:

- corelarea dintre competente si activitatile alocate;

- alocarea clara a responsabilitatilor pe activitati si rezultate;

- evitarea suprasolicitarii resurselor cheie;

- asigurarea continuitatii echipei pe durata Contractului;

- flexibilitate controlata pentru ajustari punctuale.

Alocarea resurselor umane este corelata direct cu rezultatele asteptate, astfel incat:

- fiecare rezultat major al Contractului este sustinut de resurse dedicate;

- responsabilitatile sunt clar definite si documentate;

- nivelul de efort (zile/expert) este proportional cu complexitatea activitatilor;

- implementarea este sustenabila si predictibila.

Eventualele ajustari ale alocarii resurselor sunt realizate intr-un mod controlat, cu respectarea planului de lucru si informarea Autoritatii Contractante.

Resursele umane alocate activitatilor sunt adecvate si suficiente pentru realizarea obiectivelor Contractului, fiind distribuite in mod coerent pe activitati si etape, astfel incat sa asigure obtinerea rezultatelor solicitate de Autoritatea Contractanta in conditii de calitate, eficienta si conformitate cu metodologia de formare si cerintele Caietului de sarcini.

Resurse umane alocate pe principalele activitati conform tabelului de mai jos:

| Descrierea activității [introduceți denumirea activității din Caietul de sarcini sau din Propunerea tehnică] | Date de intrare (resurse exprimate în zile/expert pentru fiecare rol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultat/livrabil (intermediar sau final) asociat activității [introduceți denumirea rezultatului/livrabilului asociat activității] | Total per activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul de zile/expert (date de intrare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expert #1 Manager de proiect - Carmen Oana | Expert #2 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iulian Alecu | Expert #3 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Oana Anghel | Expert #4 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Olivia Comșa | Expert #5 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Sorin Pistol | Expert #6 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodor Ivănuica | Expert #7 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Andrei Bădulescu | Expert #8 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iuliana Sprânceană | Expert #9 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Sacagiu | Expert #10 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Popescu | Expert #11 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Andreea Pandrea | Expert #12 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Florentina Daniela Man | Expert #13 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Codruța Gilcă | Expert #14 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Nicoleta Gross | Expert #15 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Daniela Mariana Ilie | Expert #16 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ciprian Sacagiu | Expert #17 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Marina Stilpeanu | Expert #18 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Lenuța Elena Stilpeanu | Expert #19 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Nicolae Stilpeanu | Expert #20 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodora Mihaela Stilpeanu | Expert #21 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Vișoiu | Expert #22 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandru Moraru | Expert #23 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale George Vlaicu | Expert #24 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Dan Severin | Expert #25 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Tiberiu Stănescu | Expert #26 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Berbece Carmen Nicoleta | Expert #27 Expert în securitate cibernetică - Ionut Vasile Georgescu | Expert #28 Expert în securitate cibernetică - Gheorghe Maracine | Expert #29 Expert în securitate cibernetică - Veronica Rauta | Expert #30 Expert în securitate cibernetică - Stefan Covasa | Expert #31 Expert în securitate cibernetică - Marius Emil Parvu | Expert #32 Expert în securitate cibernetică - Bogdan Alexandru Chelariu | Expert #33 Expert în securitate cibernetică - Iulia Maria Gheorghiu | Expert #34 Expert în securitate cibernetică - Mihai Pintea | Expert #35 Expert în securitate cibernetică - Gabriel Stoica | Expert #36 Expert în securitate cibernetică - Victor Onu | Expert #n Grup experti non-cheie |  |  |
| 4.1.1 Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 150 | Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport | 380 |
| 4.1.2 Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114 | Raport de consultare si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 329 |
| 4.1.3 Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raportului final de corelare cu initiativele UE si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raport de validare europeană a indicatorilor de maturitate si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 385 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 726 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 911 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 766 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 951 |
| 4.2.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | Raport de formare experti si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 655 |
| 4.2.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5,460 | Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 5,890 |
| 4.2.6.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | Raport cu privire la formatori si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | 440 |
| 4.2.6.2 Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,100 | Raport privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 1,405 |
| 4.2.6.3. Evaluarea eficienței programului și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați la nivel național, inclusiv impactul asupra întăririi securității și rezilienței cibernetice a sectoarelor publice și private critice românești, și la nivel UE | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Raportului raport de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați de catre Beneficiar | 168 |
| TOTAL GENERAL | 628 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9,056 |  | 12,174 |

# Personalul propus și managementul realizării serviciilor

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate.

| Nume și Prenume | Poziția de expert cheie pentru care este propus | Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă | Numărul de zile lucrătoare alocate expertului | Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carmen Oana | Manager de proiect | Toate | 628 | Software Imagination & Vision SRL |
| Iulian Alecu | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Oana Anghel | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Olivia Comșa | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Sorin Pistol | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Teodor Ivănuica | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Andrei Bădulescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Iuliana Sprânceană | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Popescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Andreeea Pandrea | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Florentina Daniela Man | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Codruța Gilcă | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Nicoleta Gross | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Daniela Mariana Ilie | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ciprian Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Marina Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Lenuța Elena Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Nicolae Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Teodora Mihaela Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Vișoiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandru Moraru | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| George Vlaicu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Dan Severin | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Tiberiu Stănescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Berbece Carmen Nicoleta | Expert formare | Toate | 66 | Software Imagination & Vision SRL |
| Ionuț Vasile Georgescu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gheorghe Mărăcine | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Veronica Răuță | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Ștefan Covasa | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Marius Emil Pârvu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Bogdan Alexandru Chelariu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Iulia Maria Gheorghiu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Mihai Pintea | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gabriel Stoica | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Victor Onu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |

| Nume și prenume expert: OANA Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 50 |  | Email: tenders@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 72 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Manager/Coordonator de proiect / contract |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Manager de proiect – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca manager de proiect la proiecte europene incheiate cu succes |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (Noiembrie 2014 — lunie 2015): BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE — Lot nr. 1 - Sistemul informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE Proiectul a avut ca obiectiv general implementarea unui sistem informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE din cadrul proiectului "BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE" care are ca scop final digitizarea, organizarea arhivei de documente a MAE si prezentarea documentelor relevante in cadrul unui sistem de tip biblioteca virtuala. Proiectul are rolul de a contribui la cresterea calitatii serviciilor oferite de MAE catre cetateni, catre mediul economic si institutiile publice prjn intermediul dezvoltarii si punerii la dispozitie a facilitatilor unei biblioteci virtuale. Sistemul informatic livrat are la baza platforma Liferay 6.2 Enterprise Edition cu ajutorul careia s-au dezvoltat urmatoarele componente si functionalitati: • Sistem de autentificare si autorizare bazat pe permisiuni • Configurarea globala a unui server de mail folosit pentru alerte la aparitia diverselor evenimente • Look & feel consistent cu posibilitati dinamice de rearanjare a elementelor de interfata utilizator • Panou central de administrare disponibil utilizatorilor cu drepturi de administrator si power user • Colectie de portleti nativi pentru lucru colaborativ • Functionalitati CMS — Content Management System • Motor integrat pentru executie fluxuri de lucru • Model de date si nivel servicii extensibile • API si SDK pentru extindere si modificare a functionalitatilor existente in platforma Activitatile proiectului: •Dezvoltarea si implementarea solutiei informatice • Instruirea utilizatorilor sistemului, din cadrul MAE |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] | Noiembrie 2014 — lunie 2015 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 7 luni |  |  | Noiembrie 2014 — lunie 2015): |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015): Denumire proiect: Achizitie a infrastructurii hardware si software de baza, a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetateni (SIMISC) Scopul contractului a fost implementarea unei aplicaţii web pentru Departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe, in vederea optimizarii serviciilor consulare pentru cetăţeni. Sistemul a imbunătăţit cu adevărat comunicarea dintre cetăţeni şi Ministerul Afacerilor Externe. SIMISC pune la dispoziţia Beneficiarului două portaluri, prin care se gestionează solicitările de servicii consulare ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, precum şi module de raportare şi interfaţare cu sisteme externe. La accesarea portalului extern cu servicii consulare (www.econsulat.ro) sunt afişate categoriile de servicii consulare şi controlul de căutare rapidă in servicii. Obiectul contractului a constat in prestarea serviciilor, fumizarea, instalarea, configurarea, punerea in functiune, intretinerea, remedierea oricarui defect in perioada de garantie, pentru produsele furnizate in cadrul contractului: • Echipamente hardware: - Sasiu servere - Servere tip blade - Sistem de stocare pe discuri - Sistem de stocare pe benzi - Sistem UPS - Ansamblu rack servere - Echipament de criptare - Firewall - Firewall de aplicatii - Firewall de baze de date - Switch • Produse software: - Licente software de baza - Licente software baze de date - Licente software antivirus - Licente software backup Functionalitatile sistemului implica: • Solicitarea de servicii consulare prin Portalul Extern • Gestionarea si procesarea solicitarilor de servicii consulare in Portalul Intern • Registratura • Gestiune servicii suport (cetateni romani aflati in situatii deosebite in strainatate) • Gestiune program de lucru MD/OC • Raportări şi audit • Administrare: financiara, tipizate, MD/OC-uri, angajati, nomenclatoare, parametri aplicatie, formulare, documente atasate • Integrare cu sisteme extern Soluţia de stocare a SIMISC este compusă din: • sistem de stocare pe discuri care permite stocarea redundantă a datelor in două locatii geografice diferite; • sistem consolidat de salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru. Serviciile fumizate in cadrul proiectului au vizat: • Instalare si configurare echipamente si software • Analiza si proiectarea sistemului informatic integrat • Dezvoltarea sistemului informatic integrat • Testarea sistemului informatic integrat • Implementare (intrare in productie) •Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect • Instruire utilizatori, inclusiv utilizatori cheie • Instruire administratori |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 16 luni |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020): Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB (contractul subsecvent 1) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva - Servicii de mentenanta preventiva - Servicii de mentenanta adaptiva - Servicii de mentenanta suport tehnic În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză ; - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate Servicii de testare; |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat - Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 13 luni |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (31 August 2020 – 08 Iunie 2021) Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS (contractul subsecvent 4) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate - Servicii de testare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 9 luni |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024) Denumire proiect: Permiterea flexibilitatii rețelelor de distribuție viitoare cu o penetrare ridicată a generării variabile de energie regenerabilă - FLEXIGRID Obiectivele specifice proiectului au fost: • Dezvoltarea unei arhitecturi integrate pentru măsuri de flexibilitate și servicii de rețea electrică furnizate prin stocarea energiei electrice, încărcarea vehiculelor, energie electrică pentru încălzire, răspuns la cerere și generare variabilă pentru a permite decarbonizarea suplimentară. • Definirea, testarea, implementarea și demonstrarea piețelor și mecanismelor de piață care stimulează flexibilitatea, în special pentru atenuarea congestiilor pe termen scurt și pe termen lung sau a altor probleme în rețeaua de distribuție, cum ar fi problemele de tensiune • Stimularea cooperarii între operatorii de sisteme de distribuție, OTS, consumatori și generatori prin definirea interacțiunilor cu piața, facilitând integrarea piețelor angro și cu amănuntul și interacțiunile intersectoriale • Implementarea de tehnologii de rețea inteligentă pentru a permite arhitectura și piețele, reunind actorii pentru a participa ca surse de energie distribuită, stimulând o rezistență sporită a rețelei electrice, o securitate sporită a sistemului, o mai mare observabilitate, o mai mare automatizare și un control îmbunătățit al rețelei • Pentru a permite viitoarele inovații tehnice și comerciale prin identificarea barierelor în calea inovației, dezvoltarea de căi către reforme de reglementare și politici, dezvoltarea modelelor de afaceri și prin colaborare strategică Metodologii și instrumente utilizate: suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, PMI-PMBok , Waterfall, MS Project ; SVN, TOAD, PL/SQL;Grafana; Suita Atlassin |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregatirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele întârzieri - Coordonarea activităților proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea in timp util progreselor inregistrate în directia obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa parteneră - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigurarea solutionarii problemelor intampinate în realizarea proiectului și informarea in timp util a Beneficiarului despre problemele întâmpinate; - Emiterea de propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 6 luni |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Un ecosistem avansat de producție circulară și agilă pe proces de fabricație rapid reconfigurabil și individualizat preferințele consumatorilor - Kyklos Descriere: Platforma de colaborare KYKLOS 4.0 va dezvolta un hub B2B care va juca rolul de intermediari digitali. Acesta va facilita schimbul de informații despre produse și va sprijini căutarea, negocierea și contractarea produselor. Această dezvoltare software B2B va reduce costurile de achiziție și va oferi comparabilitate între industrii și materiale. Acest hub B2B va consolida ofertele de produse ale mai multor furnizori și va ajuta cumpărătorii să caute produsele dorite. De asemenea, va oferi cataloage sau link-uri către cataloagele de produse ale vânzătorilor, oferind astfel servicii de indexare. • Piață B2B interoperabilă descentralizată, bazată pe agenți - Platforma de simbioză industrială KYKLOS 4.0 • Modulul de orchestrare a liniei de producție virtuale KYKLOS 4.0 și cadru interoperativ de arhitectură de ceață pentru a accelera • Implementări avansate în Smart Manufacturing • Setul de instrumente de învățare profundă continuă pentru readaptarea și ajustările parametrilor operaționali, în timp real • Servicii personalizate de fabricație circulară și personalizare în masă cu utilizarea anonimizării atunci când/unde este necesar • KYKLOS 4.0 Big Data Aggregation și DSS integrat pentru optimizarea capacității de producție, cu rapid automat • Reconfigurarea proceselor industriale • Mecanisme de audit KYKLOS 4.0 • Managementul datelor de produs • Monitorizarea ciclului de viață al produsului KYKLOS 4.0 / Extragerea feedback-ului clienților și adaptarea • Sistemul „Smartification” al liniei de producție KYKLOS 4.0 • Module de simulare a producției aditive • KYKLOS 4.0 Evaluarea vulnerabilității ca serviciu și certificare de renovare automată Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015 , PMI-PMBok , Agile, MS Project; PL SQL, MONGO DB, Java, Sprint Boot |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregătirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Pregătirea, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a ține cont de execuție și pentru a determina eventualele întârzieri i; - Coordonarea activităților proiectului WP9/10 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea în timp util a progreselor înregistrate în direcția obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri în conformitate cu datele furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa Partenerilor; - Asigurarea soluționării problemelor întâmpinate în realizarea proiectului și informarea în timp util a Partenerilor despre problemele întâmpinate; - Menținerea sarcinilor și a activităților într-un sistem de management de proiect; - Capacitatea de a evalua riscurile legate de practică și de a lua măsuri pentru a le limita - Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Contract-cadru TAXUD/2015/CC /135, pentru servicii și produse informatice în contextul Furnizării de servicii care acoperă programe multifațete UE de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal (BTRAIN-3). Descriere: BTrain3 este un contract-cadru pentru furnizarea de servicii și livrabile pentru programe de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal sub conducerea Direcției Generale Fiscalitate și Uniune Vamală. În cadrul proiectului sunt prestate următoarele servicii: • Soluții eLearning: pentru a proiecta, dezvolta, localiza, actualiza, întreține și disemina cursuri de e-Learning și alte soluții de eLearning. Cele trei formate actuale de eLearning sunt: ​​module juridice/operaționale, module IT și cursuri eLearning de performanță. În funcție de evoluția tehnologică, DG TAXUD poate solicita furnizarea de diferite formate electronice care să se încadreze în conceptul de metode moderne de învățare mixtă, inclusiv module suportate online și/sau module care sunt adecvate pentru învățarea mobilă; • consultanță în domeniul consolidării capacității umane: să furnizeze servicii de consultanță DG TAXUD, administrațiilor naționale și altor părți interesate relevante în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea și implementarea programelor comune de formare și dezvoltare a personalului cu mai multe fațete menționate anterior și pentru a îmbunătăți în continuare această inițiativă în conformitate cu standardele internaționale și cu evoluțiile viitoare; • suport tehnic sub formă de proiectare și dezvoltare de soluții infrastructurale, produse și servicii: este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile la cerere și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de suport și livrarea acestora; • suport de comunicare, legat de politica de comunicare internă și externă a DG TAXUD pe teme vamale și fiscale. Aceasta poate lua forma proiectării și dezvoltării soluțiilor de comunicare, furnizarea de produse și servicii. Este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de asistență și furnizarea acestora. Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suită MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, SCORM, PMI-PMBok, Agile, MS Project, Configurare PHP/ Moodle, Platformă de învățare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Intocmirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizează activitățile pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele abateri; - Coordonează activitățile proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizează din timp progresul realizat în atingerea obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigură circulația informației în cadrul proiectului în mod regulat - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigură rezolvarea problemelor întâlnite în realizarea proiectului și informează din timp Beneficiarul despre problemele întâmpinate; - Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu Autoritatea Contractantă - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |  |  |
| 8.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Servicii de dezvoltare software pentru alinierea sistemului EMCS-RO la cerintele comunitare si nationale Descriere: ln cadrul contractului s-au desfasurat urmatoarele activitati: A. Alinierea sistemului EMCS_RO, inclusiv implementarea cererilor de schimbare aferente, cu urmatoarele subactivitati: A1. Analiza A2. Proiectare A3. Dezvoltare A4. Implementare A5. Elaborare documentatie tehnica A6. Configurare si instalare in productie A7. Testare B. Migrarea şi optimizarea aplicatiei, cu urmatoarele subactivitati: B1. Analiza B2. Proiectare B3. Dezvoltare B4. Implementare B5. Elaborare documentatie tehnica B6. Instalare si configurare B7. Testare C. Alinierea componentelor EIVICS_RO, cu urmatoarele subactivitati: C1. Analiza C2. Proiectare C3. Dezvoltare C4. Implementare CS. Elaborare documentatie tehnica C6. Instalare si configurare C7. Testare D. Implementarea unui sistem de monitorizare si alertare a memoriei serverelor de aplicatie pentru sistemul EMCSRO D1. Analiza D2. Proiectare D3. Dezvoltare D4. Implementare D5. Instalare si configurare D6. Testare E. Optimizarea sistemului EMCS_RO in vederea eliminării repornirii periodice a sistemului E1. Analiza E2. Proiectare E3. Dezvoltare E4. Implementare E5. Instalare si configurare E6. Testare F. Finalizarea activitătilor de adaptare a sistemului EMCS_RO pentru functionarea in regim Active - Hot- Standby / Disaster-Recovery pe cele doua Centre de Date F1. Analiza F2. Proiectare F3. Dezvoltare F4. Implementare F5. Instalare si configurare F6. Testare G. Instruire G1. Elaborarea planului de instruire şi a materialelor de instruire G2. Efectuarea cursurilor de instruire H. Suport si mentenanta perfectiva, corectiva, adaptiva si evolutiva I. Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii; - Punct principal de contact in relaţia cu beneficiarul; - Alocarea resurselor proiectului; - Rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitării situaţiilor de criză; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; - Managementul proiectului in ansamblul său care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tutuiror activităţilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in funcfiune a sistemului dezvoltat; - Alocarea resurselor proiectului; - Urmărirea realizării alocărilor in proiect si respectării tuturor termenelor limită; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului. |  |  |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 28 luni |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Coordonarea activităților echipei de implementare a Prestatorului și participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Urmărirea etapelor de implementare a contractului și a îndeplinirii responsabilităților membrilor echipei în cadrul fiecărei etape. - Monitorizarea evoluției tuturor activităților din cadrul contractului, întocmirea de rapoarte periodice de stadiu și prezentarea acestora către Autoritatea Contractantă și îndeplinirea de activități specifice pentru a încadra și menține serviciile în termenele agreate și în scopul stabilit. - Evaluarea permanentă a riscurilor legate de implementarea contractului și identificarea de soluții pentru remedierea lor. - Coordonarea activităților întregii echipe a Prestatorului, autorizarea tuturor documentelor și a livrabilelor produse de către Prestator înainte ca acestea să fie transmise către Autoritatea Contractantă. - Punct de contact pentru toate comunicările cu Autoritatea Contractantă. |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B1 Scriere – B1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria P nr.0014019 | Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Stiinta Materialelor |  | Diploma de inginer |  | 1991-1996 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire X9173428 | Codecs – Open University |  | Management de proiect MZT865 |  | - 2007 – 07.2007 |  |  |
| 3 | Certificat de absolvire seria P nr.135998 | CPI - Centrul de Pregatire in Informatica |  | Managementul accesarii si implementarii proiectelor finantate prin fonduri structurale |  | 14.09-25.09.2009 |  |  |
| 4 | Certificat nr. GR656057394CO | People Cert |  | Prince2 Foundation Certificate in Project Management |  | 05.12.2018 |  |  |
| 5 | Certificat 231/TAR-AK/03/2021 | TUV Austria Romania |  | Managementul riscului în project management, conform standardului ISO 31000 |  | 10.02.2021-12.02.2021 |  |  |
| 6 | Certificat 36189846891909 | International SCRUM Institute |  | SCRUM Master Accredited Certification |  | 13.01.2022 |  |  |
| 7 | Adeverinta nr.18/26.01.2022 | Alma Vision SRL |  | Manager de proeict |  | 15.01-25.01.2022 |  |  |

| Nume și prenume expert: Iulian Alecu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 750 816 |  |  |  | Email: iulian.alecu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 24 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Institutul Teologic Romano Catolic Iasi |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| - SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| - Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria R nr 0054147 | Ministerul Educatiei |  | Teologie |  |  |  | Iunie 1997 |  |
| 2. | Diploma Formator seria L 00192015 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 29 iunie 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Oana Alexandra Anghel |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 723 251 177 |  |  |  | Email: oana.anghel@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 156 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Academia de Studii Economice |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de master seria B nr 0000070 | Ministerul Educatiei |  | Contabilitate si control de gestiune |  |  |  | Martie 2002 |  |
| 2. | Diploma Formator seria N 0251247 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Olivia Comșa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0722276405 |  |  |  | Email: olivia.comsa@safetech.ro |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 144 luni |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti-Fizica |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |
| 2. Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |
| 1 | Diploma de licenta seria nr 398307 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 1977 |
| 2 | Diploma Formator seria I 00088378 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | Martie 2014 |

| Nume și prenume expert: Sorin Pistol |  |  | [expert cheie sau personal suport/backstopping acolo unde Autoritatea Contractantă solicită aceasta informație și nu a fost inclusă informația în etapa de calificare] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0786268300 |  |  |  | Email: sorin.pistol@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 9 LUNI |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea Politehnica Bucuresti |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de MASTER seria MA nr 0006864 | Ministerul Educatiei |  | Stiinte ingineresti aplicate |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Diploma Formator seria N 0251257 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Teodor Ivănoaica |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 669 099 |  |  |  | Email: ivanoaica.teodor@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti- Fizica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Telecom Academy- |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 2009-2026 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria A1 nr 0004483 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 2007 |  |
| 2. | Diploma Formator seria S 0244138 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 04.03.2025 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Andrei Bădulescu |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40765077451 |  |  |  | Email: raduandreibadulescu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in prestare cursuri de training / formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in predare cursuri de cybersecurity |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la 06/2020 la- 10/2020): |  |  | Formare profesionala |  | n/a |  |  |  | 4 luni |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (06/2020 la- 10/2020): |  |  | 4 luni |  |  | 4 luni |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Responsabilitatile de formare, training |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | avansat |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | Train the trainer |  |  |  |  |  |
|  | Anti phising security awerness | Huwaei University |  | Expert anti-physing |  |  |  |  |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | trainer |  |  |  |  |  |

| Nume și prenume expert: Iuliana Sprânceană |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0726288190 |  |  |  | Email: juliana*gherghe@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cursuri cybersecurity conform oferta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Formator seria k no00079154 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 02/2016/ 02/2016 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0727791819 |  |  |  | E-mail: maralexandra.stan@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | licenta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Formator cf cv |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria L no 00245196 | Min Muncii |  | Formator |  |  |  | 03/2017 – 04 / 2017 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Popescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0766475761 |  |  |  | Email: ion_popescu_ro@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta, evaluator in sistemul evaluarii profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expert cu 15 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria J, nr. 00001860 | Min Muncii |  |  |  |  |  | Iunie 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Andreea Pandrea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40721207547 |  |  |  | Email: andreea.pandrea.ap@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership. comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | C1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211539 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie august 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Florentina Daniela Man |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0728696758 |  |  |  | Email: daniela.florentina11@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzatoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master – management, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formare si training |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria G, nr. 00179980 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie-august 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Codruța Gilca |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744383247 |  |  |  | E-mail codruta.gilca@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00144417 | Min Muncii |  | Formator de formator |  |  |  | Iunie 2013 |  |

| Nume și prenume expert: Nicoleta Gross |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40711123207 |  |  |  | Email: nicoletagross@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta teologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria X, nr. 00160494 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 12 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Daniela Mariana Ilie |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0769642839 |  |  |  | Email: dana.ilie34@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta istorie, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, mentoring. leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, rezilienta, leadership, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | franceza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploman seria J, nr. 00013152 | Min muncii |  | Formatori de formatori |  |  |  | 02 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Ciprian Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40720673400 |  |  |  | Email: ciprian.sacagiu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Leadership. Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034196 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 09-10 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Marina Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0761159611 |  |  |  | Email: anda.stalpeanu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Coaching, mentoring, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211527 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03-05 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Lenuța Elena Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723370755 |  |  |  | Email: stalpeanu_elena@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master contabilitate |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, leadership, mentoring, coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Coaching mentoring, comunicare, leadership, team mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria F, nr. 0249245 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03 - 04 2011 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Nicolae Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0721328078 |  |  |  | Email: radu.stilpeanu@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma serie J, nr. 00012635 | Min muncii |  | Formator de formatori |  |  |  | 09-11 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Teodora Mihaela Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0763191269 |  |  |  | Email: teodora.stilpeanu@yahoo.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta psihologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cf caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Rezilienta, leadership, comunicare, mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034156 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 01-04 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Vișoiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744701270 |  |  |  | Email: ovidiu.visoiu@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta economie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 25 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring leadership comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00104841 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 12.2012 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandru Moraru |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: George Vlaicu |  |  | Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Dan Severin |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională Conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Tiberiu Stănescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: BERBECE Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 00 |  | Email: Carmen.berbece@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 53 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificare Formator – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca instructor/trainer la numeroase proiecte |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Prestarea serviciilor de parametrizare, configurare, școlarizare, asistență tehnică, auditare bază de date, dezvoltări suplimentare ale Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 Descrierea proiectului: Pe baza comenzilor emise de către AEROSTAR, SIVECO Romania a prestat servicii de dezvoltari suplimentare si implementare, parametrizare, configurare, scolarizare, asistenta tehnica, auditare pentru Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 cu componentele: Managementul Financiar Contabilitate; Managementul Mijloace Fixe si Obiectelor de Inventar; Managementul Contractelor; Managementul Stocurilor; Managementul Achizitiilor; Managementul Productiei; MRPII ; Managementul Resurselor Umane; Managementul Salarizarii; Managementul Bugetelor; Managementul Mentenantei; Managementul Contabilitatii de Gestiune), aflat in utilizare la AEROSTAR Instrumente utilizate in proiect: Oracle RDBMS, Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports Serviciile de dezvoltare software si implementare au parcurs urmatoarele faze : - Analiza cerintelor - Proiectare - Dezvoltare software in tehnologiile Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports - Instalare - Configurare - Integrare cu alte sisteme - Testare - Instruirea utilizatorilor finali si IT - Asistenta tehnica si suport tehnic Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 41 luni |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Furnizarea și implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 Obiectivele si caracteristicile proiectului: Obiectivul proiectului a constat în livrarea de produse si desfășurarea activităților de implementare/ dezvoltare a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. Soluția furnizată este web-based și a inclus următoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Facturani de Utilitati - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mentenantei - Managementul Stocurilor - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Seruer debaza de date - Statii de lucru - Licente baze de date Oracle - Licente SIVECO Applications 2011 Serviciile realizate in cadrul proiecfului au vizat: - Livrarea, instalarea, configurarea si parametrizarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurareabazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Implementarea/dezvoltarea sistemului informatic integrat - Migrarea datelor - Testarea intema a sistemului informatic integrat - Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) - Testarea pentru acceptanta Asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 11.877 euro |  | August 2017 – Decembrie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 5 luni |  |  | August 2017 – Decembrie 2017 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut urmatoarele obiective: - dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurand accesul cetatenilor si personalului medical la servicii informatice de tip e-sanatate; - Cresterea calitatii serviciilor meicale livrate catre cetateni/pacienti, autoritati, personal specializat din spital, prin intermediul programului e-sanatate; - Accesisibilitatea serviciilor publice oferite de unitatile sanitare cetatenilor/pacientilor, autoritatilor sanitare si altor parteneri prin utilizarea mijloacelor electronice performante; - Eficientizarea proceselor interne ale unitatilor sanitare prin automatizarea proceselor de lucru si acces in mod operativ la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii atat din sistemele interne cat si din surse externe de date; - Imbunatatirea gradului de instruire a personalului celor doua unitati sanitare partenere. Componentele majore ale SII sunt: - Subsistemul Informatic clinic Armonia - Subsistemul Informatic de gestiune a resurselor SIVECO Applications 2020, cu urmatoarele componente: - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar - Managementul Angajamentelor bugetare (ALOP) - Managementul Stocurilor - Managementul Salarizarii Subsistemul de Portal Informational Medica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 1.288.086,33 lei |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 10 luni |  |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv prestarea de servicii si livrarea produselor necesare pentru “Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM”. # In cadrul proiectului, SIVECO Romania a efectuat predari de produse, a desfasurat activitati de implementare (analiza, migrare, scolarizare, asistenta tehnica) a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. # Solutia furnizata este web-based si a inclus urmatoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Stocurilor - Managementul Mijloacelor Fixe - Managementul Facturarii - Managementul Financiar-Contabil - Contabilitate de Gestiune - Managementul Salarizarii - Managementul Resurselor Umane - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor, Management de proiect - Managementul Bugetelor - Oracle Business Intelligence - Integrare componenta GIS si integrare SCADA - Managementul Achizitiilor - Calculul penalitatilor - Sistemul SIVADOC pentru gestionarea fluxurilor electronice de date si managementul documentelor - Manual SIIM - Flux Dispozitive portabile - Functionalitati Dispozitive portabile - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Server de baza de date - Server de backup - Licente Linux - Licente Antivirus - Statii de lucru - Licente OEM Windows Pro 7 64-bit - Licente pachet Open Office - Router si firewall - Imprimante de retea - Licente Oracle Business Intelligence - Licente SIVADOC - Licente sistem de gestiune a bazelor de date Oracle Database 11g Standard Edition One - Licente SIVECO Applications 2011 # Serviciile realizate de SIVECO Romania in cadrul proiectului au vizat: - Livrarea, instalarea si configurarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurarea bazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Personalizarea/Dezvoltarea software a sistemului informatic integrat - Implementarea sistemului informatic integrat (intrarea in productie) - Migrarea datelor - Testarea interna a sistemului informatic integrat - Testarea pentru acceptanta Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 755.982 lei |  | August 2011 – August 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 36 luni |  |  | August 2011 – August 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu proiect: Implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020, extinderea funcţionalităţilor, dezvoltarea unor noi caracteristici dedicate şi aplicaţii pentru GAZ EST S.A. Descriere: In cadrul sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2020 au fost implementate urmatoarele module: - Managementul Financiar - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de inventar - Managementul Resurselor Umane - Managementul Salarizarii - Managementul Achizitiilor - Managementul Obiectelor de inventar - Managementul Contractelor - Managementul Facturarii de Utilitati - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor Au fost prestate următoarele servicii: analiză de business, instalarea Oracle Standard Edition one 12c, instalarea server Oracle Weblogic, instalare Oracle Forms and Reports, instalare si configurare SIVECO Applications 2020, configurare serverem migrare date din sistemele "legacy", instruire utilizatori finali, implementarea fluxurilor de lucru, test cases, optimizare baze de date, optimizare fluxuri de business, asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Realizarea documentelor de instruire - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Identificarea obiectivelor de instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software pentru, coordonarea activitatii de instruire pentru componentele software implementate - Realizarea, actualizarea, livrarea documentatiei si a materialelor de instruire, evaluarea cursurilor, colectarea feedback-ului în urma instruirii, a rezultatelor obtinute si a performantelor instructorilor - Instruirea utilizatorilor finali pentru componentele software implementate - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului pentru componentele software implementate - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica) |  |  | 187.470 euro |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 23 luni |  |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect: Servicii de modernizare a sistemului informatic al Primariei Municipiului Oradea Descriere: Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Oradea prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementand masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate. Produsele si serviciile livrate pe parcursul proiectului au inclus: · Livrare, instalare si punere in functiune echipamente · Livrare si instalare pachet licente software: o Licenta Aplicatie DMS (incluzand si componenta baza de date) — SIVADOC 2020 o Licenta Aplicatie Portal o Licenta Management unificat securitate o Licenta Antivirus servere o Licente backup Veem Availability Suits o Licente virtualizare servere VMWare vSphere Editions o Licente GIS necesare Map 2Net · Servicii IT de implementare aplicatii software: o Analiza in vederea dezvoltarii instrumentului informatic (platforma informatics) o Proiectarea si dezvoltarea instrumentului informatic/platforma informatics o Livrarea, instalarea si configurarea echipamentelor hardware aferente platformei informatice o Arhivare electronica o Retrodigitizare si incarcare initiala a depozitului de documente o Integrare o Testarea instrumentului informatic o Operationalizarea instrumentului informatic si colectarea informatiilor necesare generarii raportului de evaluare o Instruirea personalului Beneficiarului o Elaborarea manualelor pentru utilizatori si administrator o Optimizarea sistemului o Punerea in productie · Servicii de garantie si mentenanta · Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii Solutia propusa contine urmatoarele componente: 1. Componenta Modul Portal web de servicii pentru cetateni si mediul de afaceri 2. Componenta Managementul documentelor 3. Componenta Modulul de integrare date si servicii aplicative 4. Componenta privind integrarea functionalitatilor platformei Map2Net 5. Componenta GIS 6. Solutia pentru managementul unificat al securitatii 7. Componenta echipamente 8. Componenta de gestiune a bazei de date 9. Componenta virtualizare si sistem de operare 10 Componenta antivirus |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Realizarea documentelor de instruire - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Instruirea utilizatorilor finali - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  | 435.576,90 lei |  | Mai 2021 - Mai 2022 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 2 luni |  |  | Aprilie 2022 - Mai 2022 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect:Creșterea calității învățământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional - MANAGEDU" ID 63154, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013, Axa prioritară 1 „ Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" , Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională" având ca partener S.C. SIVECO Romania S.A. Descriere: Proiectul a avut ca scop formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a aplicațiilor de management educațional. Utilizarea corectă și la capacitate maximă a aplicațiilor de management educational va conduce în timp la realizarea unor prognoze complete și corecte și implicit la o mai bună organizare instituțională și la planificare bugetară exactă la nivelul sistemului educațional preuniversitar, În plus informațiile furnizate de aceste aplicații pot fi oferite publicului larg ducând astfel la creșterea transparenței in sistemul de invățământ românesc. Principalele obiective ale proiectului au fost: - Realizarea unei cercetări privind utilizarea aplicațiilor de management educațional din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea îmbunătățirii modului în care acestea sunt exploatate; - Realizarea unui program de formare acreditat și dedicat personalului din mediul preuniversitar utilizator al aplicatiilor de management educațional; • Formarea personalului didactic și didactic auxiliar pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional existente în sistemul de învățământ preuniversitar la nivelul instituțiilor cu personalitate juridică existente; • Realizarea unor seturi de proceduri și reguli unice naționale de exploatare si utilizare a aplicatiilor de management educational. Implementarea acestui program de formare a contribuit la eficientizarea sistemului educational, prin existența unor seturi de date complete, corecte și relevante atât la nivel central cât și la nivel judetean, și prin creșterea calitătii factorului uman operator al acestui sistem. Utilizarea eficientă a aplicatiilor de management educational are și va avea o influență majoră asupra dezvoltării educației în general și în mod direct a educației la nivel preuniversitar. |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Realizarea materialelor de instruire; - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 42 luni |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale, pe parcursul efectuării de către Prestator a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – C1 Scriere – C1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria G nr.7010 | Institutul Politehnic „Gh.Asachi”, Iasi, Facultatea de Electrotehnica |  | Diploma de inginer |  | 1985-1990 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire seria G nr.00294589 | SC SIVECO Romania SA |  | Formator |  | 05.04.2012 |  |  |

| Nume și prenume expert: Ionuț Vasile Georgescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40723399026 |  |  |  | Email: ionut.georgescu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 35 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Bucuresti-Facultatea de Matematica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI, CCSP, QGCS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În calitate de Chief Operating Officer, Ionut Georgescu este responsabil de supervizarea tuturor activităților tehnice și operaționale din cadrul companiei, având un rol esențial în definirea și implementarea strategiilor de business care susțin obiectivele organizației pe termen scurt și lung. Coordonează echipele tehnice și colaborează strâns cu top managementul pentru dezvoltarea și alinierea viziunii organizaționale, strategiei operaționale și a planurilor de resurse umane. Printre responsabilitățile principale se numără: 1. Optimizarea proceselor interne prin analiza operațiunilor curente și identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare. 2. Coordonarea relațiilor cu clienții strategici, partenerii de business și alte părți relevante, pentru consolidarea poziției companiei în piață. 3. Managementul operațiunilor centrului de securitate STI CERT 4. Supervizarea și intervenția în gestionarea incidentelor de securitate de tip high și critical din cardul STI CERT 5. Coordonarea tuturor inițiativelor de testare a securității cibernetice, incluzând: - Teste de penetrare (penetration testing) in toate mediile - Managementul vulnerabilităților - Campanii de inginerie sociala ca phishing, smishing, vishing , - Exerciții de tip Red Team și Tabletop 6. De asemenea, este implicat activ în activitățile de testare de securitate în cadrul proiectelor complexe sau ori de câte ori este necesară expertiza lui tehnică, asigurând un nivel ridicat de calitate și rigurozitate în evaluarea și consolidarea posturii de securitate a clientilor Safetech. Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În perioada 2020–2024, în cadrul proiectelor derulate pentru Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova, a elaborat proceduri de securitate pentru infrastructura guvernamentală de tip Cloud, a definit scenarii și planuri de testare, a realizat teste de penetrare (interne, externe, aplicații web/mobile), a analizat vulnerabilitățile și a întocmit rapoarte detaliate de securitate. În perioada 2017–2023 (Dell Secureworks) și anterior în 2015–2017 și din 2023–prezent (Safetech Innovations), a fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică). A participat la peste 1000 de testări de securitate în medii complexe (on-premise, cloud, hibride), acoperind întregul spectru de activități: definire scenarii, execuție teste de penetrare, evaluare vulnerabilități, raportare și recomandări de remediere. |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria T, nr 0016266 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Informatica |  |  |  | iunie 2001 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH), nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Gheorghe Mărăcine |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 768 927 693 |  |  |  | Email: gheorghe.maracine@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 27 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-Facultatea de Hidrotehnica- Ingineria sistemelor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CRISC, CISA) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria IA, nr 0036381 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Certified Information Systems Auditor(CISA)-No. 232368265 | ISACA |  | Auditor Certificat de Sisteme Informatice |  |  |  | 08.12.2023-31.01.2027 |  |
| 3 | Certified in Risk and Information Systems Control(CRISC)- No. 242577739 | ISACA |  | Specialist în controlul riscurilor și al sistemelor informatice |  |  |  | 07.06.2024- 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Veronica Răuță |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 610 126 |  |  |  | Email: veronica.rauta@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 46 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master- Academia Tehnica Militara- Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de master; seria H, nr 0002262 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Securitatea tehnologiei informatiei |  |  |  | Iulie 2009 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC26333280200 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 20.04.2011-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1221095 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2012 intial / 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Ștefan Covasa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 721 252 845 |  |  |  | Email: stefan.covsa@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 33 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de de Electronica si Telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH, CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria P, nr 0014899 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Electronica aplicata |  |  |  | iunie 1996 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Marius Emil Pârvu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 763 674 545 |  |  |  | Email: marius.parvu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 104 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master-Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de Cibernetica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | engleza |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria G, nr 0039314 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Baze de date-suport pentru afaceri |  |  |  | Martie 2008 |  |
| 2 | Comptia Security+ COMP001006318505 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 15 dec 2009 |  |
| 3 | Offensive Security Certified Professional OSCP- OS-101-04430 | Offensive Security |  | Expert in testare de securitate ofensivă |  |  |  | 22mai 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Bogdan Alexandru Chelariu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 507 818 |  |  |  | Email: bogdan.chelariu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 120 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Stefan cel Mare Suceava / Facultatea de Inginerie alimentara |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria E, nr 0043301 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Inginerie si manangement |  |  |  | Iulie 2014 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC46964662688 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 29 iunie 2018- 30 iunie, 2027 |  |
| 3 | Certified Cybersecurity Fundamentals Specialist (CCFS) 1440-6272-6032-1393 | Hack & Fix Academy |  | Specialist certificat în fundamentele securității cibernetice |  |  |  | 21 februarie 2025 |  |

| Nume și prenume expert: Iulia Maria Gheorghiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 255 252 |  |  |  | Email: iulia.gheorghiu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 84 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Nationala de Aparare Carol I- Facultatea de Securitate si Aparare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0453278 | Ministerul Educatiei |  | Sisteme Informationale |  |  |  | Iulie 2019 |  |
| 2 | Comptia Security+ 1EYB0M6SKJB4QEKX | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 24 noi.2022-24 noi 2028 |  |

| Nume și prenume expert: Mihai Pintea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 758 627 107 |  |  |  | Email: mihai.pintea@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 54 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Maritima din Constanta- Facultatea de Navigatie si Transport Naval |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria D, nr 0076148 | Ministerul Educatiei |  | Inginerie navala si navigatie |  |  |  | Noi.2013 |  |
| 2 | Comptia Security+ ER230QNQJJEQ11SE | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 31.05.2022-31.05.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Gabriel Stoica |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 754 839 405 |  |  |  | Email: gabriel.stoica@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 9 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Dunarea de Jos din Galati |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] aprilie 2025- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Aprilie 2025- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0124213 | Ministerul Educatiei |  | Afaceri Internationale |  |  |  | Iulie 2015 |  |
| 2 | Comptia Cysa+ COMP001022352128 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 19.08.2024- 19.08.2027 |  |
| 3 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC2761540839 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 18.10.2025- 01.11.2026 |  |

| Nume și prenume expert: Victor Onu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 524 731 |  |  |  | Email: victor.onu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 48 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea PoliTehnica Bucuresti-Facultatea de Automatica si Calculatoare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Oct.2023- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria C, nr 0013941 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Calculatoare |  |  |  | Iunie 2002 |  |
| 2 | International Information System Security Certification Consortium-CC-1581046 | ISC |  | Specialist certificat în securitatea cibernetică |  |  |  | 1.08.2023-31.07.2026 |  |

- Descrierea rolului Managerului / Coordonatorului de proiect / contract precum și a membrilor echipei de implementare a proiectului / contractului

Rolul Managerului / Coordonatorului de proiect

Managerul / Coordonatorul de proiect are un rol transversal, fiind implicat pe intreaga durata a Contractului, cu responsabilitati privind:

•	coordonarea generala a activitatilor;

•	gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta;

•	monitorizarea progresului si a indicatorilor;

•	controlul calitatii si al riscurilor;

•	validarea livrabilelor si raportarea.

Implicarea acestuia este distribuita pe toate etapele Contractului, cu intensitate variabila, mai ridicata in etapele de initiere, validare metodologica, jaloane si inchidere.

Rolul echipei de implementare

Echipa de implementare este alcatuita din experti cu roluri clar definite (experti formare, evaluatori, formatori, experti monitorizare, suport), implicati diferentiat in functie de etapa si activitatea derulata.

Alocarea zilelor-om pentru membrii echipei reflecta:

•	specializarea necesara fiecarei activitati;

•	caracterul punctual sau recurent al activitatii;

•	volumul de munca asociat livrabilelor.

- O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului

Ofertantul va asigura, pe întreaga durată de derulare a Contractului, facilități complete de suport (back-stopping) pentru echipa propusă, prin implicarea personalului permanent al operatorului economic, a structurilor interne de management, precum și a sistemelor și procedurilor interne de asigurare a calității. Aceste facilități au rolul de a garanta continuitatea, coerența, controlul și nivelul de calitate al activităților desfășurate în cadrul Contractului.

1. Structura de management și coordonare

La nivelul operatorului economic Ofertant există personal permanent, împuternicit conform regulilor de organizare internă, care va asigura funcțiile de management de coordonare și control pentru activitățile Contractului. Această structură include, fără a se limita la:

- Manager de proiect / coordonator contractual, responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților, precum și de relația cu Autoritatea Contractantă;

- Responsabil tehnic / arhitect, care asigură coerența soluțiilor tehnice, respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini și conformitatea livrabilelor;

- Responsabil calitate, care verifică respectarea procedurilor interne și a standardelor de calitate asumate.

Această structură de management este disponibilă pe întreaga durată a Contractului și intervine ori de câte ori este necesar pentru clarificări, decizii sau soluționarea eventualelor situații neprevăzute.

2. Suport operațional și continuitatea activităților

Ofertantul asigură back-stopping operațional pentru echipa propusă prin accesul la resurse interne suplimentare (specialiști IT, experți funcționali, suport tehnic), în situații precum:

- indisponibilitatea temporară a unui membru al echipei;

- necesitatea suplimentării competențelor pentru activități punctuale;

- escaladarea unor probleme tehnice sau organizaționale.

Prin această abordare se asigură continuitatea activităților și respectarea termenelor contractuale, fără impact asupra livrabilelor sau calității acestora.

3. Sisteme și proceduri de management al calității

La nivelul operatorului economic sunt implementate proceduri interne de management al calității, care sunt aplicabile și activităților din cadrul Contractului. Acestea includ:

- proceduri de planificare și revizuire a activităților;

- verificarea livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- mecanisme de feedback și îmbunătățire continuă;

- gestionarea neconformităților și a acțiunilor corective.

Aplicarea acestor proceduri asigură obținerea nivelului de calitate asumat în Propunerea Tehnică și conformitatea cu cerințele Contractului.

4. Capitalizarea și valorificarea cunoașterii

Ofertantul utilizează metode și instrumente interne pentru capitalizarea și valorificarea cunoașterii acumulate în cadrul proiectelor derulate, inclusiv:

- documentații tehnice și funcționale standardizate;

- baze interne de cunoștințe și bune practici;

- lecții învățate din proiecte similare;

- proceduri și șabloane reutilizabile.

Aceste instrumente permit transferul rapid de cunoștințe către echipa implicată în Contract și reduc riscurile asociate dependenței de persoane sau informații izolate.

5. Control, raportare și escaladare

Funcția de back-stopping include și mecanisme clare de control și escaladare, prin care situațiile critice pot fi analizate și soluționate la nivel de management al operatorului economic. Orice abatere semnificativă de la planul agreat este identificată, analizată și remediată prin implicarea structurilor interne de coordonare, cu informarea corespunzătoare a Autorității Contractante.

| Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului | Cristina Dobeanu, CEO Flame Data Technologies SRL Victor Gânsac, Președinte CA, Safetech Innovations SA Irina Stoenescu, Sales Manager, Software Imagination & Vision SRL Bogdan Mărgescu, CTO, Evotech IT SRL Cristina Luca, COO, IT Med SRL |
| --- | --- |
| Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic, Ofertant | În cadrul organizației operatorului economic Ofertant sunt implementate metode și instrumente specifice pentru capitalizarea, păstrarea și valorificarea cunoștințelor acumulate, cu scopul de a asigura continuitatea operațională, conformitatea serviciilor prestate și atingerea rezultatelor solicitate prin Contract. Aceste metode susțin atât activitățile curente ale echipei de proiect, cât și funcția de back-stopping și management al calității la nivel organizațional. 1. Documentarea proceselor și standardizarea livrabilelor Ofertantul utilizează un set de documente și șabloane standardizate pentru operarea proceselor și realizarea livrabilelor, inclusiv: proceduri operaționale interne; metodologii de lucru și ghiduri tehnice; șabloane pentru livrabile, rapoarte și documentații; check-list-uri de verificare a conformității. Aceste instrumente asigură coerența activităților, reduc riscul de erori și facilitează transferul rapid de cunoștințe între membrii echipei. 2. Sisteme de management al documentelor și al cunoștințelor Capitalizarea cunoștințelor se realizează prin utilizarea unor sisteme interne de management al documentelor și informațiilor, care permit: stocarea centralizată a documentațiilor tehnice și funcționale; versionarea și istoricul modificărilor; acces controlat pe roluri și responsabilități; arhivarea informațiilor relevante pe termen lung. Aceste sisteme constituie o bază de cunoștințe accesibilă echipei implicate în Contract și personalului de back-stopping. 3. Transferul și diseminarea cunoștințelor Pentru valorificarea cunoștințelor acumulate, Ofertantul aplică mecanisme de transfer intern, precum: sesiuni periodice de aliniere tehnică și operațională; documentarea lecțiilor învățate în urma activităților desfășurate; suport din partea personalului cu experiență pentru membrii noi ai echipei; utilizarea bunelor practici rezultate din proiecte similare. Aceste mecanisme contribuie la creșterea nivelului de competență al echipei și la reducerea dependenței de resurse individuale. 4. Controlul conformității și îmbunătățirea continuă Ofertantul utilizează instrumente de control al conformității serviciilor și rezultatelor livrate, prin: revizuiri interne ale livrabilelor; verificarea respectării cerințelor contractuale și a specificațiilor tehnice; evidențierea neconformităților și definirea măsurilor corective; monitorizarea aplicării acțiunilor de îmbunătățire. Informațiile rezultate din aceste activități sunt capitalizate și integrate în procesele interne, contribuind la îmbunătățirea continuă a modului de lucru. 5. Utilizarea instrumentelor informatice de suport Pentru susținerea proceselor de capitalizare și valorificare a cunoștințelor, Ofertantul utilizează instrumente informatice precum: platforme de colaborare și partajare a documentelor; sisteme de management al proiectelor pentru urmărirea activităților și deciziilor; instrumente de raportare și analiză a performanței. Aceste instrumente asigură trasabilitatea deciziilor, accesul rapid la informații relevante și suportul necesar pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract. |
| Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract | Pentru derularea activităților solicitate prin Contract, operatorul economic Ofertant își bazează cunoștințele organizaționale pe un ansamblu coerent de surse interne și externe, care asigură atât fundamentul tehnic și operațional al activităților, cât și alinierea permanentă la cerințele legislative, standardele de calitate și bunele practici din domeniu. Aceste surse sunt utilizate sistematic și integrate în procesele interne de lucru și în funcția de back-stopping a organizației. 1. Surse interne de cunoștințe Sursele interne de cunoștințe reprezintă baza principală pentru planificarea, organizarea și execuția activităților din cadrul Contractului și includ, fără a se limita la: Experiența profesională a personalului permanent, dobândită în cadrul proiectelor similare derulate anterior; Documentații interne, metodologii, proceduri operaționale și ghiduri de lucru utilizate în cadrul organizației; Lecții învățate și bune practici rezultate din proiecte finalizate sau în derulare; Arhive de proiect, care includ livrabile, rapoarte, decizii și soluții aplicate; Baze interne de cunoștințe, care permit accesul rapid la informații relevante pentru echipa de proiect și personalul de back-stopping. Aceste surse interne contribuie la coerența activităților, reducerea riscurilor operaționale și asigurarea continuității în derularea Contractului. 2. Surse externe de cunoștințe Pentru completarea și actualizarea continuă a cunoștințelor organizaționale, Ofertantul utilizează și surse externe relevante, validate și recunoscute la nivel profesional, precum: Documentații oficiale ale furnizorilor de tehnologii și platforme IT utilizate (ex: platforme cloud, soluții software, instrumente de securitate); Standarde și ghiduri de bune practici aplicabile domeniului de activitate (ex: IT service management, securitate informațională, managementul calității); Legislație și reglementări aplicabile, inclusiv acte normative naționale și europene relevante pentru obiectul Contractului; Materiale de specialitate, publicații tehnice, studii și resurse profesionale; Programe de formare profesională, certificări și instruiri urmate de personalul Ofertantului. Aceste surse externe permit adaptarea rapidă la schimbările tehnologice, legislative și operaționale și susțin conformitatea serviciilor livrate. 3. Integrarea și validarea surselor de cunoștințe Ofertantul aplică mecanisme interne pentru integrarea și validarea informațiilor provenite din surse interne și externe, prin: analizarea relevanței și aplicabilității informațiilor; adaptarea acestora la specificul Contractului; includerea lor în documentațiile, procedurile și bazele de cunoștințe interne; diseminarea către echipa de proiect și personalul de suport. Prin această abordare, cunoștințele utilizate în cadrul Contractului sunt actuale, relevante și corelate cu cerințele Autorității Contractante. 4. Asigurarea continuității și actualizării cunoștințelor Pentru menținerea unui nivel ridicat de competență pe durata Contractului, Ofertantul asigură actualizarea continuă a surselor de cunoștințe, prin monitorizarea evoluțiilor tehnologice și legislative și prin integrarea acestora în procesele interne. Această practică susține capacitatea organizației de a răspunde eficient cerințelor Contractului și de a livra rezultate conforme și de calitate. |

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)

- NU ESTE APLICABIL

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea activităților sau a rezultatelor intermediare realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final

  - modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul Contractului.

Ofertantul aplica o abordare structurata si controlata de management al acestora, astfel incat responsabilitatea pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sa ramana integral la nivelul Ofertantului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si cu legislatia aplicabila.

Subcontractantii, daca este cazul, sunt implicati exclusiv pentru activitati clar delimitate, care nu afecteaza coerenta metodologica, controlul calitatii si relatia cu Autoritatea Contractanta. Activitatile subcontractate sunt integrate in planul de lucru general si sunt supuse acelorasi mecanisme de control al calitatii si raportare ca si activitatile realizate direct de Ofertant.

Managementul activitatii subcontractantilor este realizat prin:

	definirea clara a responsabilitatilor si livrabilelor aferente;

	stabilirea unor cerinte explicite privind respectarea metodologiei si a standardelor de calitate;

	monitorizarea continua a progresului si a conformitatii;

	validarea livrabilelor realizate de subcontractanti inainte de integrarea acestora in livrabilele finale;

	aplicarea mecanismelor de corectie si remediere, atunci cand este necesar.

Prin aceasta abordare, Ofertantul asigura controlul deplin asupra activitatilor subcontractate si mentine un nivel unitar de calitate si conformitate in implementarea Contractului.

Activitățile realizate de către subcontractanți sunt în coformitate cu detaliile menționate în Acordurile de Subcontractare incluse în prezenta ofertă și pe care le reiterăm mai jos:

Safetech Innovations SA: 			expertiza pe zona cyber, inclusiv cyber range

Software Imagination & Vision SRL: 		platformele non-cyber, managementul de proiect

Evotech-IT:					livrarea de platforme hardware

IT Med SRL:					servicii de asigurarea calității, testare livrare și documentație

- Abordarea și metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta este realizata intr-o maniera structurata, transparenta si predictibila, in conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini, Sectiunea „Managementul Contractului”.

Ofertantul desemneaza un responsabil de proiect, care reprezinta punctul unic de contact cu Autoritatea Contractanta si care asigura coordonarea tuturor activitatilor, comunicarea operativa si respectarea obligatiilor contractuale. Relatia cu Autoritatea Contractanta este guvernata de principii precum transparenta, respectarea termenelor, comunicarea clara si orientarea catre solutii.

Metodologia de gestionare a relatiei include:

	stabilirea unui cadru clar de comunicare si raportare;

	organizarea de intalniri periodice de progres;

	transmiterea informatiilor relevante intr-un format structurat si accesibil;

	consultarea Autoritatii Contractante in etapele-cheie ale implementarii;

	documentarea deciziilor si a eventualelor ajustari ale planului de lucru.

Aceasta abordare permite Autoritatii Contractante sa urmareasca in mod continuu implementarea Contractului si sa utilizeze eficient informatiile furnizate de Ofertant.

- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Ofertantul asigura indeplinirea tuturor cerintelor privind raportarea prevazute in Caietul de Sarcini, printr-un sistem coerent de raportare periodica si finala, corelat cu planul de lucru si cu indicatorii de performanta asumati.

Raportarea este realizata intr-o maniera structurata si trasabila, astfel incat sa permita Autoritatii Contractante verificarea progresului, conformitatii si rezultatelor obtinute. In acest sens, Ofertantul furnizeaza:

	rapoarte periodice de progres, care includ stadiul activitatilor, livrabilele realizate, indicatorii de performanta si eventualele riscuri identificate;

	rapoarte de monitorizare si evaluare, bazate pe datele colectate in cadrul implementarii;

	documentatia aferenta proceselor de formare, evaluare, certificare si monitorizare;

	rapoarte finale de implementare, care sintetizeaza rezultatele Contractului si gradul de indeplinire a cerintelor minime din Caietul de Sarcini.

Documentele finale sunt elaborate astfel incat sa reflecte in mod clar:

	activitatile desfasurate;

	livrabilele predate;

	rezultatele obtinute;

	indeplinirea obiectivelor Contractului;

	recomandarile pentru utilizarea rezultatelor post-contract.

Prin aceasta modalitate de raportare, Ofertantul asigura transparenta, auditabilitate si conformitate deplina cu cerintele Autoritatii Contractante.

A. RAPOARTELE / DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologie de formare si evaluare | Metodologia de formare si evaluare aprobata | Cadru metodologic integrat de evaluare a maturitatii, formare, certificare, monitorizare si sustenabilitate | Elaborarea si livrarea unei metodologii unitare, aliniate cerintelor Caietului de sarcini si cadrului european, validate impreuna cu Autoritatea Contractanta |
| 2 | Program de formare pentru experti evaluatori | Curriculum program formare experti evaluatori | Structura programului (40 ore), module, rezultate ale invatarii, metode de evaluare | Implementarea programului de formare conform metodologiei, cu evaluare si certificare pe baza de competente |
| 3 | Program de formare pentru formatori | Curriculum program formare formatori | Structura programului (40 ore), componente pedagogice si de continut | Derularea programului de formare a formatorilor, evaluarea competentelor si certificarea acestora |
| 4 | Formarea si operationalizarea nucleului de experti | Registru experti evaluatori certificati | Lista expertilor certificati, domenii de competenta, statut certificare | Selectia, formarea, evaluarea si certificarea expertilor conform criteriilor stabilite |
| 5 | Formarea si operationalizarea nucleului de formatori | Registru formatori certificati | Lista formatorilor certificati, roluri, competente | Implementarea procesului de formare si certificare a formatorilor |
| 6 | Livrarea formarii catre actorii cheie | Rapoarte de livrare a formarii | Numar participanti, sesiuni desfasurate, rezultate evaluari | Organizarea si livrarea formarii standardizate catre actorii cheie, conform planului de lucru |
| 7 | Evaluarea competentelor participantilor | Rapoarte de evaluare competente | Rezultate evaluari, niveluri de competenta atinse | Aplicarea instrumentelor de evaluare definite in metodologie |
| 8 | Certificare si recertificare | Certificate si registre de certificare | Evidenta certificarilor acordate si statutul acestora | Aplicarea proceselor de certificare si recertificare pe baza de criterii obiective |
| 9 | Monitorizarea performantei si impactului | Rapoarte de monitorizare si learning analytics | Indicatori de performanta, analize agregate, tendinte | Colectarea si analiza datelor prin mecanismele de learning analytics integrate |
| 10 | Asigurarea calitatii si controlul livrabilelor | Rapoarte de asigurare a calitatii | Verificari de conformitate, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii pe parcursul implementarii |
| 11 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri si rapoarte de actualizare | Riscuri identificate, masuri de mitigare, stadiu | Identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor pe durata Contractului |
| 12 | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta | Rapoarte de progres | Stadiu activitati, livrabile, indicatori, riscuri | Transmiterea rapoartelor periodice conform cerintelor Caietului de sarcini |
| 13 | Raport final de implementare | Raport final | Sinteza activitati, rezultate, indeplinire cerinte, recomandari | Elaborarea raportului final care demonstreaza indeplinirea integrala a cerintelor Contractului |
| 14 | Sustenabilitatea rezultatelor post-contract | Document de sustenabilitate | Masuri pentru utilizarea si dezvoltarea mecanismului post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabilele finale |

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA SI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Managementul Contractului | Plan de management al Contractului | Structura de management, roluri, responsabilitati, fluxuri de comunicare | Elaborarea si aplicarea unui plan de management care reglementeaza implementarea Contractului |
| 2 | Monitorizarea progresului activitatilor | Rapoarte periodice de progres | Stadiu activitati, livrabile realizate, grad de indeplinire | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta conform cerintelor stabilite |
| 3 | Respectarea planului de lucru si a calendarului | Situatii de progres si planificare actualizata | Compararea progresului realizat cu planificarea initiala | Monitorizarea etapelor si ajustarea controlata a planului de lucru |
| 4 | Coordonarea echipei de implementare | Rapoarte interne de coordonare | Activitati realizate, responsabilitati, probleme identificate | Utilizarea mecanismelor de coordonare si comunicare interna |
| 5 | Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta | Minute intalniri / Note de coordonare | Decizii, clarificari, actiuni convenite | Organizarea intalnirilor periodice si documentarea acestora |
| 6 | Controlul calitatii pe parcursul Contractului | Rapoarte de asigurare a calitatii | Conformitate livrabile, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii si raportarea rezultatelor |
| 7 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri actualizat | Riscuri identificate, evaluare, masuri de mitigare | Actualizarea continua a registrului de riscuri pe durata Contractului |
| 8 | Managementul subcontractantilor (daca este cazul) | Rapoarte de monitorizare subcontractanti | Stadiu activitati subcontractate, conformitate | Monitorizarea activitatilor subcontractate si validarea livrabilelor |
| 9 | Managementul modificarilor | Note de modificare / Decizii de ajustare | Modificari aprobate, impact asupra planului de lucru | Aplicarea procedurilor de gestionare a modificarilor |
| 10 | Administrarea documentelor Contractului | Registru documente contractuale | Evidenta documentelor, versiuni, arhivare | Gestionarea documentatiei contractuale conform procedurilor interne |
| 11 | Monitorizarea indicatorilor de performanta | Rapoarte KPI | Indicatori realizati, deviatii, masuri | Urmarirea KPI si raportarea acestora catre Autoritatea Contractanta |
| 12 | Comunicarea si raportarea continua | Informari periodice | Informatii relevante privind stadiul Contractului | Transmiterea informatiilor catre Autoritatea Contractanta in timp util |
| 13 | Auditabilitate si trasabilitate | Documentatie de suport audit | Dovezi implementare, trasabilitate activitati-livrabile | Asigurarea trasabilitatii tuturor activitatilor si documentelor |
| 14 | Inchiderea administrativa a Contractului | Raport de inchidere administrativa | Situatia finala a Contractului, documente predate | Finalizarea formala a Contractului conform cerintelor Caietului de sarcini |

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul 4 Ipoteze și riscuri.

| Nr. crt. | Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini / identificate de Ofertant | Masuri propuse ca parte a strategiei de risc (prevenire / atenuare / eliminare) | Activitatea din planul de lucru si metodologia unde este reflectata masura | Articol din Propunerea Financiara unde este inclus costul (daca este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intarzieri in implementarea activitatilor | Planificare etapizata, monitorizare periodica, mecanisme de ajustare controlata | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Etapele 1–7 | Cost inclus in activitatile de management de proiect |
| 2 | Disponibilitate redusa a participantilor | Planificare flexibila, sesiuni alternative, comunicare timpurie | Sectiunea 4 – Etapa 5; Metodologia de livrare a formarii | Cost inclus in activitatile de formare |
| 3 | Neuniformitatea aplicarii metodologiei | Standardizare metodologica, formare initiala si ghiduri operationale | Sectiunea 3 – Metodologia propusa; Cap. 2–3 metodologie | Cost inclus in elaborarea metodologiei |
| 4 | Calitatea insuficienta a livrabilelor | Sistem de asigurare a calitatii, validare interna inainte de livrare | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Cost inclus in activitatile de control al calitatii |
| 5 | Risc de neindeplinire a indicatorilor | Monitorizare KPI, masuri corective, raportare periodica | Sectiunea 4 – Etapa 6; Learning analytics | Cost inclus in activitatile de monitorizare |
| 6 | Lipsa sustenabilitatii post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabile | Sectiunea 4 – Etapa 7; Cap. 5 metodologie | Cost inclus in activitatile de analiza si raportare |
| 7 | Modificari de context legislativ / institutional | Monitorizare context, actualizare controlata a metodologiei | Cap. 6.9 – Actualizarea matricei de competente | Fara impact financiar distinct |
| 8 | Riscuri legate de utilizarea platformei OSS | Testare, suport tehnic, utilizare ghidata | Sectiunea 3.3.6 – Monitorizare si OSS | Cost inclus in activitatile de suport tehnic |
| 9 | Lipsa de aliniere cu asteptarile Autoritatii Contractante | Comunicare constanta, intalniri de progres, validari intermediare | Sectiunea 5.f – Relatia cu Autoritatea Contractanta | Cost inclus in managementul Contractului |
| 10 | Riscuri asociate subcontractantilor (daca este cazul) | Control contractual, validare livrabile, responsabilitate unica | Sectiunea 5.e – Management subcontractanti | Cost inclus in activitatile subcontractate |
| 11 | Risc de neconformitate procedurala | Respectarea procedurilor interne si cerintelor Caietului | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Fara impact financiar distinct |
| 12 | Suprasolicitarea resurselor cheie | Alocare realista a resurselor, redundanta | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Management echipa | Cost inclus in managementul resurselor |
| 13 | Risc de raportare incompleta | Structura standard de raportare, verificare interna | Sectiunea 5.g – Raportare | Cost inclus in activitatile de raportare |
| 14 | Risc de audit / control ex-post | Trasabilitate completa, arhivare documente | Sectiunea B – Managementul Contractului | Fara impact financiar distinct |

- Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

Ofertantul aplica o strategie structurata si preventiva pentru evitarea, identificarea si gestionarea situatiilor de conflict de interese, in conformitate cu clauzele contractuale incluse in Documentatia de atribuire, cu legislatia aplicabila si cu principiile de integritate si transparenta.

Strategia are la baza urmatoarele elemente:

	asumarea institutionala a obligatiilor privind evitarea conflictului de interese;

	separarea clara a rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare;

	declararea si actualizarea situatiilor potentiale de conflict de interese de catre membrii echipei;

	aplicarea de masuri corective imediate in cazul identificarii unor situatii de incompatibilitate.

Ofertantul se asigura ca persoanele implicate in implementarea Contractului nu se afla in situatii care pot afecta impartialitatea, obiectivitatea sau corectitudinea deciziilor, iar in cazul aparitiei unor astfel de situatii, acestea sunt gestionate conform procedurilor interne si clauzelor contractuale.

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

Ofertantul aplica o strategie anti-coruptie menita sa previna orice forma de coruptie, frauda sau practici neetice pe parcursul implementarii Contractului, in concordanta cu cadrul legal national, cerintele PNRR si politicile interne de integritate.

Strategia anti-coruptie include:

	toleranta zero fata de acte de coruptie;

	reguli clare de conduita pentru personalul implicat;

	interdictia oricaror beneficii necuvenite sau avantaje nejustificate;

	mecanisme de raportare a suspiciunilor de coruptie;

	informarea si responsabilizarea membrilor echipei de proiect.

Aplicarea strategiei este sustinuta de proceduri interne de control si de monitorizare, iar orice suspiciune sau incident este tratat cu promptitudine, in conformitate cu prevederile legale si contractuale.

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

Ofertantul asigura realizarea inregistrarilor aferente activitatilor, deciziilor si fluxurilor informationale si financiare din cadrul Contractului printr-un sistem coerent de documentare si arhivare, conceput pentru a asigura trasabilitatea completa a proceselor, in cazul verificarilor realizate de terte parti.

In acest sens, sunt utilizate:

	registre de activitati si livrabile;

	documente de decizie si note de aprobare;

	evidente privind comunicarea cu Autoritatea Contractanta;

	documente financiar-contabile aferente Contractului;

	proceduri de arhivare si pastrare a documentelor.

Toate documentele sunt gestionate astfel incat sa permita identificarea clara a responsabilitatilor, momentului decizional si justificarii deciziilor, asigurand conformitatea cu cerintele de audit si control.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului

In cazul implicarii tertilor sustinatori, comunicarea dintre Ofertant si acestia este realizata intr-un cadru formalizat si transparent, astfel incat sa fie asigurata coordonarea eficienta a activitatilor si respectarea obligatiilor contractuale asumate.

Comunicarea este organizata pe baza:

- acordurilor de sustinere depuse in cadrul procedurii;

- responsabilitatilor clar definite ale fiecarei parti;

- canalelor de comunicare stabilite de comun acord;

- informarii periodice privind stadiul activitatilor relevante.

Ofertantul ramane responsabil unic fata de Autoritatea Contractanta pentru indeplinirea obligatiilor Contractului, asigurand integrarea contributiilor tertilor sustinatori in implementarea generala, fara a afecta coerenta, calitatea sau conformitatea livrabilelor.

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stații de lucru | Laptopuri/PC-uri pentru dezvoltare software, testare și administrare (procesor multicore, minim 16 GB RAM) | Conform numărului de specialiști alocați Contractului | Sisteme de operare licențiate (Windows/macOS/Linux) | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |
| Platformă de dezvoltare | Infrastructură cloud IaaS/PaaS, utilizată pentru găzduirea aplicațiilor, bazelor de date și serviciilor backend; include servicii de monitorizare, backup și securitate | Conform necesarului de resurse al proiectului | Licențe și drept de utilizare conform furnizorului | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |

Infrastructura utilizată pentru realizarea activităților din cadrul Contractului este concepută pentru a asigura derularea eficientă, sigură și controlată a proceselor de livrare, instalare, configurare, testare și punere în funcțiune a echipamentelor și soluțiilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Aceasta include infrastructura tehnică, logistică, software și de suport necesară implementării proiectului, precum și resursele infrastructurale dedicate activităților de management, monitorizare și control al calității.

1. Infrastructura tehnică utilizată pentru implementare

Pentru realizarea activităților de livrare și instalare a echipamentelor, Ofertantul va utiliza o infrastructură tehnică proprie și a partenerilor autorizați, care include:

1.1 Echipamente IT și hardware de lucru

• stații de lucru și laptopuri dedicate echipei de proiect;

• alte echipamente periferice necesare instalării și configurării soluțiilor.

Această infrastructură permite pregătirea, configurarea și validarea echipamentelor înainte de livrarea către Beneficiar.

2. Infrastructura software utilizată

Pentru planificarea, coordonarea și controlul activităților din cadrul Contractului, Ofertantul va utiliza următoarele categorii de instrumente software:

• aplicații de management de proiect (ex.: MS Project, Excel, sau echivalent);

• aplicații pentru colaborare și comunicare (ex.: platforme de management al documentelor, instrumente de videoconferință);

• aplicații pentru documentarea tehnică și gestionarea livrabilelor;

• instrumente software pentru testare și validare tehnică.

Aceste instrumente vor permite urmărirea progresului proiectului, gestionarea resurselor și asigurarea trasabilității activităților și livrabilelor.

3. Infrastructura logistică

Pentru livrarea echipamentelor, Ofertantul va utiliza:

• spații de depozitare temporară pentru echipamente;

• mijloace de transport specializate pentru echipamente IT;

• proceduri de recepție, manipulare și instalare a echipamentelor;

• resurse logistice pentru coordonarea livrărilor.

Infrastructura logistică este organizată astfel încât să asigure integritatea echipamentelor și respectarea termenelor contractuale.

4. Infrastructura de securitate și protecție a datelor

Pentru asigurarea securității informațiilor și protecției datelor, Ofertantul va utiliza:

• politici și proceduri interne de securitate;

• mecanisme de control al accesului la infrastructura IT;

• măsuri de protecție a datelor cu caracter personal;

• instrumente de monitorizare și audit tehnic.

Această infrastructură asigură conformitatea cu cerințele de securitate și legislația aplicabilă.

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

In vederea demonstrarii modului de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin Caietul de Sarcini, Ofertantul implementeaza un sistem structurat de inregistrare, monitorizare si documentare a datelor relevante, aplicabil pe intreaga durata a Contractului.

Sistemul de inregistrari este conceput astfel incat sa asigure trasabilitatea completa intre activitatile desfasurate, livrabilele realizate si indicatorii de performanta asumati, permitand verificarea obiectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta sau de catre terte parti abilitate.

7.1. Principii de realizare a inregistrarilor privind indicatorii de performanta

Inregistrarile aferente indicatorilor de performanta sunt realizate in conformitate cu urmatoarele principii:

	acuratetea si completitudinea datelor;

	documentarea sistematica si continua;

	utilizarea unor formate standardizate;

	trasabilitatea informatiilor si deciziilor;

	verificabilitatea si auditabilitatea datelor;

	corelarea directa cu cerintele Caietului de Sarcini.

Aceste principii asigura credibilitatea si utilizabilitatea inregistrarilor.

7.2. Tipuri de inregistrari utilizate pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor

Pentru fiecare indicator de performanta, Ofertantul realizeaza si pastreaza inregistrari specifice, care pot include, fara a se limita la:

	registre de activitati si livrabile;

	evidente privind formarea si participarea;

	rezultate ale evaluarilor si certificarilor;

	rapoarte de monitorizare si learning analytics;

	rapoarte de progres si situatii sintetice;

	documente justificative aferente proceselor implementate.

Inregistrarile sunt organizate astfel incat sa permita identificarea clara a corespondentei dintre activitate, rezultat si indicator.

7.3. Modalitatea de colectare si gestionare a datelor aferente indicatorilor

Colectarea datelor aferente indicatorilor de performanta este realizata pe parcursul implementarii Contractului, prin:

	colectarea datelor primare din activitatile desfasurate;

	utilizarea instrumentelor de evaluare si monitorizare;

	integrarea mecanismelor de learning analytics;

	validarea interna a datelor colectate;

	centralizarea si agregarea informatiilor relevante.

Datele sunt gestionate intr-un mod controlat, conform procedurilor interne, pentru a preveni pierderea sau alterarea acestora.

7.4. Inregistrarile efectuate pentru indicatorii de performanta

Inregistrarile efectuate de Ofertant pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor de performanta includ, in mod orientativ:

	evidenta numarului de persoane formate;

	evidenta numarului de experti si formatori certificati;

	rezultatele evaluarilor competentelor;

	date privind livrarea activitatilor de formare;

	rapoarte privind gradul de indeplinire a KPI-urilor;

	analize comparative si sinteze de performanta.

Aceste inregistrari sunt actualizate periodic si sunt puse la dispozitia Autoritatii Contractante, la solicitare.

7.5. Raportarea indicatorilor de performanta catre Autoritatea Contractanta

Indicatorii de performanta sunt raportati catre Autoritatea Contractanta prin:

	rapoarte periodice de progres;

	rapoarte de monitorizare dedicate;

	raportul final de implementare.

Raportarea este realizata intr-un format clar si structurat, care permite verificarea gradului de indeplinire a cerintelor stabilite prin Caietul de Sarcini.

7.6. Asigurarea trasabilitatii si pregatirea pentru verificari de terta parte

Sistemul de inregistrari implementat de Ofertant permite:

	identificarea rapida a surselor de date;

	urmarirea deciziilor si a justificarilor aferente;

	demonstrarea modului de indeplinire a indicatorilor;

	sustinerea verificarilor si auditurilor ex-post.

Toate inregistrarile sunt pastrate pe durata prevazuta de legislatia aplicabila si de cerintele Contractului.

Prin modalitatea de realizare a inregistrarilor si documentarea sistematica a indicatorilor de performanta, Ofertantul asigura indeplinirea cerintelor Caietului de Sarcini si ofera Autoritatii Contractante garantia unei implementari transparente, verificabile si orientate catre rezultate, in deplina concordanta cu obiectivele Contractului si ale Masurii 184 din PNRR.

# Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului

Pentru asigurarea unei colaborări eficiente, transparente și conforme cu cerințele Autorității Contractante, Contractantul va utiliza un set integrat de instrumente și proceduri dedicate gestionării relației, comunicării operaționale și monitorizării progresului pe întreaga durată a Contractului. Aceste instrumente susțin îndeplinirea obiectivelor contractuale, asigură trasabilitatea deciziilor și facilitează un control permanent asupra activităților derulate.

1. Instrumente de comunicare operațională și formală

Comunicarea dintre Autoritatea Contractantă și Contractant se va realiza prin canale stabilite de comun acord la debutul Contractului, în funcție de tipul și nivelul informațiilor transmise:

- Comunicare formală (transmitere documente oficiale, notificări, solicitări de clarificări): prin e-mail instituțional, cu respectarea regulilor de înregistrare, arhivare și trasabilitate;

- Comunicare operațională (clarificări tehnice curente, coordonare activități): prin instrumente de colaborare online (ex: Microsoft Teams), care permit comunicare sincronă și asincronă, organizarea pe canale tematice și păstrarea istoricului discuțiilor;

- Întâlniri periodice (status meeting, ședințe de coordonare): desfășurate online sau fizic, cu agendă prestabilită și minute de ședință transmise Autorității Contractante.

2. Instrumente de management al proiectului și urmărire a activităților

Pentru planificarea, monitorizarea și raportarea activităților incluse în Contract, Contractantul va urmări și informa Beneficiarul cu privire la:

- definirea activităților, livrabilelor și etapelor proiectului;

- alocarea responsabilităților și termenelor;

- urmărirea progresului în timp real;

- evidențierea riscurilor, dependențelor și eventualelor deviații față de planul agreat.

Autoritatea Contractantă va avea, la solicitare, acces la stadiul activităților relevante, pentru asigurarea unui nivel adecvat de transparență și control.

3. Instrumente de management al documentelor și livrabilelor

Gestionarea documentelor, livrabilelor și versiunilor acestora se va realiza printr-un sistem de management al documentelor, care asigură:

- structurarea documentelor pe categorii și faze ale proiectului;

- controlul versiunilor și istoricul modificărilor;

- drepturi diferențiate de acces;

- arhivarea documentelor conform cerințelor contractuale.

Acest sistem permite o colaborare eficientă și elimină riscul utilizării unor versiuni neactualizate ale documentelor.

4. Instrumente de raportare și monitorizare a performanței

Contractantul va utiliza instrumente de raportare periodică, care vor permite prezentarea clară și structurată a stadiului proiectului către Autoritatea Contractantă. Rapoartele vor include, după caz:

- stadiul activităților și livrabilelor;

- respectarea termenelor;

- probleme identificate și măsuri de remediere;

- indicatori de performanță (KPI), acolo unde sunt definiți contractual.

Rapoartele vor fi transmise la intervalele stabilite în Contract sau ori de câte ori Autoritatea Contractantă solicită acest lucru.

5. Instrumente de escaladare și management al schimbărilor

Pentru gestionarea situațiilor neprevăzute, Contractantul va aplica un mecanism clar de escaladare și management al schimbărilor, susținut de instrumentele de management al proiectului. Orice modificare a cerințelor, termenelor sau livrabilelor va fi documentată, analizată și supusă aprobării Autorității Contractante, cu păstrarea unei evidențe complete a deciziilor.

6. Asigurarea securității și confidențialității comunicării

Toate instrumentele utilizate pentru comunicare și colaborare respectă cerințele de securitate a informațiilor și legislația în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Accesul la informații este limitat la persoanele autorizate, iar datele sunt protejate prin mecanisme de autentificare, control al accesului și criptare.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul mediului | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activitatilor durabile (principiul DNSH) | Implementarea serviciilor exclusiv prin activitati non-poluante, fara impact negativ semnificativ asupra mediului | Cost inclus in activitatile de management si implementare | Fara cost distinct |
| 2 | Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta | Respectarea principiului „Do No Significant Harm” pe intreaga durata a Contractului | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 3 | OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului | Utilizarea eficienta a resurselor, evitarea generarii de deseuri si a consumului inutil | Cost inclus in activitatile operationale | Fara cost distinct |
| 4 | Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor | Reducerea utilizarii materialelor tiparite si gestionarea corespunzatoare a eventualelor deseuri | Cost inclus in activitatile de organizare si logistica | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2008/98/CE privind deseurile | Implementarea unei abordari digitale pentru documente si raportare | Cost inclus in activitatile de management al documentelor | Fara cost distinct |
| 6 | Regulamentul (UE) 2016/679 – corelat cu bune practici de digitalizare si reducere a consumului de resurse | Utilizarea platformelor digitale pentru comunicare, raportare si monitorizare | Cost inclus in activitatile de suport tehnic si OSS | Fara cost distinct |
| 7 | Strategia UE privind economia circulara | Promovarea utilizarii responsabile a resurselor si reutilizarea materialelor digitale | Cost inclus in activitatile de formare si diseminare | Fara cost distinct |
| 8 | Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica | Organizarea activitatilor de formare in format online/hibrid, unde este posibil | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2020/852 – adaptare la activitati de servicii | Prestarea serviciilor fara utilizarea de echipamente poluante sau consum intensiv de resurse | Cost inclus in activitatile de prestare servicii | Fara cost distinct |
| 10 | Politici publice nationale si europene privind tranzitia verde | Integrarea principiilor de sustenabilitate in organizarea si implementarea activitatilor | Cost inclus in activitatile de management al Contractului | Fara cost distinct |
| 11 | Ghidurile DNSH aplicabile proiectelor PNRR | Respectarea cerintelor DNSH in toate etapele Contractului | Cost inclus in activitatile de conformitate si raportare | Fara cost distinct |
| 12 | Norme privind reducerea amprentei de carbon | Limitarea deplasarilor fizice prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta | Cost inclus in planificarea activitatilor | Fara cost distinct |

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul social si al relatiilor de munca | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codul muncii – Legea nr. 53/2003 | Respectarea conditiilor legale privind relatiile de munca pentru personalul implicat in Contract | Cost inclus in cheltuielile de personal | Fara cost distinct |
| 2 | Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati | Aplicarea principiului egalitatii de sanse in selectia si implicarea personalului | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |
| 3 | OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare | Asigurarea nediscriminarii in cadrul echipei si al activitatilor de formare | Cost inclus in activitatile de management | Fara cost distinct |
| 4 | Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene | Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de tratament in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca | Implementarea politicilor de incluziune si tratament egal | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 6 | Directiva 89/391/CEE privind securitatea si sanatatea in munca | Asigurarea conditiilor de munca sigure pentru personal | Cost inclus in cheltuielile operationale | Fara cost distinct |
| 7 | Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca | Aplicarea normelor SSM pentru personalul implicat | Cost inclus in activitatile de organizare | Fara cost distinct |
| 8 | Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) | Respectarea standardelor internationale privind munca decenta | Cost inclus in politicile interne | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2021/241 – cerinte sociale PNRR | Respectarea cerintelor sociale si de incluziune aferente proiectelor PNRR | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 10 | Strategiile UE privind incluziunea sociala si accesul egal | Promovarea accesului egal la activitatile de formare | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 11 | Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | Asigurarea accesului nediscriminatoriu la activitatile Contractului | Cost inclus in organizarea activitatilor | Fara cost distinct |
| 12 | Politici nationale si europene privind dialogul social | Mentinerea unui climat de lucru bazat pe respect si cooperare | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |

# Metodologia, metodele si instrumentele folosite pentru realizarea serviciilor

Abordarea utilizata de catre Ofertant pentru realizarea serviciilor si atingerea rezultatelor proiectului se bazeaza pe urmatoarele metodologii, metode, seturi de bune practici standard si instrumente in cazul proiectelor IT.

Abordarea propusa de Ofertant pentru desfăşurarea activităţilor in cadrul prezentului contract este bazata in totalitate pe metodologii, metode si instrumente testate si recunoscute international, respectiv, metodologia PMBOK de management de proiect integrata cu metodologia de dezvoltare si implementare RUP.

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este bazata pe standardul international PMBoK dezvoltat de PMI, recunoscut la nivel mondial. Metodologia de management de proiect detaliată în cadrul ofertei tehnice in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este aliniată la practicile folosite la nivel international, fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®).

Abordarea noastra privind managementul de proiect bazat pe PMBOK prezentata in oferta si detaliata in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este sincronizata cu metodologia de dezvoltare si implementare software bazata pe Rational Unified Process si adaptată la specificul proiectului.

Metodologia de dezvoltare si implementare software prezentata in oferta si detaliata dupa cum am mentionat in oferta si in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare este bazata pe standardul international Rational Unified Process (RUP) si adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015.

Metodologia de dezvoltare software este integrata si sincronizata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK si este adaptată la specificul proiectului nu numai la nivel formal/declarativ ci și practic prin utilizarea ei cu succes în sute de proiecte implementate cu succes de catre Ofertant.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare acopera in totalitate activitatile solicitate in caietul de sarcini si este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare.

Aceasta secţiune a ofertei prezinta modul în care Ofertantul a înţeles obiectivele contractului si prezinta modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv aspectele cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului, detaliind  metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.

# Metodologia de management de proiect

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este aliniată la practicile folosite la nivel international fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®). In Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect prezentam metodologia de management de proiect utilizata de Ofertant.

Conceptul de ‘Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®) este un termen cuprinzător care descrie suma cunoştinţelor din cadrul profesiei de Project Management. Acest compendiu include cunoştinţe privind practici tradiţionale, dovedite, cu largă aplicare, cat şi cunoştinţe privind practici avansate şi inovative, care este posibil să fi avut o utilizare mai limitată. Întregul volum de cunoştinţe privind domeniul de Project Management este acela care se află înmagazinat la practicieni şi cadre universitare care îl aplică şi îl perfecţionează. Manualul ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’ - Un Ghid privind Compendiul de Cunoştinţe de Project Management, (denumit şi Ghidul PMBOK®) identifică şi descrie acel subset al Compendiului de Cunoştinţe de Project Management general acceptat. General acceptat înseamnă că practicile şi cunoştinţele descrise se pot aplica la majoritatea proiectelor şi că există un consens larg acceptat şi recunoscut despre valorile şi utilitatea lor.

# Metodologia de dezvoltare si implementare

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se va aplica metodologia de dezvoltare software utilizata de catre SIMAVI, aliniată la practicile internaționale, respectiv metodologia de dezvoltare in spirala descrisa in continuare.

Metodologia de dezvoltare software pe care o propunem este bazata pe standardul international RUP, adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 implementat si utilizat de catre SIMAVI si integrata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare. Anexa mentionata contine descrierea narativa a metodologiei de analiza si dezvoltare software (procese, intrari, iesiri, livrabile), care va fi aplicabila in cadrul proiectului.

În cele ce urmează vom prezenta modelul de dezvoltare ales (modelul in spirala),precum si modalitatea concreta de realizaea a activitatilor atât din punct de vedere al definiţiei acestora cât şi din perspectiva utilizării lor în proiect  pentru obținerea gradului maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale.

Cel mai important dintre acestea este modelul utilizat în mod specific pentru  activitățile de dezvoltare din cadrul proiectului având în vedere obținerea unui grad maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale și anume modelul de tip spirală, cu activităţile în derularea lor prezentate pe scurt în figura următoare.

Acceptanţă beneficiar, Manuale, Instruiri

Testare finală

Testare

dpdv

formal

Testare funcţională

Integrare,

testare

Integrare,

testare

Test modul

LIVRARE FINALĂ

LIVRARE vers 1.0

Diagrama Modelului de Dezvoltare în Spirală

După parcurgerea cu meticulozitate a principalelor metode de dezvoltare a proiectelor software complexe prin caracterizarea detaliată a acestora şi compararea cu specificul proiectului se poate lesne constata că modelul de mai sus asigură cel mai înalt grad de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale pentru prezentul proiect.

Toate serviciile se vor desfasura in conformitate cu cerintele de etapizare definite in caietul de sarcini; dezvoltarea sistemului se va face gradual, cuprizand urmatoarele categorii de servicii detaliate in cadrul acestui capitol:

- Servicii de livrare, instalare şi punere in functiune a software-ului de baza si infrastructura de aplicatii

- Servicii de analiza si design;

- Servicii de dezvoltare a componentelor sistemului;

- Servicii de configurare;

- Servicii de testare;

- Servicii de instruire utilizatori;

- Servicii de instalare si intrare in productie;

- Servicii de garantie si suport tehnic;

- Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii.

Tabelul de mai jos prezinta modalitatea in care procedurile de dezvoltare software, proceduri integrate in sistemul de management al calitatii si certificate ISO 9001, acopera activitatile de realizare a sistemului.

| Activitate | Detaliere |
| --- | --- |
| Managementul cerintelor | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.1 Ingineria Specificatiilor |
| Analiza cerintelor de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.2 Analiza Detaliata |
| Proiectarea arhitecturii de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.3 Proiectare |
| Proiectarea de software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.3 Proiectare |
| Dezvoltare software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.4 Dezvoltare |
| Testarea software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, Capitolul 1.4.9 Acceptanta |
| Implementarea solutiei software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, 1.4.6 Livrare, 1.4.7 Instalare si punere in functiune, 1.4.8 Instruire, 1.4.9 Acceptanta |

# Metodologia pentru asistenta si suport tehnic

Această metodologie cuprinde procedurile de asistenta și suport tehnic utilizate de echipa de proiect a Prestatorului pentru a asigura funcționarea sistemului și a-l ajuta pe Beneficiar să-şi efectueze activitățile cu ajutorul sistemului informatic implementat de Prestator.

Serviciile vor fi asigurate de catre Prestator in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Asistenta tehnica va fi asigurata de catre echipa Prestatorului si va fi acordata utilizatorilor in vederea utilizarii noului sistem informatic.

Procedurile de asigurare asistenta si suport tehnic din cadrul metodologiei sunt prezentate in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic.

# Metodologia de instruire

Instruirea utilizatorilor joacă un rol esenţial în transferul de “Know-how” catre utilizatorii sistemului. Acest lucru va garanta exploatarea corecta si eficienta a sistemului implementat, de catre utilizatorii sistemului, ceea ce va conduce la desfasurarea corespunzatoare a activitatilor din sfera lor de competente.

Instruirea utilizatorilor  reprezintă una din cele mai importante activităţi pentru asigurarea finalizării cu succes a proiectului şi este un element critic pentru funcţionarea şi utilizarea normală, corectă a sistemului.

În construirea strategiei de instruire, a planului adecvat, vom ţine cont de condiţiile specifice ale acestui proiect şi de necesităţile Autorităţii Contractante.  Astfel, Ofertantul va ţine cont de factorii organizaţionali,  de cerintele specifice ale beneficiarului, de experienţa sa în instruiri, necesară pentru construirea metodologiei.

Instruirea va fi asigurată în limba romană.

Metodologia de instruire este prezentata in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 1.4.8 Instruire.

# Metodologia de management al calitatii

In vederea finalizarii cu succes a proiectului, Ofertantul va urmari cu strictete indeplinirea obiectivelor de calitate care se axeaza pe doua directii esentiale:

- Calitatea serviciilor de management de proiect

- Calitatea livrabilelor – produse și servicii

Metodologia de management al calitatii cuprinde:

- Procedura de Controlul al calitatii

- Metode de testare pentru componentele software

- Etapele controlului calitatii pentru aplicatii software

- Procedura pentru imbunatatirea continua a calitatii

- Procedura de asigurare a calitatii

- Strategia de asigurare a calitatii - Planul calitatii

- Managementul problemelor, escaladare si rezolvare

# Instrumente

# Instrumente specifice managementului de proiect

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in vederea managementului de proiect sunt succint enumerate mai jos si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 4. Instrumente specifice managementului de proiect:

- Microsoft Project Server: pentru urmarirea si masurarea realizarii planurilor de proiect, monitorizarea progresului;

- SIVPMMAS: raportari lunare automate;

- SIVACOP: ghid/suport pentru managerii de proiect in executarea activitatilor si definirea documentelor de management de proiect din fiecare faza a procesului;

- Tabloul de Bord al Portofoliului de Proiecte: instrument pentru monitorizarea si controlul portofoliului de proiecte de catre directorii departamentelor, PMO si conducerea superioara SIVECO;

- Aplicatia PMC: instrument software dezvoltat in SIVECO pentru a permite managerilor de proiect, sefilor de departamente si conducerii SIVECO sa monitorizeze stadiul proiectelor ;

- Chestionar de evaluare a managementului proiectului: are ca scop evaluarea unor aspecte importante ale managementului proiectului, precum si evolutia viitoare a proiectului ;

- Microsoft CRM: folosita pentru inregistrarea si gestionarea oportunitatilor de afaceri si a clientilor;

- Maven: instrument de management al proiectelor printre ale carui utilizari principale se afla gestionarea ciclurilor de viata ale proceselor de build si raportarea in cadrul proiectelor;

- Teamcenter: managementul si evaluarea resurselor umane, dezvoltat de catre SIVECO. Permite managementul si evaluarea resurselor umane in directa colaborare cu departamentele operationale si cu proiectele in derulare;

- Microsoft Office: pentru estimari si raportari specifice, MS Word si MS PowerPoint pentru raportare.

# Instrumente specifice procesului de dezvoltare si implementare

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de dezvoltare si implementare sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate in procesul de dezvoltare si implementare .

| Instrumente | Descriere |
| --- | --- |
| Microsoft Word | Microsoft Word este o aplicatie de procesare text utilizata in cadrul tutror etapelor proiectului pentru documentare. Caracteristici principale: - Realizarea unor documente standard pentru livrabilele din cadrul proiectului (definire "template"); - Versionarea documentelor livrate in cadrul proiectului; - Utilizarea siglei companiei pentru toate documentele elaborate in cadrul proiectului; - Atribuirea unui anumit tip de font comun tuturor livrabilelor; - Inserare unor obiecte externe in cadrul documentelor: diagrame MsVisio, tabele MsExcel. - Inserare unor referinte catre diverse surse de date/informatii; - Urmarirea modificarilor realizate de la o versiune de document la alta ("track changes"). |
| Microsoft Excel | Microsoft Excel este o aplicatie utilizata pentru procesarea de date. Caracteristici principale: - Utilizarea unor functii prestabilite pentru procesarea datelor; - Expunerea datelor in format tabelar; - Integrarea cu toate celelalte aplicatii din cadrul suitei Office; - Realizarea unor situatii statistice privind statusul proiectului. |
| Microsoft Visio | Microsoft Visio este o aplicatie care faciliteaza comunicarea in cadrul etapei de analiza a cerintelor si poate fi utilizata pentru a strange si pentru a prezenta cerintele preluate de la client ("stakeholder"). Caracteristici principale: - Pregatirea diagramelor UML pentru a fi incluse in documentele (livrabile) din cadrul etapelor de analiza/proiectare; - Pregatirea graficelor ce descriu fluxurile din cadrul organizatiei; - Crearea diagramelor de aritectura; - Aplicatia dispune de formate standard pentru toate tipurile de diagrame ("template"); - Permite aplicarea unor teme specifice si a unor moddele deja definite in cadrul documentelor de analiza. |
| Balsamiq | Aplicatia Balsamiq este o aplicatie utilizata pentru realizarea de prototipuri vizuale. Caracteristici principale: - Creare de prototipuri vizuale ce pot fi utilzate in cadrul etapei de analiza (strangerea cerintelor) pentru prezentarea noului sistem catre client; - Prototipurile vizuale (Mockups) ofera clientului o mai buna intelegere asupra modului in care va arata si va functiona noul sistem ce urmeaza a fi implementat. |
| Google Docs | Aplicatia Google Docs este o aplicatie pentru colaborare. Caracteristici principale: - Aplicatia permite actualizarea aceluiasi document de catre doua sau mai multe persoane; - Permite publicarea unor documente; - Validarea si verificarea documentelor de analiza; - Poate fi utilizat si in colaborarea cu clientul care poate realiza o serie de observatii asupra respectivei versiuni de document. |
| Microsoft Powerpoint | Microsoft Powerpoint este utilizat pentru realizarea unor prezentari grafice. Caracteristici principale: - Pregatirea si livrarea unor prezentari formale; - Utilizat pentru comunicarea unor idei, concepte, justificarea unor solutii catre client si managementul proiectului; - Utilizat pentru realizarea unor prezentari de statu in cadrul proiectului. |
| Xstudio | Xstudio se poate utiliza pentru urmarirea/controlul cerintelor si testare sisteme software. Caracteristici principale: • Generarea automata a specificatiilor din cerinte si a testelor din specificatii • Suport pentru executia testelor automate sau manuale • Generarea automata a matricii de trasabilitate • Importul testelor din CSL/XML • Importul cerintelor din CSV/XML • Conectori catre cele mai cunoscute aplicatii de management de incidente (Generic, JIRA, Trac, Bugzilla, Mantis) • Fluxuri de lucru pe cerinte, specificatii, teste • Atasamente pe cerinte, specificatii, teste, cazuri de test, defecte, foldere. • Versionare pe atasamente • Versionare si urmarirea schimbarilor asupra cerintelor, specificatiilor, testelor, cazurilor de test si defectelor • Planificare campaniilor de executie a testelor • Urmarirea rezultatelor in executie in timp real • Executia testelor pe un computer remote • Baza de date Oracle sau MySQL Functionalitati si detalii suplimentare pot fi inspectate pe site-ul: http://www.xqual.com |
| Magic Draw | MagicDraw este un puternic instrument de modelare UML (Unified Modeling Language). Acesta poate fi folosit pentru a realiza o mare varietate de task-uri și se bazează pe Java, astfel că va funcționa pe orice sistem care Java Virtual Machine (JVM). Caracteristici principale: • Asigura complianta cu standardele industriale • Asigura independenta fata de metodologia de dezvoltare software • Intuitiv, usore de folosit • Extensibilitate – prin open Api se realizeaza includerea de noi modele de design, metrici, transformari si aplte plug-in-uri • Colaborare si lucru simultan al dezvoltatorilor pe acelasi model • Utilizat in Model Driven Architecture • Crearea diagramelor • Extragerea modelelor din cod sursa existent • Crearea codului sursa din modelul UML Folosind acest instrument se poate realiza: • Editare UML • Cod sursa pentru limbile populare, inclusiv Java 2 Enterprise Edition (J2EE), C #, C + +, NET,. Etc • Analiza sau generare de modele de obiecte pentru limbaje de programare orientate-obiect • Analiza și /sau generarea schemei bazei de date pentru orice bază de date compatibila JDBC |
| Maven / Ant | Maven si Ant sunt instrumente de management a proiectelor ale căror principale caracteristici sunt: - Gestionarea ciclurilor de viaţă ale proceselor de build - Gestionarea si rezolvarea dependinţelor între proiecte - Gestionarea repository-urilor de artefacte - Instrument de raportare in cadrul proiectelor - Instrument pentru generarea şi gestionarea documentaţiei asociată codului sursă |
| Mediu de dezvoltare (Eclipse, IntelliJ IDEA, Red Hat JBoss Developer Studio) | Mediul de dezvoltare este un instrument indispensabil dezvoltatorilor (si nu numai) pentru: - Editarea codului sursa si a scripturilor - Gestionarea (prin plug-in-uri) a repository-urilor de cod sursa - Compilarea si debug-ul codului executiabil - Generarea codului executabil JBoss Developer Studio (JBDS) este un mediu de dezvoltare create si dezvoltat current de JBoss (o divizia a Red Hat) si Exadel. Integreaza atat instrumente cat si componente necesare executiei aplicatiilor prin combinarea instrumentelor Eclipse, Eclipse Tooling si JBoss Enterprise Application Platform. |
| Instructiuni de lucru privind scrierea de cod | Aceste instrumente sunt instructiuni pentru dezvoltatori privind modul in care se utilizeaza produsele software utilizate si modalitatea in care trebuie scris codul. In mod evident aceste instructiuni sunt elaborate distinct pentru limbajele de programare utilizate (Java, PL/SQL, etc) |
| SonarQube | SonarQube este o platformă open-source dezvoltată de SonarSource pentru verificarea continuă a calității codului. Oferă funcționalități pentru a efectua recenzii automate, analiza statică a codului pentru detectare a erorilor, code smells și vulnerabilități în 20+ limbi de programare. SonarQube oferă rapoarte privind cod duplicat, standarde de codare, teste unitare, code coverage, complexitatea codului, comentarii, bug-uri și vulnerabilitățile de securitate. |
| SVN / TortoiseSVN | Instrument software pentru managementul artefactelor proiectului (cod sursa, livrabile, rapoarte, etc) SVN gestionează fișierele, directoarele și modificările aduse acestora în timp. Acest lucru asigura accesul la ultima versiune a unui element (si la versiunile mai vechi) si examinarea istoricul elementele gestionate s-au modificat. Principalul client SVN utilizat de echipa noastra este TortoiseSVN. |
| SQL Developer / SQuirreL SQL | Instrumente de lucru pentru consultarea bazelor de date si executia diferitelor artefacte legate de acestea (scripturi, procedure stocate, etc.) |
| SoapUI | SoapUI este o aplicatie open-source de testare a serviciilor web pentru arhitecturi service-oriented (SOA) ai Representational state transfer (REST). |
| JIRA | Aplicatia JIRA este utilizata intern in cadrul Furnizorului pentru urmarirea incidentelor in cadrul proiectelor. Caracteristici principale: - Urmarire incidente; - Project management prin monitorizarea statusului incidentelor/sarcinilor de lucru; - Definirea unor grafice pentru urmarirea incidentelor; - Atribuirea incidentelor catre membrii echipei; - Export situatii in MsExcel; - Aplicatia dispune de facilitati de configurare a unor interfete de management al incidentelor; - Transmiterea de avertizari catre e-mail-ul utilizatorilor. - Rapoarte privind incidentele utilizand multiple criterii de filtrare |
| JUnit | JUnit este un framework de testare unitara pentru limbajul de programare Java. El este folosit pentru testarea făcută în etapa de dezvoltare de către echipa tehnică. Printre avantajele folosirii utilitarului JUnit se numără: - se îmbunătăţeşte viteza de scriere a codului, concomitent cu creşterea calităţii acestuia, deoarece prin scrierea testelor unitare se micşorează timpul de depanare, pemiţând refactorizarea mai uşoară, cu depistarea imediată a eventualelor erori inserate în codul modificat; - clasele de test sunt uşor de scris şi modificat pe măsură ce codul sursă se măreşte, putând fi compilate împreună cu codul sursă al proiectului. Compilatorul testează sintaxa codului sursă, în timp ce clasele de test validează integritatea codului; - clasele de test JUnit pot fi rulate automat (în suită), rezultatele fiind vizibile imediat. Se pot crea ierarhii de suite de test, care pot fi testate împreună sau separat, în funcţie de cerinţete proiectului; - JUnit este un utilitar gratuit, iar testele JUnit sunt scrise în Java şi beneficiază de portabilitatea acestuia. |
| Apache Jmeter | Instrument utilizat pentru testarea de încărcare și performanță. |
| Selenium | Instrument utilizat pentru testarea automata a componentelor software |
| Matricile de complianta | Parte integranta a documentului de specificatii elaborat in etapa de analiza, asigura trasabilitatea cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice continand obiectivele, cerintele, cazurile de utilizare in care sunt implementate cerintele, scenariile si cazurile de test care valideaza implementarea cerintei. Rapoartele de testare furnizate de catre Prestator vor contine deasemenea rezultatele testelor, suma elementelor precizate asigurand astfel: - Identificarea completa a cerintelor pornind de la obiective - Implementarea lor completa in cadrul cazurilor de utilizare si in arhitectura functionala - Testarea tuturor cerintelor - Trecerea cu succes a tuturor testelor |

# Instrumente specifice procesului de asistenta tehnica si suport

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de asistenta tehnica si suport sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate de catre ofertant pentru asistenta tehnica si suport – sistemul  de management al incidentelor JIRA.

# Managementul schimbarilor

Managementul modificarilor (schimbarilor) este un proces de management de proiect din grupul proceselor de Monitorizare si Control, facand totodata parte din aria de cunostinte a Managementului Integrarii proiectului.

Managementul sau gestiunea modificarilor se refera la procedurile care vor fi aplicate pentru controlul modificarilor, care pot sa apara pe parcursul executiei contractului. Aceste proceduri se aplica la toate tipurile de cereri de modificare, de exemplu la planul de lucru, specificatii functionale, cerintele utilizatorilor, controlul ariei de cuprindere a proiectului. Modificarile pot aparea datorita schimbarilor de mediu, schimbarii cerintelor utilizatorilor sau a logicii generale a proiectului.

Cererile de modificare se pot lansa fie de Beneficiar, fie de Prestator si adresate partii celeilalte. O copie va fi trimisa fiecarei persoane implicate pentru informare.

Pentru a evita intarzierile care pot afecta integritatea proiectului, aprobarea sau respingerea acestor cereri trebuie facuta cat mai repede posibil.

Cu exceptia acordului scris al ambelor parti, se va presupune ca obligatiile asumate de fiecare dintre parti in cadrul Contractului nu se vor schimba pe toata perioada contractului.

Cererea de modificare poate fi emisa de oricare dintre parti (partea emitenta). Toate tipurile de cereri trebuie sa urmeze procedura descrisa mai jos.

Beneficiarul si Prestatorul vor discuta schimbarile propuse de oricare din parti si aceste discutii vor avea ca rezultat una din cele trei variante:

- acord de a nu efectua schimbarea;

- cerere de schimbare scrisa din partea beneficiarului;

- recomandare pentru schimbare din partea prestatorului.

# Formularul de cerere de modificare

Partea care emite cererea de modificare trebuie sa completeze un formular de cerere de modificare (FCM). Formularul va contine urmatoarele detalii:

- modificarea propusa;

- justificarea modificarii;

- consecinte (inclusiv cele rezultate din respingerea cererii).

Dupa completarea si semnarea de catre partea emitenta, formularul cu cererea de modificare va fi transmis celeilalte parti.

Toata documentatia referitoare la cerere (scrisori, minute, documentatie de asistenta) va fi atasata formularului de cerere de modificare.

# Evaluarea cererii de modificare

Cand din partea beneficiarului se primeste o cerere scrisa de modificare, furnizorul va prezenta beneficiarului (daca nu exista o altfel de intelegere) o Nota de Control al Schimbarii (CCN).

Cererile de modificare sunt evaluate de ambele parti si aprobate sau respinse pe baza justificarii si a consecintelor prezentate.

Daca se considera necesar, se poate convoca o sedinta pentru a se discuta cererile. Discutiile trebuie documentate pe hartie si adaugate la dosarul cererii de modificare.

Formularul CCN va contine urmatoarele detalii:

- titlul schimbarii

- initiatorul si data cererii de schimbare

- motivul pentru care s-a solicitat schimbarea

- detalii complete ale schimbarii, incluzand orice specificatii si facilitati pentru utilizator

- pretul, daca este cazul, al schimbarii

- programare a implementarii, impreuna cu orice propunere de acceptare a schimbarii

- un orar al platilor, daca este cazul

- impactul - daca exista - al schimbarii, asupra altor aspecte ale Proiectului, care includ urmatoarele, fara a fi insa limitate la acestea:

a. termene de control

b. programarea contractuala de ansamblu

c. planul de implementare al proiectului

d. programarea de ansamblu a platilor

e. lista de documentatie

f. resurse

g. probleme contractuale

h. configuratia sistemului

i. rezultate

j. reziliere

- data expirarii CCN, care va fi in mod normal 5 zile de la data crearii, cu exceptia cazului in care s-a agreat altfel

- clauza de semnatura din partea beneficiarului si din partea furnizorului

Furnizorul va aloca CCN un numar secvential.

Pentru fiecare CCN prezentat, in perioada de validitate a CCN, beneficiarul va trebui sa:

- evalueze CCN si, in mod adecvat fie sa solicite informatii suplimentare fie sa aprobe CCN si sa autorizeze lucrarea sau sa notifice furnizorul despre respingerea CCN

- sa pregateasca 2 copii ale CCN aprobat pentru a fi semnate de sau in numele beneficiarului si furnizorului

Acceptarea unui CCN se va face scris, insotita de o copie a CCN semnat si va constitui un amendament formal la Contractul dintre parti.

# Aprobarea cererii de modificare

Dupa aprobarea unei cereri de modificare, detaliile aprobarii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Respingerea cererii de modificare

Daca se respinge o cerere de modificare, detaliile respingerii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Implementarea modificarii

Implementarea modificarilor aprobate, va avea loc dupa primirea cererii de modificare aprobate.

# Repetarea modificarii

Procedura de mai sus poate fi repetitiva, fiecare parte fiind capabila sa aduca propriile amendamente la cererile originale. Toate aceste amendamente trebuie introduse in dosarul cererii de modificare.

Descrierea modului de abordare a schimbarilor ce vor aparea pe parcursul derularii contractului este prezentata si in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 3.4.13 Controlul integrat al schimbarii

# Anexe la Propunerea Tehnică

- Cv-uri si documente suport experți,

- Declaratie cu privire la termenul de prestare al serviciilor,

- Declaratie cu privire la perioada de valabilitate a ofertei,

- Asumarea prezentării garanției de bună execuție,

- Asumarea clauzelor contractuale,

- Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

- Alte documente relevante

- Anexa – Documente suport SIVADOC2020

- Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT)

- Anexa – Metodologii utilizate in proiect

- Anexa – Declaratie de confidentialitate oferta

Data :30.01.2026

DOBEANU CRISTINA, (semnătura şi ştampilă), în calitate de ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

Ofertant,

FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

(denumirea/numele)