FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

# Cuprins

Cuprins	1

1.	Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent	2

2.	Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini	15

3.	Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului	18

3.1.	Abordarea propusă	18

3.2.	Metodologia propusă	22

4.	Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului	146

5.	Personalul propus și managementul realizării serviciilor	190

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	353

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire	355

8.	Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului	356

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	358

10.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	360

11.	Anexe la Propunerea Tehnică	372

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): ....

Data: 21/05/2026

Anunț de participare: CN1089237

Obiectul contractului:  „Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)”, cod SMIS: 336342

# Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent

Ofertantul este societatea comercială xxx S.R.L., alături de subcontractanții săi:

- xxxx SA, cu rol de terț susținător și subcontractant

- xxxx cu rol de subcontractant

- xxxxx cu rol de subcontractant

- xxxx cu rol de subcontractant.

OFERTANT: XXX S.R.L.

Compania xxx a fost infiintata in 2015 cu scopul clar definit de a sprijinii atat sectorul privat cat si cel public, cu accent pe serviciile dedicate sectoarelor:

•	Banking,

•	Telecom,

•	Utilitati,

SUBCONTRACTOR: YYY SRL

YYYY este o companie infiinţată in 2019,

SUBCONTRACTOR: ZZZ

ZZZ activează pe piața din România ca

SUBCONTRACTOR: Safetech Innovations S.A.

Safetech Innovations S.A. furnizează, din 2011, servicii și soluții de securitate cibernetică adaptate nevoilor fiecărei organizații. Portofoliul de servicii si soluții al companiei include:

•	Consultanță pentru guvernanță, managementul riscului şi conformitate (GRC) în securitate

•	Testare de securitate şi managementul vulnerabilităților

•	Soluții de securitate pentru majoritatea componentelor unei arhitecturi de securitate cibernetică, inclusiv soluții de protecție a dispozitivelor endpoint, soluții de phishing și Cyberange

•	Servicii profesionale de implementare/integrare soluții de securitate cibernetică

•	Servicii externalizate de securitate cibernetică (de ex. Security Operations Center)

•	Aplicații software proprii pentru securitate cibernetică

Safetech a livrat de-a lungul timpului sute de proiecte în majoritatea verticalelor pieței, local și internațional, bazate pe bune practici în domeniu și stadarde internaționale, reglementări naționale și europene (ex. ISO27001, NIST CSF, NIS1/NIS2, GDPR, DORA, etc.).

Numărând în prezent peste 70 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).

Centrul de operatiuni de securitate al Safetech prestează servicii către clienți din 2015 și oferă acestora o capacitate matură și eficientă de detecție, răspuns și remediere, concepută pentru a trata amenințări cibernetice, cu acoperire 24/7/365. Safetech CERT (STI CERT®) este acreditat de către Trusted Introducer, serviciul de acreditare si certificare infiintat de comunitatea europeana de organizatii de tip Computer Emergency Response Team (www.trusted-introducer.org). Analiștii din STI CERT dețin multiple certificări personale, obținute prin (ISC)², ISACA și EC-Council.

Safetech Innovations este inclusă în Lista auditorilor de securitate cibernetică valabil atestați (LASC), cât și în lista auditorior IT (ADR, ASF), persoane juridice atestate. Personalul firmei includee persoane fizice cu atestate valabile de auditori.

Compania deține certificare CREST pentru livrarea de servicii de pentest la cele mai inalte standarde internationale din domeniul securității cibernetice.

De asemenea, din 2017 si până în prezent Safetech Innovations a participat lanumeroase  proiecte cu finanțare europeană. Safetech Innovations este membru al Organizației Europene de Securitate Cibernetică (ECSO).

Această experiență permite abordarea activităților într-o manieră coerentă cu practicile europene, asigurând faptul că rezultatele analizei naționale și recomandările formulate sunt aliniate cu cadrul european și pot fi implementate eficient de către organizațiile din România care desfășoară activități la nivel european.

Mai multe detalii pe pagina web a companiei: https://safetech.ro/

# Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini

Ofertantul înțelege că obiectul Contractului îl reprezintă implementarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – SIDISVA, sistem care are rolul de a transforma modul în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor gestionează, monitorizează, procesează și pune la dispoziție servicii publice digitale pentru cetățeni, medici veterinari, fermieri, operatori economici, instituții subordonate și alte categorii de factori interesați.

Ofertantul înțelege că proiectul SIDISVA nu reprezintă doar o dezvoltare software punctuală, ci o intervenție instituțională complexă, cu impact strategic asupra proceselor operaționale ale ANSVSA, asupra relației dintre administrația publică și beneficiarii serviciilor publice, precum și asupra capacității Autorității Contractante de a lua decizii bazate pe date corecte, actualizate și disponibile în timp real.

În baza cerințelor formulate în Caietul de Sarcini, Ofertantul înțelege că implementarea SIDISVA urmărește creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin dezvoltarea unui sistem informatic integrat, modern, scalabil, securizat și interoperabil, integrat în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental și capabil să susțină atât procesele interne ale instituției, cât și furnizarea de servicii publice digitale către beneficiarii externi.

Ofertantul înțelege că, în prezent, ANSVSA nu dispune de platforme informatice care să permită o interacțiune digitală facilă cu cetățenii și cu ceilalți actori interesați, iar infrastructura IT existentă necesită modernizare pentru a răspunde cerințelor actuale de performanță, securitate, disponibilitate și conectivitate. Din această perspectivă, SIDISVA trebuie tratat ca un sistem critic pentru modernizarea instituțională, reducerea birocrației, creșterea transparenței și îmbunătățirea calității serviciilor publice.

Ofertantul înțelege că obiectivul general al proiectului este creșterea digitalizării ANSVSA prin dezvoltarea sistemului informatic SIDISVA, dezvoltarea sistemului intern de servicii publice și integrarea acestuia în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental. Acest obiectiv general trebuie atins printr-o abordare coerentă, etapizată și controlată, care să includă analiza detaliată a cerințelor, proiectarea arhitecturii, dezvoltarea/configurarea componentelor software, integrarea cu sisteme interne și externe, migrarea datelor, testarea sistemului, instruirea utilizatorilor, punerea în producție și asigurarea funcționării corespunzătoare în perioada de garanție.

- Înțelegerea obiectului Contractului

Ofertantul înțelege că obiectul Contractului constă în implementarea unui sistem informatic digitalizat care să permită ANSVSA să furnizeze servicii publice digitale într-un mod eficient, sigur, trasabil și accesibil. Sistemul trebuie să susțină procese complexe din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, având în vedere atât activitatea aparatului central, cât și activitatea structurilor teritoriale și a institutelor aflate în subordinea Autorității Contractante.

Obiectul Contractului este înțeles ca incluzând, fără a se limita la:

· livrarea, instalarea, configurarea și punerea în producție a componentelor hardware și software necesare;
· realizarea serviciilor de analiză, proiectare și modelare a proceselor;
· dezvoltarea, configurarea și integrarea componentelor software ale SIDISVA;
· importul și migrarea datelor existente;
· implementarea mecanismelor de securitate, audit, control al accesului și trasabilitate;
· integrarea cu sisteme naționale și europene relevante, inclusiv în condițiile impuse de cadrul de interoperabilitate;
· testarea funcțională, tehnică, de securitate, performanță și acceptanță;
· instruirea utilizatorilor, administratorilor și personalului tehnic;
· punerea în producție și acordarea suportului necesar pentru utilizarea efectivă a sistemului.

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să fie proiectat și implementat ca un sistem scalabil, modular și extensibil, capabil să mențină caracteristicile de performanță pe măsura creșterii volumului de date, a numărului de utilizatori și a complexității proceselor instituționale. În același timp, sistemul trebuie să permită adăugarea de funcționalități și componente noi, precum și integrarea bidirecțională cu sisteme partenere.

- Înțelegerea contextului instituțional și operațional

Ofertantul înțelege că ANSVSA are un rol critic în protejarea sănătății publice, sănătății animalelor și siguranței alimentelor, prin coordonarea tehnică și administrativă a activităților sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor la nivel național. Prin urmare, sistemul SIDISVA trebuie să răspundă unui context instituțional complex, în care sunt implicate structuri centrale, direcții județene, institute de referință, personal tehnic, utilizatori administrativi, medici veterinari, fermieri, operatori economici și publicul larg.

Ofertantul înțelege că specificul serviciilor solicitate derivă din caracterul critic al domeniului reglementat de ANSVSA. Sistemul trebuie să contribuie la eficientizarea activităților de control, supraveghere, autorizare, monitorizare, raportare și comunicare, precum și la reducerea timpului necesar procesării solicitărilor și documentelor.

În același timp, Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să susțină trecerea de la procese administrative fragmentate, predominant manuale sau insuficient digitalizate, către fluxuri de lucru digitale, standardizate, auditabile și ușor de monitorizat. Această transformare trebuie realizată fără afectarea continuității activității instituției și cu implicarea activă a utilizatorilor-cheie din cadrul ANSVSA și al instituțiilor subordonate.

- Înțelegerea obiectivelor operaționale ale proiectului

Ofertantul înțelege că serviciile solicitate contribuie direct la atingerea următoarelor obiective operaționale:

· îmbunătățirea eficienței operaționale prin digitalizarea fluxurilor de lucru și reducerea timpului necesar procesării documentelor;
· creșterea transparenței și responsabilității prin posibilitatea urmăririi activităților și deciziilor în timp real;
· îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin schimb rapid și eficient de informații între ANSVSA și alte instituții relevante;
· asigurarea conformității cu cerințele legislative și reglementările europene aplicabile domeniului sanitar-veterinar, siguranței alimentelor, protecției datelor și securității cibernetice;
· reducerea costurilor administrative prin automatizarea proceselor și reducerea utilizării documentelor pe suport hârtie;
· îmbunătățirea experienței cetățenilor, medicilor veterinari, fermierilor și operatorilor economici prin acces rapid la informații și servicii publice digitale;
· dezvoltarea unei platforme centrale pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, raportarea și monitorizarea datelor relevante.

Ofertantul înțelege că aceste obiective nu pot fi atinse doar prin livrarea unor componente tehnice, ci printr-un proces complet de analiză, proiectare, implementare, testare, instruire și adoptare operațională. Prin urmare, succesul proiectului trebuie măsurat nu doar prin livrarea sistemului, ci prin capacitatea acestuia de a fi utilizat efectiv de ANSVSA și de beneficiarii serviciilor publice digitale.

- Înțelegerea obiectivelor specifice ale proiectului

Ofertantul înțelege că obiectivele specifice ale proiectului SIDISVA presupun implementarea unei platforme centralizate de management al datelor, automatizarea proceselor de inspecție și control, integrarea cu sisteme naționale și europene, asigurarea securității și conformității datelor, dezvoltarea unui portal public de servicii, implementarea unui sistem de raportare și monitorizare în timp real, precum și asigurarea scalabilității și flexibilității pentru dezvoltări viitoare.

În acest sens, Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să asigure:

· colectarea și prelucrarea unitară a datelor referitoare la sănătatea animalelor, siguranța alimentelor, inspecții, controale, analize și alte procese specifice domeniului;
· acces rapid la informații și rapoarte relevante pentru managementul operațional și decizional;
· funcționalități digitale pentru interacțiunea cu beneficiarii externi ai serviciilor ANSVSA;
· mecanisme de autentificare, autorizare, management al identității și control al drepturilor de acces;
· trasabilitatea acțiunilor realizate în sistem și auditarea proceselor;
· interoperabilitate cu sisteme interne, naționale și europene;
· posibilitatea de extindere ulterioară prin arhitectură modulară și servicii reutilizabile.

- Înțelegerea importanței rezultatului Contractului

Ofertantul înțelege că rezultatul Contractului are o importanță strategică pentru ANSVSA, deoarece va crea baza tehnologică și operațională pentru furnizarea de servicii publice digitale în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Importanța rezultatului Contractului constă în existența unui sistem funcțional, securizat și integrat care să permită:

· reducerea timpului de procesare a solicitărilor și documentelor;
· creșterea calității și disponibilității datelor instituționale;
· îmbunătățirea capacității de raportare, analiză și monitorizare;
· creșterea trasabilității proceselor și a responsabilității instituționale;
· reducerea erorilor generate de prelucrarea manuală a datelor;
· simplificarea interacțiunii dintre ANSVSA și beneficiarii externi;
· îmbunătățirea capacității instituției de a reacționa rapid la situații de urgență sanitar-veterinară și alimentară;
· alinierea ANSVSA la standardele moderne ale administrației publice digitale.

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să devină un instrument operațional real, nu doar o platformă informatică formală. Sistemul trebuie să fie utilizabil, stabil, performant, securizat și acceptat de utilizatorii finali, iar metodologia de implementare trebuie să urmărească reducerea riscurilor de neadoptare, rezistență la schimbare sau utilizare incompletă a funcționalităților.

- Înțelegerea specificului tehnic al serviciilor

Ofertantul înțelege că specificul tehnic al serviciilor este determinat de cerințele de arhitectură, securitate, interoperabilitate, scalabilitate și integrare în Cloud-ul Guvernamental.

SIDISVA trebuie proiectat ca un sistem cloud-native, compatibil cu servicii de stocare și baze de date în cloud, precum și cu tehnologii de containerizare. Arhitectura trebuie să fie modulară, bazată pe servicii, să permită separarea clară a componentelor și să ofere capacitatea de extindere în funcție de evoluția cerințelor funcționale, instituționale și tehnologice.

Ofertantul înțelege că interoperabilitatea este o condiție esențială pentru succesul proiectului. Sistemul trebuie să respecte standardele aplicabile privind schimbul de date între sisteme informatice și să permită integrarea cu sisteme externe relevante, inclusiv prin mecanisme de tip servicii web, API-uri, conectori și, unde este necesar, mock-up-uri pentru sistemele care nu sunt încă finalizate la momentul implementării.

Ofertantul înțelege că securitatea SIDISVA trebuie asigurată pe întreg ciclul de viață al sistemului și la toate nivelurile: fizic, server, comunicații, software, date și utilizatori. În acest sens, proiectarea și implementarea sistemului trebuie să includă măsuri de protecție a informațiilor în tranzit și în stocare, mecanisme de autentificare și autorizare, managementul identității, jurnalizare, audit, segregarea rolurilor, controlul accesului și respectarea cerințelor aplicabile privind GDPR, NIS2, ISO și securitatea cibernetică.

- Înțelegerea specificului funcțional al serviciilor

Ofertantul înțelege că SIDISVA trebuie să susțină un ansamblu amplu de funcționalități, inclusiv componente specifice activității ANSVSA și instituțiilor subordonate. Un element important îl reprezintă componenta LIMS, care trebuie să contribuie la digitalizarea și optimizarea proceselor de gestionare a cererilor de analiză, probelor, testelor de laborator, rezultatelor, buletinelor de analiză și raportărilor asociate.

Ofertantul înțelege că modernizarea proceselor de laborator este esențială pentru reducerea timpului de introducere manuală a datelor, pentru creșterea trasabilității probelor și pentru punerea la dispoziția beneficiarilor a rezultatelor analizelor în format digital. De asemenea, integrarea echipamentelor de laborator și preluarea automată a datelor de testare reprezintă componente relevante pentru creșterea eficienței și acurateței informațiilor.

Ofertantul înțelege că portalul public reprezintă interfața principală prin care cetățenii, medicii veterinari, fermierii și operatorii economici vor accesa serviciile publice digitale furnizate de ANSVSA. Prin urmare, portalul trebuie să fie intuitiv, sigur, accesibil, performant și orientat către nevoile utilizatorilor, asigurând depunerea de solicitări, completarea formularelor, accesul la rezultate, comunicarea cu instituția și urmărirea stadiului serviciilor.

- Înțelegerea cerințelor privind migrarea și calitatea datelor

Ofertantul înțelege că datele existente trebuie importate și migrate într-un mod controlat, sigur și verificabil. Migrarea datelor nu trebuie tratată ca o simplă operațiune tehnică, ci ca un proces critic care presupune inventariere, analiză, mapare, curățare, transformare, validare, încărcare și verificare post-migrare.

Ofertantul înțelege că succesul sistemului depinde în mod direct de calitatea datelor migrate și de capacitatea SIDISVA de a furniza informații corecte, complete, actualizate și utilizabile. Prin urmare, procesul de migrare trebuie corelat cu activitățile de analiză, testare, acceptanță și raportare, astfel încât Autoritatea Contractantă să aibă control asupra datelor preluate și asupra modului în care acestea sunt utilizate în noul sistem.

- Înțelegerea cerințelor privind testarea, instruirea și adoptarea sistemului

Ofertantul înțelege că testarea sistemului trebuie să acopere toate nivelurile relevante: testare funcțională, testare de integrare, testare de performanță, testare de securitate, testare de migrare, testare de acceptanță și testare operațională. Scenariile de testare trebuie corelate cu cerințele din Caietul de Sarcini, cu analiza detaliată și cu funcționalitățile implementate, astfel încât să existe trasabilitate între cerință, implementare, testare și acceptanță.

Ofertantul înțelege că instruirea utilizatorilor este o condiție esențială pentru adoptarea SIDISVA. Având în vedere diversitatea categoriilor de utilizatori, instruirea trebuie adaptată pe roluri, procese și responsabilități, incluzând atât utilizatorii operaționali, cât și administratorii de sistem, personalul tehnic și utilizatorii-cheie. Materialele de instruire, manualele, ghidurile și sesiunile practice trebuie să contribuie la utilizarea corectă și eficientă a sistemului încă din etapa de punere în producție.

Ofertantul înțelege că adoptarea sistemului presupune și gestionarea schimbării organizaționale. În acest sens, implicarea utilizatorilor-cheie, comunicarea permanentă, validarea etapizată a livrabilelor și asistența post-go-live sunt elemente necesare pentru reducerea riscurilor de neutilizare sau utilizare incorectă a sistemului.

- Corelarea metodologiei propuse cu obiectivele Contractului

Pornind de la această înțelegere a obiectivelor și specificului serviciilor, Ofertantul va propune o metodologie integrată, etapizată și orientată către rezultate, care să asigure corelarea directă între cerințele Caietului de Sarcini, activitățile contractuale, livrabilele asumate și rezultatele așteptate de Autoritatea Contractantă.

Metodologia propusă va fi construită astfel încât să:

· asigure trasabilitatea completă între cerințe, analiză, proiectare, dezvoltare, testare și recepție;
· permită managementul controlat al riscurilor, problemelor, schimbărilor și livrabilelor;
· asigure implicarea activă a Autorității Contractante și a utilizatorilor-cheie;
· susțină implementarea graduală și controlată a funcționalităților;
· garanteze respectarea cerințelor de securitate, interoperabilitate, scalabilitate și performanță;
· asigure pregătirea utilizatorilor pentru exploatarea sistemului;
· permită punerea în producție în condiții de siguranță și continuitate operațională;
· contribuie la sustenabilitatea și extinderea ulterioară a sistemului.

Ofertantul înțelege că succesul Contractului va fi determinat de capacitatea SIDISVA de a deveni o platformă operațională, utilizabilă și sustenabilă, care să sprijine ANSVSA în îndeplinirea misiunii sale instituționale și în furnizarea de servicii publice digitale moderne, sigure, transparente și eficiente.

În concluzie, Ofertantul demonstrează o înțelegere completă asupra obiectivelor și specificului serviciilor solicitate, tratând SIDISVA ca pe un proiect strategic de transformare digitală instituțională, cu impact asupra eficienței operaționale, calității serviciilor publice, securității datelor, interoperabilității instituționale și capacității ANSVSA de a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale cetățenilor, mediului de afaceri și sectorului sanitar-veterinar din România.

# Abordarea și metodologia propuse

# Abordarea propusă

##### Descrierea abordării propuse

În elaborarea abordării propuse, Ofertantul are în vedere cerința Autorității Contractante privind utilizarea unor metodologii de management de proiect și dezvoltare software recunoscute la nivel național și/sau internațional, precum și obligația descrierii detaliate, în cadrul Propunerii Tehnice, a modului concret de prestare a serviciilor, inclusiv a metodologiei consacrate aplicate în etapa de dezvoltare IT, astfel încât aceasta să permită obținerea de rezultate concrete și verificabile în intervale controlate, reducerea riscurilor asociate livrării finale, facilitarea comunicării și cooperării între Prestator și Beneficiar prin mijloace informatice de lucru în timp real, identificarea rapidă a impedimentelor și soluțiilor de remediere, precum și elaborarea și furnizarea documentației complete a aplicației.

Abordarea propusă pentru realizarea Contractului este fundamentată pe înțelegerea faptului că SIDISVA nu reprezintă doar o aplicație informatică punctuală, ci un sistem informatic digitalizat cu rol operațional, instituțional și strategic pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, destinat digitalizării proceselor, serviciilor publice și fluxurilor de lucru aferente domeniului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Ofertantul înțelege că obiectivul Contractului constă în realizarea unui sistem informatic integrat, scalabil, securizat și interoperabil, capabil să sprijine activitatea ANSVSA, a structurilor subordonate și a partenerilor instituționali, precum și accesul beneficiarilor externi la servicii publice digitale. În acest context, abordarea propusă este construită astfel încât să asigure o legătură directă și verificabilă între:

- obiectivele generale și specifice ale proiectului SIDISVA;

- serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini;

- activitățile concrete de analiză, proiectare, dezvoltare, configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție;

- rezultatele intermediare și finale care trebuie obținute;

- criteriile de calitate, securitate, trasabilitate și acceptanță aplicabile pe durata Contractului.

Abordarea propusă este una integrată, etapizată și controlată, bazată pe metodologii, metode și instrumente recunoscute în domeniul managementului de proiect, analizei de business, proiectării sistemelor informatice, dezvoltării software, integrării, testării, securității informației și managementului calității. Aceasta este adaptată specificului SIDISVA, inclusiv complexității instituționale ANSVSA, caracterului critic al datelor gestionate, cerințelor de interoperabilitate, cerințelor de integrare cu Cloud-ul Guvernamental, cerințelor de securitate cibernetică și necesității de asigurare a continuității operaționale după punerea în producție.

Abordarea de implementare combina rigoarea unei metodologii predictive de management de proiect, aliniată principiilor PRINCE2, cu mecanisme iterative și incrementale specifice abordărilor Agile, aplicate controlat în etapele de analiză detaliată, proiectare, dezvoltare/configurare, validare funcțională și testare. Această combinație este adecvată specificului Contractului, întrucât permite menținerea controlului asupra ariei de cuprindere, termenelor, livrabilelor, riscurilor, calității și acceptanței formale, în paralel cu obținerea de feedback gradual din partea Autorității Contractante și reducerea riscului de nealiniere între cerințele documentate și funcționalitățile implementate.

În acest sens, componenta PRINCE2 va fi utilizată pentru guvernanța Contractului, planificare, managementul drumului critic, managementul riscurilor, managementul calității, managementul comunicării, managementul schimbărilor, managementul livrabilelor și raportare. Componenta iterativă/Agile va fi utilizată în mod controlat pentru rafinarea cerințelor, validarea fluxurilor, demonstrații intermediare, prototipare, prioritizarea elementelor de implementare și tratarea observațiilor, fără a afecta obligațiile contractuale, criteriile de acceptanță și livrabilele formale asumate prin Caietul de Sarcini.

Complementar, pentru analiza și proiectarea funcțională, Ofertantul va utiliza metode consacrate de modelare, precum UML și BPMN, în vederea descrierii clare a proceselor, actorilor, cazurilor de utilizare, fluxurilor operaționale, interacțiunilor dintre componente și regulilor de business aplicabile. Pentru integrarea cu sisteme și componente externe, va fi utilizată o abordare API-first / contract-first, astfel încât interfețele, datele schimbate, regulile de validare, mecanismele de eroare și cerințele de securizare să fie definite și validate înainte de implementarea efectivă a integrărilor. Pentru controlul calității și securității pe ciclul de viață al soluției, abordarea va integra practici de tip DevSecOps și Secure SDLC, prin care verificările de calitate, controlul versiunilor, managementul configurațiilor, testarea și cerințele de securitate sunt tratate pe parcursul dezvoltării, nu doar la final. În zona de securitate aplicativă, vor fi avute în vedere principii și recomandări OWASP, aplicate în mod proporțional cu cerințele SIDISVA.

Pentru asigurarea calității livrabilelor, Ofertantul va utiliza un cadru de control de tip ISO 9001-style, bazat pe verificări interne, revizuiri, trasabilitate, controlul versiunilor și tratarea observațiilor. Pentru securitatea informației, va fi utilizat un cadru de control de tip ISO 27001-style, fără a introduce obligații sau modificări care nu exista in Caietul de Sarcini, ci ca referință metodologică pentru organizarea controalelor privind accesul, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea, auditul și managementul riscurilor de securitate. Pentru suport, incidente, probleme și schimbări în perioada de tranziție și post-implementare, vor fi utilizate practici de tip ITIL-style, adaptate cadrului contractual și mecanismelor de colaborare agreate cu Autoritatea Contractantă.

##### Înțelegerea obiectivelor SIDISVA

Ofertantul înțelege că SIDISVA urmărește creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin implementarea unui sistem informatic care să contribuie la eficientizarea proceselor interne, îmbunătățirea accesului la servicii publice digitale, creșterea transparenței, consolidarea capacității de raportare și monitorizare și facilitarea schimbului de date cu sisteme și instituții relevante.

Din perspectiva obiectivelor operaționale, SIDISVA trebuie să contribuie la:

- digitalizarea fluxurilor de lucru aferente activităților sanitar-veterinare și de siguranță alimentară;

- reducerea prelucrărilor manuale și a dependenței de documente pe suport hârtie;

- îmbunătățirea timpilor de procesare și a capacității de reacție instituțională;

- colectarea, stocarea, prelucrarea și raportarea datelor într-un mod controlat, coerent și auditabil;

- facilitarea accesului cetățenilor, medicilor veterinari, operatorilor economici și altor categorii de utilizatori la servicii digitale;

- asigurarea interoperabilității cu sisteme relevante la nivel național și european, în limitele cerințelor definite prin Caietul de Sarcini;

- asigurarea unui nivel adecvat de securitate informatică și informațională pe întreg ciclul de viață al sistemului;

- crearea premiselor pentru operarea sustenabilă a SIDISVA după finalizarea Contractului.

În consecință, abordarea propusă nu tratează activitățile contractuale ca livrări izolate, ci ca etape interdependente ale unui ciclu complet de realizare a unui sistem informatic instituțional. Fiecare etapă are rolul de a pregăti, valida și consolida etapa următoare, astfel încât rezultatul final să fie un sistem funcțional, documentat, testat, securizat, acceptat și transferabil către operarea de către Autoritatea Contractantă.

##### Corelarea abordării propuse cu obiectivul general, obiectivele operaționale și obiectivele specifice ale SIDISVA

Abordarea propusă este construită în corelare directă cu obiectivul general al proiectului SIDISVA, respectiv creșterea gradului de digitalizare a ANSVSA prin dezvoltarea sistemului informatic SIDISVA, dezvoltarea sistemului intern de servicii publice și integrarea acestuia în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental. Ofertantul înțelege că acest obiectiv general nu poate fi atins exclusiv prin dezvoltarea unei aplicații software, ci prin realizarea unui sistem informatic integrat, operațional, securizat, interoperabil, scalabil și utilizabil de către structurile ANSVSA, instituțiile subordonate, utilizatorii interni și beneficiarii externi ai serviciilor publice digitale.

În acest sens, abordarea propusă tratează SIDISVA ca sistem instituțional complex, care trebuie să susțină atât digitalizarea proceselor interne ale ANSVSA, cât și furnizarea de servicii publice digitale către cetățeni, medici veterinari și operatori economici. Integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental este tratată ca element structural al abordării, având impact asupra arhitecturii, securității, disponibilității, interoperabilității, administrării și operării sistemului.

- 1. Îmbunătățirea eficienței operaționale

Primul obiectiv operațional urmărește îmbunătățirea eficienței operaționale prin digitalizarea fluxurilor de lucru, reducerea timpului necesar procesării documentelor și îmbunătățirea vitezei de luare a deciziilor, inclusiv în situații de urgență sanitar-veterinară și alimentară.

Abordarea propusă răspunde acestui obiectiv prin tratarea analizei proceselor ca activitate critică în etapa de analiză sistem. Ofertantul va identifica fluxurile operaționale relevante, actorii implicați, pașii de proces, datele utilizate, deciziile, aprobările, notificările și punctele de control, astfel încât proiectarea SIDISVA să permită digitalizarea coerentă a acestora. Modelarea proceselor, inclusiv prin metode precum BPMN acolo unde este relevant, va permite descrierea clară a fluxurilor existente și a fluxurilor digitalizate propuse.

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, acest obiectiv va fi susținut prin implementarea funcționalităților care permit automatizarea fluxurilor, reducerea intervențiilor manuale, utilizarea datelor structurate, transmiterea electronică a informațiilor, notificări, urmărirea stadiilor de proces și generarea de evidențe operaționale. În etapa de testare, eficiența operațională va fi verificată prin scenarii de test care urmăresc nu doar funcționarea izolată a ecranelor, ci parcurgerea completă a fluxurilor relevante, inclusiv timpii de procesare, consistența datelor și comportamentul sistemului în situații operaționale reprezentative.

Astfel, abordarea propusă asigură că eficiența operațională este urmărită de la analiză până la acceptanță, nu doar declarată ca beneficiu general al digitalizării.

- 2. Creșterea transparenței și a responsabilității

Al doilea obiectiv operațional vizează creșterea transparenței și responsabilității prin urmărirea activităților și deciziilor luate de ANSVSA în timp real, contribuind la o monitorizare mai bună și la creșterea responsabilității instituționale.

Abordarea propusă susține acest obiectiv prin includerea cerințelor de trasabilitate, jurnalizare, audit, raportare și monitorizare încă din etapa de analiză și proiectare. Pentru fiecare flux relevant se vor identifica evenimentele care trebuie urmărite, utilizatorii implicați, acțiunile care trebuie jurnalizate, stările proceselor, informațiile necesare pentru monitorizare și regulile de acces la aceste informații.

În proiectare, aceste cerințe vor fi transpuse în mecanisme funcționale și tehnice privind istoricul operațiunilor, stadiile proceselor, drepturile de acces, auditul acțiunilor și raportarea. În dezvoltare și testare, Ofertantul va urmări ca sistemul să permită consultarea stadiilor, urmărirea deciziilor și verificarea acțiunilor realizate de utilizatori, conform rolurilor și drepturilor definite.

Prin această abordare, transparența nu este tratată ca simplă expunere de informații, ci ca rezultat al unui sistem controlat de trasabilitate, responsabilitate și auditabilitate, adaptat specificului ANSVSA și cerințelor de securitate.

- 3. Îmbunătățirea colaborării interinstituționale

Al treilea obiectiv operațional privește îmbunătățirea colaborării interinstituționale prin schimbul rapid și eficient de informații între ANSVSA și alte instituții relevante, inclusiv ministere, agenții, autorități locale sau structuri europene.

Abordarea propusă tratează interoperabilitatea ca dimensiune esențială a SIDISVA. În etapa de analiză vor fi identificate sistemele, instituțiile, fluxurile de date, tipurile de informații schimbate, frecvența schimbului, cerințele de securitate, responsabilitățile și constrângerile tehnice. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în arhitectura de integrare, interfețe, reguli de validare, mecanisme de autentificare/autorizare, mecanisme de tratare a erorilor și cerințe de audit.

Pentru integrare, Ofertantul va utiliza o abordare API-first / contract-first pentru interfețe aplicative, astfel încât schimbul de date să fie definit, documentat și testabil înainte de implementarea efectivă. Pentru fluxurile de date care necesită extragere, transformare, agregare sau încărcare, abordarea va utiliza mecanisme ETL/ELT, în special acolo unde datele sunt necesare pentru raportare, analiză sau consolidare.

Această abordare permite separarea clară între integrarea aplicativă și integrarea datelor, reducând riscul de ambiguitate tehnică și asigurând o bază coerentă pentru colaborarea interinstituțională.

- 4. Conformitatea cu cerințele legislative și reglementările UE

Al patrulea obiectiv operațional urmărește facilitarea respectării reglementărilor europene și naționale aplicabile în domeniul siguranței alimentare și sănătății veterinare, precum și raportarea corespunzătoare către instituțiile europene.

Abordarea propusă tratează conformitatea ca cerință transversală, aplicabilă în analiză, proiectare, dezvoltare, testare, documentare și acceptanță. În etapa de analiză, Ofertantul va identifica cerințele legislative, normative și procedurale relevante pentru fluxurile și funcționalitățile SIDISVA, în limitele Caietului de Sarcini și ale informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Aceste cerințe vor fi corelate cu procesele, datele, rapoartele, drepturile de acces și regulile de păstrare/consultare a informațiilor.

În etapa de proiectare, conformitatea va fi reflectată în modelul funcțional, modelul de date, fluxurile de aprobare, mecanismele de audit, regulile de acces, raportare și documentare. În etapa de testare, scenariile de test vor include verificări privind respectarea fluxurilor și regulilor relevante, astfel încât sistemul să susțină obligațiile instituționale ale ANSVSA.

Această abordare nu promite conformitate abstractă, ci asigură trasabilitatea dintre cerințele aplicabile, funcționalitățile implementate, testele executate și livrabilele acceptate.

- 5. Reducerea costurilor administrative

Al cincilea obiectiv operațional vizează reducerea costurilor administrative prin automatizarea proceselor și eliminarea sau diminuarea utilizării documentelor pe suport hârtie, precum și reducerea erorilor umane asociate manipulării manuale a datelor.

Abordarea propusă contribuie la acest obiectiv prin digitalizarea fluxurilor, utilizarea formularelor și datelor structurate, eliminarea introducerilor repetate de informații, reducerea prelucrărilor manuale, validarea automată a datelor acolo unde este aplicabil și consolidarea informațiilor într-un sistem integrat.

În analiza de proces, Ofertantul va identifica zonele în care datele sunt introduse manual, duplicate, transmise necontrolat sau prelucrate prin instrumente nestructurate. În proiectare, aceste zone vor fi abordate prin mecanisme de colectare digitală, validare, reutilizare a datelor, integrare și raportare. În testare, scenariile vor urmări comportamentul fluxurilor digitalizate și reducerea dependenței de operațiuni manuale.

Prin această abordare, reducerea costurilor administrative este susținută prin optimizarea proceselor și a fluxurilor de date, nu doar prin înlocuirea suportului hârtie cu formulare electronice.

- 6. Îmbunătățirea experienței cetățenilor, medicilor veterinari și companiilor

Al șaselea obiectiv operațional urmărește îmbunătățirea experienței utilizatorilor externi — cetățeni, medici veterinari și operatori economici — prin acces rapid la informații și servicii, reducerea timpului de așteptare și eliminarea barierelor birocratice prin platforme online intuitive și ușor de utilizat.

Abordarea propusă tratează experiența utilizatorului ca rezultat al analizei corecte a profilurilor de utilizatori, al proiectării fluxurilor digitale și al testării utilizabilității. În etapa de analiză vor fi identificate categoriile de utilizatori externi, nevoile acestora, tipurile de servicii accesate, datele furnizate, documentele utilizate și interacțiunile cu ANSVSA. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în fluxuri clare, interfețe coerente, mesaje explicite, pași de lucru limitați la strictul necesar și mecanisme de urmărire a solicitărilor.

Pentru portalul public și funcționalitățile destinate utilizatorilor externi, Ofertantul va urmări ca soluția să fie accesibilă, intuitivă, coerentă și adaptată scopului serviciilor publice digitale. Testarea va include scenarii relevante pentru utilizatorii externi, astfel încât experiența acestora să fie validată înainte de punerea în producție.

Această abordare sprijină obiectivul de creștere a gradului de satisfacție al beneficiarilor serviciilor publice digitale furnizate de ANSVSA.

##### Corelarea abordării cu obiectivele specifice ale proiectului

- 1. Implementarea unui sistem integrat de management al datelor

Primul obiectiv specific urmărește dezvoltarea unei platforme centralizate care să permită colectarea, stocarea și prelucrarea datelor referitoare la sănătatea animalelor, siguranța alimentelor și inspecțiile sanitare, facilitând accesul rapid la informații și rapoarte.

Abordarea propusă tratează datele ca element central al SIDISVA. În analiza sistemului vor fi identificate categoriile de date, sursele, fluxurile de colectare, regulile de validare, relațiile între entități, cerințele de acces, cerințele de audit și cerințele de raportare. În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în modelul de date, arhitectura aplicației, mecanismele de integrare și regulile de guvernanță a datelor.

Dezvoltarea/configurarea sistemului va urmări asigurarea colectării, stocării, prelucrării și consultării datelor într-un mod coerent și securizat. Migrarea și integrarea vor fi tratate distinct, pentru a asigura calitatea, completitudinea și trasabilitatea datelor preluate sau schimbate cu alte sisteme. Testarea va valida atât funcționarea fluxurilor, cât și consistența datelor și corectitudinea raportărilor.

Astfel, sistemul integrat de management al datelor este abordat ca fundament al deciziei, raportării și monitorizării instituționale.

- 2. Automatizarea proceselor de inspecție și control

Al doilea obiectiv specific vizează crearea de fluxuri de lucru automatizate pentru inspecțiile veterinare și controalele de siguranță alimentară, inclusiv posibilitatea colectării datelor direct în teren și generarea de rapoarte și notificări în timp real.

Abordarea propusă va trata procesele de inspecție și control ca fluxuri operaționale critice, care trebuie analizate, modelate, proiectate și testate end-to-end. În analiza detaliată se vor identifica etapele inspecțiilor, actorii implicați, datele colectate, documentele generate, regulile de validare, deciziile, notificările și raportările aferente.

În proiectare, aceste fluxuri vor fi transpuse în funcționalități digitale care susțin colectarea datelor, validarea acestora, urmărirea stadiilor, generarea de documente/rapoarte și transmiterea notificărilor. În dezvoltare și testare se va urmări ca procesele automatizate să funcționeze coerent, să reducă dependența de prelucrări manuale și să permită colectarea și utilizarea datelor în timp util.

Această abordare susține atât eficiența operațională a inspectorilor, cât și calitatea datelor utilizate în decizii și raportări.

- 3. Integrarea cu alte sisteme naționale și europene

Al treilea obiectiv specific urmărește compatibilitatea și integrarea SIDISVA cu platforme existente la nivel național și european, inclusiv pentru trasabilitatea produselor alimentare și raportarea bolilor la animale.

Abordarea propusă tratează integrarea ca activitate planificată încă din faza de analiză, nu ca intervenție tehnică la final. Pentru fiecare integrare relevantă vor fi analizate sistemul țintă, datele schimbate, mecanismele tehnice disponibile, regulile de securitate, frecvența schimbului, responsabilitățile și scenariile de eroare.

În proiectare, aceste elemente vor fi transpuse în specificații de interfață și contracte tehnice. În dezvoltare, integrarea va fi realizată controlat, cu documentare, testare și validare. Pentru fluxurile de date de tip raportare sau consolidare, mecanismele ETL/ELT vor permite transformarea și încărcarea datelor în modele adecvate de raportare și analiză.

Această abordare contribuie la interoperabilitate, continuitatea fluxului de date și reducerea riscului de integrare incompletă sau necontrolată.

- 4. Asigurarea securității și conformității datelor

Al patrulea obiectiv specific vizează protejarea datelor sensibile gestionate de ANSVSA și respectarea reglementărilor GDPR și a altor norme aplicabile privind protecția datelor.

Abordarea propusă tratează securitatea ca principiu transversal al ciclului de viață SIDISVA. În etapa de analiză se vor identifica tipurile de date, nivelurile de sensibilitate, utilizatorii, rolurile, drepturile de acces, fluxurile de prelucrare și cerințele de protecție. În proiectare se vor defini mecanismele de autentificare, autorizare, control al accesului, audit, jurnalizare, protecție a datelor în tranzit și în stocare și securizare a interfețelor.

În dezvoltare/configurare se vor aplica principii Secure SDLC și recomandări OWASP, proporțional cu cerințele sistemului. În testare se vor verifica drepturile de acces, validările, protecția datelor, jurnalizarea, comportamentul la erori și alte controale relevante. În punerea în producție, se va verifica aplicarea configurațiilor de securitate și existența documentației necesare pentru operare.

Astfel, securitatea și conformitatea datelor sunt integrate în metodologia de implementare, nu tratate ca verificare finală izolată.

- 5. Dezvoltarea unui portal public pentru servicii publice

Al cincilea obiectiv specific urmărește dezvoltarea unui portal public care să permită cetățenilor, medicilor veterinari și companiilor accesul rapid la serviciile publice puse la dispoziție de ANSVSA.

Abordarea propusă tratează portalul public ca interfață esențială între ANSVSA și utilizatorii externi. În analiza portalului vor fi identificate categoriile de utilizatori, serviciile accesate, informațiile necesare, documentele transmise, datele colectate, fluxurile de solicitare și mecanismele de comunicare cu sistemul intern.

În proiectare, portalul va fi definit astfel încât să ofere fluxuri clare, acces controlat, mecanisme de transmitere și urmărire a solicitărilor, interfețe coerente și integrare cu componentele interne SIDISVA. Dezvoltarea și testarea portalului vor urmări atât funcționalitatea, cât și utilizabilitatea, securitatea și consistența datelor transmise.

Această abordare contribuie direct la îmbunătățirea experienței utilizatorilor externi și la creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor publice digitale.

- 6. Sistem de raportare și monitorizare în timp real

Al șaselea obiectiv specific privește implementarea unui modul de raportare și analiză avansată care să permită urmărirea indicatorilor de performanță ai ANSVSA în timp real și generarea de rapoarte detaliate pentru management și autorități de reglementare.

Abordarea propusă tratează raportarea ca rezultat al unei arhitecturi coerente de date, nu ca funcționalitate izolată. În analiza cerințelor de raportare vor fi identificate indicatorii, sursele de date, formulele de calcul, frecvențele de actualizare, filtrele, nivelurile de agregare, categoriile de utilizatori și cerințele de export sau transmitere.

În proiectare, aceste cerințe vor fi transpuse în modelul de raportare, fluxurile de alimentare, regulile de agregare și mecanismele de acces. ETL/ELT va fi utilizat acolo unde datele trebuie extrase, transformate, consolidate sau încărcate în structuri adecvate raportării și analizei. Testarea va urmări corectitudinea datelor, consistența indicatorilor și comportamentul rapoartelor în scenarii relevante.

Prin această abordare, raportarea și monitorizarea în timp real devin instrumente operaționale pentru managementul ANSVSA, nu simple ecrane de afișare.

- 7. Scalabilitate și flexibilitate pentru actualizări viitoare

Al șaptelea obiectiv specific urmărește proiectarea unei arhitecturi scalabile, care să poată fi extinsă și actualizată pe măsură ce cerințele organizaționale și tehnologice evoluează, fără restructurări majore.

Abordarea propusă răspunde acestui obiectiv prin proiectarea modulară a SIDISVA, separarea componentelor funcționale, definirea clară a interfețelor, utilizarea standardelor deschise acolo unde este aplicabil, controlul configurațiilor, documentarea arhitecturii și utilizarea unor mecanisme de integrare extensibile.

În etapa de proiectare, scalabilitatea va fi tratată atât din perspectivă tehnică, cât și funcțională: capacitatea de a gestiona volume crescute de date, utilizatori și tranzacții, posibilitatea adăugării de funcționalități noi, extinderea fluxurilor, integrarea cu alte sisteme și adaptarea la cerințe legislative sau operaționale viitoare.

În dezvoltare și testare, această abordare va fi susținută prin controlul versiunilor, verificări de performanță, documentarea configurațiilor și păstrarea trasabilității modificărilor. În documentația finală, Ofertantul va include elementele necesare pentru operarea, administrarea și evoluția ulterioară a sistemului.

Astfel, SIDISVA va fi proiectat nu doar pentru cerințele inițiale ale Contractului, ci și pentru susținerea evoluției instituționale și tehnologice a ANSVSA.

##### Relația dintre serviciile solicitate și rezultatele Contractului

Serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini sunt tratate de Ofertant ca un ansamblu coerent de activități care trebuie să conducă la obținerea rezultatelor contractuale, nu ca servicii independente executate separat. Relația dintre servicii și rezultate este următoarea:

- serviciile de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune a componentelor hardware și software de bază creează infrastructura necesară pentru instalarea, testarea și operarea SIDISVA;

- serviciile de analiză transformă cerințele Caietului de Sarcini, fluxurile instituționale, constrângerile tehnice, cerințele de securitate și cerințele de interoperabilitate în specificații funcționale, tehnice și operaționale;

- serviciile de proiectare definesc arhitectura, componentele, fluxurile, modelele de date, interfețele, mecanismele de securitate, cerințele de integrare și criteriile de acceptanță tehnică;

- serviciile de dezvoltare, configurare și integrare software materializează cerințele validate în componente funcționale și tehnice implementate, configurate și integrate;

- serviciile de migrare asigură preluarea, transformarea, validarea și încărcarea datelor relevante, în măsura și în condițiile stabilite prin analiza detaliată;

- serviciile de testare sistem confirmă conformitatea funcțională, tehnică, de securitate, performanță, integrare și utilizabilitate a SIDISVA;

- serviciile de instruire asigură capacitatea utilizatorilor și administratorilor desemnați de a utiliza și administra sistemul în mod corespunzător;

- serviciile de punere în producție asigură tranziția controlată de la mediile de implementare și testare la operarea efectivă;

- activitățile de documentare, raportare, management al riscurilor, management al schimbărilor și management al calității susțin trasabilitatea, controlul și acceptanța rezultatelor.

Prin această abordare, fiecare serviciu are un rezultat asociat, iar fiecare rezultat este verificabil prin livrabile, criterii de acceptanță, evidențe de testare, documentație și rapoarte de progres.

##### Corelarea abordării cu planul de proiect

Abordarea propusă este corelată cu structura planului de implementare A0–A9, astfel încât fiecare activitate majoră să fie urmărită, controlată și raportată în mod distinct, dar integrat în ansamblul Contractului.

| Cod activitate | Arie de lucru | Rol în abordarea propusă |
| --- | --- | --- |
| A0 | Kick-off și management de proiect | Asigură mobilizarea echipei, guvernanța, planificarea detaliată, raportarea, managementul riscurilor și controlul execuției. |
| A1 | Livrare, instalare și configurare hardware/software de bază | Creează baza tehnică necesară instalării, testării, integrării și operării SIDISVA. |
| A2 | Analiză sistem | Transformă cerințele CS în specificații funcționale, tehnice, de integrare, migrare, securitate și acceptanță. |
| A3 | Proiectare sistem | Definește arhitectura, componentele, interfețele, modelele de date, mecanismele de securitate și criteriile tehnice de implementare. |
| A4 | Dezvoltare/configurare/integrare software | Realizează componentele aplicației și integrările necesare, conform specificațiilor validate. |
| A5 | Migrare date | Asigură preluarea și validarea datelor relevante, în condiții controlate de calitate și trasabilitate. |
| A6 | Testare sistem | Verifică funcționalitatea, integrarea, securitatea, performanța, utilizabilitatea și conformitatea sistemului. |
| A7 | Instruire | Pregătește utilizatorii și administratorii pentru utilizarea și operarea sistemului. |
| A8 | Punere în producție | Asigură tranziția controlată către operarea efectivă și verificările post-go-live. |
| A9 | Documentație finală, acceptanță, suport/garanție | Consolidează rezultatele, documentația, acceptanța finală și suportul post-implementare. |

Această corelare permite urmărirea clară a progresului și a responsabilităților, precum și legarea fiecărui livrabil de activitatea contractuală corespunzătoare.

Planul de proiect, inclusiv graficul Gantt aferent, este prezentat în Anexa: Plan Proiect.

##### Adaptarea abordării și metodologiei la specificul Contractului, în corelație cu activitățile aflate pe drumul critic, riscurile și ipotezele identificate

Ofertantul tratează drumul critic ca instrument esențial de control al termenelor, dependențelor, livrabilelor și acceptanțelor Contractului. Având în vedere complexitatea SIDISVA, activitățile aflate pe drumul critic nu sunt analizate doar din perspectiva duratei, ci și din perspectiva impactului asupra rezultatelor contractuale, calității livrabilelor, securității, disponibilității mediilor, integrărilor, migrării datelor, testării, instruirii și punerii în producție.

Abordarea propusă și metodologia prezentată sunt adaptate specificului Contractului prin corelarea permanentă între:

- activitățile prevăzute în Caietul de Sarcini;

- planul de implementare A0–A9;

- livrabilele intermediare și finale;

- dependențele tehnice și operaționale;

- riscurile și ipotezele identificate;

- mecanismele de recepție și acceptanță;

- cerințele de securitate informatică și informațională;

- capacitatea Autorității Contractante de a analiza, valida și accepta rezultatele.

Prin această abordare, drumul critic devine un mecanism activ de management, nu doar o reprezentare grafică în planul de proiect. Activitățile critice sunt monitorizate în mod continuu, iar riscurile care pot afecta aceste activități sunt tratate prioritar, prin măsuri preventive, corective și de escaladare.

Adaptarea metodologiei la specificul Contractului SIDISVA

Specificul Contractului SIDISVA rezultă din caracterul său complex, instituțional și integrat, care include livrare și configurare de componente hardware/software, analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare software, migrare, implementare, testare sistem, instruire și punere în producție. Aceste activități sunt interdependente și nu pot fi gestionate eficient printr-o abordare generică.

În consecință, metodologia propusă este adaptată astfel:

- managementul de proiect se realizează pe baza unei guvernanțe controlate, cu planificare, raportare, management al riscurilor, management al schimbărilor și urmărirea livrabilelor;

- analiza este tratată ca activitate critică, deoarece stabilește cerințele funcționale, tehnice, de securitate, migrare, integrare, raportare și acceptanță;

- proiectarea este corelată cu rezultatele validate ale analizei și definește arhitectura, modelele de date, interfețele, fluxurile, controalele de securitate și criteriile tehnice de realizare;

- dezvoltarea/configurarea/integrarea este realizată controlat, pe baza specificațiilor aprobate, cu trasabilitate față de cerințe;

- migrarea este tratată distinct, ca activitate cu impact asupra calității datelor, raportării și testării;

- testarea este structurată progresiv, astfel încât neconformitățile să fie identificate înainte de punerea în producție;

- instruirea este corelată cu stabilitatea funcțională a sistemului și cu disponibilitatea materialelor de instruire;

- punerea în producție este tratată ca etapă formală, dependentă de finalizarea testării, remedierea neconformităților relevante, pregătirea mediului și aprobările necesare.

Corelarea activităților critice cu planul A0–A9

În cadrul planului de implementare, activitățile A0–A9 sunt utilizate ca structură de control pentru urmărirea progresului, dependențelor și livrabilelor. Activitățile aflate pe drumul critic sunt acele activități care pot influența direct termenul final, recepțiile intermediare, punerea în producție sau acceptanța finală a sistemului.

Corelarea cu drumul critic se realizează astfel:

| Activitate | Rol în drumul critic | Impact dacă activitatea întârzie |
| --- | --- | --- |
| A0 – Inițiere, mobilizare și management de proiect | Creează cadrul de guvernanță, planificare, raportare și control | Întârzierea poate afecta coordonarea tuturor activităților ulterioare |
| A1 – Livrare, instalare și configurare HW/SW | Creează baza tehnică necesară pentru implementare, testare și producție | Întârzierea poate afecta disponibilitatea mediilor și activitățile tehnice dependente |
| A2 – Analiză sistem | Stabilește cerințele și baza pentru proiectare | Întârzierea sau incompletitudinea afectează proiectarea, dezvoltarea, testarea și acceptanța |
| A3 – Proiectare sistem | Definește arhitectura, interfețele, datele, securitatea și criteriile tehnice | Întârzierea afectează dezvoltarea/configurarea și integrarea |
| A4 – Dezvoltare/configurare/integrare | Produce componentele software și integrările SIDISVA | Întârzierea afectează testarea, instruirea și punerea în producție |
| A5 – Migrare date | Asigură calitatea și disponibilitatea datelor relevante | Întârzierea afectează testarea cu date relevante, raportarea și validarea finală |
| A6 – Testare sistem | Confirmă conformitatea funcțională, tehnică, de securitate și integrare | Întârzierea sau testarea incompletă afectează acceptanța și go-live-ul |
| A7 – Instruire | Pregătește utilizatorii și administratorii | Întârzierea poate afecta adoptarea și utilizarea operațională a sistemului |
| A8 – Punere în producție | Transferă sistemul în operare efectivă | Întârzierea afectează recepția finală a sistemului integrat |
| A9 – Documentație finală, acceptanță și tranziție către suport/garanție | Consolidează livrabilele, documentația și acceptanța | Întârzierea afectează închiderea formală și tranziția operațională |

Această corelare permite comisiei de evaluare să identifice rapid modul în care metodologia este adaptată structurii reale a Contractului și nu aplicată generic.

- 3. Corelarea drumului critic cu riscurile identificate

Ofertantul va corela fiecare activitate critică cu riscurile care pot afecta termenul, calitatea, conformitatea sau acceptanța livrabilelor. Riscurile nu vor fi tratate izolat, ci în legătură directă cu activitățile, dependențele și rezultatele afectate.

Principalele categorii de riscuri corelate cu drumul critic sunt:

- întârzieri în mobilizarea resurselor sau în confirmarea cadrului de guvernanță;

- întârzieri în punerea la dispoziție a informațiilor necesare analizei;

- clarificări incomplete sau tardive privind fluxurile, datele, rolurile și integrările;

- dependențe de infrastructură, Cloud Guvernamental, medii, acces și configurări;

- indisponibilitatea sau calitatea insuficientă a datelor necesare migrării;

- întârzieri în validarea livrabilelor de analiză și proiectare;

- complexitate ridicată a integrărilor sau a interfețelor;

- apariția unor neconformități funcționale, tehnice sau de securitate în testare;

- vulnerabilități identificate în Security PenTest sau în PenTest-ul zonelor expuse public;

- disponibilitate redusă a utilizatorilor-cheie pentru testare, validare și instruire;

- observații majore formulate târziu, în apropierea punerii în producție;

- modificări de cerințe sau clarificări suplimentare cu impact asupra ariei, termenelor sau livrabilelor.

Pentru fiecare risc relevant, Ofertantul va stabili probabilitatea, impactul, activitatea afectată, responsabilul, măsurile preventive, măsurile corective și mecanismul de escaladare.

- 4. Corelarea drumului critic cu ipotezele de implementare

Metodologia propusă ia în considerare ipotezele necesare pentru desfășurarea controlată a activităților. Aceste ipoteze sunt tratate ca factori care pot influența direct drumul critic, dacă nu se confirmă în timp util.

Ipotezele principale avute în vedere sunt:

- Autoritatea Contractantă va desemna persoanele responsabile pentru analiză, validare, testare, instruire și acceptanță;

- informațiile, documentele, procedurile, fluxurile și datele necesare vor fi puse la dispoziție în termenele agreate;

- accesul la mediile, infrastructura, sistemele și resursele tehnice necesare va fi asigurat conform planului de implementare;

- deciziile și aprobările necesare pentru trecerea între etape vor fi formulate în timp util;

- observațiile asupra livrabilelor vor fi centralizate și comunicate într-un mod controlat;

- integrările cu sisteme externe vor beneficia de disponibilitatea informațiilor tehnice, acceselor și responsabililor relevanți;

- utilizatorii-cheie vor fi disponibili pentru validări, testare de acceptanță și instruire;

- eventualele schimbări de cerințe vor fi tratate prin mecanismul formal de management al schimbărilor.

În cazul în care una dintre aceste ipoteze nu se confirmă, Ofertantul va analiza impactul asupra activităților afectate, asupra drumului critic și asupra livrabilelor, propunând măsuri de prevenire, recuperare sau escaladare.

- 5. Mecanisme de control pentru activitățile aflate pe drumul critic

Pentru controlul activităților aflate pe drumul critic, Ofertantul va utiliza mecanisme concrete de management, urmărire și intervenție:

- planificare detaliată pe activități, dependențe, repere și livrabile;

- actualizarea periodică a planului de lucru și a progresului;

- evidențierea activităților critice în rapoartele de progres;

- urmărirea dependențelor dintre analiză, proiectare, dezvoltare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție;

- corelarea riscurilor cu activitățile afectate;

- urmărirea ipotezelor critice și a confirmării acestora;

- identificarea timpurie a blocajelor;

- escaladarea blocajelor către nivelul de guvernanță relevant;

- aplicarea măsurilor de recuperare controlată;

- realocarea sau suplimentarea resurselor, acolo unde este posibil și justificat;

- paralelizarea activităților necritice, fără afectarea calității;

- prioritizarea activităților care condiționează acceptanțele și punerea în producție;

- monitorizarea observațiilor Autorității Contractante și a termenelor de remediere;

- verificarea calității înainte de predarea livrabilelor.

Aceste mecanisme vor fi integrate în managementul de proiect, rapoartele de progres, registrul de riscuri, registrul de probleme și mecanismul de management al schimbărilor.

- 6. Măsuri de recuperare controlată fără afectarea calității

În situația în care o activitate critică înregistrează întârzieri sau blocaje, Ofertantul va aplica măsuri de recuperare controlată, fără comprimarea nejustificată a activităților care influențează calitatea finală a SIDISVA.

Măsurile pot include:

- reprioritizarea activităților în funcție de impactul asupra drumului critic;

- suplimentarea resurselor pentru activități punctuale;

- paralelizarea activităților care nu au dependențe obligatorii;

- organizarea de sesiuni suplimentare de clarificare cu Autoritatea Contractantă;

- tratarea accelerată a observațiilor asupra livrabilelor critice;

- izolarea neconformităților care nu blochează continuarea unor activități dependente;

- stabilirea unor repere intermediare de verificare;

- intensificarea raportării pentru activitățile cu risc ridicat;

- escaladarea rapidă a deciziilor care depind de Autoritatea Contractantă.

Ofertantul nu va utiliza recuperarea termenelor prin reducerea nejustificată a activităților de analiză, proiectare, testare, securitate, documentare sau acceptanță, întrucât aceste activități influențează direct calitatea, conformitatea și sustenabilitatea SIDISVA.

- 7. Corelarea drumului critic cu acceptanțele și livrabilele

Drumul critic va fi urmărit și din perspectiva acceptanțelor parțiale și finale. Fiecare activitate critică va fi corelată cu livrabilele aferente și cu mecanismul de recepție/acceptanță aplicabil.

Această corelare este importantă deoarece întârzierea unui livrabil critic nu afectează doar execuția tehnică, ci poate afecta:

- trecerea către etapa următoare;

- disponibilitatea intrărilor pentru activități dependente;

- execuția testelor;

- validarea funcțională;

- instruirea;

- punerea în producție;

- recepția finală.

Prin urmare, Ofertantul va urmări ca livrabilele aferente activităților critice să fie pregătite, verificate intern și transmise într-un mod care să permită analiza și acceptarea lor fără acumularea observațiilor la final.

- 8. Concluzie privind corelarea cu drumul critic, riscurile și ipotezele

Prin această abordare, Ofertantul demonstrează că metodologia propusă este adaptată specificului Contractului SIDISVA și corelată cu activitățile aflate pe drumul critic, precum și cu riscurile și ipotezele identificate. Activitățile critice sunt tratate ca puncte de control asupra termenelor, livrabilelor, calității și acceptanței, iar riscurile și ipotezele sunt monitorizate în legătură directă cu impactul lor asupra rezultatului final.

Această abordare permite menținerea controlului asupra implementării, fără comprimarea nejustificată a activităților care influențează calitatea sistemului, securitatea, conformitatea, testarea, instruirea, punerea în producție și recepția finală a SIDISVA.

Corelarea cu riscurile și ipotezele Contractului

Abordarea propusă ia în considerare faptul că implementarea SIDISVA se desfășoară într-un context instituțional complex, cu dependențe tehnice, operaționale, organizaționale și de securitate. În consecință, riscurile și ipotezele nu sunt tratate separat de metodologie, ci sunt integrate în planificare, execuție, control și raportare.

Principalele categorii de ipoteze avute în vedere sunt:

- disponibilitatea reprezentanților ANSVSA și ai instituțiilor implicate pentru activități de analiză, validare, testare și acceptanță;

- disponibilitatea informațiilor, documentelor, procedurilor, fluxurilor și datelor necesare analizei și proiectării;

- accesul controlat la mediile, sistemele și infrastructurile necesare implementării;

- disponibilitatea deciziilor și aprobărilor în termenele stabilite prin mecanismul de guvernanță;

- clarificarea în timp util a aspectelor privind integrarea, migrarea și securitatea;

- disponibilitatea resurselor desemnate pentru instruire și testare.

Principalele categorii de riscuri gestionate prin abordarea propusă sunt:

- risc de întârziere în clarificarea cerințelor sau validarea livrabilelor;

- risc de modificare sau detaliere suplimentară a cerințelor pe durata implementării;

- risc de indisponibilitate a datelor necesare migrării sau de calitate insuficientă a acestora;

- risc de dependență de infrastructură, acces, medii sau integrare cu sisteme externe;

- risc de nealiniere între cerințele funcționale și cele tehnice;

- risc de vulnerabilități sau neconformități de securitate identificate în fazele de testare;

- risc de adoptare redusă de către utilizatori, dacă instruirea și comunicarea nu sunt corelate cu procesele reale;

- risc de acumulare a observațiilor la final, în lipsa unor validări intermediare.

Pentru fiecare risc relevant, Ofertantul va utiliza un proces controlat de management al riscurilor, care include:

- identificarea riscului;

- evaluarea probabilității și impactului;

- stabilirea responsabilului;

- definirea măsurilor preventive și corective;

- monitorizarea periodică;

- escaladarea către comitetul de proiect, dacă este necesar;

- actualizarea registrului de riscuri și reflectarea riscurilor în rapoartele de progres.

Prin această abordare, riscurile sunt tratate ca elemente active de management, nu ca anexă formală a proiectului.

##### Metodologii, metode și instrumente recunoscute utilizate

Abordarea propusă pentru realizarea SIDISVA se bazează pe un cadru metodologic hibrid, adaptat unui contract public complex de dezvoltare, configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție a unui sistem informatic instituțional. Cadrul metodologic propus combină rigoarea managementului predictiv, necesară pentru controlul contractual al termenelor, livrabilelor, resurselor, riscurilor și acceptanței, cu mecanisme iterative și incrementale, necesare pentru detalierea progresivă a cerințelor, validarea funcțională și reducerea riscului de nealiniere între cerințele Autorității Contractante și soluția implementată.

Această abordare este aliniată criteriului de evaluare privind utilizarea de metodologii, metode și instrumente testate și recunoscute, fiind în același timp adaptată specificului SIDISVA, particularităților ANSVSA, cerințelor de securitate informatică și informațională, dependențelor de infrastructură și Cloud Guvernamental, activităților aflate pe drumul critic și riscurilor/ipotezelor identificate în derularea Contractului.

a) PRINCE2 pentru managementul de proiect, guvernanță și control contractual

Pentru managementul Contractului, Ofertantul va utiliza principii și procese aliniate metodologiei PRINCE2, aplicate pragmatic și proporțional cu specificul proiectului. Acestea vor susține guvernanța proiectului, managementul pe etape, planificarea, monitorizarea, raportarea, controlul calității, managementul riscurilor, managementul schimbărilor, managementul comunicării, managementul resurselor și managementul livrabilelor.

Aplicarea principiilor PRINCE2 va permite:

- definirea clară a ariei de cuprindere, a produselor/livrabilelor și a criteriilor de acceptanță;

- structurarea activităților în etape controlate și pachete de lucru corelate cu planul A0–A9;

- urmărirea calendarului, a dependențelor și a drumului critic;

- monitorizarea progresului prin rapoarte periodice și puncte de control;

- identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor;

- gestionarea formală a schimbărilor și a problemelor apărute pe parcursul implementării;

- controlul calității livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- asigurarea trasabilității între cerințe, activități, produse/livrabile, teste și acceptanță.

Prin utilizarea acestei componente metodologice, Ofertantul asigură disciplina contractuală necesară unui proiect public cu termene, responsabilități, livrabile, etape de control și criterii de acceptanță explicite.

b) Agile -  abordare iterativ-incrementală pentru dezvoltare, validări funcționale și reducerea riscului de nealiniere

Pentru activitățile de analiză detaliată, proiectare funcțională, dezvoltare/configurare, integrare și validare, Ofertantul va utiliza o abordare iterativ-incrementală inspirată din practicile Agile, aplicată într-un cadru controlat contractual.

Această abordare nu înlocuiește planificarea formală, livrabilele contractuale sau mecanismele de acceptanță, ci le completează prin mecanisme de lucru care permit:

- clarificarea progresivă a cerințelor detaliate;

- validarea timpurie a fluxurilor funcționale;

- prototiparea controlată a ecranelor și interacțiunilor relevante;

- demonstrații intermediare pe module sau fluxuri;

- colectarea de feedback de la utilizatorii-cheie desemnați de Autoritatea Contractantă;

- tratarea observațiilor înainte de acumularea lor în etapa finală;

- reducerea riscului de dezvoltare a unor funcționalități corecte tehnic, dar nealiniate operațional.

Abordarea Agile va fi utilizată controlat, cu respectarea ariei contractuale, a cerințelor Caietului de Sarcini, a planului de implementare și a mecanismului formal de management al schimbărilor. Astfel, proiectul nu devine unul deschis sau necontrolat, ci beneficiază de feedback iterativ în interiorul unui cadru contractual predictibil.

c) UML și BPMN pentru analiză, modelare procese și proiectare funcțională

Pentru analiza și proiectarea fluxurilor SIDISVA, Ofertantul va utiliza metode de modelare recunoscute, precum UML și BPMN, acolo unde acestea sunt adecvate tipului de livrabil și nivelului de detaliu solicitat.

BPMN va fi utilizat pentru modelarea proceselor operaționale, a fluxurilor de lucru, a deciziilor, rolurilor și interacțiunilor dintre utilizatori, structuri ANSVSA, beneficiari externi și sisteme informatice. Această modelare permite reprezentarea clară a fluxurilor actuale și viitoare, identificarea punctelor de decizie, a intrărilor și ieșirilor din proces, a responsabilităților și a etapelor care trebuie digitalizate.

UML va fi utilizat pentru descrierea elementelor funcționale și tehnice relevante, cum ar fi:

- cazuri de utilizare;

- actori și roluri;

- scenarii funcționale;

- relații între componente;

- structuri de date;

- secvențe de interacțiune;

- componente și interfețe.

Utilizarea UML/BPMN contribuie la reducerea ambiguității în analiză și proiectare, la facilitarea validării cu Autoritatea Contractantă și la asigurarea trasabilității între cerințe, fluxuri, funcționalități, teste și acceptanță.

d) API-first / contract-first și ETL/ELT pentru integrare, interoperabilitate și integrarea datelor

Pentru activitățile de integrare și interoperabilitate, Ofertantul va utiliza o abordare combinată, bazată pe API-first / contract-first pentru schimbul de date și servicii între aplicații, respectiv pe utilizarea componentei ETL/ELT pentru procesele de extracție, transformare, validare, agregare, consolidare și încărcare a datelor, în special pentru alimentarea modelului de date aferent raportării și analizelor.

Abordarea API-first / contract-first va fi utilizată pentru definirea, documentarea și validarea interfețelor dintre componentele SIDISVA și sistemele externe, astfel încât datele schimbate, formatele, regulile de validare, mecanismele de eroare, cerințele de autentificare/autorizare și cerințele de securizare să fie stabilite înainte de implementarea efectivă a integrărilor. Această abordare reduce riscul de incompatibilitate tehnică și permite testarea controlată a interfețelor pe baza unor contracte tehnice clare.

Complementar, componenta ETL/ELT va fi utilizată pentru integrarea datelor provenite din baza de date tranzacțională și din surse externe, în vederea pregătirii acestora pentru raportare, analiză, consolidare și utilizare în componenta de Business Intelligence. În acest sens, procesele de extracție, transformare și încărcare vor fi proiectate astfel încât să permită maparea surselor și destinațiilor, definirea regulilor de transformare, validarea calității datelor, detectarea modificărilor, reluarea pașilor de proces în caz de eroare și păstrarea trasabilității fluxurilor de date.

În cadrul etapei de analiză și proiectare, Ofertantul va identifica și documenta:

- sursele de date interne și externe relevante;

- tipurile de date care trebuie preluate, transformate sau consolidate;

- regulile de mapare între sursă și destinație;

- regulile de validare și filtrare;

- frecvența de încărcare;

- cerințele de încărcare inițială și incrementală;

- cerințele de Changed Data Capture, acolo unde sunt aplicabile;

- mecanismele de tratare a erorilor;

- cerințele de audit și trasabilitate;

- diferențierea între integrări aplicative prin API/web services și fluxuri de integrare date prin ETL/ELT.

Această separare este importantă metodologic: API-urile sunt utilizate pentru comunicare aplicativă, servicii și interoperabilitate între sisteme, în timp ce ETL/ELT este utilizat pentru fluxuri de date, raportare, consolidare, transformare și alimentarea modelelor analitice. Prin această abordare, Ofertantul asigură atât interoperabilitatea funcțională a SIDISVA, cât și coerența și trasabilitatea datelor utilizate pentru raportare și analiză.

e) DevSecOps pentru controlul calității și securității pe ciclul de viață

Ofertantul va aplica o abordare bazata pe principii DevSecOps la nivel metodologic, în sensul integrării activităților de dezvoltare, configurare, testare, securitate, control al versiunilor și management al livrărilor într-un flux controlat. DevSecOps nu va fi prezentat ca o obligație tehnologică suplimentară impusă Autorității Contractante, ci ca practică internă de lucru pentru creșterea calității, predictibilității și securității livrărilor.

Aplicarea principiilor DevSecOps va susține:

- controlul versiunilor pentru cod, configurații și livrabile tehnice;

- verificări tehnice înainte de livrare;

- automatizarea, acolo unde este aplicabil, a unor verificări de calitate;

- integrarea verificărilor de securitate în fluxul de dezvoltare;

- managementul configurațiilor pe medii;

- trasabilitatea build-urilor și a versiunilor livrate;

- reducerea riscului de erori introduse prin livrări necontrolate;

- remedierea timpurie a neconformităților tehnice și de securitate.

Prin această abordare, securitatea și calitatea nu sunt tratate doar la final, ci sunt integrate în procesul de realizare a sistemului.

f) OWASP și Secure SDLC pentru securitate aplicativă

Pentru securitatea aplicativă, Ofertantul va utiliza principii OWASP și Secure SDLC, aplicate pe întreg ciclul de viață al sistemului. Acestea vor fi avute în vedere în analiză, proiectare, dezvoltare, configurare, testare și punere în producție.

Aplicarea OWASP / Secure SDLC va include, în mod proporțional cu cerințele SIDISVA:

- identificarea cerințelor de securitate încă din faza de analiză;

- proiectarea controalelor de autentificare și autorizare;

- validarea datelor de intrare;

- protecția împotriva accesului neautorizat;

- tratarea securizată a erorilor;

- protecția sesiunilor;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- protecția datelor în tranzit și în stocare;

- verificarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- remedierea și retestarea neconformităților de securitate.

Această abordare este corelată cu cerința de asigurare a unui nivel adecvat de securitate informatică și informațională și cu principiul securității integrate pe întreg ciclul de viață al sistemului.

g) Bune practici ale ISO 9001 pentru controlul calității livrabilelor

Pentru asigurarea calității livrabilelor, Ofertantul va utiliza un cadru de control al calității inspirat din principiile ISO 9001, fără a crea obligații suplimentare față de Caietul de Sarcini și fără a substitui mecanismele contractuale de acceptanță.

Acest cadru va include:

- planificarea calității pe tipuri de livrabile;

- utilizarea de șabloane și structuri unitare pentru documente;

- verificarea internă a livrabilelor înainte de transmitere;

- revizuire tehnică și funcțională;

- verificarea conformității cu cerințele Caietului de Sarcini;

- evidența observațiilor și a acțiunilor corective;

- controlul versiunilor documentelor;

- păstrarea trasabilității între cerințe, livrabile și acceptanță.

Prin aplicarea acestui control al calității, Ofertantul reduce riscul transmiterii unor livrabile incomplete, necorelate sau insuficient verificate și crește probabilitatea acceptanței fără cicluri repetate de remediere.

h) Bune practici din ISO 27001 pentru securitatea informației

Pentru securitatea informației, Ofertantul va utiliza un cadru de control inspirat din principiile ISO 27001, aplicat ca referință metodologică pentru identificarea, organizarea și verificarea măsurilor de securitate. Această referință nu presupune declararea unei certificări suplimentare, dacă aceasta nu este solicitată sau demonstrată în mod explicit, ci reprezintă o modalitate matură de structurare a controalelor de securitate.

Acest cadru va susține:

- identificarea activelor informaționale relevante;

- clasificarea datelor și fluxurilor sensibile;

- controlul accesului;

- managementul riscurilor de securitate;

- jurnalizare și audit;

- protecția informațiilor în tranzit și în stocare;

- managementul incidentelor și vulnerabilităților;

- definirea responsabilităților privind securitatea;

- verificarea măsurilor de securitate înainte de punerea în producție.

Această abordare este corelată cu cerințele SIDISVA privind securitatea la nivel fizic, server, comunicații, software și utilizatori, precum și cu necesitatea integrării securității în toate etapele contractului.

i) Principii din ITIL pentru suport, incidente, probleme și schimbări

Pentru activitățile de suport, gestionare incidente, solicitări, probleme și schimbări, Ofertantul va utiliza practici inspirate din ITIL, aplicate pragmatic și adaptate cadrului contractual. Acestea vor fi utilizate ca bune practici operaționale, nu ca obligație formală suplimentară față de Caietul de Sarcini.

Abordarea ITIL-style va permite:

- clasificarea solicitărilor și incidentelor;

- prioritizarea în funcție de impact și urgență;

- evidența tichetelor și a statusului acestora;

- escaladarea controlată;

- separarea incidentelor de cererile de schimbare;

- urmărirea problemelor recurente;

- documentarea soluțiilor aplicate;

- raportarea activităților de suport;

- transferul controlat către perioada de garanție/suport.

Această abordare contribuie la stabilitatea operațională a SIDISVA după punerea în producție și la menținerea unui cadru clar de colaborare între Autoritatea Contractantă și Ofertant în perioada post-implementare.

j) Corelarea metodologiilor cu activitățile Contractului

Metodologiile și metodele prezentate nu sunt utilizate izolat, ci sunt corelate cu activitățile Contractului, după cum urmează:

| Metodologie / metodă / bune practici / principii | Activități SIDISVA în care se aplică | Rezultat urmărit |
| --- | --- | --- |
| PRINCE2 | toate activitățile | Guvernanță, planificare, control, raportare, management riscuri, schimbări, calitate și acceptanță |
| Agile controlat / iterativ | A2, A3, A4, A6 | Validare progresivă, feedback timpuriu, reducerea riscului de nealiniere funcțională |
| UML / BPMN | A2, A3 | Modelare procese, fluxuri, cazuri de utilizare, actori, interacțiuni, cerințe funcționale |
| API-first / contract-first + ETL/ELT | A2, A3, A4, A5, A6 | Integrare aplicativă controlată, interfețe documentate, interoperabilitate testabilă, fluxuri de date mapate și trasabile, alimentare coerentă a raportării/BI |
| DevSecOps | A4, A6, A8 | Control versiuni, calitate tehnică, securitate integrată, livrări controlate |
| OWASP / Secure SDLC | A2, A3, A4, A6, A8 | Securitate aplicativă, prevenirea vulnerabilităților, testare și remediere |
| ISO 9001-style quality control | A0–A9 | Control calitate livrabile, verificare internă, acțiuni corective, trasabilitate |
| ISO 27001-style control framework | A2, A3, A4, A6, A8, A9 | Control securitate informațională, management riscuri, acces, audit, protecția datelor |
| ITIL-style | A8, A9 | Gestionare suport, incidente, probleme, schimbări și tranziție operațională |

##### Asigurarea securității informatice și informaționale pe întreg ciclul de viață SIDISVA

Ofertantul va aborda securitatea informatică și informațională a SIDISVA ca responsabilitate transversală, aplicabilă tuturor etapelor Contractului, de la analiză și proiectare până la dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, instruire, punere în producție și tranziție către operare. Securitatea nu va fi tratată exclusiv ca activitate tehnică finală sau ca test punctual, ci ca proces controlat, documentat și verificabil, integrat în metodologia de implementare.

Această abordare este construită pentru a demonstra modul concret în care Ofertantul va desfășura activitățile de asigurare a securității informatice și informaționale, astfel încât SIDISVA să beneficieze de un nivel adecvat de securitate, proporțional cu rolul instituțional al sistemului, natura datelor gestionate, cerințele de interoperabilitate, integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental, expunerea publică a unor componente și necesitatea asigurării continuității operaționale.

Ofertantul va corela activitățile de securitate cu nivelurile prevăzute pentru SIDISVA: securitate fizică, securitate la nivel de server și infrastructură Cloud Guvernamental, securitate la nivel de comunicații, securitate la nivel software și securitate la nivel de utilizatori. În acest mod, securitatea va fi tratată ca ansamblu coerent de controale aplicate infrastructurii, comunicațiilor, componentelor software, interfețelor, datelor, utilizatorilor, jurnalizării, auditului și operării sistemului.

Principii de securitate aplicate în cadrul abordării

Abordarea Ofertantului va avea la bază principiile relevante pentru protecția informațiilor și securitatea cibernetică a SIDISVA, respectiv:

- integrarea securității pe întreg ciclul de viață al sistemului;

- protejarea informațiilor în tranzit și în stocare;

- controlul accesului pe bază de utilizatori, roluri, grupuri și responsabilități;

- aplicarea principiului minimului privilegiu;

- segregarea responsabilităților și limitarea accesului la date și funcționalități;

- jurnalizarea și auditarea acțiunilor relevante;

- securizarea interfețelor și a comunicațiilor;

- evaluarea riscurilor de securitate și definirea controalelor proporționale;

- tratarea vulnerabilităților identificate prin măsuri de remediere și retestare;

- documentarea măsurilor de securitate aplicate;

- pregătirea operațională pentru monitorizare, administrare și suport post-implementare.

Aceste principii vor fi aplicate pragmatic, în limitele cerințelor Caietului de Sarcini și ale arhitecturii aprobate, fără introducerea unor obligații suplimentare necerute, dar cu asigurarea unui nivel de control suficient pentru un sistem informatic instituțional integrat.

Activități de securitate în etapa de analiză

În etapa de analiză, Ofertantul va identifica și documenta cerințele de securitate relevante pentru SIDISVA, astfel încât acestea să fie incluse de la început în trasabilitatea cerințelor și să poată fi urmărite ulterior în proiectare, implementare, testare și acceptanță.

Activitățile de securitate din etapa de analiză vor include:

- identificarea categoriilor de utilizatori interni și externi;

- identificarea rolurilor, grupurilor și responsabilităților operaționale;

- identificarea tipurilor de date prelucrate și a nivelului de sensibilitate al acestora;

- identificarea fluxurilor de acces, procesare, schimb și raportare a datelor;

- identificarea zonelor de expunere internă și externă;

- identificarea componentelor expuse public, inclusiv Portalul și Aplicațiile Mobile;

- identificarea cerințelor privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și trasabilitatea;

- identificarea cerințelor de audit, jurnalizare și monitorizare;

- identificarea cerințelor de securitate pentru interfețe și integrări;

- identificarea cerințelor aplicabile privind protecția datelor și securitatea cibernetică;

- identificarea ipotezelor, dependențelor și riscurilor de securitate relevante.

Rezultatul acestei etape va fi includerea cerințelor de securitate în livrabilele de analiză și în matricea de trasabilitate, astfel încât fiecare cerință de securitate să poată fi urmărită până la proiectare, implementare/configurare, testare și acceptanță.

Activități de securitate în etapa de proiectare

În etapa de proiectare, Ofertantul va transpune cerințele de securitate identificate în analiză în controale arhitecturale, funcționale și tehnice. Securitatea va fi proiectată ca parte integrantă a arhitecturii SIDISVA, nu ca extensie adăugată ulterior.

Activitățile de securitate din etapa de proiectare vor include:

- definirea arhitecturii securizate a sistemului;

- separarea logică a componentelor și a zonelor de expunere;

- definirea mecanismelor de autentificare și autorizare;

- proiectarea controlului accesului pe roluri și grupuri;

- definirea mecanismelor de administrare a utilizatorilor;

- definirea mecanismelor de audit și jurnalizare;

- proiectarea mecanismelor de protecție a datelor în tranzit și în stocare;

- definirea măsurilor de securizare a interfețelor API și a fluxurilor de integrare;

- definirea cerințelor de securitate pentru fluxurile ETL/ELT, acolo unde sunt aplicabile;

- definirea cerințelor de protecție pentru Portal și Aplicațiile Mobile;

- proiectarea tratării securizate a erorilor;

- definirea cerințelor privind backup, restaurare și continuitate, în limitele cerințelor contractuale;

- definirea criteriilor de testare de securitate și acceptanță pentru componentele relevante.

Rezultatul acestei etape va fi reflectarea explicită a securității în documentația de proiectare, în arhitectură, în specificațiile de interfață, în modelul de acces și în criteriile de verificare.

Activități de securitate în etapa de dezvoltare, configurare și integrare

În etapa de dezvoltare/configurare/integrare, Ofertantul va aplica principiile Secure SDLC și recomandările relevante OWASP, proporțional cu natura componentelor SIDISVA și cu nivelul de expunere al acestora.

Activitățile de securitate din această etapă vor include:

- validarea datelor de intrare;

- controlul accesului la funcționalități și date;

- protecția sesiunilor;

- tratarea erorilor fără expunerea informațiilor sensibile;

- jurnalizarea acțiunilor relevante;

- protecția interfețelor și a comunicațiilor;

- securizarea fluxurilor de integrare;

- controlul modificărilor și versiunilor;

- verificări tehnice interne înainte de livrare;

- aplicarea de practici DevSecOps pentru integrarea verificărilor de calitate și securitate în fluxul de dezvoltare;

- documentarea configurărilor de securitate relevante.

Pentru componentele expuse public, respectiv Portalul și Aplicațiile Mobile, Ofertantul va acorda o atenție suplimentară controalelor privind autentificarea, autorizarea, managementul sesiunilor, validarea inputurilor, protecția datelor transmise, tratarea erorilor, protecția împotriva accesului neautorizat și securizarea interfețelor de comunicare cu backend-ul SIDISVA.

Activități de securitate în etapa de migrare și integrare a datelor

În cadrul activităților de migrare și integrare a datelor, Ofertantul va trata securitatea datelor ca parte integrantă a procesului de preluare, transformare, încărcare, validare și utilizare a acestora.

Activitățile de securitate aferente migrării și fluxurilor de date vor include:

- identificarea surselor de date și a nivelului de sensibilitate al datelor;

- definirea regulilor de acces la datele utilizate pentru migrare;

- controlul accesului la fișierele, bazele de date și mediile implicate în migrare;

- protejarea datelor pe durata transferului și procesării;

- validarea datelor încărcate;

- jurnalizarea operațiunilor relevante;

- tratarea erorilor fără expunerea datelor sensibile;

- păstrarea trasabilității operațiunilor de migrare;

- documentarea regulilor de mapare și transformare;

- aplicarea controalelor necesare pentru fluxurile ETL/ELT, acolo unde acestea sunt utilizate.

Această abordare asigură că migrarea nu este tratată doar ca operațiune tehnică de transfer, ci ca activitate controlată, auditabilă și securizată.

Testare de securitate, Security PenTest și PenTest suplimentar pentru zonele expuse public

În etapa de testare, Ofertantul va verifica securitatea SIDISVA printr-un set structurat de activități de testare, corelate cu cerințele de securitate definite în analiză și proiectare. Testarea de securitate va avea rolul de a confirma că mecanismele proiectate și implementate funcționează corespunzător și că riscurile relevante au fost tratate înainte de punerea în producție.

Activitățile de testare de securitate vor include:

- testarea drepturilor de acces;

- testarea scenariilor de autentificare și autorizare;

- verificarea controlului accesului pe roluri;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea protecției datelor în tranzit și în stocare;

- testarea securității interfețelor relevante;

- verificarea tratării erorilor;

- verificarea comportamentului aplicației în scenarii negative;

- testarea vulnerabilităților aplicative relevante;

- tratarea și retestarea neconformităților identificate.

Suplimentar față de testele funcționale și tehnice uzuale de securitate, Ofertantul va efectua un Security PenTest asupra componentelor SIDISVA relevante, cu scopul identificării vulnerabilităților exploatabile, evaluării nivelului de expunere și formulării recomandărilor de remediere.

Având în vedere expunerea publică și rolul critic al interacțiunii cu utilizatorii externi, Ofertantul va efectua și un PenTest suplimentar dedicat zonelor expuse public, respectiv:

- Portalul public SIDISVA;

- Aplicațiile Mobile SIDISVA;

- interfețele expuse public sau utilizate de aceste componente, în măsura în care fac parte din aria SIDISVA.

PenTest-ul suplimentar pentru Portal și Aplicațiile Mobile va urmări, după caz:

- autentificarea și autorizarea;

- managementul sesiunilor;

- controlul accesului la date și funcționalități;

- validarea datelor de intrare;

- expunerea neautorizată a informațiilor;

- securitatea comunicațiilor;

- securitatea interfețelor API utilizate de Portal și Aplicațiile Mobile;

- protecția împotriva vulnerabilităților aplicative relevante;

- comportamentul componentelor în scenarii de acces neautorizat;

- tratarea erorilor și a mesajelor returnate către utilizator;

- riscurile specifice aplicațiilor web și mobile.

Rezultatele activităților de testare de securitate și PenTest vor fi documentate într-un raport dedicat, care va include vulnerabilitățile identificate, severitatea acestora, impactul potențial, recomandările de remediere și concluziile privind nivelul de securitate al componentelor testate. După remedierea vulnerabilităților relevante, Ofertantul va realiza retestarea acestora, pentru confirmarea închiderii neconformităților.

Prin includerea Security PenTest-ului și a PenTest-ului suplimentar pentru Portal și Aplicațiile Mobile, Ofertantul demonstrează o abordare activă și verificabilă a securității zonelor cu expunere publică, acolo unde riscul de acces neautorizat, exploatare sau afectare a serviciilor digitale este mai ridicat.

Activități de securitate înainte de punerea în producție

În etapa de pregătire a punerii în producție, Ofertantul va realiza verificări de securitate finale, astfel încât tranziția către operare să se realizeze controlat.

Activitățile de securitate înainte de punerea în producție vor include:

- verificarea configurațiilor de securitate;

- verificarea acceselor acordate;

- verificarea rolurilor și grupurilor definite;

- verificarea jurnalizării și auditului;

- verificarea mecanismelor de monitorizare;

- verificarea stării vulnerabilităților identificate anterior;

- confirmarea remedierii vulnerabilităților critice sau relevante pentru punerea în producție;

- verificarea interfețelor expuse public;

- confirmarea măsurilor aplicate pentru Portal și Aplicațiile Mobile;

- validarea procedurilor operaționale relevante;

- transferul documentației de securitate către Autoritatea Contractantă.

Punerea în producție va fi tratată ca etapă condiționată de verificările de securitate relevante, astfel încât componentele SIDISVA să fie operaționalizate cu un nivel adecvat de control și protecție.

Securitate operațională, monitorizare, audit și suport post-implementare

După punerea în producție, Ofertantul va asigura tranziția controlată către operarea SIDISVA, inclusiv prin predarea documentației și a informațiilor necesare pentru administrarea, monitorizarea și suportul sistemului.

Activitățile aferente securității operaționale vor viza:

- documentarea configurațiilor de securitate;

- documentarea rolurilor și drepturilor de acces;

- documentarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

- documentarea interfețelor și fluxurilor de date relevante;

- documentarea recomandărilor rezultate din testarea de securitate și PenTest;

- tratarea incidentelor, problemelor și vulnerabilităților în cadrul mecanismului de suport;

- managementul vulnerabilităților, în perioada și condițiile prevăzute contractual;

- testele de penetrare recurente, acolo unde acestea sunt prevăzute pentru perioada de garanție/suport;

- actualizarea documentației relevante în urma corecțiilor sau modificărilor aprobate.

Pentru suport, incidente, probleme și schimbări în perioada de tranziție și post-implementare, Ofertantul va utiliza practici de tip ITIL-style, adaptate cadrului contractual și mecanismelor de colaborare agreate cu Autoritatea Contractantă.

Livrabile și evidențe aferente activităților de securitate

Pentru a demonstra caracterul verificabil al activităților de securitate, Ofertantul va corela măsurile aplicate cu livrabile și evidențe concrete, după cum urmează:

| Etapă | Activități de securitate | Rezultate / evidențe |
| --- | --- | --- |
| Analiză | Identificare roluri, date, fluxuri, riscuri, cerințe de securitate | Cerințe de securitate incluse în analiza detaliată; matrice de trasabilitate |
| Proiectare | Definire controale, arhitectură securizată, acces, audit, interfețe | Specificații de securitate; model de roluri; cerințe de audit și jurnalizare |
| Dezvoltare/configurare | Implementare controale, validări, acces, sesiuni, jurnalizare | Componente/configurări securizate; evidențe de control versiuni |
| Integrare/migrare | Securizare fluxuri, protecție date, audit operațiuni | Reguli de mapare, validări, evidențe de migrare și fluxuri securizate |
| Testare | Teste acces, autentificare, autorizare, vulnerabilități | Rezultate testare securitate; defecte/neconformități; retestare |
| PenTest | Security PenTest și PenTest suplimentar Portal/Aplicații Mobile | Raport PenTest; recomandări; plan de remediere; retestare |
| Punere în producție | Verificări finale de securitate și configurare | Checklist securitate; confirmare remedieri; documentație operațională |
| Operare/suport | Monitorizare, audit, vulnerabilități, suport incidente | Evidențe suport; actualizări; recomandări de securitate |

Această corelare asigură faptul că securitatea este demonstrabilă prin livrabile, verificări și evidențe, nu doar prin declarații metodologice.

Concluzie privind asigurarea securității informatice și informaționale

Prin această abordare, Ofertantul demonstrează modul concret în care va desfășura activitățile de asigurare a securității informatice și informaționale: identificare, analiză, proiectare, implementare/configurare, verificare, Security PenTest, PenTest suplimentar pentru Portal și Aplicații Mobile, remediere, retestare, documentare și transfer operațional.

Securitatea SIDISVA este astfel tratată ca cerință transversală, verificabilă și trasabilă, proporțională cu natura datelor gestionate, rolul instituțional al sistemului, cerințele Cloud-ului Guvernamental, cerințele de interoperabilitate, expunerea publică a Portalului și Aplicațiilor Mobile și prevederile Caietului de Sarcini. Această abordare susține obținerea unui nivel adecvat de securitate și oferă Autorității Contractante o bază clară pentru verificare, acceptanță și operare ulterioară.

##### Modalități de îmbunătățire a rezultatelor prin utilizarea de modalități efective de realizare a activității profesionale

Ofertantul va utiliza modalități eficiente, controlate și verificabile de realizare a activităților profesionale, în scopul îmbunătățirii rezultatelor Contractului, fără a introduce obligații suplimentare neprevăzute în Caietul de Sarcini și fără a devia de la aria contractuală. Caracterul inovator și eficient al abordării nu este tratat declarativ, prin simpla menționare a unor tehnologii sau concepte, ci prin aplicarea unor mecanisme concrete de organizare, analiză, proiectare, dezvoltare, validare, testare, securizare, documentare și acceptanță.

Aceste modalități sunt integrate atât în Abordarea propusă, cât și în Metodologia propusă, astfel încât să contribuie direct la îmbunătățirea calității livrabilelor, reducerea riscurilor de neconformitate, creșterea predictibilității implementării și obținerea unor rezultate verificabile pentru Autoritatea Contractantă.

Matrice unică de trasabilitate a cerințelor

Ofertantul va utiliza o matrice unică de trasabilitate a cerințelor, prin care fiecare cerință relevantă din Caietul de Sarcini va fi urmărită pe întreg ciclul de viață al implementării: analiză, proiectare, dezvoltare/configurare/integrare, migrare, testare, acceptanță și documentație finală.

Această modalitate de lucru permite:

- reducerea riscului de omiterea unei cerințe;

- corelarea fiecărei cerințe cu livrabilele aferente;

- verificarea modului în care cerințele sunt transformate în funcționalități, configurări, interfețe, fluxuri, teste și documentație;

- susținerea procesului de acceptanță prin evidențe clare;

- controlul modificărilor apărute pe durata implementării.

Prin această abordare, trasabilitatea devine un instrument efectiv de control al conformității, nu doar o anexă documentară.

Verificarea calității între etapele majore ale implementării

Ofertantul va aplica puncte de control calitativ între etapele majore ale Contractului, astfel încât trecerea de la o etapă la alta să se realizeze numai pe baza unui nivel minim de completitudine, coerență și verificare internă.

Vor fi aplicate, în principal, între:

- analiză și proiectare;

- proiectare și dezvoltare/configurare;

- dezvoltare/configurare și integrare;

- integrare/migrare și testare;

- testare și instruire;

- testare/instruire și punere în producție;

- punere în producție și recepție finală.

Acest mecanism reduce riscul transferului necontrolat al neconformităților între etape și permite identificarea timpurie a problemelor înainte ca acestea să afecteze termenul final, acceptanța sau calitatea sistemului.

Validări intermediare cu Autoritatea Contractantă

Ofertantul va utiliza validări intermediare cu Autoritatea Contractantă pentru livrabilele, fluxurile și componentele cu impact major asupra rezultatului final. Aceste validări nu înlocuiesc mecanismele formale de recepție și acceptanță, ci le pregătesc prin clarificarea timpurie a observațiilor și reducerea riscului de acumulare a neconformităților în etapa finală.

Validările intermediare pot include:

- sesiuni de clarificare pe fluxuri și cerințe;

- revizuiri ale livrabilelor de analiză și proiectare;

- demonstrații intermediare pe module sau fluxuri;

- validări ale interfețelor și integrărilor;

- revizuiri ale scenariilor de testare;

- validări ale materialelor de instruire.

Această modalitate de lucru îmbunătățește rezultatele prin creșterea gradului de aliniere între cerințele Autorității Contractante și soluția implementată.

Prototipare controlată pentru fluxuri, interfețe și zone cu impact ridicat asupra utilizatorilor

Pentru zonele funcționale cu impact ridicat asupra utilizatorilor interni sau externi, Ofertantul va utiliza, acolo unde este adecvat, prototipuri, wireframe-uri, descrieri de ecrane, modele de flux sau demonstrații funcționale parțiale. Acestea vor fi utilizate pentru clarificarea interacțiunilor înainte de dezvoltarea completă și pentru reducerea riscului de interpretări diferite ale cerințelor.

Prototiparea controlată este relevantă în special pentru:

- portalul public;

- aplicațiile mobile;

- fluxurile de solicitare și răspuns;

- ecranele de lucru ale utilizatorilor interni;

- mecanismele de raportare și monitorizare;

- fluxurile de inspecție, control și notificare;

- componentele cu utilizare frecventă sau impact operațional ridicat.

Această abordare contribuie la îmbunătățirea experienței utilizatorilor și la creșterea gradului de adoptare a sistemului.

Backlog controlat de cerințe, clarificări, decizii, observații și acțiuni corective

Ofertantul va utiliza un backlog controlat pentru urmărirea cerințelor detaliate, clarificărilor, deciziilor, observațiilor, riscurilor, problemelor și acțiunilor corective. Fiecare element urmărit va avea cel puțin o descriere, responsabil, status, termen, impact și rezultat.

Acest mecanism permite:

- urmărirea transparentă a elementelor deschise;

- evitarea pierderii observațiilor sau deciziilor;

- prioritizarea elementelor care afectează drumul critic;

- corelarea observațiilor cu livrabilele și etapele afectate;

- închiderea controlată a acțiunilor înainte de acceptanță.

Backlog-ul controlat reprezintă o modalitate efectivă de creștere a disciplinei de execuție și de reducere a riscului de blocaje sau nealiniere între părți.

Testare progresivă, documentată și corelată cu cerințele

Testarea va fi structurată progresiv, de la verificări la nivel de componentă până la testarea sistemului integrat și testarea de acceptanță. Scenariile de test vor fi corelate cu cerințele relevante, astfel încât rezultatele testelor să poată demonstra conformitatea funcțională, tehnică, de integrare, securitate, performanță și utilizabilitate.

Ofertantul va urmări:

- definirea scenariilor de test pe baza cerințelor;

- documentarea rezultatelor testării;

- evidența defectelor și neconformităților;

- prioritizarea defectelor în funcție de severitate și impact;

- remedierea și retestarea;

- corelarea testelor cu acceptanța livrabilelor.

Această modalitate reduce riscul identificării târzii a problemelor și crește calitatea rezultatului final.

Integrarea securității în fiecare etapă și testare suplimentară a zonelor expuse public

Ofertantul va integra securitatea informatică și informațională în toate etapele Contractului, începând cu analiza și proiectarea, continuând cu dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea și punerea în producție. Securitatea nu va fi tratată ca verificare finală izolată, ci ca proces continuu de identificare, proiectare, implementare, verificare, remediere și documentare.

În plus, pentru creșterea nivelului de asigurare a securității, Ofertantul va realiza activități de testare de securitate, inclusiv Security PenTest, precum și PenTest suplimentar pentru zonele expuse public, respectiv Portalul public și Aplicațiile Mobile SIDISVA, în măsura în care acestea fac parte din aria sistemului.

Această abordare contribuie la:

- identificarea timpurie a vulnerabilităților;

- reducerea riscurilor asociate componentelor expuse public;

- protejarea datelor și interfețelor;

- creșterea nivelului de încredere înainte de punerea în producție;

- susținerea acceptanței prin rapoarte și evidențe verificabile.

Management activ al riscurilor, ipotezelor și dependențelor

Riscurile, ipotezele și dependențele vor fi urmărite activ pe durata Contractului, în corelare cu planul A0–A9, drumul critic, livrabilele și mecanismele de acceptanță. Ofertantul va utiliza un registru de riscuri și un mecanism de monitorizare prin care riscurile vor fi identificate, evaluate, alocate, tratate și raportate.

Această abordare permite:

- identificarea riscurilor înainte ca acestea să afecteze livrabilele;

- corelarea riscurilor cu activitățile și termenele afectate;

- definirea măsurilor preventive și corective;

- escaladarea controlată a blocajelor;

- protejarea drumului critic;

- menținerea predictibilității implementării.

Prin managementul activ al riscurilor, Ofertantul urmărește prevenirea problemelor, nu doar reacția la acestea după apariție.

Modelare UML/BPMN pentru clarificarea proceselor și reducerea ambiguității

Pentru analiza și proiectarea fluxurilor relevante, Ofertantul va utiliza, acolo unde este adecvat, metode de modelare precum UML și BPMN. Acestea vor permite reprezentarea clară a proceselor, actorilor, cazurilor de utilizare, interacțiunilor, deciziilor, stărilor și fluxurilor operaționale.

Utilizarea acestor metode contribuie la:

- reducerea ambiguității în interpretarea cerințelor;

- validarea mai ușoară a fluxurilor cu Autoritatea Contractantă;

- corelarea proceselor cu funcționalitățile sistemului;

- definirea scenariilor de testare;

- documentarea coerentă a proiectării.

Această modalitate îmbunătățește calitatea analizei și proiectării, reducând riscul de dezvoltare a unor funcționalități nealiniate cu procesele reale.

Abordare API-first / contract-first și ETL/ELT pentru integrări și fluxuri de date

Pentru integrarea SIDISVA cu alte componente sau sisteme, Ofertantul va utiliza o abordare API-first / contract-first, astfel încât interfețele, datele schimbate, regulile de validare, mecanismele de eroare și cerințele de securizare să fie definite înainte de implementarea efectivă.

Pentru fluxurile de date care implică extracție, transformare, agregare, validare sau încărcare, Ofertantul va utiliza abordări ETL/ELT, acolo unde acestea sunt aplicabile, în special pentru raportare, analiză, consolidare și alimentarea modelelor de date.

Această separare între integrarea aplicativă și integrarea datelor permite:

- interfețe mai clare și testabile;

- reducerea riscurilor de incompatibilitate;

- trasabilitatea fluxurilor de date;

- control mai bun asupra calității datelor;

- raportare și analiză mai coerente.

Controlul versiunilor, configurațiilor și livrărilor

Ofertantul va utiliza mecanisme de control al versiunilor, configurațiilor și livrărilor, pentru a asigura că fiecare componentă software, documentație, configurare sau livrabil tehnic poate fi identificat, urmărit și corelat cu etapa în care a fost realizat.

Această modalitate contribuie la:

- reducerea riscului de utilizare a unor versiuni neactualizate;

- urmărirea modificărilor între versiuni;

- corelarea livrărilor cu cerințele și testele;

- susținerea activităților de remediere și retestare;

- pregătirea livrărilor pentru acceptanță.

Controlul versiunilor și configurațiilor este esențial pentru un sistem informatic integrat, cu multiple componente, medii, integrări și livrabile.

Lecții învățate și îmbunătățire continuă pe durata Contractului

Ofertantul va utiliza mecanisme de lecții învățate și îmbunătățire continuă pe durata Contractului, astfel încât observațiile, riscurile recurente, dificultățile întâmpinate și măsurile eficiente aplicate să fie valorificate în etapele următoare.

Acest mecanism poate fi aplicat după etape relevante precum analiza, proiectarea, dezvoltarea/configurarea, testarea, instruirea și punerea în producție. Scopul este îmbunătățirea modului de lucru pe parcursul Contractului, nu doar constatarea retrospectivă la final.

Prin această abordare, Ofertantul asigură adaptarea controlată a modului de lucru, fără afectarea cerințelor contractuale, a livrabilelor sau a criteriilor de acceptanță.

Concluzie

Elementele eficiente și inovatoare propuse sunt orientate către îmbunătățirea efectivă a rezultatelor Contractului prin metode profesionale concrete: trasabilitate, validare timpurie, control al calității, modelare, prototipare, testare progresivă, securitate integrată, PenTest pentru zone expuse public, management activ al riscurilor, control al versiunilor și îmbunătățire continuă.

Prin aplicarea acestor modalități, Ofertantul demonstrează că aspectele importante ale Contractului sunt abordate într-un mod eficient, verificabil și adaptat specificului SIDISVA, contribuind la reducerea riscurilor, creșterea calității livrabilelor, susținerea acceptanței și obținerea unor rezultate conforme cu obiectivele Autorității Contractante.

##### Trasabilitatea ca principiu central al abordării

Trasabilitatea reprezintă unul dintre principiile centrale ale abordării propuse. În cadrul Contractului, Ofertantul va asigura trasabilitatea între:

- cerințele Caietului de Sarcini;

- clarificările și deciziile agreate;

- specificațiile funcționale;

- specificațiile tehnice;

- componentele dezvoltate/configurate;

- interfețele și integrările realizate;

- seturile de date migrate;

- scenariile și cazurile de test;

- defectele identificate și remediate;

- livrabilele predate;

- criteriile de acceptanță;

- documentația finală.

Această trasabilitate permite Autorității Contractante să verifice în orice moment modul în care cerințele au fost înțelese, proiectate, implementate, testate și acceptate. În același timp, permite Ofertantului să gestioneze riguros modificările, riscurile și neconformitățile, fără pierderea controlului asupra ariei de cuprindere a Contractului.

##### Relația cu Autoritatea Contractantă și mecanismul de colaborare

Abordarea propusă se bazează pe colaborare structurată cu Autoritatea Contractantă, având în vedere că succesul SIDISVA depinde de accesul la informații, validarea fluxurilor, clarificarea cerințelor, disponibilitatea utilizatorilor-cheie și luarea deciziilor în timp util.

Ofertantul va organiza colaborarea prin:

- ședință de inițiere și mobilizare;

- stabilirea canalelor oficiale de comunicare;

- definirea rolurilor și responsabilităților;

- planificarea sesiunilor de analiză și validare;

- raportare periodică asupra progresului;

- evidență a deciziilor și acțiunilor;

- management formal al schimbărilor;

- escaladare controlată a blocajelor;

- validare formală a livrabilelor.

Această colaborare va fi orientată către obținerea rezultatelor contractuale, nu doar către comunicare administrativă. Fiecare interacțiune relevantă va avea scop, rezultat și responsabilitate clară.

##### Concluzie privind abordarea propusă

Abordarea propusă demonstrează o înțelegere completă a relației dintre obiectivele SIDISVA, serviciile solicitate și rezultatele care trebuie obținute în cadrul Contractului. Aceasta este fundamentată pe metodologii, metode și instrumente recunoscute, adaptate specificului ANSVSA și complexității SIDISVA, corelate cu planul de implementare A0–A9, cu drumul critic, cu riscurile și ipotezele identificate și cu cerințele de securitate informatică și informațională.

Prin aplicarea acestei abordări, Ofertantul urmărește realizarea unui sistem informatic conform, funcțional, securizat, testat, documentat și acceptat, asigurând în același timp controlul calității, trasabilitatea cerințelor, gestionarea riscurilor, eficiența implementării și capacitatea Autorității Contractante de a utiliza rezultatele Contractului în condiții sustenabile.

# Metodologia propusa

management de proiect;

analiză;

proiectare;

dezvoltare/configurare/integrare;

migrare;

testare;

instruire;

punere în producție;

documentație;

acceptanță;

calitate;

riscuri;

schimbări;

securitate;

comunicare.

# Date de intrare și date de ieșire pentru activitățile contractului

Aici atacăm direct subfactorul 3.2:

Tabel obligatoriu cu coloane:

Activitate CS / A0–A9	Date de intrare	Resurse umane	Resurse materiale / instrumente	Modalitate efectivă de realizare	Rezultate intermediare/finale	Control calitate

# Trasabilitatea cerințelor și mecanismul de acceptanță

Aici întărim ambele subfactori:

CS → analiză → proiectare → dezvoltare/configurare → testare → acceptanță → documentație finală

# Corelarea metodologiei cu drumul critic, riscurile și ipotezele

# Securitatea informatică și informațională în cadrul metodologiei

# Contextul metodologic și principiile generale ale abordării

În elaborarea abordării propuse, Ofertantul are în vedere cerința Autorității Contractante privind utilizarea unor metodologii de management de proiect și dezvoltare software recunoscute la nivel național și/sau internațional, precum și obligația descrierii detaliate, în cadrul Propunerii Tehnice, a modului concret de prestare a serviciilor, inclusiv a metodologiei consacrate aplicate în etapa de dezvoltare IT, astfel încât aceasta să permită obținerea de rezultate concrete și verificabile în intervale controlate, reducerea riscurilor asociate livrării finale, facilitarea comunicării și cooperării între Prestator și Beneficiar prin mijloace informatice de lucru în timp real, identificarea rapidă a impedimentelor și soluțiilor de remediere, precum și elaborarea și furnizarea documentației complete a aplicației.

Abordarea și metodologia propuse de Ofertant pentru prestarea serviciilor sunt concepute pentru a răspunde integral, coerent și operațional cerințelor formulate în Caietul de Sarcini pentru proiectul „Dezvoltarea unui sistem informatic digitalizat în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor (SIDISVA)”, cod SMIS: 336342.

Prin abordare, Ofertantul înțelege maniera generală de organizare, tratare și conducere a activităților necesare pentru îndeplinirea obiectului Contractului, iar prin metodologie înțelege ansamblul de metode, procese, reguli, livrabile, instrumente de lucru și mecanisme de control utilizate pentru derularea activităților și obținerea rezultatelor asumate.

Metodologia propusă este una integrată, etapizată, predictibilă și controlată, fiind fundamentată pe metodologii de management de proiect și dezvoltare software recunoscute la nivel național și internațional. Pentru managementul proiectului, Ofertantul va utiliza un cadru metodologic aliniat la bunele practici PMBOK/PMI, adaptat la specificul contractelor publice complexe de implementare sisteme informatice. Pentru dezvoltarea software, Ofertantul va utiliza o metodologie iterativ-incrementală de dezvoltare IT, cu elemente Agile/Scrum controlate contractual, integrată cu etapele formale de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție.

Această combinație metodologică permite atingerea simultană a două obiective esențiale: pe de o parte, asigurarea unui control riguros al proiectului prin planificare, management al riscurilor, management al schimbărilor, management al calității, raportare, control al livrabilelor și trasabilitate; pe de altă parte, asigurarea unei dezvoltări software eficiente și verificabile, prin livrări intermediare, iterații cu durată fixă, validări periodice, feedback rapid și reducerea riscului ca neconformitățile să fie identificate doar la momentul livrării finale.

Abordarea propusă este adaptată specificului SIDISVA, respectiv unui sistem informatic complex, cu impact instituțional major, care trebuie să sprijine digitalizarea proceselor ANSVSA, dezvoltarea serviciilor publice digitale, integrarea în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental, interoperabilitatea cu sisteme interne și externe, gestionarea datelor, migrarea informațiilor existente, securitatea cibernetică, managementul identității, auditabilitatea și raportarea operațională și strategică.

Ofertantul tratează SIDISVA ca pe un proiect de transformare digitală instituțională, nu doar ca pe o dezvoltare tehnică. Din acest motiv, metodologia propusă este orientată către rezultate măsurabile, acceptabile și utilizabile de Autoritatea Contractantă, nu doar către parcurgerea formală a unor activități.

Având în vedere complexitatea proiectului SIDISVA, specificul instituțional al Autorității Contractante, numărul ridicat de factori interesați, necesitatea colaborării cu instituțiile subordonate ANSVSA, dependențele de infrastructura Cloud-ului Guvernamental, cerințele privind securitatea pe mai multe niveluri, migrarea datelor existente și furnizarea documentației complete a aplicației, Ofertantul va aplica o metodologie compusă, structurată pe următoarele componente:

· metodologie de management de proiect, pentru inițiere, planificare, execuție, monitorizare, control, raportare și închidere;

· metodologie de analiză și proiectare, pentru detalierea cerințelor, modelarea proceselor, proiectarea arhitecturii, proiectarea fluxurilor, a datelor, a integrărilor și a cerințelor de securitate;

· metodologie de dezvoltare/configurare/integrare software, pentru implementarea controlată a componentelor funcționale și tehnice;

· metodologie de migrare, pentru preluarea, maparea, transformarea, încărcarea și validarea datelor existente;

· metodologie de testare, pentru verificarea funcțională, tehnică, de integrare, de securitate, de performanță, de migrare și de acceptanță;

· metodologie de instruire, pentru pregătirea utilizatorilor, administratorilor și personalului tehnic;

· metodologie de punere în producție, pentru trecerea controlată a sistemului în exploatare;

· metodologie de documentare, pentru elaborarea și actualizarea documentației complete a aplicației;

· mecanisme de control pentru cerințe, riscuri, schimbări, calitate, configurație, versiuni, livrabile și acceptanță.

Această structură răspunde direct cerinței ca metodologia să fie adecvată realizării activităților și obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, inclusiv prin corelarea datelor de intrare cu rezultatele intermediare și finale.

# Înțelegerea cerinței privind abordarea și metodologia

Ofertantul înțelege că, în cadrul prezentului capitol, Autoritatea Contractantă nu solicită o simplă descriere teoretică a unor metodologii consacrate, ci demonstrarea modului concret în care acestea vor fi aplicate pentru realizarea activităților SIDISVA și pentru obținerea rezultatelor verificabile prevăzute în Caietul de Sarcini.

Cerința are trei componente distincte, care trebuie tratate integrat:

· prezentarea abordării propuse pentru prestarea serviciilor;

· prezentarea metodologiei de realizare a activităților și de obținere a rezultatelor;

· prezentarea datelor de intrare și a datelor de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului.

Prin urmare, metodologia propusă este construită astfel încât fiecare activitate contractuală să aibă o logică operațională clară: ce informații sunt necesare pentru demarare, ce activități se execută, ce mecanisme de control se aplică, ce livrabile rezultă, cum se validează rezultatele și cum se asigură legătura cu etapa următoare.

În această logică, activitățile Contractului nu sunt tratate izolat. Analiza fundamentează proiectarea; proiectarea fundamentează dezvoltarea, configurarea și integrarea; dezvoltarea produce componente verificabile prin testare; migrarea este validată prin reguli de control al datelor; instruirea se bazează pe funcționalități implementate și documentate; punerea în producție se realizează după finalizarea verificărilor relevante; documentația finală consolidează configurația efectiv livrată și acceptată.

# Corelarea abordării cu obiectivele și specificul SIDISVA

Abordarea propusă este corelată cu obiectivul general al proiectului, respectiv creșterea digitalizării ANSVSA prin dezvoltarea SIDISVA, dezvoltarea sistemului intern de servicii publice și integrarea acestuia în ecosistemul Cloud-ului Guvernamental.

Din perspectiva Ofertantului, specificul SIDISVA impune tratarea proiectului pe patru direcții convergente.

Prima direcție este instituțională și operațională. Sistemul trebuie să susțină activități ale ANSVSA și ale instituțiilor subordonate, precum și interacțiunea cu cetățeni, medici veterinari, fermieri, societăți comerciale și alți beneficiari ai serviciilor publice digitale. În consecință, analiza și proiectarea trebuie să pornească de la procese, roluri, fluxuri, responsabilități și date, nu doar de la ecrane sau componente software.

A doua direcție este tehnică. SIDISVA trebuie să includă componente multiple, module funcționale, portal public, mecanisme de integrare, baze de date, raportare, audit, securitate și funcționare în Cloud-ul Guvernamental. Metodologia trebuie să asigure coerența arhitecturală și integrarea componentelor, astfel încât sistemul rezultat să funcționeze unitar.

A treia direcție este cea a securității și conformității. Cerințele privind securitatea la nivel fizic, server, comunicații, software și utilizatori impun integrarea securității în analiză, proiectare, dezvoltare, testare și operare. Nu este suficientă verificarea securității la final; cerințele de securitate trebuie proiectate, implementate, testate și documentate.

A patra direcție este cea a sustenabilității operaționale. SIDISVA trebuie să poată fi administrat, utilizat, auditat, menținut și extins ulterior. Din acest motiv, documentația completă, instruirea, managementul configurației, trasabilitatea cerințelor și transferul de cunoștințe sunt tratate ca livrabile operaționale, nu ca anexe formale.

# Structura generală a metodologiei de implementare

Metodologia de implementare este structurată pe un ciclu complet de realizare a sistemului, organizat în etape succesive, dar cu posibilitatea derulării controlate în paralel a unor activități, atunci când dependențele tehnice și operaționale permit acest lucru.

Etapele principale sunt:

· inițierea și planificarea proiectului;

· managementul proiectului pe întreaga durată a Contractului;

· analiza cerințelor, proceselor, datelor, integrărilor și constrângerilor;

· proiectarea funcțională, tehnică, arhitecturală, de securitate și integrare;

· livrarea, instalarea și configurarea componentelor hardware și software;

· dezvoltarea/configurarea componentelor software;

· integrarea componentelor SIDISVA și a sistemelor externe relevante;

· migrarea datelor existente;

· testarea sistemului;

· instruirea utilizatorilor și administratorilor;

· punerea în producție;

· documentarea completă;

· acceptanța livrabilelor parțiale și finale;

· închiderea proiectului și transferul către etapa de garanție/suport, conform Contractului.

Această structură permite urmărirea coerentă a tuturor activităților solicitate în Caietul de Sarcini și asigură faptul că fiecare etapă produce rezultate care pot fi analizate, validate și utilizate ca date de intrare pentru etapa următoare.

# Metodologia de management de proiect

Managementul proiectului va fi realizat pe întreaga durată a Contractului, utilizând un cadru metodologic aliniat la bunele practici PMBOK/PMI si AGILE.

Metodologia de management de proiect va acoperi următoarele procese:

· inițierea proiectului;

· planificarea proiectului;

· managementul ariei de cuprindere;

· managementul calendarului;

· managementul resurselor;

· managementul comunicării;

· managementul riscurilor;

· managementul problemelor;

· managementul schimbărilor;

· managementul calității;

· managementul livrabilelor;

· managementul configurației și versiunilor;

· monitorizarea și controlul progresului;

· raportarea către Autoritatea Contractantă;

· închiderea proiectului.

3.5.1. Inițierea proiectului

Inițierea proiectului are rolul de a confirma cadrul operațional de lucru, responsabilitățile, mecanismele de comunicare și procedurile de control aplicabile.

Activitățile principale din această etapă sunt:

· organizarea ședinței de kick-off;

· confirmarea echipei de proiect a Ofertantului;

· confirmarea echipei de proiect și a persoanelor de contact din partea Autorității Contractante;

· stabilirea structurii de guvernanță a proiectului;

· confirmarea mecanismului de raportare;

· stabilirea fluxului de predare, analiză, observații și acceptare a livrabilelor;

· inițializarea registrelor de riscuri, probleme și schimbări;

· stabilirea calendarului ședințelor de proiect;

· confirmarea documentelor, datelor și accesului necesar pentru etapa de analiză.

Date de intrare:

· Contractul semnat;

· Caietul de Sarcini;

· propunerea tehnică;

· propunerea financiară;

· graficul de implementare;

· cerințele de raportare;

· nominalizarea echipelor;

· lista inițială a livrabilelor;

· constrângerile și ipotezele cunoscute la momentul inițierii.

Date de ieșire:

· minuta ședinței de kick-off;

· Planul de management al proiectului;

· Planul de comunicare;

· registrul inițial de riscuri;

· registrul inițial de probleme;

· registrul inițial de schimbări;

· calendarul ședințelor;

· lista documentelor și informațiilor necesare pentru analiza detaliată.

3.5.2. Planificarea proiectului

Planificarea proiectului va transforma cerințele Contractului într-un plan de lucru operațional, cu activități, dependențe, responsabilități, livrabile și puncte de control.

Planul de proiect va include:

· structura activităților și subactivităților;

· dependențele între etape;

· termenele planificate;

· livrabilele aferente fiecărei etape;

· responsabilitățile echipelor;

· mecanismele de raportare;

· punctele de validare;

· riscurile inițiale;

· procedura de actualizare a planului.

Planificarea va fi menținută ca document de lucru controlat. Modificările cu impact asupra termenelor, livrabilelor sau dependențelor critice vor fi analizate și documentate prin mecanismul de management al schimbărilor.

3.5.3. Execuția, monitorizarea și controlul proiectului

Execuția activităților va fi monitorizată prin raportare periodică, ședințe de progres, registre de proiect și verificarea statusului livrabilelor.

Monitorizarea va urmări:

· activitățile planificate și realizate;

· livrabilele în lucru, predate, observate, revizuite și acceptate;

· riscurile active;

· problemele deschise;

· schimbările solicitate;

· dependențele între activități;

· resursele implicate;

· impactul eventualelor întârzieri asupra etapelor următoare;

· statusul testării, migrării, instruirii și documentării.

Rapoartele de progres vor conține informații suficiente pentru ca Autoritatea Contractantă să poată urmări stadiul real al proiectului, nu doar procentul declarat de execuție.

Date de intrare:

· Planul de management al proiectului;

· planul de lucru;

· statusul activităților;

· registrele de riscuri, probleme și schimbări;

· livrabilele în lucru;

· deciziile și observațiile Autorității Contractante.

Date de ieșire:

· rapoarte de progres;

· minute de ședință;

· registru actualizat de riscuri;

· registru actualizat de probleme;

· registru actualizat de schimbări;

· acțiuni corective;

· decizii consemnate;

· actualizări ale planului de proiect, dacă este cazul.

3.5.4. Închiderea proiectului

Închiderea proiectului va fi realizată după finalizarea activităților contractuale relevante, predarea și acceptarea livrabilelor, finalizarea testării, instruirii, punerii în producție și documentației complete.

Date de intrare:

· livrabilele finale;

· procesele-verbale de acceptanță;

· rapoartele de testare;

· raportul de punere în producție;

· documentația completă;

· statusul final al riscurilor, problemelor și schimbărilor.

Date de ieșire:

· raport final de proiect;

· centralizator livrabile;

· centralizator acceptanțe;

· documentație finală consolidată;

· registru final riscuri/probleme/schimbări;

· documente de transfer către etapa de garanție/suport, conform prevederilor contractuale.

# Metodologia de analiză

Etapa de analiză are rolul de a transforma cerințele din Caietul de Sarcini în cerințe funcționale, non-funcționale, tehnice și operaționale detaliate, validate împreună cu Autoritatea Contractantă.

Analiza va acoperi cel puțin următoarele zone:

· procesele și fluxurile de lucru relevante pentru SIDISVA;

· actorii și rolurile implicate;

· cerințele funcționale pe module și componente;

· cerințele privind portalul de servicii publice;

· cerințele privind aplicațiile mobile, acolo unde sunt prevăzute;

· cerințele privind DMS, LIMS, GIS, raportare, dashboard, integrare și administrare;

· cerințele de securitate, audit și management al identității;

· cerințele de migrare a datelor existente;

· cerințele de interoperabilitate și integrare cu sisteme interne/externe;

· cerințele de raportare operațională și strategică;

· cerințele privind documentația și instruirea.

Analiza va fi realizată prin examinarea documentației disponibile, sesiuni de lucru cu reprezentanții Autorității Contractante și ai structurilor relevante, clarificări punctuale, modelarea fluxurilor și consolidarea cerințelor într-un set controlat de livrabile.

Date de intrare:

· Caietul de Sarcini;

· clarificările și răspunsurile disponibile;

· propunerea tehnică;

· documentele operaționale puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă;

· informații despre procesele existente;

· informații despre sistemele existente și sursele de date;

· informații despre utilizatori, roluri și responsabilități;

· cerințe legislative și de securitate aplicabile;

· constrângeri privind Cloud-ul Guvernamental și mediile tehnice.

Activități principale:

· colectarea informațiilor necesare;

· structurarea cerințelor pe categorii;

· organizarea cerințelor pe module, componente și fluxuri;

· identificarea dependențelor;

· clarificarea cerințelor incomplete sau ambigue;

· definirea actorilor și rolurilor;

· modelarea proceselor și fluxurilor;

· definirea cerințelor de migrare;

· definirea cerințelor de integrare;

· definirea cerințelor de securitate și audit;

· definirea criteriilor de acceptanță;

· constituirea matricei de trasabilitate.

Date de ieșire / livrabile:

· Raport de analiză;

· specificații funcționale;

· specificații non-funcționale;

· catalog cerințe;

· modele de procese și fluxuri;

· descriere actori și roluri;

· specificații preliminare de migrare;

· specificații preliminare de integrare;

· cerințe de securitate și audit;

· criterii de acceptanță;

· matrice de trasabilitate cerințe;

· registru actualizat de riscuri și probleme.

# Metodologia de proiectare

Etapa de proiectare are rolul de a transforma analiza aprobată în arhitectură funcțională și tehnică, specificații de implementare, model de date, specificații de integrare, cerințe de securitate detaliate și planuri de testare/migrare.

Proiectarea va fi realizată ținând cont de cerințele SIDISVA privind modularitatea, scalabilitatea, integrarea bidirecțională cu sisteme partenere, migrarea datelor existente, funcționarea în Cloud-ul Guvernamental, gestiunea identității, securitatea comunicațiilor, auditabilitatea și disponibilitatea informațiilor pentru entitățile autorizate.

Activități principale:

· proiectarea arhitecturii generale SIDISVA;

· proiectarea arhitecturii aplicaționale;

· proiectarea arhitecturii de integrare;

· proiectarea modelului logic și fizic de date;

· proiectarea fluxurilor funcționale;

· proiectarea rolurilor, drepturilor și responsabilităților în sistem;

· proiectarea mecanismelor de autentificare, autorizare și audit;

· proiectarea mecanismelor de securitate aplicabile;

· proiectarea interfețelor/API-urilor;

· proiectarea mecanismelor de raportare și dashboard;

· proiectarea scenariilor de migrare;

· proiectarea scenariilor de testare;

· proiectarea cerințelor de administrare și operare.

Date de intrare:

· Raportul de analiză aprobat;

· catalogul cerințelor;

· specificațiile funcționale și non-funcționale;

· matricea de trasabilitate;

· cerințele de securitate;

· cerințele de migrare;

· cerințele de integrare;

· cerințele de raportare;

· constrângerile infrastructurii Cloud-ului Guvernamental;

· cerințele de disponibilitate, scalabilitate și auditabilitate.

Date de ieșire / livrabile:

· Document de proiectare tehnică;

· arhitectura generală a sistemului;

· arhitectura aplicațională;

· arhitectura de integrare;

· model de date;

· specificații API/interfețe;

· specificații de securitate;

· specificații de audit și jurnalizare;

· specificații de configurare;

· plan de migrare;

· plan de testare;

· actualizare matrice de trasabilitate.

# Metodologia de livrare, instalare și configurare hardware/software

Activitatea de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune a componentelor hardware și software se va realiza în corelare cu arhitectura aprobată, cu cerințele tehnice din Caietul de Sarcini și cu regulile aplicabile mediului Cloud-ului Guvernamental.

Această etapă nu este tratată ca o activitate logistică separată de proiect, ci ca o condiție tehnică pentru dezvoltare, testare, integrare, migrare și punere în producție.

Activități principale:

· verificarea prerechizitelor tehnice;

· verificarea condițiilor de instalare/configurare;

· livrarea componentelor prevăzute contractual;

· instalarea componentelor software de bază;

· configurarea mediilor necesare;

· verificarea accesului și comunicațiilor;

· configurarea parametrilor tehnici relevanți;

· verificarea componentelor instalate;

· documentarea configurațiilor;

· remedierea neconformităților de instalare/configurare, dacă apar.

Date de intrare:

· specificații tehnice aprobate;

· arhitectura sistemului;

· cerințe de infrastructură;

· cerințe de securitate;

· componente hardware/software livrabile;

· licențe aplicabile, conform Contractului;

· accesuri și aprobări necesare;

· proceduri și politici aplicabile mediului Cloud Guvernamental.

Date de ieșire / livrabile:

· raport de livrare;

· raport de instalare;

· raport de configurare;

· inventar componente instalate/configurate;

· checklist de verificare tehnică;

· documentație de instalare și configurare;

· actualizare documentație tehnică.

# Metodologia de dezvoltare, configurare și integrare software

Dezvoltarea, configurarea și integrarea componentelor software se vor realiza iterativ-incremental, pe baza cerințelor aprobate, a specificațiilor funcționale și tehnice, a arhitecturii sistemului și a criteriilor de acceptanță.

Metodologia aplicată va urmări livrarea progresivă de componente funcționale, verificabile și trasabile. Fiecare increment de dezvoltare va avea o arie clară, cerințe asociate, activități de implementare, verificări interne și actualizare documentară.

Activități principale:

· organizarea cerințelor în loturi/iterații de implementare;

· configurarea componentelor software;

· dezvoltarea componentelor specifice;

· implementarea fluxurilor funcționale;

· implementarea rolurilor și drepturilor de acces;

· implementarea regulilor de business;

· dezvoltarea/configurarea interfețelor;

· integrarea componentelor SIDISVA;

· integrarea cu sisteme externe, în funcție de specificațiile disponibile și aprobate;

· implementarea mecanismelor de jurnalizare și audit;

· implementarea cerințelor de securitate;

· testarea internă;

· remedierea defectelor;

· pregătirea livrărilor intermediare;

· actualizarea documentației tehnice.

Date de intrare:

· specificații funcționale aprobate;

· specificații tehnice aprobate;

· arhitectura sistemului;

· modelul de date;

· specificații API/interfețe;

· cerințe de securitate;

· criterii de acceptanță;

· plan de testare;

· matrice de trasabilitate;

· medii tehnice disponibile.

Date de ieșire / livrabile:

· componente software dezvoltate/configurate;

· interfețe/API-uri implementate;

· configurări funcționale;

· configurări de securitate;

· mecanisme de audit implementate;

· build-uri/pachete de livrare;

· rapoarte de testare internă;

· registru defecte;

· note de versiune;

· documentație tehnică actualizată;

· matrice de trasabilitate actualizată.

# Metodologia de integrare

Integrarea va fi abordată ca activitate transversală, corelată cu analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea și punerea în producție. Având în vedere cerințele privind interoperabilitatea și integrarea cu sisteme partenere, integrarea va fi realizată pe baza unor specificații aprobate și a unor scenarii de testare dedicate.

Activități principale:

· identificarea sistemelor și fluxurilor de date vizate;

· analizarea cerințelor de schimb de date;

· stabilirea responsabilităților tehnice și operaționale;

· proiectarea interfețelor;

· implementarea mecanismelor de schimb de date;

· implementarea mecanismelor de control al accesului;

· implementarea jurnalizării și auditului schimburilor de date;

· testarea integrărilor în mediu controlat;

· tratarea erorilor și excepțiilor;

· documentarea integrărilor.

Date de intrare:

· cerințe de interoperabilitate;

· specificații de integrare;

· model de date;

· reguli de business;

· cerințe de securitate;

· informații tehnice despre sistemele externe;

· medii și accesuri disponibile, unde este cazul.

Date de ieșire / livrabile:

· specificații de integrare detaliate;

· interfețe implementate;

· fluxuri de integrare documentate;

· rapoarte de testare integrare;

· registru defecte integrare;

· documentație API/interfețe;

· proceduri de monitorizare a integrărilor.

# Metodologia de migrare a datelor

Migrarea datelor existente va fi tratată ca activitate critică, cu impact direct asupra continuității operaționale, calității raportării și acceptanței sistemului. Migrarea nu va fi realizată ca simplă încărcare tehnică de date, ci ca proces controlat de inventariere, mapare, transformare, validare și confirmare.

Activități principale:

· identificarea surselor de date;

· analiza structurii datelor existente;

· analiza calității datelor;

· definirea regulilor de mapare;

· definirea regulilor de transformare;

· definirea regulilor de validare;

· pregătirea procedurilor/scripturilor de migrare;

· migrare de test;

· verificare și reconciliere;

· remedierea neconformităților;

· migrare finală;

· validare post-migrare;

· raportarea rezultatelor migrării.

Date de intrare:

· surse de date existente;

· structuri de date;

· model de date țintă;

· reguli de business;

· reguli de mapare;

· criterii de calitate a datelor;

· decizii privind datele incomplete sau neconforme;

· plan de migrare;

· accesuri și exporturi disponibile.

Date de ieșire / livrabile:

· Plan de migrare;

· matrice de mapare date;

· reguli de transformare și validare;

· proceduri/scripturi de migrare;

· raport de migrare de test;

· raport de validare date;

· raport de erori și remedieri;

· raport de migrare finală;

· document de confirmare/acceptare a migrării, conform procedurii agreate.

# Metodologia de testare

Testarea va fi organizată pe baza unui Plan de testare aprobat și va urmări verificarea sistemului în raport cu cerințele funcționale, non-funcționale, tehnice, de securitate, integrare, migrare și operare.

Testarea va fi corelată cu matricea de trasabilitate. Fiecare cerință relevantă va fi asociată cu scenarii de testare, rezultate așteptate, rezultate obținute, defecte identificate și status de remediere.

Tipurile de testare avute în vedere sunt:

· testare unitară;

· testare funcțională;

· testare de integrare;

· testare de regresie;

· testare de migrare;

· testare de performanță;

· testare de securitate;

· testare de roluri și drepturi;

· testare de audit și jurnalizare;

· testare de acceptanță utilizator;

· testare operațională înainte de punerea în producție.

Activități principale:

· elaborarea Planului de testare;

· definirea scenariilor de testare;

· definirea datelor de test;

· corelarea scenariilor cu cerințele;

· executarea testelor;

· înregistrarea defectelor;

· clasificarea defectelor;

· remedierea defectelor;

· retestarea;

· testarea de regresie;

· elaborarea rapoartelor de testare;

· pregătirea acceptanței.

Date de intrare:

· cerințe aprobate;

· specificații funcționale;

· specificații tehnice;

· componente software implementate;

· medii de testare;

· date de test;

· criterii de acceptanță;

· plan de testare;

· matrice de trasabilitate.

Date de ieșire / livrabile:

· Plan de testare;

· scenarii de testare;

· cazuri de test;

· rapoarte de testare;

· registru defecte;

· raport de remediere;

· raport de testare regresie;

· raport final de testare;

· matrice de trasabilitate actualizată;

· documente de acceptanță testare, conform procedurii agreate.

# Metodologia de instruire

Instruirea va fi organizată pe categorii de utilizatori și roluri, astfel încât participanții să dobândească cunoștințele necesare pentru utilizarea, administrarea sau operarea componentelor SIDISVA relevante pentru responsabilitățile lor.

Instruirea va fi pregătită pe baza funcționalităților implementate și a documentației disponibile. Materialele de instruire vor fi corelate cu fluxurile reale de lucru și cu rolurile definite în sistem.

Activități principale:

· elaborarea Planului de instruire;

· identificarea grupelor de instruire;

· corelarea instruirii cu rolurile din sistem;

· pregătirea materialelor;

· pregătirea mediului de instruire;

· susținerea sesiunilor de instruire;

· exerciții practice;

· colectarea feedback-ului, unde este aplicabil;

· elaborarea raportului de instruire.

Date de intrare:

· funcționalități implementate;

· roluri și profiluri de utilizatori;

· manuale preliminare;

· plan de instruire;

· lista participanților;

· mediu de instruire;

· scenarii de utilizare.

Date de ieșire / livrabile:

· Plan de instruire;

· suporturi de curs;

· manuale de utilizare;

· manual administrator;

· materiale de instruire;

· liste de prezență;

· feedback instruire, dacă este aplicabil;

· raport de instruire.

# Metodologia de punere în producție

Punerea în producție va fi realizată controlat, pe baza unui Plan de trecere în producție, după finalizarea etapelor relevante de implementare, testare, migrare, instruire și pregătire operațională.

Trecerea în producție va include verificări tehnice și funcționale, confirmarea configurațiilor, validarea datelor migrate, activarea serviciilor și monitorizarea inițială.

Activități principale:

· elaborarea Planului de punere în producție;

· verificarea prerechizitelor;

· confirmarea mediului de producție;

· verificarea configurațiilor;

· migrarea finală a datelor, dacă este aplicabil;

· activarea componentelor;

· verificări post-go-live;

· monitorizare inițială;

· suport operațional la pornire;

· tratarea incidentelor post-go-live;

· elaborarea raportului de punere în producție.

Date de intrare:

· sistem testat;

· raport final de testare;

· plan de go-live;

· mediu de producție pregătit;

· date migrate și validate;

· documentație tehnică;

· manuale;

· aprobări necesare;

· checklist de punere în producție.

Date de ieșire / livrabile:

· Plan de punere în producție;

· checklist go-live;

· sistem instalat/configurat în producție;

· raport de punere în producție;

· raport verificări post-go-live;

· registru incidente post-go-live, dacă este cazul;

· proces-verbal de punere în producție/acceptanță, conform procedurii contractuale.

# Documentația completă a aplicației

Documentația completă a aplicației va fi elaborată progresiv și va reflecta configurația efectivă a sistemului implementat. Documentația nu va fi tratată ca livrabil final izolat, ci ca rezultat cumulativ al etapelor de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, migrare, testare, instruire și punere în producție.

Documentația va include, în funcție de aplicabilitate:

· documentație de analiză;

· specificații funcționale;

· specificații non-funcționale;

· documentație de proiectare tehnică;

· documentație arhitecturală;

· model de date;

· documentație API/interfețe;

· documentație de integrare;

· documentație de securitate;

· documentație de audit și jurnalizare;

· documentație de instalare;

· documentație de configurare;

· documentație de administrare;

· manuale de utilizare;

· manual administrator;

· plan și raport de migrare;

· plan și rapoarte de testare;

· plan și raport de instruire;

· plan și raport de punere în producție;

· documentație necesară pentru operare, mentenanță și suport, în limitele Contractului.

Documentația finală va permite Autorității Contractante să înțeleagă structura sistemului, modul de administrare, configurările aplicate, fluxurile implementate, drepturile și rolurile definite, mecanismele de audit, mecanismele de integrare și condițiile de operare.

# Managementul cerințelor și trasabilitatea

Managementul cerințelor va fi aplicat pe întreg ciclul de viață al Contractului. Scopul acestui proces este de a preveni omisiunile, interpretările necontrolate și diferențele între cerințele din Caietul de Sarcini, soluția proiectată, componentele implementate, testele executate și documentația predată.

Pentru fiecare cerință relevantă se va urmări:

· sursa cerinței;

· identificatorul cerinței;

· descrierea cerinței;

· categoria cerinței;

· componenta/modulul afectat;

· specificația funcțională asociată;

· specificația tehnică asociată;

· scenariile de testare asociate;

· statusul implementării;

· statusul testării;

· observațiile și deciziile asociate;

· statusul acceptanței.

Traseul de trasabilitate utilizat va fi:

Caiet de Sarcini → Propunere tehnică → Analiză → Proiectare → Dezvoltare/configurare/integrare → Migrare/Testare → Acceptanță → Documentație finală

Matricea de trasabilitate va fi actualizată pe măsura avansării proiectului și va constitui un instrument de control pentru acceptanța livrabilelor.

# Managementul calității

Managementul calității va fi aplicat atât procesului de implementare, cât și livrabilelor produse. Fiecare livrabil va fi verificat înainte de predarea către Autoritatea Contractantă, pentru a se reduce riscul de neconformități, observații repetate sau respingere.

Mecanismele de calitate includ:

· utilizarea de structuri și șabloane unitare pentru livrabile;

· verificare internă înainte de predare;

· revizuire funcțională;

· revizuire tehnică;

· verificarea corelării cu cerințele;

· verificarea completitudinii;

· verificarea trasabilității;

· verificarea consistenței între livrabile;

· gestionarea observațiilor Autorității Contractante;

· aplicarea măsurilor corective.

Pentru fiecare livrabil relevant se va urmări dacă acesta:

· răspunde cerinței din Caietul de Sarcini;

· are o structură clară;

· este complet;

· este corelat cu livrabilele anterioare;

· poate fi utilizat în etapa următoare;

· poate fi verificat prin criterii obiective.

# Managementul riscurilor

Scopul gestiunii riscului este de a identifica, masura, controla si elimina (daca e posibil) toate riscurile care pot periclita implementarea cu succes a proiectului.

Una dintre indatoririle fundamenatale ale Managerului de Proiect (fie din partea FURNIZORULUI fin din partea Beneficiarului) este identificarea riscurilor, inregistrarea si monitorizarea lor.

Pe langa Managerul de proiect, o sarcina importanta in managementul riscurilor il are Comitetul de Conducere al proiectului, care:

- Atentioneaza Managerul de Proiect relativ la eventualele riscuri externe care pot afecta proiectul

- Ia decizii pe baza recomandarilor Managerului de Proiect referitor la diferitele riscuri

- Sesizeaza impactul pe care riscurile proiectului le pot avea asupra altor proiecte derulate de Beneficiar

Managerul de Proiect va elabora si modifica planurile in vederea includerii de actiuni care se efectueaza in vederea reducerii impactului riscurilor. Fiecare risc va fi asociat unui responsabil, care va avea sarcina monitorizarii riscului pe intreaga sa perioada de existenta.

Managementul riscului este procesul sistematic de identificare, analizare si reactie/actiune la un risc al proiectului. Include maximizarea probabilitatii si consecintelor evenimentelor pozitive si minimizarea probabilitatii si consecintelor evenimentelor adverse obiectivelor proiectului.

Strategia de management al riscului descrie modul in care activitatile managementului de risc vor fi organizate si efectuate. Strategia de management al riscului stabileste cadrul pentru modul in care echipa FURNIZORULUI va administra riscul. Vehiculul principal pentru management al riscurilor proiectului va fi Jurnalul de risc.

Activitatile de management al riscului sunt urmatoarele:

- Identificarea riscului;

- Analiza riscului;

- Planificarea reactiei;

- Procesele de monitorizare si control;

- Lectii invatate.

Planificarea managementului de risc defineste modul de abordate si de planificare a activitatilor de management de risc pentru proiect si modul de prioritizare al riscurilor, asigurand faptul ca nivelele de efort aplicate activitatilor de management de risc sunt proportionale cu efectul riscului implicat de acesta asupra succesului general al proiectului.

Strategia de management al riscurilor este definita prin intermediul:

- Informatiilor adunate pe durata activitatilor de analiza a riscului si de planificare a reactiei; si

- Informatiilor inregistrate in jurnalul de risc selectat.

Publicul tinta pentru strategia de management al riscului sunt Managerii de proiect si Conducatorii echipelor tehnice ai Prestatorului si Beneficiarului. Acestia revizuiesc si actualizeaza planul periodic, dupa caz, in functie de riscurile identificate si participa la activitatile de management ale acestuia. De asemenea, este responsabilitatea tuturor membrilor echipelor comune de implementare de a aduce la cunostiinta Managerilor de proiect si Conducatorilor echipelor tehnice potentialele riscuri identificate si de a desfasura activitatile de management specifice acestora.

# Strategia de management al riscului

Minimizarea impacturilor negative de risc si maximizarea riscurilor pozitive (oportunitati) identificate pentru proiect (astfel incat obiectivele proiectului sunt indeplinite) vor fi atinse prin intermediul urmatorului proces structurat. Activitatile de managementul al riscului sunt urmatoarele:

- Planificarea managementului de risc – determina abordarea managementului de risc;

- Identificarea riscului – identificarea tuturor riscurilor cunoscute ale proiectului si declansatorii acestora (si anume cum stim ca evenimentul de risc a aparut sau a fost evitat);

- Analiza riscului – efectuarea unei evaluari calitative (si anume probabilitatea aparitiei), a impactului potential si o evaluare cantitativa (implicatiile materiale);

- Planificarea reactiei riscului - crearea unor planuri de actiune pentru a administra si micsora riscurile identificate;

- Monitorizarea si controlul riscurilor – statutul si planurile de monitorizare, revizuire, raportare si actualizare a riscului; si

- Incheierea riscului – documentarea lectiilor invatate.

Managementul riscului este un proces repetitiv, care incepe inainte de acordarea contractului si care se incheie la incheierea proiectului.

# Instrumentele si rezultatele managementului riscului

Instrumentele de mai jos vor fi utilizate pentru a sprijini si documenta rezultatele din procesul de management al riscului din cadrul acestui proiect:

| Activitate management risc | Instrumente si rezultate de management risc |
| --- | --- |
| Planificare a managementului de risc | Plan de management de proiect, Metodologia de management de proiect FURNIZOR |
| Identificarea riscului | Jurnal de risc |
| Analiza riscului | Jurnal de risc |
| Planificare de reactie a riscului | Jurnal de risc |
| Monitorizare si control al riscului | Jurnal de risc |

Managementul riscului este un proces ciclic, intrucat pe  parcursul desfasurarii proiectului noi riscuri pot fi identificate, cu mai multe faze distincte, prezentate mai jos:

Identificarea riscurilor

Este procesul de determinare a riscurilor care pot afecta proiectul si de documentare a caracteristicilor acestora. Acest proces este iterativ pentru ca este posibil ca riscuri noi sa evolueze sau sa devina cunoscute in timp. Frecventa reiterarii si persoanele participante in fiecare ciclu variaza in functie de situatie.

Procesul trebuie sa implice echipa de proiect/responsabilii de sistem astfel incat membrii acesteia sa poata dezvolta si intretine un simt al proprietatii si responsabilitatii fata de riscuri si actiunile de raspuns asociate acestora.

Activitatile de identificare a riscului incep din cele mai timpurii stadii ale proiectului si continua pe durata intregului proiect. Activitatile de identificare a riscului furnizeaza:

- Identificarea unei liste cuprinzatoare de evenimente de risc potential care au un impact negativ (amenintare) sau pozitiv (oportunitate) asupra proiectului; si

- Concentrarea asupra riscurilor comune in cadrul mai multor faze ale proiectului cat si asupra acelora  care sunt unice in cadrul unei faze specifice

Urmatoarele surse de risc pot fi luate in considerare in vederea asigurarii meticulozitatii in ceea ce priveste procesul de identificare:

- Angajamentul Beneficiarului;

- Tehnologie;

- Legal & Contractual;

- Complexitate tehnica si functionala;

- Durata;

- Motive politice;

- Bugetul proiectului/Financiar;

- Chestiuni de reglementare;

- Comunicare;

- WBS;

- Graficul de proiect.

Se pot folosi urmatoarele tehnici pentru identificarea mai multor riscuri:

- Liste de verificare – Checklist;

- Examinarea elementelor WBS;

- Analogie – revizuirea eforturilor de management al riscului din cadrul proiectelor similare;

- Analogie – examinarea documentelor sau baza de date de cu lectii invatate;

- Discutii cu experti de specialitate;

- Discutii cu Beneficiarul, subcontractorul, furnizori, terte parti;

- Examinarea surselor de risc specifice proiectului.

Vor fi identificate ipotezele si constrangerile care pot influenta strategia si metodele de management a riscului.

Analiza riscurilor

Managerul de Proiect va realiza urmatoarele activitati componente ale fazei de analiza a riscurilor:

- Determinarea probabilitatii de aparitie a riscurilor identificate. Riscurile sunt clasificate pe o scala de la "Improbabil" la "Aproape sigur".

- Estimarea riscului, adica efectuarea unei analize calitative a riscului care va avea drept rezultat determinarea importantei fiecarui risc pe baza evaluarii consecintelor pe care le are asupra proiectului;

- Evaluarea riscului, adica efectuarea unei analize cantitative, actiune care are drept scop deciderea acceptabilitatii nivelului riscului. In cazul in care se determina ca riscul nu poate fi acceptat, se vor intreprinde o serie de contramasuri care au drept scop minimizarea riscului la un nivel acceptabil, prin:

  - Prevenire – opreste producerea riscului sau previne impactul asupra proiectului;

  - Reducere –reduce probabilitatea aparitiei riscului sau limiteaza impactul;

  - Transfer – reduce impactul riscului prin transferarea catre o terta parte;

  - Acceptare – in cazul riscurilor reziduale;

Analiza riscului este in primul rand interesata de determinarea acelor evenimente de risc care necesita a fi adresate. Evenimentele de risc vor fi impartite in categorii functie de urmatoarele criterii:

- Calitative;

- Cantitative;

- Prioritizare.

Estimarile de probabilitate si de impact se pot baza pe informatii derivate din surse cum ar fi:

- Estimari;

- Date istorice;

- Chestionare de evaluare a riscului;

- Arbori de decizii; si

- Masuratori;

Analiza calitativa

Analiza calitativa va determina probabilitatea aparitiei si magnitudinea impactului utilizand clasificari/ etichete standard definite in cadrul instrumentului de risc necesare realizarii unei evaluari generale de risc pentru fiecare eveniment de risc identificat.

Analiza cantitativa

Analiza cantitativa va folosi procentajul probabilitatii derivat din clasificarea/ eticheta de probabilitate selectata in instrumentul de risc si va estima magnitudinea impactului pentru determinarea valorii preconizate (Expected value) pentru acele riscuri cu o evaluare generala de tip “CRESCUT”.  Daca nu este posibila furnizarea unui impact cantitativ, se va oferi descrierea unui impact narativ.

Prioritizarea riscurilor

Planurile de raspuns la risc vor fi dezvoltate atat pentru amenintari cat si pentru oportunitati pentru fiecare risc selectat din procesul de prioritizare, cel putin pentru riscurile cu un rating general de risc „CRESCUT”.

Reactia la risc

Este faza din cadrul ciclului managementului riscului, in care se incearca sa se elimine riscurile, sa se reduca riscurile si / sau sa se repartizeze riscurile.

- Se realizeaza un plan cu activitati de prevenire a riscurilor si un plan cu activitati corective (de tratare a riscurilor);

- Aceste planuri se comunica catre Comitetul de proiect conform procedurilor;

- Comitetul de proiect analizeaza planurile;

- Comitetul de proiect aproba planurile pentru fiecare risc;

- Se aplica planul cu activitati de prevenire a riscurilor;

- Daca riscul a ajuns la nivelul de acceptabilitate, se termina procesul.

Riscurile analizate vor fi prioritizate prin identificarea amenintarilor si oportunitatilor si prin calificarea fiecarui risc in mod separat in baza rating-ului general de risc Calitativ si a rating-ului Cantitativ al valorii estimate. Atunci cand se selecteaza riscurile cu cea mai mare prioritate, se va tine cont de riscurile cu un rating general „CRESCUT” precum si riscurile care sunt importante pentru Beneficiar.

Strategiile de raspuns vor fi cele enumerate in registrul riscurilor din cadrul proiectului. Planurile de raspuns vor fi integrate cu planul de proiect, vor fi inscrise in registrul riscurilor si vor documenta urmatoarele:

- Persoana responsabila pentru gestionarea planului de raspuns;

- Strategia de raspuns la risc care va fi utilizata;

- Descrierea planului de atenuare sau contingenta;

- Orice asociati afectati de risc;

- Eventualele implicatii de resurse (costuri/ timp) asociate raspunsului la risc.

Monitorizarea riscurilor

Managerul de Proiect verifica in mod regulat faptul ca actiunile planificate si puse in practica au efectul dorit asupra riscurilor identificate si daca in urma aplicarii planurilor riscul rezidual este in limita de acceptabilitate.

Fiecare semnal de aparitie a unui risc trebuie supus analizei de risc.

Regulat echipa de proiect/responsabilii de sistem vor relua activitatea de identificare a riscurilor. Rezultatele actiunilor de monitorizare a riscurilor realizate de catre echipa vor fi evidentiate la nivelul rapoartelor de status periodice.

Urmatoarele intervaluri de monitorizare vor fi aplicate in faza de executie si vor fi incheiate la finalizarea proiectului:

- Analiza saptamanala a stadiului riscului pentru riscurile cu un rating general “CRESCUT”;

- Analiza lunara a stadiului riscului pentru toate riscurile identificate;

- Analiza stadiului riscului in etapele principale ale proiectului; si

- Analiza stadiului riscului in cadrul procesului de control al modificarii proiectului.

Urmatoarele evenimente vor putea fi folosite pentru a atentiona faptul ca poate surveni un risc si eventual pentru a invoca procesul de gestionare a riscurilor:

- Modificari in politica Sponsorilor proiectului;

- Modificari Functionale.

- Modificari ale planului;

- Modificari ale datei estimate de finalizare a proiectului;

- Modificari ale marjei de timp disponibile;

La intervalele de monitorizare, activitatile desfasurate vor fi:

- Actualizarea si documentarea probabilitatii de risc, a impactului, prioritatii, pragurilor, planurilor de raspuns, stadiului general;

- Analiza executarii planurilor de risc si evaluarea eficientei acestora in reducerea riscurilor;

- Integrarea planurilor actualizate de raspuns la riscuri in planul proiectului;

- Reanalizarea riscurilor reziduale initial eliminate;

- Identificarea de noi riscuri sau oportunitati si aplicarea procesului de gestionare a riscurilor; si

- Documentarea lectiilor invatate.

# Roluri si responsabilitati pentru Planul de Gestionare a Riscurilor

Matricea RACI pentru managementul riscurilor este prezentata in continuare.

| Activitati | Comitetul Director | Managerul de proiect Conducatorii echipelor tehnice de proiect | Responsabilitati |
| --- | --- | --- | --- |
| Planul de Gestionare a Riscurilor | I | R, A | C |
| Identificarea Riscurilor | I | R, A | R |
| Analiza Riscurilor |  | R, A | R |
| Planificarea Raspunsului la Riscuri |  | R, A | R |
| Monitorizarea & Controlul Riscurilor |  | R, A | R |
| Raportarea Riscurilor | I | R, A | R |
| Lectiile Invatate | I | R, A | R |

Legenda: R=Raspunzator, A= Responsabil, C=Consultat, I=Informat

# Planul de Gestionare a Riscurilor

Acesta este procesul prin care se produc planuri pentru solutionarea fiecarui element al riscului. Aici sunt incluse planuri pentru reducerea sau evitarea riscurilor. Un plan de actiune precis pentru gestionarea riscurilor va fi realizat pentru fiecare element de risc ce va putea aparea, determinat cu probabilitate crescuta. Functie de necesar strategia de management a riscurilor/ planurile de risc pentru proiect vor fi putea fi gestionate in conjunctie cu procesul de gestionare a schimbarilor.

Prioritizarea obiectivelor proiectului este importanta in analiza calitativa si stabilirea prioritatii riscurilor.

Pentru proiect si implementarea acestuia se va realize o prioritizare particular cu urmatoarele considerente:

- Cost

- Grafic de executie/ Timp

- Continutul proiectului/Scop

- Calitate/Securitate

# Definitia probabilitatii si impactului

Definitia scalei de impact este urmatoarea, aceasta va fi adaptata pentru fiecare proiect:

| Obiectivul proiectului | Nivelul impactului |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Foarte redus / .05 | Redus / .10 | Moderat / .20 | Ridicat / .40 | Foarte ridicat / .80 |
| Cost | Majorare de cost insignifianta | Majorare de cost < 10 % | Majorare de cost de 10-20 % | Majorare de cost de 20-40 % | Majorare de cost < 40 % |
| Timp | Majorare de timp insignifianta | Majorare de timp < 5 % | Majorare de timp de 5-10 % | Majorare de timp de 10-20 % | Majorare de timp < 20 % |
| Scop | Reducere de continut aproape inobservabila | Sunt afectate zone minore ale continutului | Sunt afectate zone majore ale continutului | Reducerea continutului este inacceptabila pentru Beneficiar | Articolul finit al proiectului este practic inutil |
| Calitate/ Securitate | Degradare a calitatii aproape inobservabila/ Degradarea securitatii insignifianta | Sunt afectate numai functionalitatile foarte solicitante/Sunt afectate doar component neimportante din punct de vedere al continuitatii afacerii | Reducerea calitatii/ securitatii necesita aprobarea Beneficiarului | Reducerea calitatii/securitatii este inacceptabila pentru Beneficiar. | Articolul finit al proiectului este practic inutil/ Sistemul este compromis. |

Impactul este dat de cel mai mare impact asupra a oricare dintre cele 4 elemente.

Definitia scalei de probabilitate:

| Nivelul probabilitatii |  |
| --- | --- |
| Aproape sigur | 0.9 |
| Foarte probabil | 0.7 |
| Probabil | 0.5 |
| Putin probabil | 0.3 |
| Improbabil | 0.1 |

# Matricea de probabilitate si impact

Riscurile sunt prioritizate in functie de implicarile potentiale generate de efectul asupra obiectivelor proiectului. O abordare tipica de prioritizare a riscurilor este utilizarea unei Matrice de probabilitate si impact. Combinatiile de probabilitate si impact specifice care conduc la clasificarea unui risc ca avand o importanta „Mare”, „Moderata” sau „Mica”, alaturi de importanta corespunzatoare pentru planificarea raspunsurilor la risc, sunt stabilite de obicei de conducerea proiectului. La stabilirea rangului riscurilor a fost utilizata matricea de mai jos:

| Probabilitate | Amenintari |  |  |  |  | Oportunitati |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.05 |
| 0.70 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| 0.50 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Impact | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 |

Aceste instrumente de management al riscurilor vor fi adaptate pentru fiecare proiect si stabilite in cadrul Planului de Management de proiect impreuna cu toti factorii implicati in realizarea proiectului.

# Gestiunea aspectelor deschise, impedimentelor și tichetelor de proiect (Open Issues Log)

Pe durata implementării Contractului, Ofertantul va utiliza un mecanism controlat de gestiune a aspectelor deschise, impedimentelor și tichetelor de proiect, cu scopul de a asigura urmărirea structurată a tuturor elementelor care necesită clarificare, decizie, acțiune corectivă sau coordonare între părți.

În contextul prezentului capitol, această activitate nu se referă la suportul tehnic post-implementare sau la managementul incidentelor operaționale ale sistemului aflat în producție, ci la controlul elementelor apărute pe parcursul implementării SIDISVA care pot afecta analiza, proiectarea, dezvoltarea/configurarea, integrarea, migrarea, testarea, instruirea, documentarea sau acceptanța livrabilelor.

Aspectele deschise pot include, fără a se limita la:

· clarificări necesare privind cerințele din Caietul de Sarcini;

· informații sau documente care trebuie puse la dispoziție pentru continuarea unei activități;

· decizii tehnice sau funcționale care necesită validarea Autorității Contractante;

· observații formulate asupra livrabilelor și aflate în curs de tratare;

· dependențe față de sisteme externe, infrastructură, accesuri, date sau medii tehnice;

· impedimente apărute în activitățile de analiză, proiectare, dezvoltare/configurare, integrare, migrare sau testare;

· neconformități identificate în livrabile, configurații, date migrate sau rezultate ale testării;

· acțiuni corective care trebuie urmărite până la închidere;

· elemente care pot deveni riscuri sau solicitări de schimbare dacă nu sunt rezolvate în timp util.

Pentru aceste elemente va fi menținut un Open Issues Log / Registru al aspectelor deschise, utilizat ca instrument de coordonare și control operațional al proiectului. Registrul va permite urmărirea fiecărui aspect de la momentul identificării până la clarificare, rezolvare, acceptare sau escaladare.

Pentru fiecare aspect deschis/tichet de proiect se vor înregistra cel puțin:

· codul unic al înregistrării;

· data identificării;

· sursa sau inițiatorul;

· descrierea aspectului;

· activitatea, livrabilul sau componenta afectată;

· categoria: clarificare, impediment, observație livrabil, defect, dependență, decizie, acțiune corectivă;

· prioritatea;

· impactul estimat asupra termenelor, calității, securității, testării, migrării sau acceptanței;

· responsabilul pentru analiză/rezolvare;

· partea de la care este necesară o acțiune sau decizie;

· termenul țintă de rezolvare;

· statusul curent;

· modul de rezolvare;

· data închiderii.

Aspectele deschise vor fi analizate periodic în ședințele de proiect, iar elementele critice vor fi escaladate către nivelul de guvernanță corespunzător. În funcție de natura și impactul lor, acestea pot fi tratate prin una dintre următoarele căi:

· clarificare operațională, dacă aspectul nu modifică cerințele, termenele, costurile, livrabilele sau arhitectura;

· acțiune corectivă, dacă este necesară remedierea unei neconformități sau completarea unui livrabil;

· actualizare documentară, dacă aspectul afectează analiza, proiectarea, testarea sau documentația;

· introducere în Registrul de riscuri, dacă aspectul poate genera impact viitor asupra proiectului;

· introducere în procesul de management al schimbărilor, dacă aspectul implică modificarea scopului, termenelor, efortului, arhitecturii, securității, migrării, testării, documentației sau acceptanței.

Această delimitare este importantă pentru menținerea controlului contractual. Un tichet de proiect sau un aspect deschis nu va fi utilizat pentru introducerea informală de cerințe noi, extinderi funcționale, modificări de arhitectură, integrări suplimentare sau activități adiționale. Orice element care depășește aria aprobată sau generează impact contractual va fi transferat în procesul formal de management al schimbărilor.

În relație cu activitățile de testare, defectele identificate vor putea fi urmărite în registrul de defecte sau în evidența tichetelor de proiect, în funcție de procedura agreată. Fiecare defect va fi asociat cu scenariul de testare, cerința afectată, severitatea, responsabilul de remediere, versiunea în care a fost corectat și rezultatul retestării.

În relație cu acceptanța livrabilelor, observațiile Autorității Contractante vor fi tratate ca elemente urmărite controlat, astfel încât fiecare observație să aibă status clar: acceptată, respinsă justificat, tratată, în curs de tratare sau transferată în managementul schimbărilor, dacă implică modificarea ariei aprobate.

Prin utilizarea Open Issues Log / Registrului aspectelor deschise, Ofertantul asigură trasabilitatea deciziilor, responsabilităților și acțiunilor corective, reducând riscul de blocaje necontrolate, comunicări informale sau interpretări diferite asupra statusului activităților. Acest mecanism permite Autorității Contractante să urmărească în mod transparent impedimentele și deciziile necesare, iar Ofertantului să delimiteze clar aspectele de proiect față de riscuri, schimbări contractuale și suport operațional.

# Managementul schimbărilor

Managementul schimbărilor va fi aplicat pe întreaga durată a Contractului, ca mecanism formal de control al modificărilor care pot afecta aria de cuprindere, planificarea, costurile, livrabilele, configurațiile tehnice, cerințele funcționale, cerințele non-funcționale, securitatea, calitatea, testarea, documentația sau condițiile de acceptanță.

În contextul prezentului Contract, prin schimbare se înțelege orice modificare solicitată, identificată sau necesară față de cerințele, ipotezele, activitățile, livrabilele, termenele, pachetele de lucru, loturile, subloturile, configurațiile sau documentația aprobate anterior. Schimbările pot viza, fără a se limita la:

· modificarea sau completarea cerințelor funcționale;

· modificarea cerințelor tehnice, arhitecturale, de securitate, integrare sau interoperabilitate;

· introducerea unor fluxuri, rapoarte, interfețe, integrări sau validări suplimentare față de cele analizate și aprobate;

· modificarea priorității, succesiunii sau duratei activităților;

· modificarea pachetelor de lucru, loturilor, subloturilor sau livrabilelor;

· modificarea criteriilor de acceptanță;

· modificarea configurațiilor sau a mediilor tehnice;

· modificarea volumului, structurii sau calității datelor supuse migrării;

· modificarea scenariilor de testare sau extinderea domeniului testării;

· solicitări suplimentare de documentare, instruire, suport sau raportare față de cele prevăzute contractual.

Procesul de management al schimbărilor are rolul de a asigura faptul că nicio modificare cu impact asupra Contractului nu este implementată informal, fără analiză de impact, fără decizie documentată și fără aprobarea părților competente. Acest proces protejează atât Autoritatea Contractantă, prin menținerea controlului asupra rezultatelor, termenelor și calității, cât și Ofertantul, prin delimitarea clară între obligațiile asumate inițial și solicitările suplimentare sau modificările apărute pe parcursul implementării.

Managementul schimbărilor va fi corelat cu managementul riscurilor. În situațiile în care un risc identificat impune ajustarea planului de proiect, a modului de implementare, a priorităților, a activităților sau a livrabilelor, măsura de tratare a riscului va fi analizată și, dacă produce impact asupra ariei, termenelor, costurilor, calității, securității sau documentației, va fi introdusă în procesul formal de management al schimbărilor. Astfel, riscurile nu vor genera modificări necontrolate ale proiectului, ci vor fi tratate prin acțiuni analizate, documentate și aprobate.

Procesul de management al schimbărilor va include următoarele etape:

· identificarea sau formularea solicitării de schimbare;

· descrierea clară a schimbării solicitate, inclusiv motivul, sursa și obiectivul urmărit;

· înregistrarea solicitării în Registrul de schimbări;

· clasificarea schimbării în funcție de natura acesteia: funcțională, tehnică, arhitecturală, de securitate, de integrare, de migrare, de testare, de documentare, de calendar sau de livrabile;

· analiza impactului asupra cerințelor aprobate, ariei Contractului, pachetelor de lucru, loturilor/subloturilor, calendarului, costurilor/bugetului, calității, securității, riscurilor, testării, migrării, documentației și acceptanței;

· identificarea dependențelor afectate și a activităților care trebuie replanificate;

· formularea recomandării tehnice și manageriale privind aprobarea, respingerea, amânarea sau tratarea alternativă a schimbării;

· transmiterea schimbării spre analiză și decizie către nivelul de guvernanță stabilit;

· aprobarea sau respingerea schimbării de către partea/părțile competente;

· planificarea implementării schimbării aprobate;

· actualizarea planului de proiect, dacă este cazul;

· actualizarea cerințelor, specificațiilor, arhitecturii, matricei de trasabilitate, scenariilor de testare și documentației afectate;

· comunicarea deciziei către echipele implicate;

· implementarea schimbării aprobate;

· verificarea și testarea rezultatului schimbării;

· închiderea solicitării de schimbare în Registrul de schimbări.

Analiza de impact va avea în vedere, cel puțin, următoarele dimensiuni:

· Timp / grafic de execuție — impact asupra duratei activităților, dependențelor, drumului critic, termenelor intermediare și termenului final;

· Cost / buget — impact asupra efortului necesar, resurselor implicate, licențelor, infrastructurii, serviciilor suplimentare sau activităților adiționale;

· Conținut / scop — impact asupra ariei funcționale, tehnice, operaționale sau documentare asumate prin Contract;

· Calitate — impact asupra criteriilor de acceptanță, testării, verificării livrabilelor și stabilității sistemului;

· Securitate — impact asupra controlului accesului, protecției datelor, jurnalizării, auditului, comunicațiilor și conformității cu cerințele de securitate;

· Migrare — impact asupra surselor de date, mapărilor, regulilor de transformare, volumului de date și validării post-migrare;

· Integrare — impact asupra interfețelor, fluxurilor de date, sistemelor externe, disponibilității endpoint-urilor și responsabilităților între părți;

· Documentație — impact asupra documentelor de analiză, proiectare, configurare, administrare, testare, instruire și operare;

· Acceptanță — impact asupra condițiilor în care livrabilele sau sistemul pot fi verificate și recepționate.

Prioritizarea schimbărilor va fi realizată ținând cont de obiectivele proiectului și de impactul asupra celor patru axe principale de control: cost, timp, scop și calitate/securitate. În cazul în care o schimbare are impact major asupra mai multor axe, aceasta va fi tratată ca schimbare semnificativă și nu va putea fi implementată fără aprobare formală.

Solicitările care reprezintă clarificări minore, fără impact asupra scopului, termenelor, costurilor, arhitecturii, securității, testării sau documentației, vor putea fi tratate operațional, prin mecanismele curente de comunicare și consemnare. În schimb, orice solicitare care introduce funcționalități noi, modifică fluxuri aprobate, extinde volumul de activități, schimbă livrabile, afectează calendarul sau impune efort suplimentar va fi tratată ca solicitare de schimbare.

Pentru evitarea interpretărilor necontrolate, următoarele situații vor fi supuse obligatoriu procesului formal de management al schimbărilor:

· cerințe noi apărute după aprobarea analizei;

· modificări ale cerințelor aprobate;

· extinderea numărului de fluxuri, rapoarte, interfețe, roluri sau reguli de business;

· modificări asupra arhitecturii aprobate;

· integrarea cu sisteme sau servicii care nu au fost incluse în cerințele analizate și aprobate;

· schimbări generate de indisponibilitatea, modificarea sau lipsa specificațiilor unui sistem extern;

· schimbări în structura, volumul sau calitatea datelor ce trebuie migrate;

· solicitări suplimentare de testare, instruire, documentare sau suport;

· modificări ale condițiilor de acceptanță;

· schimbări cu impact asupra securității sau conformității.

Registrul de schimbări va include, cel puțin:

· codul solicitării de schimbare;

· data înregistrării;

· inițiatorul solicitării;

· descrierea schimbării;

· motivul schimbării;

· categoria schimbării;

· activitățile/livrabilele afectate;

· analiza de impact pe timp, cost, scop, calitate și securitate;

· riscurile asociate;

· recomandarea Ofertantului;

· decizia Autorității Contractante;

· termenul de implementare, dacă schimbarea este aprobată;

· responsabilul implementării;

· statusul solicitării;

· data închiderii.

În cazul schimbărilor aprobate, Ofertantul va actualiza documentele afectate, inclusiv, după caz, Planul de management al proiectului, planul de lucru, specificațiile funcționale, specificațiile tehnice, arhitectura, planul de testare, planul de migrare, documentația de configurare, manualele și matricea de trasabilitate. Implementarea unei schimbări aprobate va fi inclusă în activitățile de testare și acceptanță corespunzătoare, astfel încât rezultatul modificării să fie verificabil.

În cazul schimbărilor respinse, amânate sau neaprobate, Ofertantul nu va avea obligația de a le implementa. Solicitările neaprobate nu vor modifica aria Contractului, termenele, livrabilele, obligațiile de testare, obligațiile de documentare sau criteriile de acceptanță. Această regulă este necesară pentru menținerea controlului contractual și pentru evitarea introducerii informale de cerințe suplimentare.

Nicio schimbare cu impact asupra scopului, termenelor, costurilor/bugetului, pachetelor de lucru, loturilor/subloturilor, livrabilelor, arhitecturii, securității, integrărilor, migrării, testării, documentației sau acceptanței nu va fi implementată fără analiză de impact, fără consemnarea efectelor asupra Contractului și fără aprobarea formală a părților, conform mecanismelor stabilite contractual. În cazul în care schimbarea generează activități suplimentare, modificări de efort, costuri, termene sau livrabile față de cele asumate inițial, implementarea acesteia se va realiza numai după agrearea condițiilor de implementare de către părți.

# Managementul configurației și versiunilor

Managementul configurației va asigura controlul asupra componentelor software, configurațiilor, scripturilor, documentației, build-urilor, mediilor și versiunilor livrate.

Elementele supuse controlului includ:

· cod sursă/artefacte software, conform prevederilor contractuale;

· configurații;

· scripturi de instalare/configurare;

· scripturi de migrare;

· documentație;

· scenarii de testare;

· pachete de livrare;

· note de versiune;

· livrabile transmise Autorității Contractante.

Pentru fiecare versiune relevantă se vor documenta:

· conținutul versiunii;

· cerințele acoperite;

· defectele remediate;

· componentele modificate;

· instrucțiunile de instalare/configurare;

· rezultatele testelor interne;

· eventualele limitări cunoscute.

Acest proces permite urmărirea clară a modificărilor și susține acceptanța controlată a livrărilor intermediare și finale.

# Managementul securității informatice și informaționale

Securitatea SIDISVA va fi tratată transversal, pe întreg ciclul de viață al proiectului. Cerințele de securitate vor fi analizate, proiectate, implementate, testate și documentate.

Abordarea include:

· identificarea cerințelor de securitate în etapa de analiză;

· proiectarea mecanismelor de control al accesului;

· proiectarea rolurilor și drepturilor;

· proiectarea mecanismelor de autentificare și autorizare;

· protecția informațiilor în tranzit și în stocare;

· separarea accesului în funcție de roluri și responsabilități;

· jurnalizare și audit;

· testarea cerințelor de securitate;

· tratarea vulnerabilităților identificate;

· documentarea configurațiilor de securitate;

· corelarea cu politicile aplicabile în Cloud-ul Guvernamental.

Cerințele de securitate vor fi incluse în matricea de trasabilitate, astfel încât să poată fi urmărite de la cerință până la proiectare, implementare, testare și acceptanță.

# Comunicarea și colaborarea cu Autoritatea Contractantă

Comunicarea cu Autoritatea Contractantă va fi organizată pe niveluri de decizie și execuție, pentru a asigura claritate, trasabilitate și intervenție rapidă în situații care necesită decizie.

Nivelurile de comunicare sunt:

· nivel strategic, pentru decizii majore, riscuri critice, schimbări semnificative și acceptanțe relevante;

· nivel operațional, pentru urmărirea activităților, progresului, riscurilor, problemelor și livrabilelor;

· nivel tehnic, pentru analiză, proiectare, dezvoltare, integrare, migrare, testare, securitate și documentare.

Mecanismele de comunicare includ:

· ședință de kick-off;

· ședințe periodice de progres;

· ședințe tehnice tematice;

· ședințe de analiză;

· ședințe de validare livrabile;

· ședințe de management riscuri/probleme;

· rapoarte de progres;

· minute de ședință;

· registru de întrebări/răspunsuri;

· registru de decizii;

· registru de riscuri, probleme și schimbări.

Comunicarea operațională va fi susținută prin mijloace informatice agreate cu Autoritatea Contractantă, fără introducerea unor instrumente necerute sau neaprobate prin Contract.

# Date de intrare și date de ieșire pentru activitățile Contractului

| Activitate | Date de intrare | Date de ieșire / livrabile |
| --- | --- | --- |
| Management de proiect | Contract, Caiet de Sarcini, ofertă tehnică, grafic de implementare, echipe, constrângeri | Plan de management proiect, rapoarte progres, minute, registre riscuri/probleme/schimbări, raport final |
| Analiză | CS, clarificări, procese, documente operaționale, sisteme existente, date, cerințe securitate | Raport de analiză, specificații funcționale/non-funcționale, catalog cerințe, matrice trasabilitate, criterii acceptanță |
| Proiectare | Raport de analiză, cerințe aprobate, constrângeri Cloud, cerințe tehnice/securitate | Document proiectare tehnică, arhitectură, model date, specificații API, plan testare, plan migrare |
| Livrare/ instalare/ configurare | arhitectură aprobată, cerințe infrastructură, componente livrabile, accesuri | rapoarte livrare/instalare/configurare, checklist verificare, documentație configurare |
| Dezvoltare/configurare/integrare | specificații aprobate, model date, cerințe securitate, criterii acceptanță | componente software, configurări, interfețe, rapoarte testare internă, note versiune, documentație actualizată |
| Migrare | surse date, model țintă, reguli mapare, reguli validare | plan migrare, matrice mapare, scripturi/proceduri, rapoarte migrare și validare |
| Testare | cerințe, specificații, componente implementate, date test, medii testare | plan testare, scenarii, rapoarte testare, registru defecte, raport final testare |
| Instruire | funcționalități implementate, roluri, manuale preliminare, mediu instruire | plan instruire, materiale instruire, manuale, liste prezență, raport instruire |
| Punere în producție | sistem testat, plan go-live, mediu producție, date validate, documentație | checklist go-live, raport punere în producție, verificări post-go-live, proces-verbal |
| Documentare completă | livrabile intermediare, configurație finală, rezultate testare, decizii | documentație completă aplicație, manuale, documentație tehnică și administrare finală |

# Corelarea metodologiei cu acceptanța

Acceptanța livrabilelor va fi susținută printr-un proces controlat, bazat pe criterii de verificare, trasabilitate și tratarea observațiilor Autorității Contractante.

Pentru fiecare livrabil relevant se va urmări:

· încadrarea în etapa contractuală;

· cerințele acoperite;

· documentele-sursă utilizate;

· structura și completitudinea;

· legătura cu livrabilele anterioare;

· observațiile primite;

· versiunea revizuită;

· statusul acceptanței.

Acceptanța sistemului implementat va fi corelată cu:

· cerințele din Caietul de Sarcini;

· rezultatele analizei și proiectării;

· implementarea componentelor;

· rezultatele testării;

· validarea migrării;

· instruirea realizată;

· documentația predată;

· punerea în producție.

# Mecanisme de îmbunătățire a rezultatelor pe parcursul Contractului

Pentru menținerea calității și reducerea riscurilor de neconformitate, Ofertantul va aplica mecanisme de verificare și corecție pe parcursul proiectului, fără modificarea necontrolată a scopului Contractului.

Aceste mecanisme includ:

· clarificarea cerințelor înainte de proiectare și dezvoltare;

· validarea etapizată a livrabilelor;

· actualizarea matricei de trasabilitate;

· verificarea internă a livrabilelor înainte de predare;

· testarea incrementală;

· raportarea riscurilor și problemelor;

· aplicarea măsurilor corective;

· actualizarea documentației după modificări aprobate;

· implicarea utilizatorilor-cheie în validarea fluxurilor relevante;

· escaladarea blocajelor care pot afecta drumul critic.

Aceste mecanisme sunt incluse pentru a menține controlul asupra proiectului și pentru a permite Autorității Contractante să verifice progresiv calitatea și conformitatea rezultatelor.

# Concluzie tehnică

Metodologia propusă pentru prestarea serviciilor în cadrul Contractului SIDISVA este construită pe o succesiune controlată de activități, livrabile și verificări, pornind de la cerințele Caietului de Sarcini și continuând până la acceptanța sistemului, documentația finală și punerea în producție.

Abordarea combină managementul riguros al proiectului cu dezvoltarea iterativ-incrementală, trasabilitatea cerințelor, controlul calității, managementul riscurilor, managementul schimbărilor, securitatea integrată și corelarea clară între datele de intrare, activitățile executate și rezultatele obținute.

Prin această metodologie, Ofertantul asigură un cadru verificabil de realizare a serviciilor solicitate, adaptat specificului SIDISVA, cerințelor ANSVSA, funcționării în Cloud-ul Guvernamental și necesității de a livra un sistem informatic documentat, testat, acceptabil și operațional.

# Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului

Planul de lucru propus de catre noi conține resursele planificate pentru realizarea activităților si:

- Este in concordanta cu cerințele specifice din caietul de sarcini

- Demonstrează:

- înțelegerea conținutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune activitățile necesar a fi desfășurate intr-un plan de lucru fezabil, de așa maniera încât sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini.

- este realizat utilizând un software de planificare a timpului si activităților

- utilizează o scala de planificare a duratei/duratelor activității/activităților

- permite corelarea informațiilor incluse in planul de lucru cu informațiile din Propunerea Financiara, pentru aceeași unitate de planificare.

Planul de lucru reflecta o abordare etapizata, logica si coerenta, care permite controlul progresului, respectarea termenelor asumate, obținerea rezultatelor intermediare si finale si asigurarea calității livrabilelor, precum si utilizarea efectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta.

Planul de lucru este fundamentat pe următoarele principii:

- etapizare clara a activităților, cu delimitarea responsabilităților;

- corelare directa intre activități, livrabile si rezultate;

- respectarea calendarului de implementare al PNRR;

- posibilitatea monitorizării si raportării periodice;

- flexibilitate controlata, pentru adaptarea la eventuale ajustări;

- asigurarea sustenabilității rezultatelor.

Aceste principii permit implementarea eficienta si predictibila a Contractului.

## 4.1. Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);

Planul de lucru pentru implementarea SIDISVA este structurat pe activități, pachete de activități și faze de execuție corelate cu serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini, respectiv: management de proiect, analiză, proiectare, livrare/instalare/configurare hardware și software, dezvoltare/configurare/integrare software, migrare, implementare, testare, instruire, punere în producție, documentare completă și activități de garanție/suport, conform prevederilor contractuale.

Denumirea activităților și gruparea acestora în pachete de lucru urmăresc atât logica tehnică a implementării, cât și necesitatea de control contractual asupra livrabilelor, termenelor, resurselor, dependențelor și acceptanței. Fiecare pachet de activități are asociate rezultate verificabile și este corelat cu cerințele din Caietul de Sarcini, cu metodologia de implementare și cu mecanismele de asigurare a calității.

Pentru evidențierea activităților care contribuie la obținerea nivelului de calitate solicitat, planul de lucru include activități dedicate de verificare, control, testare, validare, revizuire documentară, management al riscurilor, management al schimbărilor, management al cerințelor și acceptanță. Aceste activități nu sunt tratate ca activități administrative secundare, ci ca părți integrante ale planului de implementare, necesare pentru demonstrarea conformității și pentru reducerea riscului de neacceptare a livrabilelor.

Planul de lucru este structurat pe activități și pachete de activități corelate cu serviciile solicitate prin Caietul de Sarcini și cu logica de implementare a sistemului SIDISVA. Structura activităților urmărește separarea clară între managementul proiectului, pregătirea tehnică, analiza cerințelor, proiectarea sistemului, dezvoltarea/configurarea/integrările software, migrarea datelor, implementarea, testarea, instruirea și punerea în producție.

Activitățile sunt aliniate cu planul de proiect și cu Graficul Gantt, astfel încât fiecare activitate să poată fi urmărită din perspectiva scopului, livrabilelor, dependențelor, responsabilităților și acceptanței. Activitățile de asigurare a calității sunt evidențiate distinct, deoarece acestea contribuie direct la obținerea nivelului de calitate solicitat de Autoritatea Contractantă și la reducerea riscului de neconformitate a livrabilelor.

Structura pachetelor de activități este următoarea:

| Cod activitate | Denumirea activității / pachetului de activități | Faze / subactivități principale | Activități relevante pentru asigurarea calității |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Kickoff & Management proiect | kickoff, mobilizare echipă, plan detaliat, management proiect, management riscuri, rapoarte de progres | Plan de management proiect, plan de calitate, raportare progres, registru riscuri, registru schimbări, Open Issues Log, monitorizare activități critice |
| A0.1 | Kickoff, mobilizare echipă & plan detaliat | ședință inițială, confirmare echipe, stabilire guvernanță, stabilire fluxuri de comunicare, planificare detaliată | validarea cadrului de lucru, confirmarea responsabilităților, stabilirea mecanismelor de raportare, predare și acceptanță |
| A0.2 | Management proiect, riscuri & rapoarte progres | coordonare execuție, monitorizare progres, raportare, management riscuri, management schimbări, gestiune aspecte deschise | rapoarte periodice, urmărire activități critice, escaladare blocaje, actualizare registre proiect |
| A1 | Livrare, instalare, configurare HW & SW de bază | livrare echipamente, instalare/configurare hardware, instalare software de bază, verificare medii | verificare prerechizite, checklist instalare, raport configurare, documentare configurații, evidență neconformități |
| A1.1 | Livrare echipamente hardware | livrare servere, echipamente de rețea, echipamente de securitate și alte componente prevăzute contractual | recepție cantitativă/calitativă, verificare conformitate, evidență componente livrate |
| A1.2 | Instalare & configurare hardware la Cloud Guvernamental | instalare, configurare, conectivitate, verificări infrastructură | checklist tehnic, raport instalare, verificare acces și comunicații |
| A1.3 | Instalare SW de bază | sistem de operare, baze de date, middleware, proxy și componente software de bază prevăzute în planul tehnic | validare configurări, documentare instalare, verificare compatibilitate cu arhitectura aprobată |
| A2 | Analiză sistem | analiză cerințe funcționale, analiză tehnică, analiză securitate, analiză Cloud, analiză integrări externe | catalog cerințe, criterii de acceptanță, matrice de trasabilitate, clarificări documentate |
| A2.1 | Analiza cerințelor funcționale | analiză module funcționale SIDISVA, roluri, fluxuri, procese și reguli de business | validarea cerințelor, trasabilitate CS → analiză, identificare dependențe și ipoteze |
| A2.2 | Analiza cerințelor tehnice, securitate & Cloud | analiză cerințe tehnice, securitate, Cloud Guvernamental, operare și audit | cerințe non-funcționale documentate, cerințe de securitate, cerințe de audit și control acces |
| A2.3 | Analiza integrărilor externe & Cloud Gov. | identificare sisteme externe, fluxuri de date, condiții tehnice, dependențe de integrare | specificații preliminare de integrare, riscuri de integrare, clarificări necesare |
| A3 | Proiectare sistem | arhitectură sistem, design UI/UX, model de date, specificații de securitate, specificații de integrare | revizuire tehnică, corelare cu analiza, actualizare matrice de trasabilitate |
| A3.1 | Arhitectura sistem | arhitectură microservicii/API/Cloud, componente, fluxuri tehnice, interoperabilitate | validare arhitecturală, verificare scalabilitate, interoperabilitate, securitate și operabilitate |
| A3.2 | Design UI/UX, modele date & specificații securitate | model de date, interfețe utilizator, reguli de acces, mecanisme de securitate și audit | verificare consistență cu cerințele, criterii de testare, documentare tehnică |
| A4 | Dezvoltare / configurare / integrare SW | implementare module, configurare, integrare, audit, securitate, raportare | testare internă, control versiuni, registru defecte, documentație tehnică actualizată |
| A4.1 | LIMS + DMS + Portal Servicii Publice | dezvoltare/configurare componente aferente laboratoarelor, documentelor și serviciilor publice digitale | testare internă, verificare cerințe, actualizare documentație, evidență defecte |
| A4.2 | BND-SNIIA + Aplicație Mobilă animale sălbatice | dezvoltare/configurare componente aferente evidenței și aplicației mobile prevăzute în plan | verificare fluxuri, testare internă, trasabilitate cerințe |
| A4.3 | GIS + Catagrafie + Supraveghere & Anchete | dezvoltare/configurare componente aferente datelor geografice, catagrafiei, supravegherii și anchetelor | verificare date, verificare fluxuri, testare internă, actualizare documentație |
| A4.4 | Dashboard + Raportare + Autorizare + Instruire | dezvoltare/configurare componente de raportare, dashboard, autorizare și suport pentru instruire | verificare indicatori, rapoarte, roluri, drepturi, testare internă |
| A4.5 | Integrări externe | integrare cu sistemele externe prevăzute în CS și în planul de proiect | testare integrare, tratare erori, documentare API/interfețe, evidență dependențe |
| A5 | Migrare date | inventariere surse, mapare, transformare, migrare test, validare, migrare finală | plan migrare, matrice mapare, validare post-migrare, raport migrare, reconciliere date |
| A5.1 | Migrare date existente în SIDISVA | execuția migrării datelor existente pe baza regulilor aprobate | raport migrare, raport erori/remedieri, verificare date migrate |
| A6 | Implementare | implementare SIDISVA în Cloud Guvernamental, configurări finale, pregătire medii | verificare configurații, validare medii, documentare implementare |
| A6.1 | Implementare SIDISVA în Cloud Guvernamental | instalare/configurare componente SIDISVA în mediul țintă, conform arhitecturii aprobate | checklist implementare, verificare compatibilitate, validare operațională |
| A7 | Testare sistem | testare funcțională completă, UAT, performanță, sarcină, securitate | plan testare, scenarii testare, registru defecte, raport final testare |
| A7.1 | Testare funcțională completă + UAT | executare teste funcționale și teste de acceptanță utilizator | defecte înregistrate, retestare, validare cerințe, acceptanță testare |
| A7.2 | Testare performanță, sarcină & securitate | verificări privind performanța, încărcarea, securitatea și comportamentul sistemului | rapoarte de testare, tratare neconformități critice, retestare |
| A8 | Instruire utilizatori | pregătire materiale, manuale, sesiuni instruire administratori și utilizatori finali | validare materiale, liste prezență, raport instruire |
| A8.1 | Pregătire materiale instruire & manuale utilizator | elaborare materiale, manuale, scenarii de instruire | verificare corelare cu funcționalități, roluri și fluxuri implementate |
| A8.2 | Sesiuni instruire administratori & utilizatori finali | instruire efectivă, exerciții practice, întrebări/răspunsuri, consolidare cunoștințe | liste prezență, feedback dacă este aplicabil, raport instruire |
| A9 | Punere în producție — Go-live | go-live SIDISVA, verificări finale, recepție finală Contract | checklist go-live, confirmare finală, proces-verbal recepție |
| A9.1 | Go-live SIDISVA + Recepție Finală Contract | activare finală, verificări post-go-live, formalizare recepție | raport go-live, verificări post-implementare, documente de acceptanță |

In cadrul planificării din faza de inițiere a proiectului aceste etape pot fi redefinite, de comun acord, astfel încât sa fie agreat un plan de execuție al proiectului realist, bazat pe situația concreta existenta la Beneficiar.

Ofertantul a propus in prezenta oferta un număr de specialiști care acoperă activitățile menționate în Caietul de sarcini, sunt disponibili și  dispun de abilitățile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Având in vedere complexitatea proiectului, este necesara o echipă de proiect cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic în funcție de necesitățile apărute.

Ofertantul a selectat experții cheie si  experții non-cheie conform necesităților și profilurilor identificate in Caietul de Sarcini în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal şi lipsa unui posibil conflict de interese.

Pe parcursul implementării, Ofertantul va selecta si va implica in execuția proiectului si alți specialiști  (experți non-cheie), suplimentar fata de experții cheie solicitați in documentația de atribuire daca este necesar astfel încât sa se încadreze in durata impusa si toate obiectivele sa fie îndeplinite

Structura echipei de proiect poate fi schimbată, de comun acord, în cazul în care, pe parcursul etapei de inițiere a proiectului se constată necesitatea acestei modificări.

O condiție esențială pentru implementarea proiectului la termenul propus este ca Beneficiarul să aloce resurse umane suficiente pentru a lucra împreună cu echipa Prestatorului în activitățile cheie, precum: analiza proceselor de business, definirea cerințelor, participarea în testarea funcțională, instruire (doar câteva activități principale au fost amintite) și implementarea sistemului informatic.

În plus, Beneficiarul trebuie să asigure disponibilitatea specialiștilor din partea lui pentru activitățile comune.

## 4.2. Durata/succesiunea activităților si inter-relaționarea lor

Planul prezinta denumirea si durata/succesiunea activităților si pachetelor de activități din cadrul contractului, așa cum sunt acestea prezentate in Caietul de Sarcini, inclusiv inter-relaționarea lor.

Durata si succesiunea activităților din cadrul Contractului au fost stabilite in mod realist si proporțional cu complexitatea acestora, având la baza interdependentele metodologice si operaționale identificate si necesitatea obținerii rezultatelor solicitate in condiții de calitate si conformitate.

Planificarea activităților reflecta o succesiune logica, in care fiecare activitate este inițiata numai după îndeplinirea condițiilor prealabile necesare, iar inter-relaționarea acestora este gestionata astfel încât sa evite suprapuneri nejustificate sau blocaje operaționale.

Planul in format GANTT este inclus in  Anexa  - Plan de proiect, prezentând:

- perioada si durata activităților propuse (si a sub activităților),

- interdependentele intre activități/ subactivități (utilizând coloana „Predecesor” si

- punctele de control (milestones – activitatile cu durata 0) propuse pentru atingerea obiectivelor.

Task-ul 1 „Kickoff, mobilizare echipă & plan detaliat” este termenul de referința utilizat pentru „data de inceput”, toate activitatile din plan fiind planificate in funcție de acesta.

## 4.3. Punctele cheie de control (jaloane/milestones)

Pentru asigurarea unei implementări controlate si pentru monitorizarea progresului in raport cu obiectivele Contractului, Ofertantul a definit un set de puncte cheie de control (jaloane), care marchează finalizarea etapelor critice si permit verificarea conformității, calității si atingerii rezultatelor intermediare si finale.

Jaloanele sunt corelate direct cu succesiunea activitatilor, cu drumul critic identificat si cu livrabilele asumate, avand rolul de a fundamenta deciziile privind continuarea etapelor ulterioare.

Punctele-cheie de control ("jaloanele" proiectului = milestones) sunt evidentiate in planul de proiect prezentat in  Anexa  - Plan de proiect.

## 4.4. Resursele umane alocate activitatilor (zile/expert/activitate/rezultat – dupa caz)

Pentru implementarea Contractului, Ofertantul aloca resurse umane adecvate din punct de vedere cantitativ si calitativ, corelate cu complexitatea activitatilor, succesiunea acestora si rezultatele asumate, astfel incat sa fie asigurata indeplinirea obligatiilor contractuale in conditii de calitate si conformitate.

Alocarea resurselor umane este realizata pe activitati si etape, avand la baza principiile proportionalitatii, specializarii si continuitatii, astfel incat fiecare activitate sa fie sustinuta de expertiza necesara si de un nivel adecvat de implicare.

Alocarea resurselor umane respecta urmatoarele principii:

- corelarea dintre competente si activitatile alocate;

- alocarea clara a responsabilitatilor pe activitati si rezultate;

- evitarea suprasolicitarii resurselor cheie;

- asigurarea continuitatii echipei pe durata Contractului;

- flexibilitate controlata pentru ajustari punctuale.

Alocarea resurselor umane este corelata direct cu rezultatele asteptate, astfel incat:

- fiecare rezultat major al Contractului este sustinut de resurse dedicate;

- responsabilitatile sunt clar definite si documentate;

- nivelul de efort (zile/expert) este proportional cu complexitatea activitatilor;

- implementarea este sustenabila si predictibila.

Eventualele ajustari ale alocarii resurselor sunt realizate intr-un mod controlat, cu respectarea planului de lucru si informarea Autoritatii Contractante.

Resursele umane alocate activitatilor sunt adecvate si suficiente pentru realizarea obiectivelor Contractului, fiind distribuite in mod coerent pe activitati si etape, astfel incat sa asigure obtinerea rezultatelor solicitate de Autoritatea Contractanta in conditii de calitate, eficienta si conformitate cu metodologia de formare si cerintele Caietului de sarcini.

Resurse umane alocate pe principalele activitati conform tabelului de mai jos:

| Descrierea activității [introduceți denumirea activității din Caietul de sarcini sau din Propunerea tehnică] | Date de intrare (resurse exprimate în zile/expert pentru fiecare rol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultat/livrabil (intermediar sau final) asociat activității [introduceți denumirea rezultatului/livrabilului asociat activității] | Total per activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul de zile/expert (date de intrare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expert #1 Manager de proiect - Carmen Oana | Expert #2 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iulian Alecu | Expert #3 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Oana Anghel | Expert #4 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Olivia Comșa | Expert #5 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Sorin Pistol | Expert #6 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodor Ivănuica | Expert #7 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Andrei Bădulescu | Expert #8 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iuliana Sprânceană | Expert #9 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Sacagiu | Expert #10 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Popescu | Expert #11 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Andreea Pandrea | Expert #12 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Florentina Daniela Man | Expert #13 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Codruța Gilcă | Expert #14 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Nicoleta Gross | Expert #15 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Daniela Mariana Ilie | Expert #16 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ciprian Sacagiu | Expert #17 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Marina Stilpeanu | Expert #18 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Lenuța Elena Stilpeanu | Expert #19 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Nicolae Stilpeanu | Expert #20 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodora Mihaela Stilpeanu | Expert #21 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Vișoiu | Expert #22 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandru Moraru | Expert #23 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale George Vlaicu | Expert #24 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Dan Severin | Expert #25 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Tiberiu Stănescu | Expert #26 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Berbece Carmen Nicoleta | Expert #27 Expert în securitate cibernetică - Ionut Vasile Georgescu | Expert #28 Expert în securitate cibernetică - Gheorghe Maracine | Expert #29 Expert în securitate cibernetică - Veronica Rauta | Expert #30 Expert în securitate cibernetică - Stefan Covasa | Expert #31 Expert în securitate cibernetică - Marius Emil Parvu | Expert #32 Expert în securitate cibernetică - Bogdan Alexandru Chelariu | Expert #33 Expert în securitate cibernetică - Iulia Maria Gheorghiu | Expert #34 Expert în securitate cibernetică - Mihai Pintea | Expert #35 Expert în securitate cibernetică - Gabriel Stoica | Expert #36 Expert în securitate cibernetică - Victor Onu | Expert #n Grup experti non-cheie |  |  |
| 4.1.1 Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 150 | Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport | 380 |
| 4.1.2 Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114 | Raport de consultare si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 329 |
| 4.1.3 Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raportului final de corelare cu initiativele UE si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raport de validare europeană a indicatorilor de maturitate si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 385 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 726 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 911 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 766 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 951 |
| 4.2.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | Raport de formare experti si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 655 |
| 4.2.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5,460 | Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 5,890 |
| 4.2.6.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | Raport cu privire la formatori si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | 440 |
| 4.2.6.2 Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,100 | Raport privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 1,405 |
| 4.2.6.3. Evaluarea eficienței programului și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați la nivel național, inclusiv impactul asupra întăririi securității și rezilienței cibernetice a sectoarelor publice și private critice românești, și la nivel UE | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Raportului raport de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați de catre Beneficiar | 168 |
| TOTAL GENERAL | 628 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9,056 |  | 12,174 |

# Personalul propus și managementul realizării serviciilor

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate.

| Nume și Prenume | Poziția de expert cheie pentru care este propus | Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă | Numărul de zile lucrătoare alocate expertului | Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carmen Oana | Manager de proiect | Toate | 628 | Software Imagination & Vision SRL |
| Iulian Alecu | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Oana Anghel | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Olivia Comșa | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Sorin Pistol | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Teodor Ivănuica | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Andrei Bădulescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Iuliana Sprânceană | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Popescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Andreeea Pandrea | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Florentina Daniela Man | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Codruța Gilcă | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Nicoleta Gross | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Daniela Mariana Ilie | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ciprian Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Marina Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Lenuța Elena Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Nicolae Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Teodora Mihaela Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Vișoiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandru Moraru | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| George Vlaicu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Dan Severin | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Tiberiu Stănescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Berbece Carmen Nicoleta | Expert formare | Toate | 66 | Software Imagination & Vision SRL |
| Ionuț Vasile Georgescu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gheorghe Mărăcine | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Veronica Răuță | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Ștefan Covasa | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Marius Emil Pârvu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Bogdan Alexandru Chelariu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Iulia Maria Gheorghiu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Mihai Pintea | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gabriel Stoica | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Victor Onu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |

| Nume și prenume expert: OANA Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 50 |  | Email: tenders@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 72 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Manager/Coordonator de proiect / contract |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Manager de proiect – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca manager de proiect la proiecte europene incheiate cu succes |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (Noiembrie 2014 — lunie 2015): BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE — Lot nr. 1 - Sistemul informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE Proiectul a avut ca obiectiv general implementarea unui sistem informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE din cadrul proiectului "BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE" care are ca scop final digitizarea, organizarea arhivei de documente a MAE si prezentarea documentelor relevante in cadrul unui sistem de tip biblioteca virtuala. Proiectul are rolul de a contribui la cresterea calitatii serviciilor oferite de MAE catre cetateni, catre mediul economic si institutiile publice prjn intermediul dezvoltarii si punerii la dispozitie a facilitatilor unei biblioteci virtuale. Sistemul informatic livrat are la baza platforma Liferay 6.2 Enterprise Edition cu ajutorul careia s-au dezvoltat urmatoarele componente si functionalitati: • Sistem de autentificare si autorizare bazat pe permisiuni • Configurarea globala a unui server de mail folosit pentru alerte la aparitia diverselor evenimente • Look & feel consistent cu posibilitati dinamice de rearanjare a elementelor de interfata utilizator • Panou central de administrare disponibil utilizatorilor cu drepturi de administrator si power user • Colectie de portleti nativi pentru lucru colaborativ • Functionalitati CMS — Content Management System • Motor integrat pentru executie fluxuri de lucru • Model de date si nivel servicii extensibile • API si SDK pentru extindere si modificare a functionalitatilor existente in platforma Activitatile proiectului: •Dezvoltarea si implementarea solutiei informatice • Instruirea utilizatorilor sistemului, din cadrul MAE |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] | Noiembrie 2014 — lunie 2015 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 7 luni |  |  | Noiembrie 2014 — lunie 2015): |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015): Denumire proiect: Achizitie a infrastructurii hardware si software de baza, a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetateni (SIMISC) Scopul contractului a fost implementarea unei aplicaţii web pentru Departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe, in vederea optimizarii serviciilor consulare pentru cetăţeni. Sistemul a imbunătăţit cu adevărat comunicarea dintre cetăţeni şi Ministerul Afacerilor Externe. SIMISC pune la dispoziţia Beneficiarului două portaluri, prin care se gestionează solicitările de servicii consulare ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, precum şi module de raportare şi interfaţare cu sisteme externe. La accesarea portalului extern cu servicii consulare (www.econsulat.ro) sunt afişate categoriile de servicii consulare şi controlul de căutare rapidă in servicii. Obiectul contractului a constat in prestarea serviciilor, fumizarea, instalarea, configurarea, punerea in functiune, intretinerea, remedierea oricarui defect in perioada de garantie, pentru produsele furnizate in cadrul contractului: • Echipamente hardware: - Sasiu servere - Servere tip blade - Sistem de stocare pe discuri - Sistem de stocare pe benzi - Sistem UPS - Ansamblu rack servere - Echipament de criptare - Firewall - Firewall de aplicatii - Firewall de baze de date - Switch • Produse software: - Licente software de baza - Licente software baze de date - Licente software antivirus - Licente software backup Functionalitatile sistemului implica: • Solicitarea de servicii consulare prin Portalul Extern • Gestionarea si procesarea solicitarilor de servicii consulare in Portalul Intern • Registratura • Gestiune servicii suport (cetateni romani aflati in situatii deosebite in strainatate) • Gestiune program de lucru MD/OC • Raportări şi audit • Administrare: financiara, tipizate, MD/OC-uri, angajati, nomenclatoare, parametri aplicatie, formulare, documente atasate • Integrare cu sisteme extern Soluţia de stocare a SIMISC este compusă din: • sistem de stocare pe discuri care permite stocarea redundantă a datelor in două locatii geografice diferite; • sistem consolidat de salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru. Serviciile fumizate in cadrul proiectului au vizat: • Instalare si configurare echipamente si software • Analiza si proiectarea sistemului informatic integrat • Dezvoltarea sistemului informatic integrat • Testarea sistemului informatic integrat • Implementare (intrare in productie) •Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect • Instruire utilizatori, inclusiv utilizatori cheie • Instruire administratori |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 16 luni |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020): Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB (contractul subsecvent 1) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva - Servicii de mentenanta preventiva - Servicii de mentenanta adaptiva - Servicii de mentenanta suport tehnic În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză ; - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate Servicii de testare; |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat - Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 13 luni |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (31 August 2020 – 08 Iunie 2021) Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS (contractul subsecvent 4) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate - Servicii de testare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 9 luni |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024) Denumire proiect: Permiterea flexibilitatii rețelelor de distribuție viitoare cu o penetrare ridicată a generării variabile de energie regenerabilă - FLEXIGRID Obiectivele specifice proiectului au fost: • Dezvoltarea unei arhitecturi integrate pentru măsuri de flexibilitate și servicii de rețea electrică furnizate prin stocarea energiei electrice, încărcarea vehiculelor, energie electrică pentru încălzire, răspuns la cerere și generare variabilă pentru a permite decarbonizarea suplimentară. • Definirea, testarea, implementarea și demonstrarea piețelor și mecanismelor de piață care stimulează flexibilitatea, în special pentru atenuarea congestiilor pe termen scurt și pe termen lung sau a altor probleme în rețeaua de distribuție, cum ar fi problemele de tensiune • Stimularea cooperarii între operatorii de sisteme de distribuție, OTS, consumatori și generatori prin definirea interacțiunilor cu piața, facilitând integrarea piețelor angro și cu amănuntul și interacțiunile intersectoriale • Implementarea de tehnologii de rețea inteligentă pentru a permite arhitectura și piețele, reunind actorii pentru a participa ca surse de energie distribuită, stimulând o rezistență sporită a rețelei electrice, o securitate sporită a sistemului, o mai mare observabilitate, o mai mare automatizare și un control îmbunătățit al rețelei • Pentru a permite viitoarele inovații tehnice și comerciale prin identificarea barierelor în calea inovației, dezvoltarea de căi către reforme de reglementare și politici, dezvoltarea modelelor de afaceri și prin colaborare strategică Metodologii și instrumente utilizate: suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, PMI-PMBok , Waterfall, MS Project ; SVN, TOAD, PL/SQL;Grafana; Suita Atlassin |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregatirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele întârzieri - Coordonarea activităților proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea in timp util progreselor inregistrate în directia obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa parteneră - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigurarea solutionarii problemelor intampinate în realizarea proiectului și informarea in timp util a Beneficiarului despre problemele întâmpinate; - Emiterea de propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 6 luni |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Un ecosistem avansat de producție circulară și agilă pe proces de fabricație rapid reconfigurabil și individualizat preferințele consumatorilor - Kyklos Descriere: Platforma de colaborare KYKLOS 4.0 va dezvolta un hub B2B care va juca rolul de intermediari digitali. Acesta va facilita schimbul de informații despre produse și va sprijini căutarea, negocierea și contractarea produselor. Această dezvoltare software B2B va reduce costurile de achiziție și va oferi comparabilitate între industrii și materiale. Acest hub B2B va consolida ofertele de produse ale mai multor furnizori și va ajuta cumpărătorii să caute produsele dorite. De asemenea, va oferi cataloage sau link-uri către cataloagele de produse ale vânzătorilor, oferind astfel servicii de indexare. • Piață B2B interoperabilă descentralizată, bazată pe agenți - Platforma de simbioză industrială KYKLOS 4.0 • Modulul de orchestrare a liniei de producție virtuale KYKLOS 4.0 și cadru interoperativ de arhitectură de ceață pentru a accelera • Implementări avansate în Smart Manufacturing • Setul de instrumente de învățare profundă continuă pentru readaptarea și ajustările parametrilor operaționali, în timp real • Servicii personalizate de fabricație circulară și personalizare în masă cu utilizarea anonimizării atunci când/unde este necesar • KYKLOS 4.0 Big Data Aggregation și DSS integrat pentru optimizarea capacității de producție, cu rapid automat • Reconfigurarea proceselor industriale • Mecanisme de audit KYKLOS 4.0 • Managementul datelor de produs • Monitorizarea ciclului de viață al produsului KYKLOS 4.0 / Extragerea feedback-ului clienților și adaptarea • Sistemul „Smartification” al liniei de producție KYKLOS 4.0 • Module de simulare a producției aditive • KYKLOS 4.0 Evaluarea vulnerabilității ca serviciu și certificare de renovare automată Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015 , PMI-PMBok , Agile, MS Project; PL SQL, MONGO DB, Java, Sprint Boot |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregătirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Pregătirea, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a ține cont de execuție și pentru a determina eventualele întârzieri i; - Coordonarea activităților proiectului WP9/10 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea în timp util a progreselor înregistrate în direcția obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri în conformitate cu datele furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa Partenerilor; - Asigurarea soluționării problemelor întâmpinate în realizarea proiectului și informarea în timp util a Partenerilor despre problemele întâmpinate; - Menținerea sarcinilor și a activităților într-un sistem de management de proiect; - Capacitatea de a evalua riscurile legate de practică și de a lua măsuri pentru a le limita - Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Contract-cadru TAXUD/2015/CC /135, pentru servicii și produse informatice în contextul Furnizării de servicii care acoperă programe multifațete UE de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal (BTRAIN-3). Descriere: BTrain3 este un contract-cadru pentru furnizarea de servicii și livrabile pentru programe de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal sub conducerea Direcției Generale Fiscalitate și Uniune Vamală. În cadrul proiectului sunt prestate următoarele servicii: • Soluții eLearning: pentru a proiecta, dezvolta, localiza, actualiza, întreține și disemina cursuri de e-Learning și alte soluții de eLearning. Cele trei formate actuale de eLearning sunt: ​​module juridice/operaționale, module IT și cursuri eLearning de performanță. În funcție de evoluția tehnologică, DG TAXUD poate solicita furnizarea de diferite formate electronice care să se încadreze în conceptul de metode moderne de învățare mixtă, inclusiv module suportate online și/sau module care sunt adecvate pentru învățarea mobilă; • consultanță în domeniul consolidării capacității umane: să furnizeze servicii de consultanță DG TAXUD, administrațiilor naționale și altor părți interesate relevante în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea și implementarea programelor comune de formare și dezvoltare a personalului cu mai multe fațete menționate anterior și pentru a îmbunătăți în continuare această inițiativă în conformitate cu standardele internaționale și cu evoluțiile viitoare; • suport tehnic sub formă de proiectare și dezvoltare de soluții infrastructurale, produse și servicii: este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile la cerere și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de suport și livrarea acestora; • suport de comunicare, legat de politica de comunicare internă și externă a DG TAXUD pe teme vamale și fiscale. Aceasta poate lua forma proiectării și dezvoltării soluțiilor de comunicare, furnizarea de produse și servicii. Este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de asistență și furnizarea acestora. Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suită MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, SCORM, PMI-PMBok, Agile, MS Project, Configurare PHP/ Moodle, Platformă de învățare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Intocmirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizează activitățile pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele abateri; - Coordonează activitățile proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizează din timp progresul realizat în atingerea obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigură circulația informației în cadrul proiectului în mod regulat - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigură rezolvarea problemelor întâlnite în realizarea proiectului și informează din timp Beneficiarul despre problemele întâmpinate; - Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu Autoritatea Contractantă - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |  |  |
| 8.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Servicii de dezvoltare software pentru alinierea sistemului EMCS-RO la cerintele comunitare si nationale Descriere: ln cadrul contractului s-au desfasurat urmatoarele activitati: A. Alinierea sistemului EMCS_RO, inclusiv implementarea cererilor de schimbare aferente, cu urmatoarele subactivitati: A1. Analiza A2. Proiectare A3. Dezvoltare A4. Implementare A5. Elaborare documentatie tehnica A6. Configurare si instalare in productie A7. Testare B. Migrarea şi optimizarea aplicatiei, cu urmatoarele subactivitati: B1. Analiza B2. Proiectare B3. Dezvoltare B4. Implementare B5. Elaborare documentatie tehnica B6. Instalare si configurare B7. Testare C. Alinierea componentelor EIVICS_RO, cu urmatoarele subactivitati: C1. Analiza C2. Proiectare C3. Dezvoltare C4. Implementare CS. Elaborare documentatie tehnica C6. Instalare si configurare C7. Testare D. Implementarea unui sistem de monitorizare si alertare a memoriei serverelor de aplicatie pentru sistemul EMCSRO D1. Analiza D2. Proiectare D3. Dezvoltare D4. Implementare D5. Instalare si configurare D6. Testare E. Optimizarea sistemului EMCS_RO in vederea eliminării repornirii periodice a sistemului E1. Analiza E2. Proiectare E3. Dezvoltare E4. Implementare E5. Instalare si configurare E6. Testare F. Finalizarea activitătilor de adaptare a sistemului EMCS_RO pentru functionarea in regim Active - Hot- Standby / Disaster-Recovery pe cele doua Centre de Date F1. Analiza F2. Proiectare F3. Dezvoltare F4. Implementare F5. Instalare si configurare F6. Testare G. Instruire G1. Elaborarea planului de instruire şi a materialelor de instruire G2. Efectuarea cursurilor de instruire H. Suport si mentenanta perfectiva, corectiva, adaptiva si evolutiva I. Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii; - Punct principal de contact in relaţia cu beneficiarul; - Alocarea resurselor proiectului; - Rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitării situaţiilor de criză; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; - Managementul proiectului in ansamblul său care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tutuiror activităţilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in funcfiune a sistemului dezvoltat; - Alocarea resurselor proiectului; - Urmărirea realizării alocărilor in proiect si respectării tuturor termenelor limită; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului. |  |  |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 28 luni |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Coordonarea activităților echipei de implementare a Prestatorului și participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Urmărirea etapelor de implementare a contractului și a îndeplinirii responsabilităților membrilor echipei în cadrul fiecărei etape. - Monitorizarea evoluției tuturor activităților din cadrul contractului, întocmirea de rapoarte periodice de stadiu și prezentarea acestora către Autoritatea Contractantă și îndeplinirea de activități specifice pentru a încadra și menține serviciile în termenele agreate și în scopul stabilit. - Evaluarea permanentă a riscurilor legate de implementarea contractului și identificarea de soluții pentru remedierea lor. - Coordonarea activităților întregii echipe a Prestatorului, autorizarea tuturor documentelor și a livrabilelor produse de către Prestator înainte ca acestea să fie transmise către Autoritatea Contractantă. - Punct de contact pentru toate comunicările cu Autoritatea Contractantă. |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B1 Scriere – B1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria P nr.0014019 | Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Stiinta Materialelor |  | Diploma de inginer |  | 1991-1996 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire X9173428 | Codecs – Open University |  | Management de proiect MZT865 |  | - 2007 – 07.2007 |  |  |
| 3 | Certificat de absolvire seria P nr.135998 | CPI - Centrul de Pregatire in Informatica |  | Managementul accesarii si implementarii proiectelor finantate prin fonduri structurale |  | 14.09-25.09.2009 |  |  |
| 4 | Certificat nr. GR656057394CO | People Cert |  | Prince2 Foundation Certificate in Project Management |  | 05.12.2018 |  |  |
| 5 | Certificat 231/TAR-AK/03/2021 | TUV Austria Romania |  | Managementul riscului în project management, conform standardului ISO 31000 |  | 10.02.2021-12.02.2021 |  |  |
| 6 | Certificat 36189846891909 | International SCRUM Institute |  | SCRUM Master Accredited Certification |  | 13.01.2022 |  |  |
| 7 | Adeverinta nr.18/26.01.2022 | Alma Vision SRL |  | Manager de proeict |  | 15.01-25.01.2022 |  |  |

| Nume și prenume expert: Iulian Alecu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 750 816 |  |  |  | Email: iulian.alecu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 24 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Institutul Teologic Romano Catolic Iasi |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| - SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| - Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria R nr 0054147 | Ministerul Educatiei |  | Teologie |  |  |  | Iunie 1997 |  |
| 2. | Diploma Formator seria L 00192015 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 29 iunie 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Oana Alexandra Anghel |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 723 251 177 |  |  |  | Email: oana.anghel@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 156 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Academia de Studii Economice |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de master seria B nr 0000070 | Ministerul Educatiei |  | Contabilitate si control de gestiune |  |  |  | Martie 2002 |  |
| 2. | Diploma Formator seria N 0251247 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Olivia Comșa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0722276405 |  |  |  | Email: olivia.comsa@safetech.ro |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 144 luni |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti-Fizica |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |
| 2. Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |
| 1 | Diploma de licenta seria nr 398307 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 1977 |
| 2 | Diploma Formator seria I 00088378 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | Martie 2014 |

| Nume și prenume expert: Sorin Pistol |  |  | [expert cheie sau personal suport/backstopping acolo unde Autoritatea Contractantă solicită aceasta informație și nu a fost inclusă informația în etapa de calificare] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0786268300 |  |  |  | Email: sorin.pistol@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 9 LUNI |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea Politehnica Bucuresti |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de MASTER seria MA nr 0006864 | Ministerul Educatiei |  | Stiinte ingineresti aplicate |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Diploma Formator seria N 0251257 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Teodor Ivănoaica |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 669 099 |  |  |  | Email: ivanoaica.teodor@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti- Fizica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Telecom Academy- |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 2009-2026 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria A1 nr 0004483 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 2007 |  |
| 2. | Diploma Formator seria S 0244138 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 04.03.2025 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Andrei Bădulescu |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40765077451 |  |  |  | Email: raduandreibadulescu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in prestare cursuri de training / formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in predare cursuri de cybersecurity |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la 06/2020 la- 10/2020): |  |  | Formare profesionala |  | n/a |  |  |  | 4 luni |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (06/2020 la- 10/2020): |  |  | 4 luni |  |  | 4 luni |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Responsabilitatile de formare, training |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | avansat |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | Train the trainer |  |  |  |  |  |
|  | Anti phising security awerness | Huwaei University |  | Expert anti-physing |  |  |  |  |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | trainer |  |  |  |  |  |

| Nume și prenume expert: Iuliana Sprânceană |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0726288190 |  |  |  | Email: juliana*gherghe@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cursuri cybersecurity conform oferta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Formator seria k no00079154 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 02/2016/ 02/2016 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0727791819 |  |  |  | E-mail: maralexandra.stan@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | licenta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Formator cf cv |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria L no 00245196 | Min Muncii |  | Formator |  |  |  | 03/2017 – 04 / 2017 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Popescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0766475761 |  |  |  | Email: ion_popescu_ro@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta, evaluator in sistemul evaluarii profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expert cu 15 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria J, nr. 00001860 | Min Muncii |  |  |  |  |  | Iunie 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Andreea Pandrea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40721207547 |  |  |  | Email: andreea.pandrea.ap@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership. comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | C1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211539 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie august 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Florentina Daniela Man |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0728696758 |  |  |  | Email: daniela.florentina11@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzatoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master – management, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formare si training |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria G, nr. 00179980 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie-august 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Codruța Gilca |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744383247 |  |  |  | E-mail codruta.gilca@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00144417 | Min Muncii |  | Formator de formator |  |  |  | Iunie 2013 |  |

| Nume și prenume expert: Nicoleta Gross |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40711123207 |  |  |  | Email: nicoletagross@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta teologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria X, nr. 00160494 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 12 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Daniela Mariana Ilie |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0769642839 |  |  |  | Email: dana.ilie34@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta istorie, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, mentoring. leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, rezilienta, leadership, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | franceza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploman seria J, nr. 00013152 | Min muncii |  | Formatori de formatori |  |  |  | 02 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Ciprian Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40720673400 |  |  |  | Email: ciprian.sacagiu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Leadership. Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034196 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 09-10 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Marina Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0761159611 |  |  |  | Email: anda.stalpeanu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Coaching, mentoring, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211527 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03-05 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Lenuța Elena Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723370755 |  |  |  | Email: stalpeanu_elena@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master contabilitate |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, leadership, mentoring, coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Coaching mentoring, comunicare, leadership, team mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria F, nr. 0249245 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03 - 04 2011 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Nicolae Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0721328078 |  |  |  | Email: radu.stilpeanu@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma serie J, nr. 00012635 | Min muncii |  | Formator de formatori |  |  |  | 09-11 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Teodora Mihaela Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0763191269 |  |  |  | Email: teodora.stilpeanu@yahoo.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta psihologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cf caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Rezilienta, leadership, comunicare, mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034156 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 01-04 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Vișoiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744701270 |  |  |  | Email: ovidiu.visoiu@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta economie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 25 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring leadership comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00104841 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 12.2012 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandru Moraru |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: George Vlaicu |  |  | Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Dan Severin |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională Conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Tiberiu Stănescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: BERBECE Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 00 |  | Email: Carmen.berbece@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 53 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificare Formator – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca instructor/trainer la numeroase proiecte |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Prestarea serviciilor de parametrizare, configurare, școlarizare, asistență tehnică, auditare bază de date, dezvoltări suplimentare ale Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 Descrierea proiectului: Pe baza comenzilor emise de către AEROSTAR, SIVECO Romania a prestat servicii de dezvoltari suplimentare si implementare, parametrizare, configurare, scolarizare, asistenta tehnica, auditare pentru Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 cu componentele: Managementul Financiar Contabilitate; Managementul Mijloace Fixe si Obiectelor de Inventar; Managementul Contractelor; Managementul Stocurilor; Managementul Achizitiilor; Managementul Productiei; MRPII ; Managementul Resurselor Umane; Managementul Salarizarii; Managementul Bugetelor; Managementul Mentenantei; Managementul Contabilitatii de Gestiune), aflat in utilizare la AEROSTAR Instrumente utilizate in proiect: Oracle RDBMS, Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports Serviciile de dezvoltare software si implementare au parcurs urmatoarele faze : - Analiza cerintelor - Proiectare - Dezvoltare software in tehnologiile Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports - Instalare - Configurare - Integrare cu alte sisteme - Testare - Instruirea utilizatorilor finali si IT - Asistenta tehnica si suport tehnic Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 41 luni |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Furnizarea și implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 Obiectivele si caracteristicile proiectului: Obiectivul proiectului a constat în livrarea de produse si desfășurarea activităților de implementare/ dezvoltare a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. Soluția furnizată este web-based și a inclus următoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Facturani de Utilitati - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mentenantei - Managementul Stocurilor - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Seruer debaza de date - Statii de lucru - Licente baze de date Oracle - Licente SIVECO Applications 2011 Serviciile realizate in cadrul proiecfului au vizat: - Livrarea, instalarea, configurarea si parametrizarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurareabazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Implementarea/dezvoltarea sistemului informatic integrat - Migrarea datelor - Testarea intema a sistemului informatic integrat - Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) - Testarea pentru acceptanta Asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 11.877 euro |  | August 2017 – Decembrie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 5 luni |  |  | August 2017 – Decembrie 2017 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut urmatoarele obiective: - dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurand accesul cetatenilor si personalului medical la servicii informatice de tip e-sanatate; - Cresterea calitatii serviciilor meicale livrate catre cetateni/pacienti, autoritati, personal specializat din spital, prin intermediul programului e-sanatate; - Accesisibilitatea serviciilor publice oferite de unitatile sanitare cetatenilor/pacientilor, autoritatilor sanitare si altor parteneri prin utilizarea mijloacelor electronice performante; - Eficientizarea proceselor interne ale unitatilor sanitare prin automatizarea proceselor de lucru si acces in mod operativ la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii atat din sistemele interne cat si din surse externe de date; - Imbunatatirea gradului de instruire a personalului celor doua unitati sanitare partenere. Componentele majore ale SII sunt: - Subsistemul Informatic clinic Armonia - Subsistemul Informatic de gestiune a resurselor SIVECO Applications 2020, cu urmatoarele componente: - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar - Managementul Angajamentelor bugetare (ALOP) - Managementul Stocurilor - Managementul Salarizarii Subsistemul de Portal Informational Medica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 1.288.086,33 lei |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 10 luni |  |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv prestarea de servicii si livrarea produselor necesare pentru “Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM”. # In cadrul proiectului, SIVECO Romania a efectuat predari de produse, a desfasurat activitati de implementare (analiza, migrare, scolarizare, asistenta tehnica) a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. # Solutia furnizata este web-based si a inclus urmatoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Stocurilor - Managementul Mijloacelor Fixe - Managementul Facturarii - Managementul Financiar-Contabil - Contabilitate de Gestiune - Managementul Salarizarii - Managementul Resurselor Umane - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor, Management de proiect - Managementul Bugetelor - Oracle Business Intelligence - Integrare componenta GIS si integrare SCADA - Managementul Achizitiilor - Calculul penalitatilor - Sistemul SIVADOC pentru gestionarea fluxurilor electronice de date si managementul documentelor - Manual SIIM - Flux Dispozitive portabile - Functionalitati Dispozitive portabile - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Server de baza de date - Server de backup - Licente Linux - Licente Antivirus - Statii de lucru - Licente OEM Windows Pro 7 64-bit - Licente pachet Open Office - Router si firewall - Imprimante de retea - Licente Oracle Business Intelligence - Licente SIVADOC - Licente sistem de gestiune a bazelor de date Oracle Database 11g Standard Edition One - Licente SIVECO Applications 2011 # Serviciile realizate de SIVECO Romania in cadrul proiectului au vizat: - Livrarea, instalarea si configurarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurarea bazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Personalizarea/Dezvoltarea software a sistemului informatic integrat - Implementarea sistemului informatic integrat (intrarea in productie) - Migrarea datelor - Testarea interna a sistemului informatic integrat - Testarea pentru acceptanta Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 755.982 lei |  | August 2011 – August 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 36 luni |  |  | August 2011 – August 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu proiect: Implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020, extinderea funcţionalităţilor, dezvoltarea unor noi caracteristici dedicate şi aplicaţii pentru GAZ EST S.A. Descriere: In cadrul sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2020 au fost implementate urmatoarele module: - Managementul Financiar - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de inventar - Managementul Resurselor Umane - Managementul Salarizarii - Managementul Achizitiilor - Managementul Obiectelor de inventar - Managementul Contractelor - Managementul Facturarii de Utilitati - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor Au fost prestate următoarele servicii: analiză de business, instalarea Oracle Standard Edition one 12c, instalarea server Oracle Weblogic, instalare Oracle Forms and Reports, instalare si configurare SIVECO Applications 2020, configurare serverem migrare date din sistemele "legacy", instruire utilizatori finali, implementarea fluxurilor de lucru, test cases, optimizare baze de date, optimizare fluxuri de business, asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Realizarea documentelor de instruire - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Identificarea obiectivelor de instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software pentru, coordonarea activitatii de instruire pentru componentele software implementate - Realizarea, actualizarea, livrarea documentatiei si a materialelor de instruire, evaluarea cursurilor, colectarea feedback-ului în urma instruirii, a rezultatelor obtinute si a performantelor instructorilor - Instruirea utilizatorilor finali pentru componentele software implementate - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului pentru componentele software implementate - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica) |  |  | 187.470 euro |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 23 luni |  |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect: Servicii de modernizare a sistemului informatic al Primariei Municipiului Oradea Descriere: Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Oradea prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementand masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate. Produsele si serviciile livrate pe parcursul proiectului au inclus: · Livrare, instalare si punere in functiune echipamente · Livrare si instalare pachet licente software: o Licenta Aplicatie DMS (incluzand si componenta baza de date) — SIVADOC 2020 o Licenta Aplicatie Portal o Licenta Management unificat securitate o Licenta Antivirus servere o Licente backup Veem Availability Suits o Licente virtualizare servere VMWare vSphere Editions o Licente GIS necesare Map 2Net · Servicii IT de implementare aplicatii software: o Analiza in vederea dezvoltarii instrumentului informatic (platforma informatics) o Proiectarea si dezvoltarea instrumentului informatic/platforma informatics o Livrarea, instalarea si configurarea echipamentelor hardware aferente platformei informatice o Arhivare electronica o Retrodigitizare si incarcare initiala a depozitului de documente o Integrare o Testarea instrumentului informatic o Operationalizarea instrumentului informatic si colectarea informatiilor necesare generarii raportului de evaluare o Instruirea personalului Beneficiarului o Elaborarea manualelor pentru utilizatori si administrator o Optimizarea sistemului o Punerea in productie · Servicii de garantie si mentenanta · Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii Solutia propusa contine urmatoarele componente: 1. Componenta Modul Portal web de servicii pentru cetateni si mediul de afaceri 2. Componenta Managementul documentelor 3. Componenta Modulul de integrare date si servicii aplicative 4. Componenta privind integrarea functionalitatilor platformei Map2Net 5. Componenta GIS 6. Solutia pentru managementul unificat al securitatii 7. Componenta echipamente 8. Componenta de gestiune a bazei de date 9. Componenta virtualizare si sistem de operare 10 Componenta antivirus |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Realizarea documentelor de instruire - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Instruirea utilizatorilor finali - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  | 435.576,90 lei |  | Mai 2021 - Mai 2022 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 2 luni |  |  | Aprilie 2022 - Mai 2022 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect:Creșterea calității învățământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional - MANAGEDU" ID 63154, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013, Axa prioritară 1 „ Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" , Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională" având ca partener S.C. SIVECO Romania S.A. Descriere: Proiectul a avut ca scop formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a aplicațiilor de management educațional. Utilizarea corectă și la capacitate maximă a aplicațiilor de management educational va conduce în timp la realizarea unor prognoze complete și corecte și implicit la o mai bună organizare instituțională și la planificare bugetară exactă la nivelul sistemului educațional preuniversitar, În plus informațiile furnizate de aceste aplicații pot fi oferite publicului larg ducând astfel la creșterea transparenței in sistemul de invățământ românesc. Principalele obiective ale proiectului au fost: - Realizarea unei cercetări privind utilizarea aplicațiilor de management educațional din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea îmbunătățirii modului în care acestea sunt exploatate; - Realizarea unui program de formare acreditat și dedicat personalului din mediul preuniversitar utilizator al aplicatiilor de management educațional; • Formarea personalului didactic și didactic auxiliar pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional existente în sistemul de învățământ preuniversitar la nivelul instituțiilor cu personalitate juridică existente; • Realizarea unor seturi de proceduri și reguli unice naționale de exploatare si utilizare a aplicatiilor de management educational. Implementarea acestui program de formare a contribuit la eficientizarea sistemului educational, prin existența unor seturi de date complete, corecte și relevante atât la nivel central cât și la nivel judetean, și prin creșterea calitătii factorului uman operator al acestui sistem. Utilizarea eficientă a aplicatiilor de management educational are și va avea o influență majoră asupra dezvoltării educației în general și în mod direct a educației la nivel preuniversitar. |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Realizarea materialelor de instruire; - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 42 luni |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale, pe parcursul efectuării de către Prestator a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – C1 Scriere – C1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria G nr.7010 | Institutul Politehnic „Gh.Asachi”, Iasi, Facultatea de Electrotehnica |  | Diploma de inginer |  | 1985-1990 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire seria G nr.00294589 | SC SIVECO Romania SA |  | Formator |  | 05.04.2012 |  |  |

| Nume și prenume expert: Ionuț Vasile Georgescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40723399026 |  |  |  | Email: ionut.georgescu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 35 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Bucuresti-Facultatea de Matematica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI, CCSP, QGCS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În calitate de Chief Operating Officer, Ionut Georgescu este responsabil de supervizarea tuturor activităților tehnice și operaționale din cadrul companiei, având un rol esențial în definirea și implementarea strategiilor de business care susțin obiectivele organizației pe termen scurt și lung. Coordonează echipele tehnice și colaborează strâns cu top managementul pentru dezvoltarea și alinierea viziunii organizaționale, strategiei operaționale și a planurilor de resurse umane. Printre responsabilitățile principale se numără: 1. Optimizarea proceselor interne prin analiza operațiunilor curente și identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare. 2. Coordonarea relațiilor cu clienții strategici, partenerii de business și alte părți relevante, pentru consolidarea poziției companiei în piață. 3. Managementul operațiunilor centrului de securitate STI CERT 4. Supervizarea și intervenția în gestionarea incidentelor de securitate de tip high și critical din cardul STI CERT 5. Coordonarea tuturor inițiativelor de testare a securității cibernetice, incluzând: - Teste de penetrare (penetration testing) in toate mediile - Managementul vulnerabilităților - Campanii de inginerie sociala ca phishing, smishing, vishing , - Exerciții de tip Red Team și Tabletop 6. De asemenea, este implicat activ în activitățile de testare de securitate în cadrul proiectelor complexe sau ori de câte ori este necesară expertiza lui tehnică, asigurând un nivel ridicat de calitate și rigurozitate în evaluarea și consolidarea posturii de securitate a clientilor Safetech. Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În perioada 2020–2024, în cadrul proiectelor derulate pentru Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova, a elaborat proceduri de securitate pentru infrastructura guvernamentală de tip Cloud, a definit scenarii și planuri de testare, a realizat teste de penetrare (interne, externe, aplicații web/mobile), a analizat vulnerabilitățile și a întocmit rapoarte detaliate de securitate. În perioada 2017–2023 (Dell Secureworks) și anterior în 2015–2017 și din 2023–prezent (Safetech Innovations), a fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică). A participat la peste 1000 de testări de securitate în medii complexe (on-premise, cloud, hibride), acoperind întregul spectru de activități: definire scenarii, execuție teste de penetrare, evaluare vulnerabilități, raportare și recomandări de remediere. |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria T, nr 0016266 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Informatica |  |  |  | iunie 2001 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH), nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Gheorghe Mărăcine |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 768 927 693 |  |  |  | Email: gheorghe.maracine@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 27 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-Facultatea de Hidrotehnica- Ingineria sistemelor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CRISC, CISA) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria IA, nr 0036381 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Certified Information Systems Auditor(CISA)-No. 232368265 | ISACA |  | Auditor Certificat de Sisteme Informatice |  |  |  | 08.12.2023-31.01.2027 |  |
| 3 | Certified in Risk and Information Systems Control(CRISC)- No. 242577739 | ISACA |  | Specialist în controlul riscurilor și al sistemelor informatice |  |  |  | 07.06.2024- 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Veronica Răuță |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 610 126 |  |  |  | Email: veronica.rauta@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 46 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master- Academia Tehnica Militara- Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de master; seria H, nr 0002262 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Securitatea tehnologiei informatiei |  |  |  | Iulie 2009 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC26333280200 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 20.04.2011-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1221095 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2012 intial / 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Ștefan Covasa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 721 252 845 |  |  |  | Email: stefan.covsa@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 33 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de de Electronica si Telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH, CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria P, nr 0014899 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Electronica aplicata |  |  |  | iunie 1996 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Marius Emil Pârvu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 763 674 545 |  |  |  | Email: marius.parvu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 104 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master-Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de Cibernetica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | engleza |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria G, nr 0039314 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Baze de date-suport pentru afaceri |  |  |  | Martie 2008 |  |
| 2 | Comptia Security+ COMP001006318505 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 15 dec 2009 |  |
| 3 | Offensive Security Certified Professional OSCP- OS-101-04430 | Offensive Security |  | Expert in testare de securitate ofensivă |  |  |  | 22mai 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Bogdan Alexandru Chelariu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 507 818 |  |  |  | Email: bogdan.chelariu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 120 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Stefan cel Mare Suceava / Facultatea de Inginerie alimentara |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria E, nr 0043301 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Inginerie si manangement |  |  |  | Iulie 2014 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC46964662688 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 29 iunie 2018- 30 iunie, 2027 |  |
| 3 | Certified Cybersecurity Fundamentals Specialist (CCFS) 1440-6272-6032-1393 | Hack & Fix Academy |  | Specialist certificat în fundamentele securității cibernetice |  |  |  | 21 februarie 2025 |  |

| Nume și prenume expert: Iulia Maria Gheorghiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 255 252 |  |  |  | Email: iulia.gheorghiu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 84 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Nationala de Aparare Carol I- Facultatea de Securitate si Aparare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0453278 | Ministerul Educatiei |  | Sisteme Informationale |  |  |  | Iulie 2019 |  |
| 2 | Comptia Security+ 1EYB0M6SKJB4QEKX | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 24 noi.2022-24 noi 2028 |  |

| Nume și prenume expert: Mihai Pintea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 758 627 107 |  |  |  | Email: mihai.pintea@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 54 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Maritima din Constanta- Facultatea de Navigatie si Transport Naval |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria D, nr 0076148 | Ministerul Educatiei |  | Inginerie navala si navigatie |  |  |  | Noi.2013 |  |
| 2 | Comptia Security+ ER230QNQJJEQ11SE | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 31.05.2022-31.05.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Gabriel Stoica |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 754 839 405 |  |  |  | Email: gabriel.stoica@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 9 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Dunarea de Jos din Galati |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] aprilie 2025- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Aprilie 2025- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0124213 | Ministerul Educatiei |  | Afaceri Internationale |  |  |  | Iulie 2015 |  |
| 2 | Comptia Cysa+ COMP001022352128 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 19.08.2024- 19.08.2027 |  |
| 3 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC2761540839 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 18.10.2025- 01.11.2026 |  |

| Nume și prenume expert: Victor Onu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 524 731 |  |  |  | Email: victor.onu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 48 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea PoliTehnica Bucuresti-Facultatea de Automatica si Calculatoare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Oct.2023- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria C, nr 0013941 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Calculatoare |  |  |  | Iunie 2002 |  |
| 2 | International Information System Security Certification Consortium-CC-1581046 | ISC |  | Specialist certificat în securitatea cibernetică |  |  |  | 1.08.2023-31.07.2026 |  |

- Descrierea rolului Managerului / Coordonatorului de proiect / contract precum și a membrilor echipei de implementare a proiectului / contractului

Rolul Managerului / Coordonatorului de proiect

Managerul / Coordonatorul de proiect are un rol transversal, fiind implicat pe intreaga durata a Contractului, cu responsabilitati privind:

•	coordonarea generala a activitatilor;

•	gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta;

•	monitorizarea progresului si a indicatorilor;

•	controlul calitatii si al riscurilor;

•	validarea livrabilelor si raportarea.

Implicarea acestuia este distribuita pe toate etapele Contractului, cu intensitate variabila, mai ridicata in etapele de initiere, validare metodologica, jaloane si inchidere.

Rolul echipei de implementare

Echipa de implementare este alcatuita din experti cu roluri clar definite (experti formare, evaluatori, formatori, experti monitorizare, suport), implicati diferentiat in functie de etapa si activitatea derulata.

Alocarea zilelor-om pentru membrii echipei reflecta:

•	specializarea necesara fiecarei activitati;

•	caracterul punctual sau recurent al activitatii;

•	volumul de munca asociat livrabilelor.

- O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului

Ofertantul va asigura, pe întreaga durată de derulare a Contractului, facilități complete de suport (back-stopping) pentru echipa propusă, prin implicarea personalului permanent al operatorului economic, a structurilor interne de management, precum și a sistemelor și procedurilor interne de asigurare a calității. Aceste facilități au rolul de a garanta continuitatea, coerența, controlul și nivelul de calitate al activităților desfășurate în cadrul Contractului.

1. Structura de management și coordonare

La nivelul operatorului economic Ofertant există personal permanent, împuternicit conform regulilor de organizare internă, care va asigura funcțiile de management de coordonare și control pentru activitățile Contractului. Această structură include, fără a se limita la:

- Manager de proiect / coordonator contractual, responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților, precum și de relația cu Autoritatea Contractantă;

- Responsabil tehnic / arhitect, care asigură coerența soluțiilor tehnice, respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini și conformitatea livrabilelor;

- Responsabil calitate, care verifică respectarea procedurilor interne și a standardelor de calitate asumate.

Această structură de management este disponibilă pe întreaga durată a Contractului și intervine ori de câte ori este necesar pentru clarificări, decizii sau soluționarea eventualelor situații neprevăzute.

2. Suport operațional și continuitatea activităților

Ofertantul asigură back-stopping operațional pentru echipa propusă prin accesul la resurse interne suplimentare (specialiști IT, experți funcționali, suport tehnic), în situații precum:

- indisponibilitatea temporară a unui membru al echipei;

- necesitatea suplimentării competențelor pentru activități punctuale;

- escaladarea unor probleme tehnice sau organizaționale.

Prin această abordare se asigură continuitatea activităților și respectarea termenelor contractuale, fără impact asupra livrabilelor sau calității acestora.

3. Sisteme și proceduri de management al calității

La nivelul operatorului economic sunt implementate proceduri interne de management al calității, care sunt aplicabile și activităților din cadrul Contractului. Acestea includ:

- proceduri de planificare și revizuire a activităților;

- verificarea livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- mecanisme de feedback și îmbunătățire continuă;

- gestionarea neconformităților și a acțiunilor corective.

Aplicarea acestor proceduri asigură obținerea nivelului de calitate asumat în Propunerea Tehnică și conformitatea cu cerințele Contractului.

4. Capitalizarea și valorificarea cunoașterii

Ofertantul utilizează metode și instrumente interne pentru capitalizarea și valorificarea cunoașterii acumulate în cadrul proiectelor derulate, inclusiv:

- documentații tehnice și funcționale standardizate;

- baze interne de cunoștințe și bune practici;

- lecții învățate din proiecte similare;

- proceduri și șabloane reutilizabile.

Aceste instrumente permit transferul rapid de cunoștințe către echipa implicată în Contract și reduc riscurile asociate dependenței de persoane sau informații izolate.

5. Control, raportare și escaladare

Funcția de back-stopping include și mecanisme clare de control și escaladare, prin care situațiile critice pot fi analizate și soluționate la nivel de management al operatorului economic. Orice abatere semnificativă de la planul agreat este identificată, analizată și remediată prin implicarea structurilor interne de coordonare, cu informarea corespunzătoare a Autorității Contractante.

| Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului | Cristina Dobeanu, CEO Flame Data Technologies SRL Victor Gânsac, Președinte CA, Safetech Innovations SA Irina Stoenescu, Sales Manager, Software Imagination & Vision SRL Bogdan Mărgescu, CTO, Evotech IT SRL Cristina Luca, COO, IT Med SRL |
| --- | --- |
| Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic, Ofertant | În cadrul organizației operatorului economic Ofertant sunt implementate metode și instrumente specifice pentru capitalizarea, păstrarea și valorificarea cunoștințelor acumulate, cu scopul de a asigura continuitatea operațională, conformitatea serviciilor prestate și atingerea rezultatelor solicitate prin Contract. Aceste metode susțin atât activitățile curente ale echipei de proiect, cât și funcția de back-stopping și management al calității la nivel organizațional. 1. Documentarea proceselor și standardizarea livrabilelor Ofertantul utilizează un set de documente și șabloane standardizate pentru operarea proceselor și realizarea livrabilelor, inclusiv: proceduri operaționale interne; metodologii de lucru și ghiduri tehnice; șabloane pentru livrabile, rapoarte și documentații; check-list-uri de verificare a conformității. Aceste instrumente asigură coerența activităților, reduc riscul de erori și facilitează transferul rapid de cunoștințe între membrii echipei. 2. Sisteme de management al documentelor și al cunoștințelor Capitalizarea cunoștințelor se realizează prin utilizarea unor sisteme interne de management al documentelor și informațiilor, care permit: stocarea centralizată a documentațiilor tehnice și funcționale; versionarea și istoricul modificărilor; acces controlat pe roluri și responsabilități; arhivarea informațiilor relevante pe termen lung. Aceste sisteme constituie o bază de cunoștințe accesibilă echipei implicate în Contract și personalului de back-stopping. 3. Transferul și diseminarea cunoștințelor Pentru valorificarea cunoștințelor acumulate, Ofertantul aplică mecanisme de transfer intern, precum: sesiuni periodice de aliniere tehnică și operațională; documentarea lecțiilor învățate în urma activităților desfășurate; suport din partea personalului cu experiență pentru membrii noi ai echipei; utilizarea bunelor practici rezultate din proiecte similare. Aceste mecanisme contribuie la creșterea nivelului de competență al echipei și la reducerea dependenței de resurse individuale. 4. Controlul conformității și îmbunătățirea continuă Ofertantul utilizează instrumente de control al conformității serviciilor și rezultatelor livrate, prin: revizuiri interne ale livrabilelor; verificarea respectării cerințelor contractuale și a specificațiilor tehnice; evidențierea neconformităților și definirea măsurilor corective; monitorizarea aplicării acțiunilor de îmbunătățire. Informațiile rezultate din aceste activități sunt capitalizate și integrate în procesele interne, contribuind la îmbunătățirea continuă a modului de lucru. 5. Utilizarea instrumentelor informatice de suport Pentru susținerea proceselor de capitalizare și valorificare a cunoștințelor, Ofertantul utilizează instrumente informatice precum: platforme de colaborare și partajare a documentelor; sisteme de management al proiectelor pentru urmărirea activităților și deciziilor; instrumente de raportare și analiză a performanței. Aceste instrumente asigură trasabilitatea deciziilor, accesul rapid la informații relevante și suportul necesar pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract. |
| Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract | Pentru derularea activităților solicitate prin Contract, operatorul economic Ofertant își bazează cunoștințele organizaționale pe un ansamblu coerent de surse interne și externe, care asigură atât fundamentul tehnic și operațional al activităților, cât și alinierea permanentă la cerințele legislative, standardele de calitate și bunele practici din domeniu. Aceste surse sunt utilizate sistematic și integrate în procesele interne de lucru și în funcția de back-stopping a organizației. 1. Surse interne de cunoștințe Sursele interne de cunoștințe reprezintă baza principală pentru planificarea, organizarea și execuția activităților din cadrul Contractului și includ, fără a se limita la: Experiența profesională a personalului permanent, dobândită în cadrul proiectelor similare derulate anterior; Documentații interne, metodologii, proceduri operaționale și ghiduri de lucru utilizate în cadrul organizației; Lecții învățate și bune practici rezultate din proiecte finalizate sau în derulare; Arhive de proiect, care includ livrabile, rapoarte, decizii și soluții aplicate; Baze interne de cunoștințe, care permit accesul rapid la informații relevante pentru echipa de proiect și personalul de back-stopping. Aceste surse interne contribuie la coerența activităților, reducerea riscurilor operaționale și asigurarea continuității în derularea Contractului. 2. Surse externe de cunoștințe Pentru completarea și actualizarea continuă a cunoștințelor organizaționale, Ofertantul utilizează și surse externe relevante, validate și recunoscute la nivel profesional, precum: Documentații oficiale ale furnizorilor de tehnologii și platforme IT utilizate (ex: platforme cloud, soluții software, instrumente de securitate); Standarde și ghiduri de bune practici aplicabile domeniului de activitate (ex: IT service management, securitate informațională, managementul calității); Legislație și reglementări aplicabile, inclusiv acte normative naționale și europene relevante pentru obiectul Contractului; Materiale de specialitate, publicații tehnice, studii și resurse profesionale; Programe de formare profesională, certificări și instruiri urmate de personalul Ofertantului. Aceste surse externe permit adaptarea rapidă la schimbările tehnologice, legislative și operaționale și susțin conformitatea serviciilor livrate. 3. Integrarea și validarea surselor de cunoștințe Ofertantul aplică mecanisme interne pentru integrarea și validarea informațiilor provenite din surse interne și externe, prin: analizarea relevanței și aplicabilității informațiilor; adaptarea acestora la specificul Contractului; includerea lor în documentațiile, procedurile și bazele de cunoștințe interne; diseminarea către echipa de proiect și personalul de suport. Prin această abordare, cunoștințele utilizate în cadrul Contractului sunt actuale, relevante și corelate cu cerințele Autorității Contractante. 4. Asigurarea continuității și actualizării cunoștințelor Pentru menținerea unui nivel ridicat de competență pe durata Contractului, Ofertantul asigură actualizarea continuă a surselor de cunoștințe, prin monitorizarea evoluțiilor tehnologice și legislative și prin integrarea acestora în procesele interne. Această practică susține capacitatea organizației de a răspunde eficient cerințelor Contractului și de a livra rezultate conforme și de calitate. |

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)

- NU ESTE APLICABIL

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea activităților sau a rezultatelor intermediare realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final

  - modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul Contractului.

Ofertantul aplica o abordare structurata si controlata de management al acestora, astfel incat responsabilitatea pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sa ramana integral la nivelul Ofertantului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si cu legislatia aplicabila.

Subcontractantii, daca este cazul, sunt implicati exclusiv pentru activitati clar delimitate, care nu afecteaza coerenta metodologica, controlul calitatii si relatia cu Autoritatea Contractanta. Activitatile subcontractate sunt integrate in planul de lucru general si sunt supuse acelorasi mecanisme de control al calitatii si raportare ca si activitatile realizate direct de Ofertant.

Managementul activitatii subcontractantilor este realizat prin:

	definirea clara a responsabilitatilor si livrabilelor aferente;

	stabilirea unor cerinte explicite privind respectarea metodologiei si a standardelor de calitate;

	monitorizarea continua a progresului si a conformitatii;

	validarea livrabilelor realizate de subcontractanti inainte de integrarea acestora in livrabilele finale;

	aplicarea mecanismelor de corectie si remediere, atunci cand este necesar.

Prin aceasta abordare, Ofertantul asigura controlul deplin asupra activitatilor subcontractate si mentine un nivel unitar de calitate si conformitate in implementarea Contractului.

Activitățile realizate de către subcontractanți sunt în coformitate cu detaliile menționate în Acordurile de Subcontractare incluse în prezenta ofertă și pe care le reiterăm mai jos:

Safetech Innovations SA: 			expertiza pe zona cyber, inclusiv cyber range

Software Imagination & Vision SRL: 		platformele non-cyber, managementul de proiect

Evotech-IT:					livrarea de platforme hardware

IT Med SRL:					servicii de asigurarea calității, testare livrare și documentație

- Abordarea și metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta este realizata intr-o maniera structurata, transparenta si predictibila, in conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini, Sectiunea „Managementul Contractului”.

Ofertantul desemneaza un responsabil de proiect, care reprezinta punctul unic de contact cu Autoritatea Contractanta si care asigura coordonarea tuturor activitatilor, comunicarea operativa si respectarea obligatiilor contractuale. Relatia cu Autoritatea Contractanta este guvernata de principii precum transparenta, respectarea termenelor, comunicarea clara si orientarea catre solutii.

Metodologia de gestionare a relatiei include:

	stabilirea unui cadru clar de comunicare si raportare;

	organizarea de intalniri periodice de progres;

	transmiterea informatiilor relevante intr-un format structurat si accesibil;

	consultarea Autoritatii Contractante in etapele-cheie ale implementarii;

	documentarea deciziilor si a eventualelor ajustari ale planului de lucru.

Aceasta abordare permite Autoritatii Contractante sa urmareasca in mod continuu implementarea Contractului si sa utilizeze eficient informatiile furnizate de Ofertant.

- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Ofertantul asigura indeplinirea tuturor cerintelor privind raportarea prevazute in Caietul de Sarcini, printr-un sistem coerent de raportare periodica si finala, corelat cu planul de lucru si cu indicatorii de performanta asumati.

Raportarea este realizata intr-o maniera structurata si trasabila, astfel incat sa permita Autoritatii Contractante verificarea progresului, conformitatii si rezultatelor obtinute. In acest sens, Ofertantul furnizeaza:

	rapoarte periodice de progres, care includ stadiul activitatilor, livrabilele realizate, indicatorii de performanta si eventualele riscuri identificate;

	rapoarte de monitorizare si evaluare, bazate pe datele colectate in cadrul implementarii;

	documentatia aferenta proceselor de formare, evaluare, certificare si monitorizare;

	rapoarte finale de implementare, care sintetizeaza rezultatele Contractului si gradul de indeplinire a cerintelor minime din Caietul de Sarcini.

Documentele finale sunt elaborate astfel incat sa reflecte in mod clar:

	activitatile desfasurate;

	livrabilele predate;

	rezultatele obtinute;

	indeplinirea obiectivelor Contractului;

	recomandarile pentru utilizarea rezultatelor post-contract.

Prin aceasta modalitate de raportare, Ofertantul asigura transparenta, auditabilitate si conformitate deplina cu cerintele Autoritatii Contractante.

A. RAPOARTELE / DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologie de formare si evaluare | Metodologia de formare si evaluare aprobata | Cadru metodologic integrat de evaluare a maturitatii, formare, certificare, monitorizare si sustenabilitate | Elaborarea si livrarea unei metodologii unitare, aliniate cerintelor Caietului de sarcini si cadrului european, validate impreuna cu Autoritatea Contractanta |
| 2 | Program de formare pentru experti evaluatori | Curriculum program formare experti evaluatori | Structura programului (40 ore), module, rezultate ale invatarii, metode de evaluare | Implementarea programului de formare conform metodologiei, cu evaluare si certificare pe baza de competente |
| 3 | Program de formare pentru formatori | Curriculum program formare formatori | Structura programului (40 ore), componente pedagogice si de continut | Derularea programului de formare a formatorilor, evaluarea competentelor si certificarea acestora |
| 4 | Formarea si operationalizarea nucleului de experti | Registru experti evaluatori certificati | Lista expertilor certificati, domenii de competenta, statut certificare | Selectia, formarea, evaluarea si certificarea expertilor conform criteriilor stabilite |
| 5 | Formarea si operationalizarea nucleului de formatori | Registru formatori certificati | Lista formatorilor certificati, roluri, competente | Implementarea procesului de formare si certificare a formatorilor |
| 6 | Livrarea formarii catre actorii cheie | Rapoarte de livrare a formarii | Numar participanti, sesiuni desfasurate, rezultate evaluari | Organizarea si livrarea formarii standardizate catre actorii cheie, conform planului de lucru |
| 7 | Evaluarea competentelor participantilor | Rapoarte de evaluare competente | Rezultate evaluari, niveluri de competenta atinse | Aplicarea instrumentelor de evaluare definite in metodologie |
| 8 | Certificare si recertificare | Certificate si registre de certificare | Evidenta certificarilor acordate si statutul acestora | Aplicarea proceselor de certificare si recertificare pe baza de criterii obiective |
| 9 | Monitorizarea performantei si impactului | Rapoarte de monitorizare si learning analytics | Indicatori de performanta, analize agregate, tendinte | Colectarea si analiza datelor prin mecanismele de learning analytics integrate |
| 10 | Asigurarea calitatii si controlul livrabilelor | Rapoarte de asigurare a calitatii | Verificari de conformitate, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii pe parcursul implementarii |
| 11 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri si rapoarte de actualizare | Riscuri identificate, masuri de mitigare, stadiu | Identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor pe durata Contractului |
| 12 | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta | Rapoarte de progres | Stadiu activitati, livrabile, indicatori, riscuri | Transmiterea rapoartelor periodice conform cerintelor Caietului de sarcini |
| 13 | Raport final de implementare | Raport final | Sinteza activitati, rezultate, indeplinire cerinte, recomandari | Elaborarea raportului final care demonstreaza indeplinirea integrala a cerintelor Contractului |
| 14 | Sustenabilitatea rezultatelor post-contract | Document de sustenabilitate | Masuri pentru utilizarea si dezvoltarea mecanismului post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabilele finale |

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA SI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Managementul Contractului | Plan de management al Contractului | Structura de management, roluri, responsabilitati, fluxuri de comunicare | Elaborarea si aplicarea unui plan de management care reglementeaza implementarea Contractului |
| 2 | Monitorizarea progresului activitatilor | Rapoarte periodice de progres | Stadiu activitati, livrabile realizate, grad de indeplinire | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta conform cerintelor stabilite |
| 3 | Respectarea planului de lucru si a calendarului | Situatii de progres si planificare actualizata | Compararea progresului realizat cu planificarea initiala | Monitorizarea etapelor si ajustarea controlata a planului de lucru |
| 4 | Coordonarea echipei de implementare | Rapoarte interne de coordonare | Activitati realizate, responsabilitati, probleme identificate | Utilizarea mecanismelor de coordonare si comunicare interna |
| 5 | Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta | Minute intalniri / Note de coordonare | Decizii, clarificari, actiuni convenite | Organizarea intalnirilor periodice si documentarea acestora |
| 6 | Controlul calitatii pe parcursul Contractului | Rapoarte de asigurare a calitatii | Conformitate livrabile, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii si raportarea rezultatelor |
| 7 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri actualizat | Riscuri identificate, evaluare, masuri de mitigare | Actualizarea continua a registrului de riscuri pe durata Contractului |
| 8 | Managementul subcontractantilor (daca este cazul) | Rapoarte de monitorizare subcontractanti | Stadiu activitati subcontractate, conformitate | Monitorizarea activitatilor subcontractate si validarea livrabilelor |
| 9 | Managementul modificarilor | Note de modificare / Decizii de ajustare | Modificari aprobate, impact asupra planului de lucru | Aplicarea procedurilor de gestionare a modificarilor |
| 10 | Administrarea documentelor Contractului | Registru documente contractuale | Evidenta documentelor, versiuni, arhivare | Gestionarea documentatiei contractuale conform procedurilor interne |
| 11 | Monitorizarea indicatorilor de performanta | Rapoarte KPI | Indicatori realizati, deviatii, masuri | Urmarirea KPI si raportarea acestora catre Autoritatea Contractanta |
| 12 | Comunicarea si raportarea continua | Informari periodice | Informatii relevante privind stadiul Contractului | Transmiterea informatiilor catre Autoritatea Contractanta in timp util |
| 13 | Auditabilitate si trasabilitate | Documentatie de suport audit | Dovezi implementare, trasabilitate activitati-livrabile | Asigurarea trasabilitatii tuturor activitatilor si documentelor |
| 14 | Inchiderea administrativa a Contractului | Raport de inchidere administrativa | Situatia finala a Contractului, documente predate | Finalizarea formala a Contractului conform cerintelor Caietului de sarcini |

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul 4 Ipoteze și riscuri.

| Nr. crt. | Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini / identificate de Ofertant | Masuri propuse ca parte a strategiei de risc (prevenire / atenuare / eliminare) | Activitatea din planul de lucru si metodologia unde este reflectata masura | Articol din Propunerea Financiara unde este inclus costul (daca este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intarzieri in implementarea activitatilor | Planificare etapizata, monitorizare periodica, mecanisme de ajustare controlata | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Etapele 1–7 | Cost inclus in activitatile de management de proiect |
| 2 | Disponibilitate redusa a participantilor | Planificare flexibila, sesiuni alternative, comunicare timpurie | Sectiunea 4 – Etapa 5; Metodologia de livrare a formarii | Cost inclus in activitatile de formare |
| 3 | Neuniformitatea aplicarii metodologiei | Standardizare metodologica, formare initiala si ghiduri operationale | Sectiunea 3 – Metodologia propusa; Cap. 2–3 metodologie | Cost inclus in elaborarea metodologiei |
| 4 | Calitatea insuficienta a livrabilelor | Sistem de asigurare a calitatii, validare interna inainte de livrare | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Cost inclus in activitatile de control al calitatii |
| 5 | Risc de neindeplinire a indicatorilor | Monitorizare KPI, masuri corective, raportare periodica | Sectiunea 4 – Etapa 6; Learning analytics | Cost inclus in activitatile de monitorizare |
| 6 | Lipsa sustenabilitatii post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabile | Sectiunea 4 – Etapa 7; Cap. 5 metodologie | Cost inclus in activitatile de analiza si raportare |
| 7 | Modificari de context legislativ / institutional | Monitorizare context, actualizare controlata a metodologiei | Cap. 6.9 – Actualizarea matricei de competente | Fara impact financiar distinct |
| 8 | Riscuri legate de utilizarea platformei OSS | Testare, suport tehnic, utilizare ghidata | Sectiunea 3.3.6 – Monitorizare si OSS | Cost inclus in activitatile de suport tehnic |
| 9 | Lipsa de aliniere cu asteptarile Autoritatii Contractante | Comunicare constanta, intalniri de progres, validari intermediare | Sectiunea 5.f – Relatia cu Autoritatea Contractanta | Cost inclus in managementul Contractului |
| 10 | Riscuri asociate subcontractantilor (daca este cazul) | Control contractual, validare livrabile, responsabilitate unica | Sectiunea 5.e – Management subcontractanti | Cost inclus in activitatile subcontractate |
| 11 | Risc de neconformitate procedurala | Respectarea procedurilor interne si cerintelor Caietului | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Fara impact financiar distinct |
| 12 | Suprasolicitarea resurselor cheie | Alocare realista a resurselor, redundanta | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Management echipa | Cost inclus in managementul resurselor |
| 13 | Risc de raportare incompleta | Structura standard de raportare, verificare interna | Sectiunea 5.g – Raportare | Cost inclus in activitatile de raportare |
| 14 | Risc de audit / control ex-post | Trasabilitate completa, arhivare documente | Sectiunea B – Managementul Contractului | Fara impact financiar distinct |

- Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

Ofertantul aplica o strategie structurata si preventiva pentru evitarea, identificarea si gestionarea situatiilor de conflict de interese, in conformitate cu clauzele contractuale incluse in Documentatia de atribuire, cu legislatia aplicabila si cu principiile de integritate si transparenta.

Strategia are la baza urmatoarele elemente:

	asumarea institutionala a obligatiilor privind evitarea conflictului de interese;

	separarea clara a rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare;

	declararea si actualizarea situatiilor potentiale de conflict de interese de catre membrii echipei;

	aplicarea de masuri corective imediate in cazul identificarii unor situatii de incompatibilitate.

Ofertantul se asigura ca persoanele implicate in implementarea Contractului nu se afla in situatii care pot afecta impartialitatea, obiectivitatea sau corectitudinea deciziilor, iar in cazul aparitiei unor astfel de situatii, acestea sunt gestionate conform procedurilor interne si clauzelor contractuale.

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

Ofertantul aplica o strategie anti-coruptie menita sa previna orice forma de coruptie, frauda sau practici neetice pe parcursul implementarii Contractului, in concordanta cu cadrul legal national, cerintele PNRR si politicile interne de integritate.

Strategia anti-coruptie include:

	toleranta zero fata de acte de coruptie;

	reguli clare de conduita pentru personalul implicat;

	interdictia oricaror beneficii necuvenite sau avantaje nejustificate;

	mecanisme de raportare a suspiciunilor de coruptie;

	informarea si responsabilizarea membrilor echipei de proiect.

Aplicarea strategiei este sustinuta de proceduri interne de control si de monitorizare, iar orice suspiciune sau incident este tratat cu promptitudine, in conformitate cu prevederile legale si contractuale.

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

Ofertantul asigura realizarea inregistrarilor aferente activitatilor, deciziilor si fluxurilor informationale si financiare din cadrul Contractului printr-un sistem coerent de documentare si arhivare, conceput pentru a asigura trasabilitatea completa a proceselor, in cazul verificarilor realizate de terte parti.

In acest sens, sunt utilizate:

	registre de activitati si livrabile;

	documente de decizie si note de aprobare;

	evidente privind comunicarea cu Autoritatea Contractanta;

	documente financiar-contabile aferente Contractului;

	proceduri de arhivare si pastrare a documentelor.

Toate documentele sunt gestionate astfel incat sa permita identificarea clara a responsabilitatilor, momentului decizional si justificarii deciziilor, asigurand conformitatea cu cerintele de audit si control.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului

In cazul implicarii tertilor sustinatori, comunicarea dintre Ofertant si acestia este realizata intr-un cadru formalizat si transparent, astfel incat sa fie asigurata coordonarea eficienta a activitatilor si respectarea obligatiilor contractuale asumate.

Comunicarea este organizata pe baza:

- acordurilor de sustinere depuse in cadrul procedurii;

- responsabilitatilor clar definite ale fiecarei parti;

- canalelor de comunicare stabilite de comun acord;

- informarii periodice privind stadiul activitatilor relevante.

Ofertantul ramane responsabil unic fata de Autoritatea Contractanta pentru indeplinirea obligatiilor Contractului, asigurand integrarea contributiilor tertilor sustinatori in implementarea generala, fara a afecta coerenta, calitatea sau conformitatea livrabilelor.

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stații de lucru | Laptopuri/PC-uri pentru dezvoltare software, testare și administrare (procesor multicore, minim 16 GB RAM) | Conform numărului de specialiști alocați Contractului | Sisteme de operare licențiate (Windows/macOS/Linux) | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |
| Platformă de dezvoltare | Infrastructură cloud IaaS/PaaS, utilizată pentru găzduirea aplicațiilor, bazelor de date și serviciilor backend; include servicii de monitorizare, backup și securitate | Conform necesarului de resurse al proiectului | Licențe și drept de utilizare conform furnizorului | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |

Infrastructura utilizată pentru realizarea activităților din cadrul Contractului este concepută pentru a asigura derularea eficientă, sigură și controlată a proceselor de livrare, instalare, configurare, testare și punere în funcțiune a echipamentelor și soluțiilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Aceasta include infrastructura tehnică, logistică, software și de suport necesară implementării proiectului, precum și resursele infrastructurale dedicate activităților de management, monitorizare și control al calității.

1. Infrastructura tehnică utilizată pentru implementare

Pentru realizarea activităților de livrare și instalare a echipamentelor, Ofertantul va utiliza o infrastructură tehnică proprie și a partenerilor autorizați, care include:

1.1 Echipamente IT și hardware de lucru

• stații de lucru și laptopuri dedicate echipei de proiect;

• alte echipamente periferice necesare instalării și configurării soluțiilor.

Această infrastructură permite pregătirea, configurarea și validarea echipamentelor înainte de livrarea către Beneficiar.

2. Infrastructura software utilizată

Pentru planificarea, coordonarea și controlul activităților din cadrul Contractului, Ofertantul va utiliza următoarele categorii de instrumente software:

• aplicații de management de proiect (ex.: MS Project, Excel, sau echivalent);

• aplicații pentru colaborare și comunicare (ex.: platforme de management al documentelor, instrumente de videoconferință);

• aplicații pentru documentarea tehnică și gestionarea livrabilelor;

• instrumente software pentru testare și validare tehnică.

Aceste instrumente vor permite urmărirea progresului proiectului, gestionarea resurselor și asigurarea trasabilității activităților și livrabilelor.

3. Infrastructura logistică

Pentru livrarea echipamentelor, Ofertantul va utiliza:

• spații de depozitare temporară pentru echipamente;

• mijloace de transport specializate pentru echipamente IT;

• proceduri de recepție, manipulare și instalare a echipamentelor;

• resurse logistice pentru coordonarea livrărilor.

Infrastructura logistică este organizată astfel încât să asigure integritatea echipamentelor și respectarea termenelor contractuale.

4. Infrastructura de securitate și protecție a datelor

Pentru asigurarea securității informațiilor și protecției datelor, Ofertantul va utiliza:

• politici și proceduri interne de securitate;

• mecanisme de control al accesului la infrastructura IT;

• măsuri de protecție a datelor cu caracter personal;

• instrumente de monitorizare și audit tehnic.

Această infrastructură asigură conformitatea cu cerințele de securitate și legislația aplicabilă.

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

In vederea demonstrarii modului de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin Caietul de Sarcini, Ofertantul implementeaza un sistem structurat de inregistrare, monitorizare si documentare a datelor relevante, aplicabil pe intreaga durata a Contractului.

Sistemul de inregistrari este conceput astfel incat sa asigure trasabilitatea completa intre activitatile desfasurate, livrabilele realizate si indicatorii de performanta asumati, permitand verificarea obiectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta sau de catre terte parti abilitate.

7.1. Principii de realizare a inregistrarilor privind indicatorii de performanta

Inregistrarile aferente indicatorilor de performanta sunt realizate in conformitate cu urmatoarele principii:

	acuratetea si completitudinea datelor;

	documentarea sistematica si continua;

	utilizarea unor formate standardizate;

	trasabilitatea informatiilor si deciziilor;

	verificabilitatea si auditabilitatea datelor;

	corelarea directa cu cerintele Caietului de Sarcini.

Aceste principii asigura credibilitatea si utilizabilitatea inregistrarilor.

7.2. Tipuri de inregistrari utilizate pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor

Pentru fiecare indicator de performanta, Ofertantul realizeaza si pastreaza inregistrari specifice, care pot include, fara a se limita la:

	registre de activitati si livrabile;

	evidente privind formarea si participarea;

	rezultate ale evaluarilor si certificarilor;

	rapoarte de monitorizare si learning analytics;

	rapoarte de progres si situatii sintetice;

	documente justificative aferente proceselor implementate.

Inregistrarile sunt organizate astfel incat sa permita identificarea clara a corespondentei dintre activitate, rezultat si indicator.

7.3. Modalitatea de colectare si gestionare a datelor aferente indicatorilor

Colectarea datelor aferente indicatorilor de performanta este realizata pe parcursul implementarii Contractului, prin:

	colectarea datelor primare din activitatile desfasurate;

	utilizarea instrumentelor de evaluare si monitorizare;

	integrarea mecanismelor de learning analytics;

	validarea interna a datelor colectate;

	centralizarea si agregarea informatiilor relevante.

Datele sunt gestionate intr-un mod controlat, conform procedurilor interne, pentru a preveni pierderea sau alterarea acestora.

7.4. Inregistrarile efectuate pentru indicatorii de performanta

Inregistrarile efectuate de Ofertant pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor de performanta includ, in mod orientativ:

	evidenta numarului de persoane formate;

	evidenta numarului de experti si formatori certificati;

	rezultatele evaluarilor competentelor;

	date privind livrarea activitatilor de formare;

	rapoarte privind gradul de indeplinire a KPI-urilor;

	analize comparative si sinteze de performanta.

Aceste inregistrari sunt actualizate periodic si sunt puse la dispozitia Autoritatii Contractante, la solicitare.

7.5. Raportarea indicatorilor de performanta catre Autoritatea Contractanta

Indicatorii de performanta sunt raportati catre Autoritatea Contractanta prin:

	rapoarte periodice de progres;

	rapoarte de monitorizare dedicate;

	raportul final de implementare.

Raportarea este realizata intr-un format clar si structurat, care permite verificarea gradului de indeplinire a cerintelor stabilite prin Caietul de Sarcini.

7.6. Asigurarea trasabilitatii si pregatirea pentru verificari de terta parte

Sistemul de inregistrari implementat de Ofertant permite:

	identificarea rapida a surselor de date;

	urmarirea deciziilor si a justificarilor aferente;

	demonstrarea modului de indeplinire a indicatorilor;

	sustinerea verificarilor si auditurilor ex-post.

Toate inregistrarile sunt pastrate pe durata prevazuta de legislatia aplicabila si de cerintele Contractului.

Prin modalitatea de realizare a inregistrarilor si documentarea sistematica a indicatorilor de performanta, Ofertantul asigura indeplinirea cerintelor Caietului de Sarcini si ofera Autoritatii Contractante garantia unei implementari transparente, verificabile si orientate catre rezultate, in deplina concordanta cu obiectivele Contractului si ale Masurii 184 din PNRR.

# Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului

Pentru asigurarea unei colaborări eficiente, transparente și conforme cu cerințele Autorității Contractante, Contractantul va utiliza un set integrat de instrumente și proceduri dedicate gestionării relației, comunicării operaționale și monitorizării progresului pe întreaga durată a Contractului. Aceste instrumente susțin îndeplinirea obiectivelor contractuale, asigură trasabilitatea deciziilor și facilitează un control permanent asupra activităților derulate.

1. Instrumente de comunicare operațională și formală

Comunicarea dintre Autoritatea Contractantă și Contractant se va realiza prin canale stabilite de comun acord la debutul Contractului, în funcție de tipul și nivelul informațiilor transmise:

- Comunicare formală (transmitere documente oficiale, notificări, solicitări de clarificări): prin e-mail instituțional, cu respectarea regulilor de înregistrare, arhivare și trasabilitate;

- Comunicare operațională (clarificări tehnice curente, coordonare activități): prin instrumente de colaborare online (ex: Microsoft Teams), care permit comunicare sincronă și asincronă, organizarea pe canale tematice și păstrarea istoricului discuțiilor;

- Întâlniri periodice (status meeting, ședințe de coordonare): desfășurate online sau fizic, cu agendă prestabilită și minute de ședință transmise Autorității Contractante.

2. Instrumente de management al proiectului și urmărire a activităților

Pentru planificarea, monitorizarea și raportarea activităților incluse în Contract, Contractantul va urmări și informa Beneficiarul cu privire la:

- definirea activităților, livrabilelor și etapelor proiectului;

- alocarea responsabilităților și termenelor;

- urmărirea progresului în timp real;

- evidențierea riscurilor, dependențelor și eventualelor deviații față de planul agreat.

Autoritatea Contractantă va avea, la solicitare, acces la stadiul activităților relevante, pentru asigurarea unui nivel adecvat de transparență și control.

3. Instrumente de management al documentelor și livrabilelor

Gestionarea documentelor, livrabilelor și versiunilor acestora se va realiza printr-un sistem de management al documentelor, care asigură:

- structurarea documentelor pe categorii și faze ale proiectului;

- controlul versiunilor și istoricul modificărilor;

- drepturi diferențiate de acces;

- arhivarea documentelor conform cerințelor contractuale.

Acest sistem permite o colaborare eficientă și elimină riscul utilizării unor versiuni neactualizate ale documentelor.

4. Instrumente de raportare și monitorizare a performanței

Contractantul va utiliza instrumente de raportare periodică, care vor permite prezentarea clară și structurată a stadiului proiectului către Autoritatea Contractantă. Rapoartele vor include, după caz:

- stadiul activităților și livrabilelor;

- respectarea termenelor;

- probleme identificate și măsuri de remediere;

- indicatori de performanță (KPI), acolo unde sunt definiți contractual.

Rapoartele vor fi transmise la intervalele stabilite în Contract sau ori de câte ori Autoritatea Contractantă solicită acest lucru.

5. Instrumente de escaladare și management al schimbărilor

Pentru gestionarea situațiilor neprevăzute, Contractantul va aplica un mecanism clar de escaladare și management al schimbărilor, susținut de instrumentele de management al proiectului. Orice modificare a cerințelor, termenelor sau livrabilelor va fi documentată, analizată și supusă aprobării Autorității Contractante, cu păstrarea unei evidențe complete a deciziilor.

6. Asigurarea securității și confidențialității comunicării

Toate instrumentele utilizate pentru comunicare și colaborare respectă cerințele de securitate a informațiilor și legislația în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Accesul la informații este limitat la persoanele autorizate, iar datele sunt protejate prin mecanisme de autentificare, control al accesului și criptare.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul mediului | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activitatilor durabile (principiul DNSH) | Implementarea serviciilor exclusiv prin activitati non-poluante, fara impact negativ semnificativ asupra mediului | Cost inclus in activitatile de management si implementare | Fara cost distinct |
| 2 | Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta | Respectarea principiului „Do No Significant Harm” pe intreaga durata a Contractului | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 3 | OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului | Utilizarea eficienta a resurselor, evitarea generarii de deseuri si a consumului inutil | Cost inclus in activitatile operationale | Fara cost distinct |
| 4 | Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor | Reducerea utilizarii materialelor tiparite si gestionarea corespunzatoare a eventualelor deseuri | Cost inclus in activitatile de organizare si logistica | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2008/98/CE privind deseurile | Implementarea unei abordari digitale pentru documente si raportare | Cost inclus in activitatile de management al documentelor | Fara cost distinct |
| 6 | Regulamentul (UE) 2016/679 – corelat cu bune practici de digitalizare si reducere a consumului de resurse | Utilizarea platformelor digitale pentru comunicare, raportare si monitorizare | Cost inclus in activitatile de suport tehnic si OSS | Fara cost distinct |
| 7 | Strategia UE privind economia circulara | Promovarea utilizarii responsabile a resurselor si reutilizarea materialelor digitale | Cost inclus in activitatile de formare si diseminare | Fara cost distinct |
| 8 | Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica | Organizarea activitatilor de formare in format online/hibrid, unde este posibil | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2020/852 – adaptare la activitati de servicii | Prestarea serviciilor fara utilizarea de echipamente poluante sau consum intensiv de resurse | Cost inclus in activitatile de prestare servicii | Fara cost distinct |
| 10 | Politici publice nationale si europene privind tranzitia verde | Integrarea principiilor de sustenabilitate in organizarea si implementarea activitatilor | Cost inclus in activitatile de management al Contractului | Fara cost distinct |
| 11 | Ghidurile DNSH aplicabile proiectelor PNRR | Respectarea cerintelor DNSH in toate etapele Contractului | Cost inclus in activitatile de conformitate si raportare | Fara cost distinct |
| 12 | Norme privind reducerea amprentei de carbon | Limitarea deplasarilor fizice prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta | Cost inclus in planificarea activitatilor | Fara cost distinct |

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul social si al relatiilor de munca | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codul muncii – Legea nr. 53/2003 | Respectarea conditiilor legale privind relatiile de munca pentru personalul implicat in Contract | Cost inclus in cheltuielile de personal | Fara cost distinct |
| 2 | Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati | Aplicarea principiului egalitatii de sanse in selectia si implicarea personalului | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |
| 3 | OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare | Asigurarea nediscriminarii in cadrul echipei si al activitatilor de formare | Cost inclus in activitatile de management | Fara cost distinct |
| 4 | Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene | Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de tratament in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca | Implementarea politicilor de incluziune si tratament egal | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 6 | Directiva 89/391/CEE privind securitatea si sanatatea in munca | Asigurarea conditiilor de munca sigure pentru personal | Cost inclus in cheltuielile operationale | Fara cost distinct |
| 7 | Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca | Aplicarea normelor SSM pentru personalul implicat | Cost inclus in activitatile de organizare | Fara cost distinct |
| 8 | Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) | Respectarea standardelor internationale privind munca decenta | Cost inclus in politicile interne | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2021/241 – cerinte sociale PNRR | Respectarea cerintelor sociale si de incluziune aferente proiectelor PNRR | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 10 | Strategiile UE privind incluziunea sociala si accesul egal | Promovarea accesului egal la activitatile de formare | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 11 | Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | Asigurarea accesului nediscriminatoriu la activitatile Contractului | Cost inclus in organizarea activitatilor | Fara cost distinct |
| 12 | Politici nationale si europene privind dialogul social | Mentinerea unui climat de lucru bazat pe respect si cooperare | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |

# Metodologia, metodele si instrumentele folosite pentru realizarea serviciilor

Abordarea utilizata de catre Ofertant pentru realizarea serviciilor si atingerea rezultatelor proiectului se bazeaza pe urmatoarele metodologii, metode, seturi de bune practici standard si instrumente in cazul proiectelor IT.

Abordarea propusa de Ofertant pentru desfăşurarea activităţilor in cadrul prezentului contract este bazata in totalitate pe metodologii, metode si instrumente testate si recunoscute international, respectiv, metodologia PMBOK de management de proiect integrata cu metodologia de dezvoltare si implementare RUP.

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este bazata pe standardul international PMBoK dezvoltat de PMI, recunoscut la nivel mondial. Metodologia de management de proiect detaliată în cadrul ofertei tehnice in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este aliniată la practicile folosite la nivel international, fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®).

Abordarea noastra privind managementul de proiect bazat pe PMBOK prezentata in oferta si detaliata in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este sincronizata cu metodologia de dezvoltare si implementare software bazata pe Rational Unified Process si adaptată la specificul proiectului.

Metodologia de dezvoltare si implementare software prezentata in oferta si detaliata dupa cum am mentionat in oferta si in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare este bazata pe standardul international Rational Unified Process (RUP) si adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015.

Metodologia de dezvoltare software este integrata si sincronizata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK si este adaptată la specificul proiectului nu numai la nivel formal/declarativ ci și practic prin utilizarea ei cu succes în sute de proiecte implementate cu succes de catre Ofertant.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare acopera in totalitate activitatile solicitate in caietul de sarcini si este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare.

Aceasta secţiune a ofertei prezinta modul în care Ofertantul a înţeles obiectivele contractului si prezinta modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv aspectele cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului, detaliind  metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.

# Metodologia de management de proiect

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este aliniată la practicile folosite la nivel international fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®). In Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect prezentam metodologia de management de proiect utilizata de Ofertant.

Conceptul de ‘Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®) este un termen cuprinzător care descrie suma cunoştinţelor din cadrul profesiei de Project Management. Acest compendiu include cunoştinţe privind practici tradiţionale, dovedite, cu largă aplicare, cat şi cunoştinţe privind practici avansate şi inovative, care este posibil să fi avut o utilizare mai limitată. Întregul volum de cunoştinţe privind domeniul de Project Management este acela care se află înmagazinat la practicieni şi cadre universitare care îl aplică şi îl perfecţionează. Manualul ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’ - Un Ghid privind Compendiul de Cunoştinţe de Project Management, (denumit şi Ghidul PMBOK®) identifică şi descrie acel subset al Compendiului de Cunoştinţe de Project Management general acceptat. General acceptat înseamnă că practicile şi cunoştinţele descrise se pot aplica la majoritatea proiectelor şi că există un consens larg acceptat şi recunoscut despre valorile şi utilitatea lor.

# Metodologia de dezvoltare si implementare

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se va aplica metodologia de dezvoltare software utilizata de catre SIMAVI, aliniată la practicile internaționale, respectiv metodologia de dezvoltare in spirala descrisa in continuare.

Metodologia de dezvoltare software pe care o propunem este bazata pe standardul international RUP, adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 implementat si utilizat de catre SIMAVI si integrata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare. Anexa mentionata contine descrierea narativa a metodologiei de analiza si dezvoltare software (procese, intrari, iesiri, livrabile), care va fi aplicabila in cadrul proiectului.

În cele ce urmează vom prezenta modelul de dezvoltare ales (modelul in spirala),precum si modalitatea concreta de realizaea a activitatilor atât din punct de vedere al definiţiei acestora cât şi din perspectiva utilizării lor în proiect  pentru obținerea gradului maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale.

Cel mai important dintre acestea este modelul utilizat în mod specific pentru  activitățile de dezvoltare din cadrul proiectului având în vedere obținerea unui grad maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale și anume modelul de tip spirală, cu activităţile în derularea lor prezentate pe scurt în figura următoare.

Acceptanţă beneficiar, Manuale, Instruiri

Testare finală

Testare

dpdv

formal

Testare funcţională

Integrare,

testare

Integrare,

testare

Test modul

LIVRARE FINALĂ

LIVRARE vers 1.0

Diagrama Modelului de Dezvoltare în Spirală

După parcurgerea cu meticulozitate a principalelor metode de dezvoltare a proiectelor software complexe prin caracterizarea detaliată a acestora şi compararea cu specificul proiectului se poate lesne constata că modelul de mai sus asigură cel mai înalt grad de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale pentru prezentul proiect.

Toate serviciile se vor desfasura in conformitate cu cerintele de etapizare definite in caietul de sarcini; dezvoltarea sistemului se va face gradual, cuprizand urmatoarele categorii de servicii detaliate in cadrul acestui capitol:

- Servicii de livrare, instalare şi punere in functiune a software-ului de baza si infrastructura de aplicatii

- Servicii de analiza si design;

- Servicii de dezvoltare a componentelor sistemului;

- Servicii de configurare;

- Servicii de testare;

- Servicii de instruire utilizatori;

- Servicii de instalare si intrare in productie;

- Servicii de garantie si suport tehnic;

- Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii.

Tabelul de mai jos prezinta modalitatea in care procedurile de dezvoltare software, proceduri integrate in sistemul de management al calitatii si certificate ISO 9001, acopera activitatile de realizare a sistemului.

| Activitate | Detaliere |
| --- | --- |
| Managementul cerintelor | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.1 Ingineria Specificatiilor |
| Analiza cerintelor de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.2 Analiza Detaliata |
| Proiectarea arhitecturii de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.3 Proiectare |
| Proiectarea de software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.3 Proiectare |
| Dezvoltare software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.4 Dezvoltare |
| Testarea software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, Capitolul 1.4.9 Acceptanta |
| Implementarea solutiei software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, 1.4.6 Livrare, 1.4.7 Instalare si punere in functiune, 1.4.8 Instruire, 1.4.9 Acceptanta |

# Metodologia pentru asistenta si suport tehnic

Această metodologie cuprinde procedurile de asistenta și suport tehnic utilizate de echipa de proiect a Prestatorului pentru a asigura funcționarea sistemului și a-l ajuta pe Beneficiar să-şi efectueze activitățile cu ajutorul sistemului informatic implementat de Prestator.

Serviciile vor fi asigurate de catre Prestator in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Asistenta tehnica va fi asigurata de catre echipa Prestatorului si va fi acordata utilizatorilor in vederea utilizarii noului sistem informatic.

Procedurile de asigurare asistenta si suport tehnic din cadrul metodologiei sunt prezentate in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic.

# Metodologia de instruire

Instruirea utilizatorilor joacă un rol esenţial în transferul de “Know-how” catre utilizatorii sistemului. Acest lucru va garanta exploatarea corecta si eficienta a sistemului implementat, de catre utilizatorii sistemului, ceea ce va conduce la desfasurarea corespunzatoare a activitatilor din sfera lor de competente.

Instruirea utilizatorilor  reprezintă una din cele mai importante activităţi pentru asigurarea finalizării cu succes a proiectului şi este un element critic pentru funcţionarea şi utilizarea normală, corectă a sistemului.

În construirea strategiei de instruire, a planului adecvat, vom ţine cont de condiţiile specifice ale acestui proiect şi de necesităţile Autorităţii Contractante.  Astfel, Ofertantul va ţine cont de factorii organizaţionali,  de cerintele specifice ale beneficiarului, de experienţa sa în instruiri, necesară pentru construirea metodologiei.

Instruirea va fi asigurată în limba romană.

Metodologia de instruire este prezentata in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 1.4.8 Instruire.

# Metodologia de management al calitatii

In vederea finalizarii cu succes a proiectului, Ofertantul va urmari cu strictete indeplinirea obiectivelor de calitate care se axeaza pe doua directii esentiale:

- Calitatea serviciilor de management de proiect

- Calitatea livrabilelor – produse și servicii

Metodologia de management al calitatii cuprinde:

- Procedura de Controlul al calitatii

- Metode de testare pentru componentele software

- Etapele controlului calitatii pentru aplicatii software

- Procedura pentru imbunatatirea continua a calitatii

- Procedura de asigurare a calitatii

- Strategia de asigurare a calitatii - Planul calitatii

- Managementul problemelor, escaladare si rezolvare

# Instrumente

# Instrumente specifice managementului de proiect

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in vederea managementului de proiect sunt succint enumerate mai jos si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 4. Instrumente specifice managementului de proiect:

- Microsoft Project Server: pentru urmarirea si masurarea realizarii planurilor de proiect, monitorizarea progresului;

- SIVPMMAS: raportari lunare automate;

- SIVACOP: ghid/suport pentru managerii de proiect in executarea activitatilor si definirea documentelor de management de proiect din fiecare faza a procesului;

- Tabloul de Bord al Portofoliului de Proiecte: instrument pentru monitorizarea si controlul portofoliului de proiecte de catre directorii departamentelor, PMO si conducerea superioara SIVECO;

- Aplicatia PMC: instrument software dezvoltat in SIVECO pentru a permite managerilor de proiect, sefilor de departamente si conducerii SIVECO sa monitorizeze stadiul proiectelor ;

- Chestionar de evaluare a managementului proiectului: are ca scop evaluarea unor aspecte importante ale managementului proiectului, precum si evolutia viitoare a proiectului ;

- Microsoft CRM: folosita pentru inregistrarea si gestionarea oportunitatilor de afaceri si a clientilor;

- Maven: instrument de management al proiectelor printre ale carui utilizari principale se afla gestionarea ciclurilor de viata ale proceselor de build si raportarea in cadrul proiectelor;

- Teamcenter: managementul si evaluarea resurselor umane, dezvoltat de catre SIVECO. Permite managementul si evaluarea resurselor umane in directa colaborare cu departamentele operationale si cu proiectele in derulare;

- Microsoft Office: pentru estimari si raportari specifice, MS Word si MS PowerPoint pentru raportare.

# Instrumente specifice procesului de dezvoltare si implementare

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de dezvoltare si implementare sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate in procesul de dezvoltare si implementare .

| Instrumente | Descriere |
| --- | --- |
| Microsoft Word | Microsoft Word este o aplicatie de procesare text utilizata in cadrul tutror etapelor proiectului pentru documentare. Caracteristici principale: - Realizarea unor documente standard pentru livrabilele din cadrul proiectului (definire "template"); - Versionarea documentelor livrate in cadrul proiectului; - Utilizarea siglei companiei pentru toate documentele elaborate in cadrul proiectului; - Atribuirea unui anumit tip de font comun tuturor livrabilelor; - Inserare unor obiecte externe in cadrul documentelor: diagrame MsVisio, tabele MsExcel. - Inserare unor referinte catre diverse surse de date/informatii; - Urmarirea modificarilor realizate de la o versiune de document la alta ("track changes"). |
| Microsoft Excel | Microsoft Excel este o aplicatie utilizata pentru procesarea de date. Caracteristici principale: - Utilizarea unor functii prestabilite pentru procesarea datelor; - Expunerea datelor in format tabelar; - Integrarea cu toate celelalte aplicatii din cadrul suitei Office; - Realizarea unor situatii statistice privind statusul proiectului. |
| Microsoft Visio | Microsoft Visio este o aplicatie care faciliteaza comunicarea in cadrul etapei de analiza a cerintelor si poate fi utilizata pentru a strange si pentru a prezenta cerintele preluate de la client ("stakeholder"). Caracteristici principale: - Pregatirea diagramelor UML pentru a fi incluse in documentele (livrabile) din cadrul etapelor de analiza/proiectare; - Pregatirea graficelor ce descriu fluxurile din cadrul organizatiei; - Crearea diagramelor de aritectura; - Aplicatia dispune de formate standard pentru toate tipurile de diagrame ("template"); - Permite aplicarea unor teme specifice si a unor moddele deja definite in cadrul documentelor de analiza. |
| Balsamiq | Aplicatia Balsamiq este o aplicatie utilizata pentru realizarea de prototipuri vizuale. Caracteristici principale: - Creare de prototipuri vizuale ce pot fi utilzate in cadrul etapei de analiza (strangerea cerintelor) pentru prezentarea noului sistem catre client; - Prototipurile vizuale (Mockups) ofera clientului o mai buna intelegere asupra modului in care va arata si va functiona noul sistem ce urmeaza a fi implementat. |
| Google Docs | Aplicatia Google Docs este o aplicatie pentru colaborare. Caracteristici principale: - Aplicatia permite actualizarea aceluiasi document de catre doua sau mai multe persoane; - Permite publicarea unor documente; - Validarea si verificarea documentelor de analiza; - Poate fi utilizat si in colaborarea cu clientul care poate realiza o serie de observatii asupra respectivei versiuni de document. |
| Microsoft Powerpoint | Microsoft Powerpoint este utilizat pentru realizarea unor prezentari grafice. Caracteristici principale: - Pregatirea si livrarea unor prezentari formale; - Utilizat pentru comunicarea unor idei, concepte, justificarea unor solutii catre client si managementul proiectului; - Utilizat pentru realizarea unor prezentari de statu in cadrul proiectului. |
| Xstudio | Xstudio se poate utiliza pentru urmarirea/controlul cerintelor si testare sisteme software. Caracteristici principale: • Generarea automata a specificatiilor din cerinte si a testelor din specificatii • Suport pentru executia testelor automate sau manuale • Generarea automata a matricii de trasabilitate • Importul testelor din CSL/XML • Importul cerintelor din CSV/XML • Conectori catre cele mai cunoscute aplicatii de management de incidente (Generic, JIRA, Trac, Bugzilla, Mantis) • Fluxuri de lucru pe cerinte, specificatii, teste • Atasamente pe cerinte, specificatii, teste, cazuri de test, defecte, foldere. • Versionare pe atasamente • Versionare si urmarirea schimbarilor asupra cerintelor, specificatiilor, testelor, cazurilor de test si defectelor • Planificare campaniilor de executie a testelor • Urmarirea rezultatelor in executie in timp real • Executia testelor pe un computer remote • Baza de date Oracle sau MySQL Functionalitati si detalii suplimentare pot fi inspectate pe site-ul: http://www.xqual.com |
| Magic Draw | MagicDraw este un puternic instrument de modelare UML (Unified Modeling Language). Acesta poate fi folosit pentru a realiza o mare varietate de task-uri și se bazează pe Java, astfel că va funcționa pe orice sistem care Java Virtual Machine (JVM). Caracteristici principale: • Asigura complianta cu standardele industriale • Asigura independenta fata de metodologia de dezvoltare software • Intuitiv, usore de folosit • Extensibilitate – prin open Api se realizeaza includerea de noi modele de design, metrici, transformari si aplte plug-in-uri • Colaborare si lucru simultan al dezvoltatorilor pe acelasi model • Utilizat in Model Driven Architecture • Crearea diagramelor • Extragerea modelelor din cod sursa existent • Crearea codului sursa din modelul UML Folosind acest instrument se poate realiza: • Editare UML • Cod sursa pentru limbile populare, inclusiv Java 2 Enterprise Edition (J2EE), C #, C + +, NET,. Etc • Analiza sau generare de modele de obiecte pentru limbaje de programare orientate-obiect • Analiza și /sau generarea schemei bazei de date pentru orice bază de date compatibila JDBC |
| Maven / Ant | Maven si Ant sunt instrumente de management a proiectelor ale căror principale caracteristici sunt: - Gestionarea ciclurilor de viaţă ale proceselor de build - Gestionarea si rezolvarea dependinţelor între proiecte - Gestionarea repository-urilor de artefacte - Instrument de raportare in cadrul proiectelor - Instrument pentru generarea şi gestionarea documentaţiei asociată codului sursă |
| Mediu de dezvoltare (Eclipse, IntelliJ IDEA, Red Hat JBoss Developer Studio) | Mediul de dezvoltare este un instrument indispensabil dezvoltatorilor (si nu numai) pentru: - Editarea codului sursa si a scripturilor - Gestionarea (prin plug-in-uri) a repository-urilor de cod sursa - Compilarea si debug-ul codului executiabil - Generarea codului executabil JBoss Developer Studio (JBDS) este un mediu de dezvoltare create si dezvoltat current de JBoss (o divizia a Red Hat) si Exadel. Integreaza atat instrumente cat si componente necesare executiei aplicatiilor prin combinarea instrumentelor Eclipse, Eclipse Tooling si JBoss Enterprise Application Platform. |
| Instructiuni de lucru privind scrierea de cod | Aceste instrumente sunt instructiuni pentru dezvoltatori privind modul in care se utilizeaza produsele software utilizate si modalitatea in care trebuie scris codul. In mod evident aceste instructiuni sunt elaborate distinct pentru limbajele de programare utilizate (Java, PL/SQL, etc) |
| SonarQube | SonarQube este o platformă open-source dezvoltată de SonarSource pentru verificarea continuă a calității codului. Oferă funcționalități pentru a efectua recenzii automate, analiza statică a codului pentru detectare a erorilor, code smells și vulnerabilități în 20+ limbi de programare. SonarQube oferă rapoarte privind cod duplicat, standarde de codare, teste unitare, code coverage, complexitatea codului, comentarii, bug-uri și vulnerabilitățile de securitate. |
| SVN / TortoiseSVN | Instrument software pentru managementul artefactelor proiectului (cod sursa, livrabile, rapoarte, etc) SVN gestionează fișierele, directoarele și modificările aduse acestora în timp. Acest lucru asigura accesul la ultima versiune a unui element (si la versiunile mai vechi) si examinarea istoricul elementele gestionate s-au modificat. Principalul client SVN utilizat de echipa noastra este TortoiseSVN. |
| SQL Developer / SQuirreL SQL | Instrumente de lucru pentru consultarea bazelor de date si executia diferitelor artefacte legate de acestea (scripturi, procedure stocate, etc.) |
| SoapUI | SoapUI este o aplicatie open-source de testare a serviciilor web pentru arhitecturi service-oriented (SOA) ai Representational state transfer (REST). |
| JIRA | Aplicatia JIRA este utilizata intern in cadrul Furnizorului pentru urmarirea incidentelor in cadrul proiectelor. Caracteristici principale: - Urmarire incidente; - Project management prin monitorizarea statusului incidentelor/sarcinilor de lucru; - Definirea unor grafice pentru urmarirea incidentelor; - Atribuirea incidentelor catre membrii echipei; - Export situatii in MsExcel; - Aplicatia dispune de facilitati de configurare a unor interfete de management al incidentelor; - Transmiterea de avertizari catre e-mail-ul utilizatorilor. - Rapoarte privind incidentele utilizand multiple criterii de filtrare |
| JUnit | JUnit este un framework de testare unitara pentru limbajul de programare Java. El este folosit pentru testarea făcută în etapa de dezvoltare de către echipa tehnică. Printre avantajele folosirii utilitarului JUnit se numără: - se îmbunătăţeşte viteza de scriere a codului, concomitent cu creşterea calităţii acestuia, deoarece prin scrierea testelor unitare se micşorează timpul de depanare, pemiţând refactorizarea mai uşoară, cu depistarea imediată a eventualelor erori inserate în codul modificat; - clasele de test sunt uşor de scris şi modificat pe măsură ce codul sursă se măreşte, putând fi compilate împreună cu codul sursă al proiectului. Compilatorul testează sintaxa codului sursă, în timp ce clasele de test validează integritatea codului; - clasele de test JUnit pot fi rulate automat (în suită), rezultatele fiind vizibile imediat. Se pot crea ierarhii de suite de test, care pot fi testate împreună sau separat, în funcţie de cerinţete proiectului; - JUnit este un utilitar gratuit, iar testele JUnit sunt scrise în Java şi beneficiază de portabilitatea acestuia. |
| Apache Jmeter | Instrument utilizat pentru testarea de încărcare și performanță. |
| Selenium | Instrument utilizat pentru testarea automata a componentelor software |
| Matricile de complianta | Parte integranta a documentului de specificatii elaborat in etapa de analiza, asigura trasabilitatea cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice continand obiectivele, cerintele, cazurile de utilizare in care sunt implementate cerintele, scenariile si cazurile de test care valideaza implementarea cerintei. Rapoartele de testare furnizate de catre Prestator vor contine deasemenea rezultatele testelor, suma elementelor precizate asigurand astfel: - Identificarea completa a cerintelor pornind de la obiective - Implementarea lor completa in cadrul cazurilor de utilizare si in arhitectura functionala - Testarea tuturor cerintelor - Trecerea cu succes a tuturor testelor |

# Instrumente specifice procesului de asistenta tehnica si suport

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de asistenta tehnica si suport sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate de catre ofertant pentru asistenta tehnica si suport – sistemul  de management al incidentelor JIRA.

# Managementul schimbarilor

Managementul modificarilor (schimbarilor) este un proces de management de proiect din grupul proceselor de Monitorizare si Control, facand totodata parte din aria de cunostinte a Managementului Integrarii proiectului.

Managementul sau gestiunea modificarilor se refera la procedurile care vor fi aplicate pentru controlul modificarilor, care pot sa apara pe parcursul executiei contractului. Aceste proceduri se aplica la toate tipurile de cereri de modificare, de exemplu la planul de lucru, specificatii functionale, cerintele utilizatorilor, controlul ariei de cuprindere a proiectului. Modificarile pot aparea datorita schimbarilor de mediu, schimbarii cerintelor utilizatorilor sau a logicii generale a proiectului.

Cererile de modificare se pot lansa fie de Beneficiar, fie de Prestator si adresate partii celeilalte. O copie va fi trimisa fiecarei persoane implicate pentru informare.

Pentru a evita intarzierile care pot afecta integritatea proiectului, aprobarea sau respingerea acestor cereri trebuie facuta cat mai repede posibil.

Cu exceptia acordului scris al ambelor parti, se va presupune ca obligatiile asumate de fiecare dintre parti in cadrul Contractului nu se vor schimba pe toata perioada contractului.

Cererea de modificare poate fi emisa de oricare dintre parti (partea emitenta). Toate tipurile de cereri trebuie sa urmeze procedura descrisa mai jos.

Beneficiarul si Prestatorul vor discuta schimbarile propuse de oricare din parti si aceste discutii vor avea ca rezultat una din cele trei variante:

- acord de a nu efectua schimbarea;

- cerere de schimbare scrisa din partea beneficiarului;

- recomandare pentru schimbare din partea prestatorului.

# Formularul de cerere de modificare

Partea care emite cererea de modificare trebuie sa completeze un formular de cerere de modificare (FCM). Formularul va contine urmatoarele detalii:

- modificarea propusa;

- justificarea modificarii;

- consecinte (inclusiv cele rezultate din respingerea cererii).

Dupa completarea si semnarea de catre partea emitenta, formularul cu cererea de modificare va fi transmis celeilalte parti.

Toata documentatia referitoare la cerere (scrisori, minute, documentatie de asistenta) va fi atasata formularului de cerere de modificare.

# Evaluarea cererii de modificare

Cand din partea beneficiarului se primeste o cerere scrisa de modificare, furnizorul va prezenta beneficiarului (daca nu exista o altfel de intelegere) o Nota de Control al Schimbarii (CCN).

Cererile de modificare sunt evaluate de ambele parti si aprobate sau respinse pe baza justificarii si a consecintelor prezentate.

Daca se considera necesar, se poate convoca o sedinta pentru a se discuta cererile. Discutiile trebuie documentate pe hartie si adaugate la dosarul cererii de modificare.

Formularul CCN va contine urmatoarele detalii:

- titlul schimbarii

- initiatorul si data cererii de schimbare

- motivul pentru care s-a solicitat schimbarea

- detalii complete ale schimbarii, incluzand orice specificatii si facilitati pentru utilizator

- pretul, daca este cazul, al schimbarii

- programare a implementarii, impreuna cu orice propunere de acceptare a schimbarii

- un orar al platilor, daca este cazul

- impactul - daca exista - al schimbarii, asupra altor aspecte ale Proiectului, care includ urmatoarele, fara a fi insa limitate la acestea:

a. termene de control

b. programarea contractuala de ansamblu

c. planul de implementare al proiectului

d. programarea de ansamblu a platilor

e. lista de documentatie

f. resurse

g. probleme contractuale

h. configuratia sistemului

i. rezultate

j. reziliere

- data expirarii CCN, care va fi in mod normal 5 zile de la data crearii, cu exceptia cazului in care s-a agreat altfel

- clauza de semnatura din partea beneficiarului si din partea furnizorului

Furnizorul va aloca CCN un numar secvential.

Pentru fiecare CCN prezentat, in perioada de validitate a CCN, beneficiarul va trebui sa:

- evalueze CCN si, in mod adecvat fie sa solicite informatii suplimentare fie sa aprobe CCN si sa autorizeze lucrarea sau sa notifice furnizorul despre respingerea CCN

- sa pregateasca 2 copii ale CCN aprobat pentru a fi semnate de sau in numele beneficiarului si furnizorului

Acceptarea unui CCN se va face scris, insotita de o copie a CCN semnat si va constitui un amendament formal la Contractul dintre parti.

# Aprobarea cererii de modificare

Dupa aprobarea unei cereri de modificare, detaliile aprobarii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Respingerea cererii de modificare

Daca se respinge o cerere de modificare, detaliile respingerii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Implementarea modificarii

Implementarea modificarilor aprobate, va avea loc dupa primirea cererii de modificare aprobate.

# Repetarea modificarii

Procedura de mai sus poate fi repetitiva, fiecare parte fiind capabila sa aduca propriile amendamente la cererile originale. Toate aceste amendamente trebuie introduse in dosarul cererii de modificare.

Descrierea modului de abordare a schimbarilor ce vor aparea pe parcursul derularii contractului este prezentata si in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 3.4.13 Controlul integrat al schimbarii

# Anexe la Propunerea Tehnică

- Cv-uri si documente suport experți,

- Declaratie cu privire la termenul de prestare al serviciilor,

- Declaratie cu privire la perioada de valabilitate a ofertei,

- Asumarea prezentării garanției de bună execuție,

- Asumarea clauzelor contractuale,

- Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

- Alte documente relevante

- Anexa – Documente suport SIVADOC2020

- Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT)

- Anexa – Metodologii utilizate in proiect

- Anexa – Declaratie de confidentialitate oferta

Data :30.01.2026

DOBEANU CRISTINA, (semnătura şi ştampilă), în calitate de ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

Ofertant,

FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

(denumirea/numele)